## BP
Ssz. | Vsz. | Vágányzár kezdete |  | Vágányzár vége |  | Tartam (óra) | Állomásköz |  | Vágány | Állomás | Kizárt objektum | Vonatpótló | KMZN | Munkavégzés | Lassúmenet | Megjegyzés | Kiemelt | Rendelésszám | Vágányzár hozadéka
202 | 80 | 2026-05-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-04-04 22:00 | Mezőzombor | Nyíregyháza | vonali | Tarcal Rakamaz Görögszállás Nyírtelek Nyíregyháza-Északi kitérő | Teljes állomás | Igen | Nem | Hosszúsín lehúzás két szerelvénnyel, több kihorgonyzással Északi-Kitérő - Nyíregyháza között a 468-488 szlv-ek között 05.06-án 10:00 - 18:00 között - Nyíregyháza áb1 FM, 268x120 mh. ~ 16,1 vkm hosszúsíncsere, 61 db szig. és 24 mh. síncsere, 5 cs úá. csere, 2600 vm rostálás Tarcal - Tokaj között, 60 vm GO-4S, 77+58+35+24 vm vágányátépítés, ~24 vkm TSH+munkah. kialakítás, 3 cs kit. csere, teljes FKG, teljes KIAG, Hosszú híd kiemelt felújítása amely során 7 hétig nem lehet átjárni!, 448 kerethíd felújítása Nyírtelek - Északi kitérő között 5 nap átjárás nem biztosított, Hosszúhídon hídfacsere, többi hídon hídfacsavar utánhúzás |  | A hídfelújítások (Hosszú híd min. 8 hét, 448 min. 5 nap kizárás) miatt a kivitelezést tagolni kell, a munkagépek szabad mozgása érdekében. Rakterületek felszabadítása a 2024. évi projektre (is) tekintettel feltétele a munkavégzésnek. (MÁF KFG Kft.) |  | 10000085635 10000085663 10000085704 10000085750 10000085879 10000086003 10000086128 10000086160 10000086219 10000086235 10000087199 10000087449 10000087496 10000087528 10000087870 10000088129 10000088150 10000088173 10000088179 10000088186 10000088194 10000088198 10000088202 10000088203 10000088209 10000088215 10000088235 10000088239 10000088244 10000088347 10000088348 10000088350 10000088353 10000088363 10000088364 10000088365 10000088366 10000088367 10000088368 10000088370 10000088371 10000088372 10000088374 10000088375 10000088376 10000088377 10000088379 10000088380 10000088384 10000088385 10000088386 10000088387 10000088388 10000088389 10000088391 10000088392 10000088394 10000088396 10000088398 10000088399 10000088402 10000088405 10000088408 10000088409 10000088410 10000088412 10000088415 10000088417 10000088418 10000088419 10000088420 10000088423 10000088426 10000088427 10000088429 10000088430 10000088639 10000088668 10000092768 10000092769 10000092770 10000092771 10000092772 10000092773 10000094728 10000095079 10000096317 10000096392 10000096431 10000085635 10000085663 10000085704 10000085750 10000085879 10000086003 10000086128 10000086160 10000086219 10000086235 10000087199 10000087449 10000087496 10000087528 10000087870 10000088129 10000088150 10000088173 10000088179 10000088186 10000088194 10000088198 10000088202 10000088203 10000088209 10000088215 10000088235 10000088239 10000088244 10000088347 10000088348 10000088350 10000088353 10000088363 10000088364 10000088365 10000088366 10000088367 10000088368 10000088370 10000088371 10000088372 10000088374 10000088375 10000088376 10000088377 10000088379 10000088380 10000088384 10000088385 10000088386 10000088387 10000088388 10000088389 10000088391 10000088392 10000088394 10000088396 10000088398 10000088399 10000088402 10000088405 10000088408 10000088409 10000088410 10000088412 10000088415 10000088417 10000088418 10000088419 10000088420 10000088423 10000088426 10000088427 10000088429 10000088430 10000088639 10000088668 10000092768 10000092769 10000092770 10000092771 10000092772 10000092773 10000094728 10000095079 10000096317 10000096392 10000096431 | A következő korlátozások szűnnek meg a munkák eredményes elvégzésével: 50+00-60+00 100km/h->120 km/h, 89+00-90+00 100km/h->120 km/h, 46+57-109+50 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 109+00-116+00 100km/h->120 km/h, 150+00-151+00 100km/h->120 km/h, 109+50-178+56 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 179+00-187+00 40km/h->80 km/h, 225+00-231+00 80km/h->120 km/h, 318+00-320+00 100km/h->120 km/h, 346+00-347+00 100km/h->120 km/h, 401+00-407+00 80km/h->120 km/h, 448+00-449+00 80km/h->120 km/h, 229+48-467+74 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 483+00-485+00 100km/h->120 km/h, 467+74-488+41 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) Bizt.ber. Szakfelügyelet szükséges | A kezdés beszerzési oldalról nem tud kezdeni 05 hónapban. A legkorábbi kezdés 06 közepe
| 80 | 2026-08-31 | 6:00 | 2026-09-06 | 23:59 | 161:59 | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | vonali |  | mindkét vágány | Igen | Nem | Tiszalúc felüljáró bontás | [5 empty] | ,,
258 | 90 | 2026-09-07 | 2:00 | 2026-09-22 | 23:59 | 1900-01-14 21:59 | Felsőzsolca | Hidasnémeti | vonali | Onga Szikszó Halmaj Forró-Encs Novajidrány Hidanémeti | Teljes állomás | igen | nem | Komplex vágányzár; 149+88 szelvényben lévő acélhídon és csatlakozó vágányban pálya átépítés, hézag nélküli vágány kialakítás, saru karbantartás. |  | Feszültségmentesítés szükséges a munkavégzés idejére. A hídon a vasúti pálya elbontásra kerül. |  | 10000111827
447 | 80C | 2026-05-11 | 17:00 | 2026-05-12 | 6:00 | 0.54167 | Mezőzombor | Bodrogkeresztúr | vonali |  |  | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín lehúzása |  | A lehúzás idejére vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000084068
448 | 80C | 2026-05-12 | 20:00 | 2026-05-13 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje |  |  |  | 10000084068
449 | 80C | 2026-05-13 | 20:00 | 2026-05-14 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 3000vfm |  |  |  | 10000084068
451 | 80C | 2026-05-14 | 20:00 | 2026-05-15 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 7000vfm |  |  |  | 10000084068
453 | 80C | 2026-05-15 | 20:00 | 2026-05-16 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 3000vfm |  |  |  | 10000084068
455 | 80C | 2026-05-16 | 20:00 | 2026-05-17 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 6000vfm |  |  |  | 10000084068
| 100 | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-09 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Komoró | Tuzsér | bal | Komoró | 1 kitérő, vonal + Áb FM | Nem | nem | 1 kitérő csere + 36 m3 vízzáró védőréteg beépítés, 6 AT heg |  |  |  | 10000111836
300 | 100 | 2026-09-15 | 7:00 | 2026-09-21 | 19:00 | 1900-01-05 12:00 | Kisvárda | Fényeslitke | jobb | Fényeslitke | 439-445; IV.-V.vg. "B" vágányút | Nem | Nem | ÁGYROST+GEORÁCS BEÉP+MFS 2M3/VM 60% 600 VM, 2000 VM ÍV- ÉS PÁLYASZINT KORREKCIÓ KONTRAÍVBEN, VÁGÁNYELHÚZÁS, 355 M SK+30 ÍVBEN FEKVŐ PERON, NAGYTENGELYBEN 350 ÉLETVÉDELMI KERÍTÉS,; 442+16 szlv 6 MZ PONTI ÚÁ. ÉPÍTÉS 24 VM VGCS, SÍNCSERE, 1200 VM TSH +; 18 a/b kitérő cseréje + 78 vm csatlakozó IV. vágány cseréje | TSK: 2026.09.21 0:00 - 2026.09.24 13:00 | Rakterület Kisvárda (rosta), Fényeslitke (kitérő csere) állomáson! (MÁF KFG Kft.) |  | 10000093948; 10000093949; 10000093950; 10000093978; 10000095429
276 | 100 | 2026-04-13 | 21:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
277 | 100 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-14 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
278 | 100 | 2026-04-14 | 21:00 | 2026-04-15 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
279 | 100 | 2026-04-14 | 23:30 | 2026-04-15 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
280 | 100 | 2026-04-15 | 21:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
281 | 100 | 2026-04-15 | 23:30 | 2026-04-16 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
282 | 100 | 2026-04-16 | 21:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
283 | 100 | 2026-04-16 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
285 | 100 | 2026-04-20 | 21:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
286 | 100 | 2026-04-20 | 21:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Ebes | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
288 | 100 | 2026-04-21 | 21:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
289 | 100 | 2026-04-21 | 21:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Hajdúszoboszló | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
291 | 100 | 2026-04-22 | 21:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
292 | 100 | 2026-04-23 | 21:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
304 | 100 | 2026-10-05 | 21:00 | 2026-10-06 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
305 | 100 | 2026-10-05 | 23:30 | 2026-10-06 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
306 | 100 | 2026-10-06 | 21:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
307 | 100 | 2026-10-06 | 23:30 | 2026-10-07 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
308 | 100 | 2026-10-07 | 21:00 | 2026-10-08 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
309 | 100 | 2026-10-07 | 23:30 | 2026-10-08 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
310 | 100 | 2026-10-08 | 21:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
311 | 100 | 2026-10-08 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
312 | 100 | 2026-10-12 | 21:00 | 2026-10-13 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
313 | 100 | 2026-10-12 | 21:00 | 2026-10-13 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Ebes | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
314 | 100 | 2026-10-13 | 21:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
315 | 100 | 2026-10-13 | 21:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Hajdúszoboszló | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
316 | 100 | 2026-10-14 | 21:00 | 2026-10-15 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
317 | 100 | 2026-10-15 | 21:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
425 | 100 | 2026-05-05 | 0:40 | 2026-05-05 | 3:10 | 0.10417 |  |  |  | Kisvárda | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Kisvárda (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
426 | 100 | 2026-05-06 | 0:40 | 2026-05-06 | 3:15 | 0.10764 |  |  |  | Fényeslitke | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Fényeslitke (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
427 | 100 | 2026-05-07 | 0:40 | 2026-05-07 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Komoró | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Komoró (bez) -Záhony (bez), Eperjeske Átrakó p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
428 | 100 | 2026-05-08 | 0:40 | 2026-05-08 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Tuzsér | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Tuzsér (bez) -Záhony (bez), nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
429 | 100 | 2026-09-08 | 0:40 | 2026-09-08 | 3:10 | 0.10417 |  |  |  | Kisvárda | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Kisvárda (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
430 | 100 | 2026-09-09 | 0:40 | 2026-09-09 | 3:15 | 0.10764 |  |  |  | Fényeslitke | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Fényeslitke (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
431 | 100 | 2026-09-10 | 0:40 | 2026-09-10 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Komoró | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Komoró (bez) -Záhony (bez), Eperjeske Átrakó p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
432 | 100 | 2026-09-11 | 0:40 | 2026-09-11 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Tuzsér | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Tuzsér (bez) -Záhony (bez), nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
| 101 | 2026-07-31 | 19:00 | 2026-08-03 | 6:00 | 1900-01-01 11:00 | Berettyóújfalu | Mezőpeterd | vonali | Berettyóújfalu | SR1 | igen | nem | útátjáró átépítés 1399+42 szlv STRAIL KÜLSŐ+BELSŐ ELEMEK BONTÁSA 14 MZ, PONTISTRAIL BURKOLAT BEÉPÍTÉSE 11 MZ, STRAIL KÜLSŐ+BELSŐ ELEMEK ÉPÍTÉSE 3 MZ, FELÉPÍTMÉNYI SZIVÁRGÓ ÉPÍTÉS 30 M, 24 VM Ágyazatcsere, KMZN Éjszakánként Mezőpeterd - Biharkeresztes zúzottkő ürítés, 5000 VM FKG |  | Útzár, részletezése (?) |  | 10000109384
319 | 101 | 2026-09-07 | 20:40 | 2026-09-08 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV Felsővezeték)
320 | 101 | 2026-09-08 | 20:40 | 2026-09-09 | 4:20 | 0.31944 | Báránd | Sáp |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV PKI DB.)
| 101 | 2026-09-08 | 20:40 | 2026-09-09 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd | vonali |  |  | igen | nem | 6000 VM FKG szabályozás, 175 to zúzottkő ürítés |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000109366
| 101 | 2026-09-09 | 20:40 | 2026-09-10 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd | vonali |  |  | igen | nem | 6000 VM FKG szabályozás, 175 to zúzottkő ürítés |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000109366
321 | 101 | 2026-09-09 | 20:40 | 2026-09-10 | 4:20 | 0.31944 | Báránd | Sáp |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV PKI DB.)
322 | 101 | 2026-09-10 | 20:40 | 2026-09-11 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu |  |  | vonali felsővezeték + FKG szab | Igen | nem | 6000 VM FKG szab |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000104520
| 101 | 2026-09-11 | 20:40 | 2026-09-12 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu | vonali |  | FKG szab | Igen | nem | 6000 VM FKG szab |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000104520
323 | 101 | 2026-09-14 | 20:40 | 2026-09-15 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem
324 | 101 | 2026-09-15 | 20:40 | 2026-09-16 | 4:20 | 0.31944 | Berettyóújfalu | Mezőpeterd |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Berettyóújfalu - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
325 | 101 | 2026-09-16 | 20:40 | 2026-09-17 | 4:20 | 0.31944 | Mezőpeterd | Biharkeresztes |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Mezőpeterd - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
326 | 101 | 2026-09-17 | 22:00 | 2026-09-18 | 4:20 | 0.26389 | Biharkeresztes | Biharkeresztes oh. |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
327 | 101 | 2026-09-21 | 22:00 | 2026-09-22 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
328 | 101 | 2026-09-22 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
329 | 101 | 2026-09-23 | 22:00 | 2026-09-24 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
330 | 101 | 2026-09-24 | 22:00 | 2026-09-25 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Mezőpeterd | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Mezőpeterd - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
331 | 101 | 2026-09-28 | 22:00 | 2026-09-29 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Berettyóújfalu | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Berettyóújfalu - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
332 | 101 | 2026-09-30 | 7:00 | 2026-09-30 | 13:00 | 0.25 |  |  |  | Sáp | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | (MÁV Felsővezeték)
333 | 101 | 2026-10-01 | 7:00 | 2026-10-01 | 13:00 | 0.25 |  |  |  | Báránd | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | (MÁV Felsővezeték)
336 | 105 | 2026-08-24 | 23:30 | 2026-08-28 | 3:30 | 1900-01-02 04:00 | Debrecen | Nyírábrány | vonali | Nagycsere Vámospércs | Teljes állomás | Igen | Nem | Gyalogosfelüljáró bontás 19+18 szlv, AS 53 útátjárócsere 5 MZ Bodán bontás 48 VM ágyazatcsere védőréteggel,; FKG szab 8500 vfm, zúzottkő pótlás Vámospércs-Nyírábrány |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096379; 10000096333; 10000095994
| 108 | 2026-07-20 | 19:00 | 2026-07-23 | 7:00 | 1900-01-01 12:00 | Ohat- Pusztakócs | Egyek | vonal |  | vonali | igen | nem | útátj átépítés 575 szlv 7 MZ BODÁN, SZIKKASZTÓ ZSOMP KÉSZÍTÉS 2 M3, ACÉLSÍN 48 R. 24 M R260 4 db, TERELÖUT EPIT ES IDEIG ASZFALT BURK KESZÍTÉS 100 m2, |  |  |  | 10000110629
351 | 108 | 2026-06-22 | 7:00 | 2026-06-22 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000094651; 10000094658; 10000094662; 10000094671; 10000094673
352 | 108 | 2026-06-23 | 7:00 | 2026-06-23 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
353 | 108 | 2026-06-24 | 7:00 | 2026-06-24 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
353 | 108 | 2026-06-25 | 7:00 | 2026-06-25 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
356 | 108 | 2026-07-27 | 19:00 | 2026-07-29 | 7:00 | 1899-12-31 12:00 | Egyek | Tiszafüred | vonali |  |  | Igen | Nem | Egyek 642 szlv Útátjáró csere, 12 VM ágyazatcsere, 20 m szivárgó, 2 db 48R 24 MH síncsere, 4 db AT hegesztés, + PFT útátjáró csere, 8900 VM FKG |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096242
367 | 110 | 2026-09-21 | 19:35 | 2026-09-25 | 5:30 | 1900-01-02 09:55 | Apafa | Hajdúsámson | vonali |  |  | Igen | Nem | 33+12 védősínes útátjáró átépítése Bodán rendszerűre + 24 vm vgcs., terelőút építés 100 m3; 18 db 24 mh. ívsíncsere útátjáróval; Hézag nélküli pálya építés |  | (MÁF KFG Kft.) Forrás szükséges! |  | 10000095205
368 | 110 | 2026-09-28 | 19:55 | 2026-10-03 | 5:10 | 1900-01-03 09:15 | Hajdúsámson | Nyíradony | vonali | Nyíradony |  | Igen | Nem | 102+22 védősínes útátjáró átépítése Bodán rendszerűre+24 vm vgcs., terelőút építés; 101-102 sz. ívsíncsere útátjáróval; 192-255 sz. sínvég felújítás, KIAG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096314; 10000095452
378 | 110 | 2026-10-19 | 0:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Nyírbátor | Mátészalka | vonali | Hodász | Teljes állomás | Igen | Nem | AS561 útátjáró átépítés és Bodán burkolat csere; KIAG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096465
370 | 110 | 2026-10-06 | 19:25 | 2026-10-07 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
371 | 110 | 2026-10-07 | 19:25 | 2026-10-08 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
372 | 110 | 2026-10-08 | 19:25 | 2026-10-09 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
373 | 110 | 2026-10-09 | 19:25 | 2026-10-10 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
374 | 110 | 2026-10-12 | 19:25 | 2026-10-13 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
375 | 110 | 2026-10-13 | 19:25 | 2026-10-14 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
376 | 110 | 2026-10-14 | 19:25 | 2026-10-15 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
377 | 110 | 2026-10-15 | 19:25 | 2026-10-16 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
384 | 113 | 2026-10-12 | 20:30 | 2026-10-16 | 6:00 | 1900-01-02 09:30 | Mátészalka | Kocsord Alsó | vonali |  |  | Igen | Nem | 446+80 sz.útátjáró cseréje terelő út építés 16 MZ Pontistrail, 48 vm ágyazatcsere, 4 db 48 R 24 MH R260 síncsere, + 5334 vm FKG, + hídfacsavar utánhúzás 458+74 szlv |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096193; 10000094966
202 | 80 | 2026-06-01 | 20:00 | 2026-06-06 | 20:00 | 1900-01-04 |  |  |  | Miskolc-Rendező | 21 fokos átszelés "Kih." áramkör gurítódombos elegyrendezés | nem | igen | Teljes átépítés ágyazatcserével és védőréteg beépítéssel, valamint a csatlakozó részeken 4x2,5vfm vágányátépítés ágyazatcserével és védőréteg beépítéssel |  | A munkák idejére az állomási gurítódombos elegyrendezés szünetel! |  | 10000096046
221 | 80 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-06 | 23:59 | 1900-01-07 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | bal | Füzesabony | 17.kit. | Nem | nem | 17.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 17.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000110937
225 | 80 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-06 | 23:59 | 1900-01-07 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | bal | Füzesabony | 11.kit. | Nem | nem | 11.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 11.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112174
223 | 80 | 2026-09-23 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 1900-01-06 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | jobb | Füzesabony | 13.kit. | Nem | nem | 13.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 13.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112195
227 | 80 | 2026-09-23 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 1900-01-06 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | jobb | Füzesabony | 19.kit. | Nem | nem | 19.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 19.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112194
229 | 80 | 2026-09-01 | 0:00 | 2026-09-17 | 23:59 | 1900-01-15 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd |  | Füzesabony | 19-11-13-17 KPVK | Nem | nem | 19-11-13-17 KPVK csere |  | 19-11-13-17 KPVK csere | nem | 10000112756
204 | 80 | 2026-10-07 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 1900-01-05 23:59 |  |  |  | Füzesabony | V. vg., FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával |  | 48. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000092828
231 | 80 | 2026-10-14 | 18:00 | 2026-10-16 | 6:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Füzesabony | 29b-33 kitérők között Feszment V-VI-VII áb | nem | nem | Ágyazat illetve alj csere |  | Ágyazat csere, vasbetonaljak, szigetelt illesztések cseréje. |  | 10000111653
212 | 80 | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 |  |  |  | Nyékládháza | II. átmenő fővágány, Áj fm | nem | igen | L jelű peronszegély csere, peron aszfaltozás |  | 97 m hosszban L jelű peronszegély elemek cseréje, aszfalt burkolat és peronsáv feltöltés bontása, feltöltés készítése, burkolat készítése aszfaltból. Áb és Áj áramkörök kikapcsolása, kitológép szükséges |  | 10000096306
214 | 80 | 2026-07-20 | 6:00 | 2026-07-24 | 6:00 | 1900-01-03 |  |  |  | Hort-Csány | III. átm. fővg., Ab FM | nem | igen | Útátjáró átépítés | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h jobb 768-770 szlv. Között | Strail elemes útátjáró átépítése , csatlakózó részeken ágyazat csere, csatlakozó 12. sz. kitérőben alkatrész csere, aszfalt burkolat készítése |  | 10000096017.1
215 | 80 | 2026-07-25 | 18:00 | 2026-07-28 | 18:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Hort-Csány | IV. átm. fővg., Ab FM | nem | igen | Útátjáró átépítés | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. jobb vágány; TSK: 80 km/h bal 768-770 szlv. Között | Strail elemes útátjáró átépítése , csatlakózó részeken ágyazat csere, aszfalt burkolat készítése |  | 10000096030
216 | 80 | 2026-07-28 | 18:00 | 2026-07-30 | 6:00 | 1899-12-31 12:00 |  |  |  | Hort-Csány | 8.kitérő | nem | nem | Ágyazatcsere | MSK: 60km/h 768-770 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h jobb 768-770 szlv. Között |  |  | 1000111703
205 | 80 | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-15 | 4:00 | 1900-01-05 21:00 |  |  |  | Rákos | II. vg. | nem | nem | II. vágány átépítése 70-61 és 46-70 sz. kit. Között földmunkagépes technológiával, szükséges hegesztések, nagygépes szabályozás | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | áj áramkör kikapcsolása II.és III. vg. felett szükséges 06.08/09, 09/10, 10/11 és 11/12-én éjszakánként 22:00 - 6:00 között 100a vonal előtt jó lenne elvégezni a vágány megerősítése céljából
294 | 100 | 2026-06-20 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1900-03-09 23:59 | Városligeti elágazás | Kőbánya-Kispest | Teljes vonalszakasz | Kőbánya Teher Kőbánya-Kispest | Kőbánya-Teher teljes állomás Kőbánya-Kispest F bejárati jelző és a 16 kit, E bejárati jelző és a 10 kit. között | Igen(?) | Nem | Egyszerűsített korszerűsítés: teljes felépítménycsere, lokális alépítményhibák javítása, felsővezetéki hálózat átépítése, műtárgyak felújítása (Thököly út, Egressy út, Mogyoródi út, Kerepesi út), Kőér utcai útátjáró átépítése, tarvágás | Budapest-Nyugati-Kőbánya-Kispest között a 80 km/h pályasebesség helyreállítása | Kőbánya-alsó mh. új aluljáró munkálatainak elvégzése itt javasolt Kőbánya-Teher biztber átépítése ebben a vágányzárban javasolt végrehajtani | Igen
| 80 | 2026-06-02 | 21:00 | 2026-06-05 | 21:00 | 72:00 |  |  |  | Rákos | 38 sz. kitérő IV.vg. 24-21 sz. kitérők között III.vg. 16-19 sz. kitérők között Lenti bal vg. 28-38 sz. kit. között | nem | nem | 38 sz. kitérőcsere |  | Aj áramkör aj áramkör - III vg. Daruzáshoz. Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! | Nem
| 120 | 2026-04-07 | 0:00 | 2026-04-13 | 23:59 | 1900-01-05 23:59 | Rákoshegy | Maglód | bal |  |  | nem | nem | Tarvágás, Útátjáró (118 szlv.) és vágány átépítés 70 méter, ágyazatrostálás 480 vm FKG szabályozás, hosszúsín lehúzás 2 szál | Megszűnő lassúmenet: 117+50-123+00 60 km/h 141+50-142+00 60 km/h | Tavaszi szünet! Közös vágányzár: PKI. PFT, FAF Kelet, TIZO |  | 10000110688 10000111926 | Tarvágás után a pályamenti növényzet nem okoz üzemveszélyes helyzetet. Útátjáró és ágyazati munkák után kb. 600 méter hosszban számolható fel lassúmenet.
| 120 | 2026-04-12 | 6:00 | 2026-04-19 | 8:00 | 1900-01-06 02:00 | Rákoshegy | Maglód | bal |  | 118+20-120+00 | nem | nem | Ágyazatrostálás 480 vm FKG szabályozás |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! |  | 10000111926
| 100 | 2026-08-24 | 7:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 112:59 | Városligeti elágazás | Rákosrendező | Z1 és Z2 | Városliget elágazás | A/10 kitérő | Igen(?) | Nem | A/10 kitérő és csatlakozó 60 vm vágány cseréje |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár befejező fázisában tud megvalósulni!
297 | 100 | 2026-09-04 | 22:00 | 2026-10-02 | 23:59 | 1900-01-13 01:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | I. vágány (16-29) II. vágány (20-55) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi áj1 áramkör | Nem
302 | 100 | 2026-10-03 | 0:00 | 2026-11-02 | 23:59 | 1900-01-12 23:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | IV. vágány (24-41) V. vágány (32-25) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi áj2 áramkör | Nem
303 | 100 | 2026-11-03 | 0:00 | 2026-11-29 | 23:59 | 1900-01-12 23:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | V. vágány (32-25) VI. vágány (26-53) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi Áb áramkör kiszigetelése a 16-29 kitérők között | Nem
| 206 | 2026-06-29 | 7:00 | 2026-07-15 | 18:00 | 1900-01-15 11:00 | Kőbánya kispest | Ferencváros | bal |  | 5+48 szelvény |  |  | Hídgerenda csere |  | Jobb vágányra 40km/h munkavédelmi lassújel szükséges, a munkák befejeztével a csatlakozó pályát szabályozni kell Kőbánya Kispest kizárás függvénye, ha megy az átépítés az V-VI vágány munkáival együtt kezelendő! |  | 10000087158
| 100 | 2026-07-13 | 8:00 | 2026-07-24 | 22:00 | 1900-01-10 14:00 |  |  |  | Abony | 2, 8,10,5 kitérő | nem | nem | 2,4,8,10,5 kitérő ágyazatcsere +2-8 kitérő között 15 méter ágyazatcsere |  | Kőbánya-Kispest felüljáró függvénye; őszre áttervezendő |  | 10000088020
| 100 | 2026-07-24 | 22:00 | 2026-07-27 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Abony | 4 kitérő | nem | nem | 2,4,8,10,5 kitérő ágyazatcsere +2-8 kitérő között 15 méter ágyazatcsere |  | Kőbánya-Kispest felüljáró függvénye; őszre áttervezendő |  | 10000088020
275 | 100 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-19 | 2:00 | 1900-01-07 04:00 | Pilis | Albertirsa | jobb | Albertirsa | B bej. Jelző és a 10 kit. Között | nem | nem | Albertirsa 2,6 sz. kitérők cseréje, IV. vágány rostálása, nyíltvonalon 74 db hosszúsín lehúzása és cseréje, felsővezeték karbantartás, zöldterület karbantartás | 503-504 80 km/h 545-548 40 km/h 556-558 40 km/h | Albertirsa Áj FM (végponti kiszigetelés vizsgálandó) | Nem
284 | 100 | 2026-04-19 | 2:00 | 2026-04-27 | 4:00 | 1900-01-07 02:00 | Pilis | Albertirsa | bal | Albertirsa | A bej. Jelző és a 12 kit. között | nem | nem | Albertirsa 4,8 sz. kitérők cseréje, III. vágány rostálása nyíltvonalon 74 db hosszúsín lehúzása és cseréje, felsővezeték karbantartás, zöldterület karbantartás | 481-482 60 km/h 545-547 60 km/h 558-559 60 km/h | Albertirsa Áb FM (végponti kiszigetelés vizsgálandó) | Nem
| 100 | 2026-05-15 | 23:00 | 2026-05-17 | 1:00 | 1899-12-31 02:00 | Pestszentlőrinc | Vecsés | jobb |  |  | nem | nem | útátjáró átépítés
| 100 | 2026-05-17 | 1:00 | 2026-05-18 | 4:00 | 1899-12-31 03:00 | Pestszentlőrinc | Vecsés | bal |  |  | nem | nem | útátjáró átépítés
393 | 120 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Nagykáta | Tápiószele | jobb | Tápiószele | SR2 útátjáró jobb oldala | nem | nem | Útátjáró átépítés 583+63 szlv., kisgépes ágyazatcsere, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO Tápiószele Áj FM!
394 | 120 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-30 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Nagykáta | Tápiószele | bal |  |  | nem | nem | Kisgépes ágyazatcsere, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO
395 | 120 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-06-01 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Tápiógyörgye | Újszász | jobb |  |  | nem | nem | Útátjáró átépítés 732+92 szlv., nagygépes vágányszabályozás, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO
396 | 120 | 2026-10-02 | 22:00 | 2026-10-05 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Tápiószele | 13 kit. (zárja 04-05. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | Tápiószele 13 sz. kitérőben alépítményjavítás, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Tápiószele Áb FM!
| 120 | 2025-02-28 | 8:00 | 2025-02-28 | 13:40 | 0.23611 | Sülysáp | Tápiószecső | jobb |  |  | nem | nem | hosszúsín lehúzás
| 120 | 2025-03-01 | 8:00 | 2025-03-01 | 12:00 | 0.16667 | Mende | Sülysáp | jobb |  |  | nem | nem | hosszúsín lehúzás
234 | 80 | 2026-09-21 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 1900-01-08 23:59 |  |  |  | Kőbánya felső | V. vágány (28-33), áj1 és áj2 áramkörök | nem | nem | Teljes vágányátépítés | 10 km/h ideiglenes és 20 km/h állandó lassúmenet lemondása, 40 km/h pályasebesség visszaállítása | Az áj1 áramkör tlejes kikapcsolása miatt se Ferencváros, se a lenti pálya felé nem lehetne villanyvontatással közlekedni, valószínűleg előzetes felsővezetéki átalakítás szükséges a munkához. | Nem
235 | 80 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-09 | 23:59 | 1900-01-07 23:59 |  |  |  | Kőbánya felső | VI. vágány (38-33), áj1 és áj2 áramkörök | nem | nem | Teljes vágányátépítés | 20 km/h állandó lassúmenet lemondása, 40 km/h pályasebesség visszaállítása | Az áj1 áramkör tlejes kikapcsolása miatt se Ferencváros, se a lenti pálya felé nem lehetne villanyvontatással közlekedni, valószínűleg előzetes felsővezetéki átalakítás szükséges a munkához. | Nem
236 | 81 | 2026-05-11 | 2:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1900-01-05 21:59 | Hatvan | Somoskőújfalu OH | Teljes vonalszakasz | Mátravidéki erőmű Selyp Apc-Zagyvaszántó Szurdokpüspöki Pásztó Tar Nagybátony Kisterenye Zagyvapálfalva Salgótarján-külső Somoskőújfalu | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, zöldterület karbantartás, vasúti pályára veszélyes fák kivágása, | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, TIZO | Nem
| 80 | 2026-05-11 | 0:00 | 2026-05-13 | 23:59 | 71:59 |  |  |  | Hatvan | 35 sz. kitérő VII .vg. 65-7 sz. kitérő között VI. vg. 65-9 sz. kitérő között | nem | nem | 35 sz. kitérőcsere |  | Ab áramkör kiszigeteléssel? VI. vg. anyagoláshoz | Nem
418 | 142 | 2026-06-20 | 1:00 | 2026-07-04 | 23:59 | 1900-01-13 22:59 | Kőbánya-Kispest | Dabas | Teljes vonalszakasz | Kispest Pestszentimre Gyál Ócsa Inárcs-Kakucs | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás. Űrszelvény tisztítás, vágányszabályozás, aljcsere, síncsere, ágyazatcsere | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Ferencváros, Biztber Kelet, TIZO | Nem
419 | 142 | 2026-07-11 | 1:30 | 2026-07-12 | 23:59 | 1899-12-31 22:29 | Dabas | Örkény | Teljes vonalszakasz |  |  | igen | nem | Komplex karbantartás. Űrszelvény tisztítás, vágányszabályozás, aljcsere, síncsere | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Ferencváros, Biztber Kelet, TIZO | Nem
259 | 92 | 2026-09-14 | 19:00 | 2026-09-17 | 19:00 | 1900-01-02 | Sajóecseg | Sajószentpéter | bal |  |  | igen | nem | 160+60 sz. útátjáró 8 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 20vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere | MSK: 40km/ó jobb vg. 160-161 sz. között 2026.09.14. 19:00 - 2026.09.15. 05:00 100m hosszon | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges a 260-as elkerülő úton |  | 10000103092
262 | 92 | 2026-09-17 | 19:00 | 2026-09-20 | 19:00 | 1900-01-02 | Sajóecseg | Sajószentpéter | jobb |  |  | igen | nem | 160+60 sz. útátjáró 8 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 20vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere | MSK: 40km/ó bal vg. 160-161 sz. között 2026.09.17. 19:00 - 2026.09.18. 05:00 100m hosszon | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges a 260-as elkerülő úton |  | 10000103093
265 | 92 | 2026-09-21 | 19:00 | 2026-09-22 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
266 | 92 | 2026-09-22 | 19:00 | 2026-09-23 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
267 | 92 | 2026-09-23 | 19:00 | 2026-09-24 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
268 | 94 | 2026-07-20 | 18:00 | 2026-07-21 | 5:00 | 0.45833 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
269 | 94 | 2026-07-21 | 20:00 | 2026-07-22 | 4:00 | 0.33333 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
270 | 94 | 2026-07-22 | 20:00 | 2026-07-23 | 4:00 | 0.33333 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
| 87 | 2026-10-27 | 21:00 | 2026-10-28 | 5:00 | 8:00 | Füzesabony | Eger | vonali | Maklár | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás Füzesabony - Maklár 3000 vfm Maklár - Eger Rendező 3000 vfm Eger Rendező - Eger Személy 3000 vfm |  | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000095019 10000095021 10000095022
| 87 | 2026-10-28 | 21:00 | 2026-10-29 | 5:00 | 8:00 | Füzesabony | Eger | vonali | Maklár | Teljes álomás | igen | nem | FKG szabályozás Füzesabony - Maklár 3000 vfm Maklár - Eger Rendező 3000 vfm Eger Rendező - Eger Személy 3000 vfm |  | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000095019 10000095021 10000095022
| 80 | 2026-09-23 | 6:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-28 17:59 |  |  |  | Felsőzsolca | Felsőzsolca jobb átmenő fővágány a 2. - 12. kitérők között | nem | nem | 1856+66 sz., Sajó-híd hídfa csere, pálya átépítés, háttöltés bontás-visszaépítés, hídfő szigetelés | A hídon a bal vágányon 20 km/h munkavédelmi sebességkorlátozás szükséges. | A jobb vágányon feszültségmentesítés szükséges. Kiszigetelést megfontolni! | nem | 10000104574
| 80 | 2026-07-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-02-02 22:00 |  |  |  | Miskolc-Tiszai | III-IV-V. vágány | nem | nem | 1818+31 sz., gyalogos aluljáró vágány bontás-visszaépítés, L30-as peronszegély bontás-visszaépítés peronburkolat bontás-visszaépítés, háttöltés bontás-visszaépítés, szigetelés felújítás. | Munkavédelmi 20 km/h a munkavégzéssel szomszédos vágányokon. | Az III-IV-V. vg. felett feszültségmentesítés szükséges. Feszültségmentesítés 4-4 nap (munkanapra) 8 óra (07.27/28, 07.28/29, 07.29/30, 07.30/31, 08.24/25, 08.85/26, 08.26/27, 08.27/28) | nem | 10000095920
| 80 | 2026-08-31 | 6:00 | 2026-08-31 | 17:00 | 0.45833 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín lehúzása | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.04. 07:00 - 2026.05.04. 11:00 800m hosszon | A lehúzás idejére Miskolc-Tiszai - Felsőzsolca jobb vg. felett feszültségmentesítés szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-08-31 | 21:00 | 2026-09-01 | 7:00 | 0.41667 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.05. 07:00 - 2026.05.05. 11:00 800m hosszon | Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-09-01 | 21:00 | 2026-09-02 | 7:00 | 0.41667 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.06. 07:00 - 2026.05.06. 11:00 800m hosszon | Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-09-02 | 21:00 | 2026-09-03 | 7:00 | 0.41667 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.07. 07:00 - 2026.05.07. 11:00 800m hosszon | Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-06-06 | 8:00 | 2026-06-06 | 18:00 | 0.41667 | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | jobb | Taktaharkány | II.vg | nem | nem | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vg. 2090+55 – 2103+40 (Taktaharkány állomáson a kezdőpont felőli állomás előtti szakaszolás is érintett) |  | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vágányon (1285 méter) Vágányzár szükséges: Taktaharkány II. vágányra 2090+55-től 2103+40-ig és Hernádnémeti-Taktaharkány jobb vágányra, 1, 3,5 kitérő használható Feszültségmentesítés szükséges: Taktaharkány állomás Áj, Áb áramkörre és Hernádnémeti-Taktaharkány jobb vágányra Taktaharkány állomásra kitolómozdony szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000108481
| 80 | 2026-06-13 | 8:00 | 2026-06-13 | 14:00 | 0.25 | Taktaharkány | Szerencs | jobb | Taktaharkány | II.vg | nem | nem | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vg. 2102+00 – 2107+16 (Taktaharkány állomáson a végpont felőli állomás előtti szakaszolás is érintett) |  | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vágányon (515 méter) Vágányzár szükséges: Taktaharkány II. vágányra 2102+00-től 2107+16-ig és Taktaharkány-Szerencs jobb vágányra, 2, 4, 6,10, 12 kitérő használható Feszültségmentesítés szükséges: Taktaharkány állomás Áj, Áb áramkörre és Taktaharkány-Szerencs jobb vágányra Taktaharkány állomásra kitolómozdony szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000108481
| 80 | 2026-05-04 | 20:40 | 2026-05-05 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1005-1006 szlv. Bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096779
| 80 | 2026-05-05 | 20:40 | 2026-05-06 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1005-1006 szlv. Bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096779
| 80 | 2026-05-06 | 20:40 | 2026-05-07 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-07 | 20:40 | 2026-05-08 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-08 | 20:40 | 2026-05-09 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-09 | 20:40 | 2026-05-10 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 120 | 2026-08-31 | 0:00 | 2026-09-25 | 23:59 | 1900-01-24 23:59 | Szajol | Tiszatenyő | bal |  |  | nem | nem | Rostálás | Munkav: 40 km/h jobb vágány Techn: 40, 60., 80. km/h bal vágány | Menetrend módosítás szükséges!
| 121 | 2026-05-04 | 6:00 | 2026-05-06 | 6:00 | 1900-01-01 | Mezőkovácsháza | Mezőhegyes | vonali |  |  | igen | nem | Mezőkovácsháza - Mezőhegyes 103+15 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096051
| 125 | 2026-05-26 | 4:00 | 2026-05-28 | 4:00 | 1900-01-01 | Szarvas | Csabacsűd | vonali |  |  | igen | nem | Szarvas - Csabacsűd 44+77 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096142
| 125 | 2026-05-18 | 6:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 1900-01-01 23:00 | Mezőtúr | Szarvas | vonali | Mezőtúr 2.-20. számú kitérők között | Mezőtúr SR2 (295+65) | igen | nem | Mezőtúr SR2 (295+65) 125 vonali átjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Mezőtúr "Áj" áramkör feszmentesítése szükséges |  | 10000108774
| 127 | 2026-06-29 | 5:00 | 2026-07-02 | 4:00 | 1900-01-01 23:00 | Dévaványa | Körösladány | vonali |  |  | igen | nem | AS 59+32 átjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000108772
| 128 | 2026-05-13 | 4:00 | 2026-05-28 | 23:59 | 1900-01-14 19:59 | Szeghalom | Vésztő | vonali |  |  | igen | nem | Szeghalom-Vésztő 215+42 boltozat | Techn: 20/40 km/h | Boltozott híd átépítése |  | 10000086357
| 128 | 2026-05-11 | 4:00 | 2026-05-13 | 4:00 | 1900-01-01 | Vésztő | Okány | vonali |  |  | igen | nem | Vésztő - Okány 51+11 szelvényben lévő útátjáró átépítése | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000086380
| 128 | 2026-07-06 | 4:00 | 2026-07-08 | 4:00 | 1900-01-01 | Püspökladány | Biharnagybajom | vonali |  |  | igen | nem | Püspökladány - Biharnagybajom 192+32szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096089
| 128 | 2026-06-01 | 4:00 | 2026-06-04 | 4:00 | 1900-01-02 | Kötegyán | Okány |  | Kötegyán | SR2 |  |  | 534+79 sz útátjáró átépítése |  | 135 sz. vonali zárással is jár Sarkad-Kötegyán
| 135 | 2026-06-01 | 4:00 | 2026-06-04 | 4:00 | 1900-01-02 | Sarkad | Kötegyán | vonali | Kötegyán | SR2 | igen | nem | 534+79 sz útátjáró átépítése |  | kizárva: valamennyi vonat |  | 10000104094
| 130 | 2026-08-10 | 23:25 | 2026-08-13 | 4:30 | 1900-01-01 05:05 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | SR3 (6+03) Áj áramkör | igen | nem | Tiszatenyő SR3 (6+03) útátjáró átépítés, KIAG szabályozás Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+19 - 135+87 | munkav: 40 km/h Tiszatenyő jobb átmenő Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés, Tiszatenyő "Áj" áramkör feszültségmentesítése szükséges |  | 10000075835
| 135 | 2026-05-06 | 4:00 | 2026-05-08 | 4:00 | 1900-01-01 | Sarkad | Gyula | vonali |  |  | igen | nem | Sarkad - Gyula 692+82 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096086
| 135 | 2026-09-07 | 0:00 | 2026-09-16 | 23:59 | 1900-01-08 23:59 | Szeged-Rendező | Szeged-Rókus | vonali |  |  | igen | nem | útátjáró átépítés |  | AS 16 fénysorompó teljes átépítése vasbeton panelesre, csatlakozó vágányszakaszok átépítése, AT hegesztések, SZKT keresztezés cseréje, KIAG szabályozás; AS 16 fénysorompó kikapcsolása, biztosítóberendezési szakközeg cseréje; átépítendő átjáró: AS 16+28, 55. számú főút, forgalomkorlátozás: teljes útzár az építés alatt, közúti forgalom kerülő útirányon történik, forgalomtechnika egyeztetés alatt, kizárva: valamennyi vonat, zajos munka, település: Szeged, Kivitelező: MÁV Pályaműködtetési Zrt. Felépítéménykarbantartó igazgatóság |  | 10000107138
| 135 | 2026-06-22 | 4:00 | 2026-06-26 | 23:00 | 1900-01-03 19:00 | Nagyszénás | Orosháza | vonali | Orosháza | 5. sz. kitérő 135-ös vonal is kizárva! | igen | nem | Orosháza 5. sz. kitérő cseréje | Techn: 20/40 km/h | Komplett kitérőcsere |  | 10000095466
| 140 | 2026-04-20 | 7:00 | 2026-06-01 | 7:00 | 1900-02-10 |  |  |  | Kiskundorozsma | IV., V., VI., VII. és VIII. vágány, 4., 6., 8., 10., 12., átszelés | nem | nem | 4., 6., 8., 10., 12. kitérők , átszelés cseréje, VIII. csonka vágány átépítése, KIAG szabályozás | munkav: 40 km/h III. számú átmenő fővágányon | "Áb" áramkör feszmentesítése szükséges bizt. ber. időszükséglet nélkül
| 140 | 2026-06-01 | 7:00 | 2026-06-14 | 7:00 | 1900-01-12 |  |  |  | Kiskundorozsma | V., VI., VII. és VIII. vágány, 7., 9. Szállás vágány | nem | nem | 7., 9. kitérők cseréje, KIAG szabályozás |  | "Áb" áramkör feszmentesítése szükséges Szállás vágány kiszolgálása nem lehetséges bizt. ber. időszükséglet nélkül
| 147 | 2026-06-30 | 0:00 | 2026-08-31 | 23:59 | 1900-03-02 23:59 | Szentes | Csongrád | vonali |  |  | igen | nem | 596 db Hídfa csere mederszerkezeten, útátjáró átépítés |  | kizárva: valamennyi vonat (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000074063 10000062404
| 154 | 2026-06-22 | 4:00 | 2026-06-24 | 22:00 | 1900-01-01 18:00 | Kiskunhalas | Jánoshalma | vonali | Kunfehértó | Teljes állomás | igen | nem | 183+76 útátjáró átépítése, FKG szabályozás, zúzottkó pótlása |  | kizárva: valamennyi vonat |  | 10000083593
| 154 | 2026-06-25 | 4:00 | 2026-08-09 | 22:00 | 1900-02-13 18:00 | Mélykút | Baja | vonali | Bácsalmás Bácsbokod-Bácsborsód Mátéházapuszta | Teljes állomás | igen | nem | AS 657+21 útátjáró AS 508+47 útátjáró AS 420+05 útátjáró AS 406+08 útátjáró Bácsalmás SR2 (441+91) útátjáró AS 452+16 útátjáró átépítése, 477 - 484 ágyazatrostálás, KIAG, FKG szabályozások, zúzottkő pótlás | Techn: 20/40 km/h | kizárva: valamennyi vonat (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000076995 10000062320 10000075666 10000075677 10000083595 10000083607 10000083608
| 154 | 2026-08-10 | 4:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 1900-01-20 | Baja | Pörböly | vonali |  |  | igen | nem | Baja Türr István Duna-híd hídvizsgáló járda építése |  | kizárva: valamennyi vonat (vagy 3 hét egybefüggő vágányzári idő kell augusztusban, vagy 4 hét hetene egyszer megszakítva a tehervonati közlekedés biztosítása érdekében) (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000083594 10000083596
| 154 | 2026-06-25 | 4:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 1900-03-07 |  |  |  | Baja | IV., V., VI. vágány | igen | nem | Baja V.vágány átépítése |  | VI. vágány egy irányból használható (páratlan oldalról)
| 155 | 2026-04-22 | 7:00 | 2026-04-24 | 4:00 | 1899-12-31 21:00 | Kiskunhalas | Kiskunmajsa |  | Harkakötöny | Teljes állomás | igen | nem | hosszúsínek lehúzása Kiskunmajsa 4. és 6. számú kitérők között 120m hosszú sínek cseréje, FKG szabályozás zúzottkő pótlással, Kiskunmajsa SR4 (252+23) átjáró karbantartása, STRAIL burkolat bontással, visszaépítéssel |  | a vonali felsővezeték és Kiskunmajsa állomás "Áj" áramkör feszmentesítése |  | 10000095901
| 121 | 2026-10-12 | 20:00 | 2026-10-13 | 4:00 | 0.33333 | Kétegyháza | Medgyesegyháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | FKG szabályozás |  | 10000095779
| 121 | 2026-10-13 | 20:00 | 2026-10-14 | 4:00 | 0.33333 | Magyarbánhegyes | Mezőkovácsháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | FKG szabályozás |  | 10000095783
| 128 | 2026-10-07 | 21:20 | 2026-10-08 | 4:25 | 0.29514 | Vésztő | Okány | vonali |  |  | igen | nem | tfa csere vb aljra + géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095588
| 128 | 2026-10-08 | 21:25 | 2026-10-09 | 4:35 | 0.29861 | Okány | Kötegyán | vonali |  |  | igen | nem | géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095593
| 128 | 2026-10-09 | 21:25 | 2026-10-10 | 4:35 | 0.29861 | Okány | Kötegyán | vonali |  |  | igen | nem | géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095593
| 128 | 2026-11-24 | 18:40 | 2026-11-25 | 4:10 | 0.39583 | Püspökladány | Biharnagybajom | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095572
| 128 | 2026-11-25 | 18:20 | 2026-11-26 | 4:00 | 0.40278 | Biharnagybajom | Füzesgyarmat | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095577
| 128 | 2026-11-26 | 19:00 | 2026-11-27 | 4:20 | 0.38889 | Szeghalom | Vésztő | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | első és utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000086357
| 125 | 2026-11-09 | 19:40 | 2026-11-10 | 4:30 | 0.36806 | Mezőtúr | Szarvas | vonali |  |  | igen | igen | Géplánc |  | első és utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000108770
| 125 | 2026-11-10 | 19:30 | 2026-11-11 | 4:20 | 0.36806 | Tótkomlós | Mezőhegyes | vonali |  |  | Igen | nem | vágányszabályozás |  | 10 műó, első és utolsó vonat kizárása |  | 10000108718
| 125 | 2026-11-11 | 19:20 | 2026-11-12 | 4:40 | 0.38889 | Tótkomlós | Kardoskút | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000096156
| 125 | 2026-11-12 | 19:00 | 2026-11-13 | 5:00 | 0.41667 | Orosháza | Kardoskút | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000108718
| 125 | 2026-11-13 | 18:50 | 2026-11-14 | 5:30 | 0.44444 | Orosháza | Nagyszénás | vonali |  |  | igen | Nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095548
| 125 | 2026-11-16 | 19:10 | 2026-11-17 | 5:30 | 0.43056 | Nagyszénás | Kisszénás | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095546
| 125 | 2026-11-17 | 19:20 | 2026-11-18 | 5:10 | 0.40972 | Kisszénás | Csabacsűd | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000096153
| 125 | 2026-11-18 | 19:50 | 2026-11-19 | 5:10 | 0.38889 | Csabacsűd | Szarvas | vonali |  |  | igen | igen | vágányszabályozás |  |  |  | 10000095544
| 127 | 2026-11-23 | 18:50 | 2026-11-24 | 5:20 | 0.4375 | Gyoma | Dévaványa | vonali |  |  | igen | nm | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095580
| 130 | 2026-11-02 | 19:40 | 2026-11-03 | 5:20 | 0.40278 | Tiszatenyő | Martfű | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7221, 7228, 7238, 7219 |  | 10000095560
| 130 | 2026-11-03 | 19:40 | 2026-11-04 | 5:00 | 0.38889 | Martfű | Tiszaföldvár | vonali |  |  | igen | nem | zúzottkó pótlás, FKG szabályozás |  | kizárva: 7221, 7228, 7238, 7219 |  | 10000108766
| 130 | 2026-11-04 | 19:30 | 2026-11-05 | 5:30 | 0.41667 | Kunszentmárton | Szentes | vonali | Nagytőke | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7218, 7221, 7228, 7238, 7219, 7229 |  | 10000095894 10000106929
| 130 | 2026-11-05 | 19:30 | 2026-11-06 | 5:30 | 0.41667 | Kunszentmárton | Szentes | vonali | Nagytőke | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7218, 7221, 7228, 7238, 7219, 7229 |  | 10000095894 10000106929
| 130 | 2026-04-20 | 6:10 | 2026-04-20 | 13:05 | 0.28819 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | Áj áramkör | igen | nem | hosszúsín lehúzás | munkav: 40 km/h Tiszatenyő jobb átmenő | hosszúsín lehúzás |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-13 | 23:25 | 2026-08-14 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-14 | 23:25 | 2026-08-15 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-17 | 23:25 | 2026-08-18 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-18 | 23:25 | 2026-08-19 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 120 | 2026-04-27 | 18:00 | 2026-04-28 | 5:00 | 0.45833 | Murony | Békéscsaba | jobb |  |  | nem | igen | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (jobb vágány) | Munkav: 80 km/h bal vágány | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (jobb vágány) |  | 10000095415
| 120 | 2026-04-28 | 18:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0.45833 | Murony | Békéscsaba | bal |  |  | nem | igen | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (bal vágány) | Munkav: 80 km/h jobb vágány | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (bal vágány) |  | 10000095415
| 135 | 2026-06-12 | 19:25 | 2026-06-13 | 4:00 | 0.35764 | Gyula | Sarkad | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 37631, 37618, 37621,37628, 37638 |  | 10000095595
| 135 | 2026-06-08 | 20:15 | 2026-06-09 | 4:45 | 0.35417 | Hódmezővásárhely | Kútvölgy | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095552
| 135 | 2026-06-09 | 20:25 | 2026-06-10 | 4:35 | 0.34028 | Kútvölgy | Székkutas | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095551
| 135 | 2026-06-10 | 20:30 | 2026-06-11 | 4:25 | 0.32986 | Székkutas | Orosháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095550
| 70 | 2026-02-09 | 8:05 | 2026-02-13 | 19:00 | 1900-01-05 12:00 | Vác | Verőce | bal |  | vonal | nem | nem | tarvágás, pálya- és felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! |  | Nem |  | Tarvágás után a pályamenti növényzet nem okoz üzemveszélyes helyzetet. Útátjáró és ágyazati munkák után kb. 600 méter hosszban számolható fel lassúmenet.
| 70 | 2026-02-16 | 8:05 | 2026-02-17 | 19:00 | 1899-12-31 12:00 | Vác | Verőce | jobb |  | vonal | nem | nem | tarvágás, pálya- és felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! |  | Nem |  | Tarvágás után a pályamenti növényzet nem okoz üzemveszélyes helyzetet. Útátjáró és ágyazati munkák után kb. 600 méter hosszban számolható fel lassúmenet.
| 70 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-17 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár | Nem
| 70 | 2026-04-14 | 8:55 | 2026-04-14 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-04-15 | 8:55 | 2026-04-15 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-06-15 | 9:00 | 2026-06-19 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár | Nem
| 70 | 2026-08-10 | 9:00 | 2026-08-14 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár, Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálás | Nem
| 70 | 2026-10-12 | 9:00 | 2026-10-16 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár, Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálás | Nem
| 70 | 2026-10-13 | 8:55 | 2026-10-13 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-10-14 | 8:55 | 2026-10-14 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-27 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi | bal | Dunakeszi | 4 sz. kitérő | nem | nem | Dunakeszi 4 sz. kitérő ágyzazatcsere | Dunakeszi IV. vágány 137+50 - 138+10 80 km/h lemondása | Rákospalota-Újpest - Dunakeszi bal és Dunakeszi Ábal áramkör feszültségmentesítése szükséges. | Nem
| 70 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-10 | 1:00 | 1899-12-31 03:00 | Göd | Vác | jobb |  |  | nem | nem | Göd - Vác bal 238+17 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 237+50 - 238+30 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-10 | 1:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1899-12-31 04:00 | Göd | Vác | bal |  |  | nem | nem | Göd - Vác bal 238+17 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 237+50 - 238+30 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-17 | 1:00 | 1899-12-31 03:00 | Göd | Vác | jobb |  |  | nem | nem | Göd - Vác jobb 296+38 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 296+20 - 296+80 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-17 | 1:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 1899-12-31 04:00 | Göd | Vác | bal |  |  | nem | nem | Göd - Vác jobb 296+38 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 296+20 - 296+80 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-09-18 | 22:00 | 2026-09-21 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Verőce | Nagymaros | jobb |  |  | nem | nem | Verőce - Nagymaros jobb vágány 454-455 ágyazatcsere | Verőce - Nagymaros jobb 454+00 - 455+00 40 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-08-28 | 22:00 | 2026-08-31 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Vác | Verőce | bal | Verőce | 6 sz. kitérő | nem | nem | Vác - Verőce bal 416-418 ágyazatcsere, Verőce 6 sz. kitérő cseréje | Vác - Verőce bal 416+60 - 417+10 60 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges+ Verőce Áb FM | Nem
| 70 | 2026-04-17 | 23:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Verőce | 10 sz. kitérő | nem | nem | Verőce 10 sz. kitérő cseréje |  | Verőce Áj FM | Nem
| 70 | 2026-05-18 | 7:00 | 2026-05-29 | 16:00 | 1900-01-10 09:00 |  |  |  | Rákosrendező | 117-129 kit között | nem | igen | gyalogos felüljáró megerősítés
| 70 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Rákosrendező | AB3, AB4 |  |  | gyalogos felüljáró megerősítés
| 71 | 2026-07-03 | 23:00 | 2026-07-18 | 23:59 | 1900-01-14 00:59 | Rákospalota-Újpest | Veresegyház | Teljes vonalszakasz | Fót Csomád | Teljes állomások | igen | nem | Rákospalota-Újpest - Fót állomásköz 29 - 36 szlv vágányátépítés, 12 db 48 r hosszúsín, 500 db LI jelű vasbetonaljakkal, árok kialakítás, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 32-35 szlv. síncsere, 64-50-66+00 rostálás, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 29+29 szlv Dunakeszi u. | 29+00-29+50 szlv. 30 km/h 29+50-38+00 40 km/h 64+50-66+00 szlv. 40 km/h 141-142 szlv. 40 km/h 177-178 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 70 | 2026-07-10 | 22:00 | 2026-07-18 | 23:59 | 1900-01-07 01:59 | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi | jobb | Rákospalota-Újpest | 1 sz. kitérő | igen | nem | 1 sz. kitéső csere, 1-9 kit között ágyazatcsere |  | kezdőponon Áj áramkör kiszigetelés 71-es vonali komplex vágányzár idejében
| 71 | 2026-09-26 | 0:50 | 2026-09-28 | 4:00 | 1900-01-01 03:10 | Rákospalota-Újpest | Veresegyház | Teljes vonalszakasz | Fót Csomád | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 32-35 szlv. síncsere, 64-50-66+00 rostálás, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 20+25 szlv Székely E utca | 64+50-66+00 szlv. 40 km/h 141-142 szlv. 40 km/h 177-178 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO TARTALÉK IDŐPONT! | Nem
| 71 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Veresegyház | Vác | Teljes vonalszakasz | Őrbottyán Vácrátót | Teljes állomás | igen | nem | Vácrátót 4,6 kitérők cseréje, Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 227-228 szlv. síncsere, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 189+35 szlv Gödöllői u, | 288-289 szlv. 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 71 | 2026-10-03 | 0:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Veresegyház | Vác | Teljes vonalszakasz | Őrbottyán Vácrátót | Teljes állomás | igen | nem | Vácrátót 4,6 kitérők cseréje, Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 227-228 szlv. síncsere, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 287+90 szlv Kamila u. | 288-289 szlv. 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 70 | 2026-03-28 | 23:35 | 2026-03-29 | 5:25 | 0.24306 |  |  |  | Vác | TFM
| 70 | 2026-10-03 | 23:35 | 2026-10-04 | 5:25 | 0.24306 |  |  |  | Vác | TFM
| 77 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Aszód | Vácrátót | Teljes vonalszakasz | Galgamácsa | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 26+78 szlv Dülő u. | 240-241 szlv 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 78 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 1900-01-04 18:00 | Galgamácsa | Balassagyarmat | Teljes vonalszakasz | Acsa-Erdőkürt Nógrádkövesd Magyarnándor | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, tömeges vasbetonalj csere, furatjavítás, veszélyes fák kivágása | 141-143 szlv 20 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet,TIZO | Nem
| 1AK | 2026-04-07 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 1900-01-04 08:00 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | bal |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere: GO4 106vm földmunkagépes technológiával 52vm
| 1AK | 2026-04-07 | 23:00 | 2026-04-08 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-08 | 23:00 | 2026-04-09 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-09 | 23:00 | 2026-04-10 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-10 | 23:00 | 2026-04-11 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
31 | 30 | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-03-27 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Kápolnásnyék | Gárdony | jobb | Gárdony | 4,6,8 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 4,6,8 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áj áramkör; 09.21. után | Igen
34 | 30 | 2026-04-07 | 9:00 | 2026-04-18 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Kápolnásnyék | Gárdony | bal | Gárdony | 2, 10, 12 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 2,10,12 sz. kitérőben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áb áramkör ; 09.21. után | Igen
35 | 30 | 2026-04-19 | 0:00 | 2026-04-30 | 18:00 | 1900-01-10 18:00 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | jobb | Gárdony | 3,5, 13 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 3,5, 13 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áj áramkör; 09.21. után | Igen
36 | 30 | 2026-05-04 | 9:00 | 2026-05-15 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | bal | Gárdony | 1, 7,9 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 1, 7,9 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | 510-511 szlv. 60 km/h Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása | FM: Gárdony Áb áramkör; 09.21. után | Igen
| 30 | 2026-05-23 | 8:00 | 2026-05-23 | 12:00 | 4:00 | Kápolnásnyék | Gárdony | bal |  | 445-447 szelv. Között | Igen(?) | Nem | Hosszúsín lehúzás 1 szál |  | Gárdonyi munkával együtt kezelendő
| 30 | 2026-05-23 | 12:00 | 2026-05-23 | 16:00 | 4:00 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | bal |  | 560-562 szelv. Között | Igen(?) | Nem | Hosszúsín lehúzás 1 szál |  | Gárdonyi munkával együtt kezelendő
| 30 | 2026-03-16 | 6:00 | 2026-03-27 | 22:00 | 1900-01-10 16:00 | Szabadbattyán | Lepsény | vonali |  |  | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (PKI, PFT, Erősáramú Főn.) Kiscséripuszta-Lepsény állomásközben ágyazatrostálás padkára teljes kidobással, geotextilia és terfil beépítéssel a 846+40-849+40 és a 922+20-924+20 szelv. között, összesen 500vm hosszban, ~10 szál 54 R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban, vb. aljcsere, ároktisztítás 500 fm. Szabadbattyán - Kiscséripuszta állomásközben 6db 24mh síncsere, 2db (12+12) szigetelt síncsere, FKG szabályozás: Szabadbattyán – Kiscséripuszta, Kiscséripuszta I. vágány, Kiscséripuszta – Lepsény, Lepsény III. vágány [PKI] Szabadbattyán (kiz) - Lepsény (kiz)állomások között a 779 - 940 sz. között nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró), hibás sínek cseréje. [PFT Főn. Dombóvár], felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] Lepsény állomás FKG szabályozása egy éjszakában 5 óra időtarmban tervezendő. Favágás. | Technológiai: 846+40-849+40 és a 922+20-924+20 szelv. között 60 km/h | Folyamatos, átszállásos kizárás! Vonatpótlás: Székesfehérvár - Lepsény Biztosítóberendezés: Csatlakozó kábelek le-, és felszerelése. Szakfelügyelet szükséges. Erősáram: Szabadbattyán-Lepsény állomások között a vonali- és tápvezeték, Kiscséripuszta teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet szükséges. Erősáramú Főnökségnek állomásközönként szükséges 6 óra idő minimum a munkavégzésre. |  | 10000096340 10000096388 10000096285 10000096295 10000096303 10000096019
| 30 | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 | Siófok | Szántód | vonali | Siófok | Siófok 3. kitérő | igen | nem | Kitérő átépítés: Siófok 3. kitérő cseréje műszakilag indokolt, a DB I. keretében nem lett átépítve. 54. XI. rsz. kitérő átépításe szükséges B60 XI. rsz-re III., IV., V. vg. kizárása és a felsővezetéki hálózat kikapcsolása szükséges (Ászb, Ászj). III. sz. vágány táplálásának leválasztása az Ászb áramkörről. |  | További állapotromlás, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése. Vonatpótlás: Siófok (Lepsény?) - Szántód. Szigetelő beépítés a III. vg peron vége és a V3 kij jelző közé.
| 30 | 2026-03-07 | 0:00 | 2026-03-08 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Budapest-Déli | Budapest-Kelenföld | mindkét | Budapest-Déli | Teljes állomás | nem | nem | Budapest-Déli pu. komplex karbantartási munkálatok: kitérő alkatrészcserék, feltöltő hegesztések, síncserék, talpfacserék, nagygépes fekszintszabályozások, peronaszfaltozások, zöldterület karbantartás | Folyamatos állapotromlás mérséklése | Budapest-Déli TFM Az FK3 projekt miatt április 1-ig meg kell történnie a karbantartásoknak! | Nem
| 30 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-29 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Budapest-Déli | Budapest-Kelenföld | mindkét | Budapest-Déli | Teljes állomás | nem | nem | Budapest-Déli pu. komplex karbantartási munkálatok: kitérő alkatrészcserék, feltöltő hegesztések, síncserék, talpfacserék, nagygépes fekszintszabályozások, peronaszfaltozások, zöldterület karbantartás | Folyamatos állapotromlás mérséklése | Budapest-Déli TFM Az FK3 projekt miatt április 1-ig meg kell történnie a karbantartásoknak! | Nem
| 30 | 2026-03-16 | 3:00 | 2026-03-21 | 23:59 | 1900-01-04 20:59 | Székesfehérvár | Szabadbattyán | jobb |  |  | nem | igen | GO4 vágányszabályozás |  | Felsővezetéki hálózatot üzemen kívül kell helyezni!
| 30 | 2026-03-22 | 0:00 | 2026-03-27 | 23:59 | 1900-01-04 23:59 | Székesfehérvár | Szabadbattyán | bal |  |  | nem | igen | GO4 vágányszabályozás |  | Felsővezetéki hálózatot üzemen kívül kell helyezni!
| 38 | 2026-07-13 | 6:00 | 2026-07-17 | 22:00 | 1900-01-03 16:00 | Somogyszob | Nagyatád | vonali |  |  | nem | nem | Somogyszon (kiz) - Nagyatád (kiz) között a 76+74 szelvényben útátjáró átépítés. Fakivágás, nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Félpályás útzárral kerül elvégzésre |  | 10000096580
| 40 | 2026-05-26 | 6:00 | 2026-06-23 | 23:59 | 1900-01-27 17:59 | Rétszilas | Dombóvár | vonali | Simontornya Tolnanémedi Pincehely Keszőhidegkút-Gyönk Szakály-Hőgyész Kurd Döbrököz | Teljes állomás | igen | nem | (Közös, komplex karbantarás (PKI, PFT, Erősáramú Főn.) Tolnanémedi (bez) állomáson 1. és 3. kitérőkben, valamint az 1. kitérő előtt ágyazatcsere, váltócserék, keresztezési középrész cserék, síncserék, Tolnanémedi III.átm.vg. 15+100m ágycsere, földmunkás technológiával geotextilia-georács, védőréteg beépítéssel, 2 szál 120 mh 54 R. síncsere, Tolnanémedi (kiz) - Pincehely (kiz) állomásközben hosszúsín csere 1041-6 szelv j/b szál; 1078-1079 szelv. között 50 vm ágyazatcsere földmunkás technológiával védőréteg és geotextilia-georács beépítéssel, 2x60 mh 54 R. síncsere. |  | Folyamatos, átszállásos kizárás! Erősáram: teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000080006 10000080099 10000080098 10000096305
| 40 | 2026-04-08 | 9:15 | 2026-04-08 | 10:40 | 0.059028 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín lehúzás Sárbogárd - Rétszilas, |  |  |  | 10000097051 10000080006 10000096305 10000080002 10000080004
| 40 | 2026-04-08 | 11:30 | 2026-04-08 | 12:40 | 0.048611 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | igen | Hosszúsín lehúzás Sárbogárd - Rétszilas,
| 40 | 2026-10-05 | 4:00 | 2026-10-21 | 23:59 | 1900-01-15 19:59 | Dombóvár elágazás | Szentlőrinc | vonali | Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | Vásárosdombó - Sásd 1665+25-1669+45 sz. 7 db hosszúsíncsere Sásd - Godisa 1734+50-1736+50 alép. megerősítés, 200 m vágánycsere, 9 db hosszúsín csere, FKG szab. Bükkösd - Szentlőrinc 2036-2045 sz. k. 900 m vágánycsere, útátjáró átépítés, 12 db hosszúsín csere Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs]
| 40 | 2026-09-21 | 6:00 | 2026-10-04 | 23:59 | 1900-01-12 17:59 | Szentlőrinc | Pécs | vonali | Bicsérd Mecsekalja-Cserkút | Teljes állomás | igen | nem | Bicsérd - Mecsekalja-Cserkút 139-141 sz. 35+47+ 24 vm ágyazatcsere, 140+10 hídszigetelés, útátjáró átép., hosszúsíncsere 1 db Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs]
| 35 | 2026-04-07 | 6:00 | 2026-04-16 | 22:00 | 1900-01-08 16:00 | Tab | Ádánd | vonali |  |  | igen | nem | 144 vm vágánycsere 839-840 sz. |  | Folymatos, átszállásos kizárás |  | 10000114644
| 35 | 2026-07-13 | 6:00 | 2026-07-22 | 22:00 | 1900-01-08 16:00 | Karád | Tab | vonali |  |  | igen | nem | Karád - Tab 681+63 sz. útátjáró átépítés |  | Folyamatos átszállásos kizárás |  | 10000111388
| 41 | 2026-04-07 | 6:00 | 2026-04-29 | 22:00 | 1900-01-21 16:00 | Jákó-Nagybajom | Somogyszob | vonali | Beleg | Teljes állomás | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Jákó-Nagybajom (kiz) - Beleg (kiz) között az 590+25-596+25 sz. között 100% rostálás szalagsoros szerelvénybe, szakaszos alépítmény megerősítéssel, geotextilia és terfil beépítéssel 600 vm hosszon, 3 szál 48 R. 120 mh. sín és 4 szál 48 R. 24 mh. síncseréje HN. vágányban, vb. aljcsere 50 db, ároktisztítás j/b oldalon 1200 fm. Fakivágás, nagygépes bokorírtás, hibás sínek cseréje [PFT Pécs] Felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] Erősáram részére 12 óra biztosítandó munkavégzésre. | TSK: 20 km/h 590+00 - 597+00 szlv. | Érintett menetvonalak: 8201, 8218, 8251/18251, 8208, 8219, 8210/18210, 8229? Jákó-Nagybajom - Somogyszob között vonali- és tápvezeték kikapcsolása szükséges. |  | 10000057017
| 41 | 2026-05-04 | 6:00 | 2026-05-22 | 22:00 | 1900-01-17 16:00 | Csurgó | Gyékényes | vonali |  |  | igen | nem | Csurgó (kiz) - Gyékényes (kiz) állomások között 962+00-967+50 sz. k. 550 vm hosszban alépítmény javítás földmunkás technológiával. Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs] Erősáram részére 6 óra biztosítandó munkavégzésre. |  | PKI nem tudja vállalni a munkát! |  | 10000095764
| 46 | 2026-04-20 | 6:00 | 2026-04-26 | 22:00 | 1900-01-05 16:00 | Cece | Nagydorog | vonali | Vajta | Teljes állomás | igen | nem | 54+29 szelv. útátjáró átépítés: Az útátjáró állapota leromlott, a 61. sz. főközl. út szempontjából a forgalomveszélkyes állapot megelőzése céljából szükséges az útátjáró átépítése EDILON rendszerűre. |  | Tervkészítés megrendelve, folyamatban.
| 30 | 2026-03-16 | 23:30 | 2026-03-17 | 4:30 | 5:00 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2026-03-17 | 23:30 | 2026-03-18 | 4:30 | 5:00 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-18 | 23:30 | 2026-03-19 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-19 | 23:30 | 2026-03-20 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-20 | 23:30 | 2026-03-21 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-24 | 22:25 | 2026-03-25 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2023-03-25 | 22:25 | 2026-03-26 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2023-03-26 | 22:25 | 2026-03-27 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2023-03-27 | 22:25 | 2026-03-27 | 5:20 | 1095.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2026-03-02 | 23:30 | 2026-03-03 | 5:00 | 5:30 | Lepsény | Balatonaliga | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-03 | 23:40 | 2026-03-04 | 5:00 | 5:20 | Balatonaliga | Siófok | vonali | Szabadisóstó | felsővezeték | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-04 | 23:40 | 2026-03-05 | 5:00 | 5:20 | Balatonaliga | Siófok | vonali | Szabadisóstó | felsővezeték | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-05 | 22:50 | 2026-03-06 | 4:30 | 5:40 | Siófok | Zamárdi felső | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-30 | 22:50 | 2026-03-31 | 4:30 | 5:40 | Zamárdi felső | Balatonszárszó | vonali | Szántód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-31 | 22:50 | 2026-04-01 | 4:30 | 5:40 | Zamárdi felső | Balatonszárszó | vonali | Szántód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-09 | 22:50 | 2026-03-10 | 4:30 | 5:40 | Balatonszárszó | Balatonszemes | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-10 | 22:50 | 2026-03-11 | 4:30 | 5:40 | Balatonszemes | Balatonboglár | vonali | Balatonlelle felső | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-11 | 22:50 | 2026-03-12 | 4:30 | 5:40 | Balatonszemes | Balatonboglár | vonali | Balatonlelle felső | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-12 | 22:30 | 2026-03-13 | 4:30 | 6:00 | Balatonboglár | Balatonfenyves | vonali | Fonyód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-04-01 | 22:30 | 2026-04-02 | 4:30 | 6:00 | Balatonboglár | Balatonfenyves | vonali | Fonyód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-10-12 | 22:30 | 2026-10-13 | 4:30 | 6:00 | Balatonfenyves | Balatonszentgyörgy | vonali | Balatonmáriafürdő | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-10-13 | 22:30 | 2026-10-14 | 4:30 | 6:00 | Balatonfenyves | Balatonszentgyörgy | vonali | Balatonmáriafürdő | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 40 | 2026-04-13 | 21:30 | 2026-04-14 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-04-14 | 21:30 | 2026-04-15 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-04-15 | 21:30 | 2026-04-16 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-04-16 | 21:30 | 2026-04-17 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-09-07 | 8:10 | 2026-09-07 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065
| 40 | 2026-09-08 | 8:10 | 2026-09-08 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065
| 40 | 2026-09-09 | 8:10 | 2026-09-09 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065
| 40 | 2026-04-20 | 21:45 | 2026-04-21 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Keszőhidegkút-Gyönk | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000112526
| 40 | 2026-04-21 | 21:45 | 2026-04-22 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Szakály-Hőgyész | vonali | Keszőhidegkút-Gyönk | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000112526 10000095732
| 40 | 2026-04-22 | 21:45 | 2026-04-23 | 6:10 | 8:25 | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | vonali | Szakály-Hőgyész | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095732 10000095750
| 40 | 2026-04-23 | 21:50 | 2026-04-24 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Kurd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095750
| 40 | 2026-04-27 | 21:50 | 2026-04-28 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Döbrököz | vonali | Kurd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095750 10000095766
| 40 | 2026-04-28 | 21:55 | 2026-04-29 | 6:00 | 8:05 | Kurd | Dombóvár | vonali | Döbrököz | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095766 10000095067
| 40 | 2026-04-29 | 21:55 | 2026-04-30 | 6:00 | 8:05 | Döbrököz | Dombóvár | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095067
| 38 | 2026-08-17 | 22:00 | 2026-08-18 | 5:00 | 7:00 | Somogyszob | Nagyatád | vonali |  |  | nem | nem | Somogyszob (kiz) - Nagyatád (kiz) között a 76+74 szelvényben útátjáró átépítés után jótállásos szabályozás. |  |  |  | 10000096580
| 35 | 2026-03-02 | 21:00 | 2026-03-03 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-03 | 21:00 | 2026-03-04 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-04 | 21:00 | 2026-03-05 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-05 | 21:00 | 2026-03-06 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-06 | 21:00 | 2026-03-07 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-09 | 21:00 | 2026-03-10 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-10 | 21:00 | 2026-03-11 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-11 | 21:00 | 2026-03-12 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-12 | 21:00 | 2026-03-13 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-13 | 21:00 | 2026-03-14 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 40 | 2026-07-13 | 21:40 | 2026-07-14 | 6:20 | 8:40 | Sárosd | Sárbogárd | vonali | Nagylók | Teljes állomás | igen | nem | Nagylók állomáson az 2. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Nagylók állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109034
| 40 | 2026-07-14 | 21:40 | 2026-07-15 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-15 | 21:40 | 2026-07-16 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-16 | 21:40 | 2026-07-17 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-17 | 21:40 | 2026-07-18 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-20 | 21:40 | 2026-07-21 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-09-14 | 23:15 | 2026-09-15 | 6:00 | 6:45 | Döbrököz | Dombóvár | vonali | Dombóvár | Áj áramkör IV. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-15 | 21:55 | 2026-09-16 | 6:00 | 8:05 | Kurd | Dombóvár | vonali | Dombóvár | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-16 | 21:50 | 2026-09-17 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Döbrököz | vonali | Kurd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-17 | 21:50 | 2026-09-18 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Kurd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-21 | 21:45 | 2026-09-22 | 6:10 | 8:25 | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | vonali | Szakály-Hőgyész | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-22 | 21:45 | 2026-09-23 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Szakály-Hőgyész | vonali | Keszőhidegkút-Gyönk | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-23 | 21:45 | 2026-09-24 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Keszőhidegkút-Gyönk | vonali | Pincehely | Áj áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-24 | 21:30 | 2026-09-25 | 5:00 | 7:30 | Tolnanémedi | Pincehely | vonali | Pincehely Tolnanémedi | Áj áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-28 | 21:20 | 2026-09-29 | 4:00 | 6:40 | Rétszilas | Tolnanémedi | vonali | Simontornya | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-29 | 21:20 | 2026-09-30 | 4:50 | 7:30 | Rétszilas | Simontornya | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-30 | 21:30 | 2026-10-01 | 5:15 | 7:45 | Sárbogárd | Simontornya | vonali | Rétszilas | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-01 | 21:40 | 2026-10-02 | 4:50 | 7:10 | Nagylók | Rétszilas | vonali | Sárbogárd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-05 | 21:50 | 2026-10-06 | 4:55 | 7:05 | Sárosd | Sárbogárd | vonali | Nagylók | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-06 | 21:50 | 2026-10-07 | 4:55 | 7:05 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-07 | 21:50 | 2026-10-08 | 5:05 | 7:15 | Szabadegyháza | Sárosd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-08 | 22:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 7:00 | Pusztaszabolcs | Sárosd | vonali | Szabadegyháza | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-26 | 22:55 | 2026-10-27 | 5:00 | 6:05 | Mecsekalja-Cserkút | Pécs | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  | Mecsekalja-Cserkút Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve
| 40 | 2026-10-27 | 23:00 | 2026-10-28 | 5:00 | 6:00 | Bicsérd | Mecsekalja-Cserkút | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  | Mecsekalja-Cserkút Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve
| 40 | 2026-10-28 | 23:05 | 2026-10-29 | 5:00 | 5:55 | Szentlőrinc | Mecsekalja-Cserkút | vonali | Bicsérd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-10-29 | 23:05 | 2026-10-30 | 5:00 | 5:55 | Bükkösd | Bicsérd | vonali | Szentlőrinc | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-02 | 22:30 | 2026-11-03 | 4:50 | 6:20 | Abaliget | Szentlőrinc | vonali | Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-03 | 22:20 | 2026-11-04 | 5:00 | 6:40 | Godisa | Bükkösd | vonali | Abaliget | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-04 | 22:20 | 2026-11-05 | 5:10 | 6:50 | Godisa | Abaliget | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-05 | 22:15 | 2026-11-06 | 5:10 | 6:55 | Sásd | Abaliget | vonali | Godisa | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-09 | 22:10 | 2026-11-10 | 5:10 | 7:00 | Vásárosdombó | Godisa | vonali | Sásd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-10 | 22:15 | 2026-11-11 | 5:10 | 6:55 | Dombóvár elágazás | Godisa | vonali | Vásárosdombó | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-23 | 22:45 | 2026-11-24 | 4:50 | 6:05 | Dombóvár | Szentlőrinc |  | Dombóvár elágazás Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  | Átszállásos kizárás utolsó - első IC között
| 40 | 2026-11-24 | 22:45 | 2026-11-25 | 4:50 | 6:05 | Dombóvár | Szentlőrinc |  | Dombóvár elágazás Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  | Átszállásos kizárás utolsó - első IC között
| 41 | 2026-07-08 | 8:00 | 2026-07-08 | 14:40 | 6:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | Hosszúsín lehúzás (20 db) Kapsomérő - Kiskorpád 400+33-412+57 |  | Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-09 | 8:00 | 2026-07-09 | 14:40 | 6:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | Hosszúsín lehúzás (20 db) Kapsomérő - Kiskorpád 400+33-412+57 |  | Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-09-07 | 22:35 | 2026-09-08 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges.Kaposvár állomáson az Áb áramkör kikapcsolása szükséges a forgalmi szolgálattevővel egyeztetve. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-09-08 | 22:35 | 2026-09-09 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-09-09 | 22:35 | 2026-09-10 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-09-10 | 22:35 | 2026-09-11 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-05-26 | 22:30 | 2026-05-27 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  |  |  | 10000096507
| 41 | 2026-05-27 | 22:30 | 2026-05-28 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  |  |  | 10000096507
| 41 | 2026-05-28 | 22:30 | 2026-05-29 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  |  |  | 10000096507
| 41 | 2026-05-29 | 22:25 | 2026-05-30 | 4:10 | 5:45 | Jákó-Nagybajom | Somogyszob | vonali | Beleg | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  |  |  | 10000113699
| 41 | 2026-07-20 | 21:05 | 2026-07-21 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-21 | 21:05 | 2026-07-22 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-22 | 21:05 | 2026-07-23 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-23 | 21:05 | 2026-07-24 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-24 | 21:05 | 2026-07-25 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-06-22 | 22:00 | 2026-06-23 | 4:40 | 0.27778 | Csurgó | Gyékényes | vonali |  |  | igen | nem | Csurgó (kiz) - Gyékényes (kiz) állomások között 962+00-967+50 sz. jótállásos szabályozás. |  | PKI nem tudja vállalni a főmunkát! |  | 10000095764
| 1 | 2026-01-31 | 9:00 | 2026-02-01 | 18:00 | 1899-12-31 09:00 | Tata | Almásfüzitő felső | bal | Almásfüzitő | 13,13a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-01-24 | 9:00 | 2026-01-25 | 18:00 | 1899-12-31 09:00 | Tata | Almásfüzitő | jobb |  |  | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-01-26 | 9:00 | 2026-01-26 | 18:00 | 0.375 | Almásfüzitő | Almásfüzitő felső | jobb | Almásfüzitő | 12,12a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-19 | 6:00 | 1899-12-31 08:00 |  |  |  | Hegyeshalom | 18 kit. (zárja a bal átm. fővg. a 10-36 kitérők között) | nem | nem | Hegyeshalom 18 sz. kitérő cseréje KICSE-vel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Hegyeshalom HÁb FM! Decemberben felülvizsgálat szükséges! | Nem
| 1 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-26 | 6:00 | 1899-12-31 08:00 |  |  |  | Hegyeshalom | 49 kit. (zárja 03. vg.-t a vp. felől) | nem | nem | Hegyeshalom 49 sz. kitérő cseréje KICSE-vel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Hegyeshalom HÁb FM! Decemberben felülvizsgálat szükséges! | Nem
| 1 | 2026-05-05 | 19:00 | 2026-05-06 | 7:00 | 0.5 | Almásfüzitő felső | Komárom | bal | Szőny mh. | Almásfüzitő felső-Komárom állomásköz bal vágány 990-991 szlv. Között | nem | nem | Szőny mh. peron mellett gépi ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Decemberben felülvizsgálandó! | Nem
| 1 | 2026-05-10 | 21:00 | 2026-05-18 | 4:00 | 1900-01-06 07:00 | Kimle-Károlyháza | Mosonmagyaróvár | jobb | Kimle-Károlyháza | 3,5,8 kitérők (zárja 01-02. vg.-ok) | nem | nem | ágyazatcsere Kimle 3, 5. sz. kitérőben, 3-5 kitérők között, ágyazatrostálás a 1726+00-1733+45 között padkára ürítéssel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Kimle Áj FM | Nem
| 1 | 2026-05-10 | 21:00 | 2026-05-13 | 21:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Kimle-Károlyháza | 8 kitérők (zárja 01-02. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | ágyazatcsere Kimle 8. sz. kitérőben | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Kimle Áj FM | Nem
| 1 | 2026-05-18 | 4:00 | 2026-05-21 | 4:00 | 1900-01-02 | Lébény-Mosonszentmiklós | Kimle-Károlyháza | bal |  |  | nem | nem | ágyazatrostálás
| 1 | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-01 | 12:00 | 1900-01-01 12:00 | Tatabánya | Tata | bal |  |  | nem | nem | 786 szelvényű útátjáróban ágyazatcsere 25 m hosszon, a vágány kézi bontása és visszaépítése, földmunkás technológiával, síncsere, vasúti pályára veszélyes fák kivágása | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-07-01 | 12:00 | 2026-07-03 | 23:59 | 1900-01-01 11:59 | Tatabánya | Tata | jobb |  |  | nem | nem | 786 szelvényű útátjáróban ágyazatcsere, 777-785 szelvényben rostálás, síncsere, vasúti pályára veszélyes fák kivágása | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve.
| 1 | 2026-07-17 | 22:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Tata | Almásfüzitő | jobb | Almásfüzitő | 6 kit. 12 kit. Összekötő vg. | igen | nem | Almásfüzitő állomás 6 sz. kitérőben közbenső ragasztott szigetelt síncsere, összekötő vágányban 54r. Síncsere, Almásfüzitő 12 sz. kitérő cseréje | 887-888 szlv. 40 km/h | S10 vonatok bejárása Almásfüzitőre nem lehetséges. | Nem
| 1 | 2026-07-10 | 22:00 | 2026-07-12 | 2:00 | 1899-12-31 04:00 | Szárliget | Tatabánya | bal |  |  | nem | nem | bal vágányban a 595 szelvényben ágyazatcsere 35 m hosszon, a vágány kézi bontása és visszaépítése, földmunkás technológiával | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 |  |  |  | Győrszentiván | 11-13 kit között | nem | nem | ágyazatcsere
| 1 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 |  |  |  | Almásfüzitő | 18 kit. (zárja 02-03. vg.-ok a kp. felől) | nem | nem | Almásfüzitő 18 sz. kitérő cseréje | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Almásfüzitő áj3 FM! 4-es vonali komplex munkával együtt javasolt! | Nem
| 4 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-19 | 5:00 | 1900-01-03 07:00 | Almásfüzitő | Esztergom-Kertváros | Teljes vonalszakasz | Neszmély Süttő Lábatlan Nyergesújfalu Tokod | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, Útátjáró átépítés: 89+20 szlv. (Neszmély, 10 sz. főút), 319+67 szlv. (Tát, 103 sz. út) | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, TIZO | Nem
| 2 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Esztergom-Kertváros | Esztergom | Teljes vonalszakasz | Esztergom-Kertváros Esztergom | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz Esztegom-Kertváros-Esztergom között (felújítás óta elmaradt munka!) | Ezen a szakaszon jelenleg nincs érvényben lassúmenet | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 5 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 6:00 | 1900-01-01 08:00 | Székesfehérvár | Komárom-Rendező | Teljes vonalszakasz | Moha Moha rakodó Bodajk Mór Bakonysárkány Kisbér Nagyigmánd-Bábolna | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, zöldterület karbantartás, vasúti pályára veszélyes fák kivágása, | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 12 | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-04-12 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Tatabánya | Oroszlány | Teljes vonalszakasz | Környe Oroszlány | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, felsővezeték karbantartás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 29 | 2026-04-13 | 2:00 | 2026-04-19 | 23:29 | 1900-01-05 21:29 | Szabadbattyán | Balatonfüred | Teljes vonalszakasz | Polgárdi-Ipartelepek Polgárdi Csajág Balatonkenese Balatonfűzfő Balatonalmádi Alsóörs Balatonfüred | Balatonfüred 11 kit. Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: Balatonfüred 11 sz. kitérő cseréje, hosszúsín lehúzás és csere összesen 9 szál: 279-283, 360-363, 535-538, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, felsővezeték karbantartás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Teljes szakasz TFM! Gárdony kitérős munkák után, előszezonba fér csak be, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-03-30 | 8:00 | 2026-04-02 | 23:59 | 1900-01-02 15:59 | Balatonfüred | Tapolca | Teljes vonalszakasz | Aszófő Balatonakali-Dörgicse Zánka-Köveskál Révfülöp Badacsonytomaj Badacsonytördemic-Szigliget | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: útátjáró átépítés 800+53; nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Balatonfüred Áb FM! Gárdony kitérős munkák után, előszezonba fér csak be, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 | Szabadbattyán | Balatonfüred | Teljes vonalszakasz | Polgárdi-Ipartelepek Polgárdi Csajág Balatonkenese Balatonfűzfő Balatonalmádi Alsóörs | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás őszi etap | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Teljes szakasz TFM! Főszezon utáni munkák, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-10-19 | 0:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Balatonfüred | Tapolca | Teljes vonalszakasz | Aszófő Balatonakali-Dörgicse Zánka-Köveskál Révfülöp Badacsonytomaj Badacsonytördemic-Szigliget | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás őszi etap | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Főszezon utáni munkák, részünkről hétköznap javasolt
| 42 | 2026-05-16 | 0:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pusztaszabolcs | Dunaújváros | vonali | Adony Rácalmás Dunaújváros | Teljes állomás | igen | nem | komplex pálya karbantartás, csavarutánhúzás, megkerülő vezeték alatti növényzet irtása ( 5+00 - 259+00) + felsővezeték karbantartás,+ nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO
| 301 | 2026-05-15 | 0:00 | 2026-05-18 | 20:00 | 92:00 | Adony | Adony-Dunapart |  |  | nyíltvonal | Igen(?) | Nem | 20+76 útátjáró csere |  | Teljes kizáráson kívül megoldandó!
| 42 | 2026-05-15 | 0:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1900-01-01 23:59 | Adony | Kulcs |  |  | 102+10 sz |  |  | Szegély betonozás |  |  |  | 10000112638
| 42 | 2026-06-06 | 0:00 | 2026-06-08 | 4:00 | 1900-01-01 04:00 | Dunaújváros | Mezőfalva elágazás | vonali | Mezőfalva, Mezőfalva elágazás | Dunaújváros (kiz) - Mezőfalva elágazás, Dunaújváros 15 kit. | igen | nem | csavarutánhúzás, növényzet irtása, + nagygépes vágányszabályozás Dunaújváros 15 számú kitérő cseréje (31-3 kit. Között anyagoláshoz) | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 42 | 2026-06-13 | 8:00 | 2026-06-14 | 18:00 | 1899-12-31 10:00 | Mezőfalva elágazás | Paks | vonali | Dunaföldvár Paks | Teljes állomás | igen | nem | csavarutánhúzás, növényzet irtása, + nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 42 | 2026-09-12 | 0:00 | 2026-09-13 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pusztaszabolcs | Dunaújváros | vonali | Pusztaszabolcs Adony Rácalmás Dunaújváros | Teljes állomás | igen | nem | komplex pálya karbantartás, csavarutánhúzás, megkerülő vezeték alatti növényzet irtása ( 5+00 - 259+00) + felsővezeték karbantartás,+ nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO
| 1AN | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-13 | 22:00 | 135:00 | Ferencváros "C" elág. | Kőbánya-felső | forgalmi jobb |  | forglami jobb vágány és Kőbánya-Felső "C" bej.jelző és 20. sz. kitérő között | Igen(?) | Nem | 120 vm átépítés |  | anyagoláshoz szükséges Kőbánya-felső 13-15 vágányok+FM, vágányzár előtt és után 1 hét KMZN, valamint forgalmi bal vágány éjszakánként Ferencváros "C" elág. "E" bej.jelző és 6. sz. kitérő között 22:00-6:00 között, FM: Ü5 áramkör Fc-Kelenföld függvénye! KMZN-ként kezelendő
| 1 | 2026-07-20 | 7:00 | 2026-07-25 | 20:00 | 133:00 |  |  |  | Ferencváros | Keleti rendező R2 vágány | nem | igen | SR2 útátjárócsere |  | FM: Krj áramkör; Helyben kezelendő a forgalommal történő egyeztetéssel
| 2 | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-04-12 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Óbuda | Piliscsaba | Teljes vonalszakasz | Óbuda Solymár Pilisvörösvár | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) | 154-159 szlv. 40 km/h 173-174 szlv. 40 km/h 194-199 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 2 | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-04-19 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Óbuda | Piliscsaba | Teljes vonalszakasz | Solymár Pilisvörösvár | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) | 154-159 szlv. 40 km/h 173-174 szlv. 40 km/h 194-199 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 2 | 2026-04-25 | 0:00 | 2026-04-26 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pilisvörösvár | Esztergom-Kertváros | Teljes vonalszakasz | Piliscsaba Leányvár Dorog | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) | 194-199 szlv. 40 km/h 316-319 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 2 70 | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-04-12 | 23:59 | 47:59 | Ráksorendező | Angyalföld Rákospalota-Újpest | mindkét bal | Rákosrendező | 9. sz. kit | nem | nem | kitérőcsere |  | FM: Áb áramkör anyagolás: 21. sz. kit. És "G" jelű bejárati jelző között 2 sz. Vonali kizárással együtt kezelendő!
Ú1 | 1 | 2026-02-14 | 9:00 | 2026-02-14 | 18:00 | 0.375 | Tata | Almásfüzitő felső | bal | Almásfüzitő | 13,13a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem |  | Tarvágás után a pályamenti növényzet nem okoz üzemveszélyes helyzetet. Útátjáró és ágyazati munkák után kb. 600 méter hosszban számolható fel lassúmenet.
Ú2 | 1 | 2026-02-15 | 9:00 | 2026-02-15 | 18:00 | 0.375 | Tata | Almásfüzitő felső | bal | Almásfüzitő | 13,13a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem |  | Tarvágás után a pályamenti növényzet nem okoz üzemveszélyes helyzetet. Útátjáró és ágyazati munkák után kb. 600 méter hosszban számolható fel lassúmenet.
Ú3 | 1 | 2026-02-21 | 9:00 | 2026-02-21 | 18:00 | 0.375 | Tata | Almásfüzitő | jobb |  |  | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem |  | Tarvágás után a pályamenti növényzet nem okoz üzemveszélyes helyzetet. Útátjáró és ágyazati munkák után kb. 600 méter hosszban számolható fel lassúmenet.
Ú4 | 1 | 2026-02-22 | 9:00 | 2026-02-22 | 18:00 | 0.375 | Tata | Almásfüzitő | jobb |  |  | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem |  | Tarvágás után a pályamenti növényzet nem okoz üzemveszélyes helyzetet. Útátjáró és ágyazati munkák után kb. 600 méter hosszban számolható fel lassúmenet.
Ú5 | 1 | 2026-02-23 | 9:00 | 2026-02-23 | 18:00 | 0.375 | Almásfüzitő | Almásfüzitő felső | jobb | Almásfüzitő | 12,12a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem |  | Tarvágás után a pályamenti növényzet nem okoz üzemveszélyes helyzetet. Útátjáró és ágyazati munkák után kb. 600 méter hosszban számolható fel lassúmenet.
Ú6 | 80 | 2025-06-05 | 21:00 | 2025-06-08 | 5:00 | 1900-01-01 08:00 | Kőbánya felső | Rákos | bal | Kőbánya felső | 01. vg., 46 kit. 1 kit. | nem | nem | Kőbánya felső 01. vg. ágyazatcsere, síncsere | Megszűnő lassúmenet: 43-50-52+50 40 km/h | FM: Áb áramkör | Nem
Ú7 | 82 | 2026-09-05 | 0:00 | 2026-09-18 | 23:59 | 1900-01-12 23:59 | Hatvan | Jászberény | Teljes vonalszakasz | Jászfényszaru Pusztamonostor | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, zöldterület karbantartás, vasúti pályára veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | Megszűnő lassúmenet: 60-61 szlv. 40 km/h 122-123 szlv. 40 km/h 129-131 szlv. 60 km/h 188-192 40 km/h 196-197 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO | Nem |  | Jelentős lassújel mesgzüntetések
Ú8 | 82 | 2026-09-19 | 0:00 | 2026-10-02 | 18:00 | 1900-01-12 18:00 | Jászberény | Újszász | Teljes vonalszakasz | Portelek Jászboldogháza-Jánoshida | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, zöldterület karbantartás, vasúti pályára veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | Megszűnő lassúmenet: 279-280 szlv. 60 km/h 304-305 szlv. 40 km/h 321-329 szlv. 40 km/h 416-424 szlv. 40 km/h 424-429 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO | Nem |  | Jelentős lassújel mesgzüntetések
Ú9 | 100 | 2026-09-15 | 7:00 | 2026-09-21 | 4:00 | 1900-01-04 21:00 |  |  |  | Szolnok-Rendező | 502-503-504-505 KPVK | nem | nem | KPVK cseréje |  | 2025-ben elmaradt munka pótlása | Nem
Ú10 | 120 | 2026-06-26 | 7:00 | 2026-06-29 | 4:00 | 1900-01-01 21:00 | Szolnok C elágazás | Szolnok-Rendező | vonali | Szolnok-Rendező | Újszászi kijáró vágány | nem | nem | 11+05 szlv útátjáró. Átépítése |  | 2025-ben elmaradt munka pótlása | Nem
Ú11 | 150 | 2026-09-04 | 22:00 | 2026-09-07 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Ferencváros | Soroksári út | bal | Ferencváros | 39 kit. | nem | nem | 39 sz. kitérő cseréje |  | FM: kiszigetelés vizsgálandó! FK3 projekt igényeihez igazítva! | Nem
0:00
0:00
0:00
0:00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
403 | [5 empty] | 0
404 | [5 empty] | 0
405 | [5 empty] | 0
406 | [5 empty] | 0
407 | [5 empty] | 0
408 | [5 empty] | 0
409 | [5 empty] | 0
410 | [5 empty] | 0
411 | [5 empty] | 0
412 | [5 empty] | 0
413 | [5 empty] | 0
414 | [5 empty] | 0
415 | [5 empty] | 0
416 | [5 empty] | 0
417 | [5 empty] | 0
418 | [5 empty] | 0
419 | [5 empty] | 0
420 | [5 empty] | 0
421 | [5 empty] | 0
422 | [5 empty] | 0
423 | [5 empty] | 0
424 | [5 empty] | 0
425 | [5 empty] | 0
426 | [5 empty] | 0
427 | [5 empty] | 0
428 | [5 empty] | 0
429 | [5 empty] | 0
430 | [5 empty] | 0
431 | [5 empty] | 0
432 | [5 empty] | 0
433 | [5 empty] | 0
434 | [5 empty] | 0
435 | [5 empty] | 0
436 | [5 empty] | 0
437 | [5 empty] | 0
438 | [5 empty] | 0
439 | [5 empty] | 0
440 | [5 empty] | 0
441 | [5 empty] | 0
442 | [5 empty] | 0
443 | [5 empty] | 0
444 | [5 empty] | 0
445 | [5 empty] | 0
446 | [5 empty] | 0
447 | [5 empty] | 0
448 | [5 empty] | 0
449 | [5 empty] | 0
450 | [5 empty] | 0
451 | [5 empty] | 0
452 | [5 empty] | 0
453 | [5 empty] | 0
454 | [5 empty] | 0
455 | [5 empty] | 0
456 | [5 empty] | 0
457 | [5 empty] | 0
458 | [5 empty] | 0
459 | [5 empty] | 0
460 | [5 empty] | 0
461 | [5 empty] | 0
462 | [5 empty] | 0
463 | [5 empty] | 0
464 | [5 empty] | 0
465 | [5 empty] | 0
466 | [5 empty] | 0
467 | [5 empty] | 0
468 | [5 empty] | 0
469 | [5 empty] | 0
470 | [5 empty] | 0
471 | [5 empty] | 0
472 | [5 empty] | 0
473 | [5 empty] | 0
474 | [5 empty] | 0
475 | [5 empty] | 0
476 | [5 empty] | 0
477 | [5 empty] | 0
478 | [5 empty] | 0
479 | [5 empty] | 0
480 | [5 empty] | 0
481 | [5 empty] | 0
482 | [5 empty] | 0
483 | [5 empty] | 0
484 | [5 empty] | 0
485 | [5 empty] | 0
486 | [5 empty] | 0
487 | [5 empty] | 0
488 | [5 empty] | 0:00
489 | [5 empty] | 0:00
490 | [5 empty] | 0:00
491 | [5 empty] | 0:00
492 | [5 empty] | 0:00
493 | [5 empty] | 0:00
494 | [5 empty] | 0:00
495 | [5 empty] | 0:00
496 | [5 empty] | 0:00
497 | [5 empty] | 0:00
498 | [5 empty] | 0:00
499 | [5 empty] | 0:00
500 | [5 empty] | 0:00
501 | [5 empty] | 0:00
502 | [5 empty] | 0:00
503 | [5 empty] | 0:00
504 | [5 empty] | 0:00
505 | [5 empty] | 0:00
506 | [5 empty] | 0:00
507 | [5 empty] | 0:00
508 | [5 empty] | 0:00
509 | [5 empty] | 0:00
510 | [5 empty] | 0:00
511 | [5 empty] | 0:00
512 | [5 empty] | 0:00
513 | [5 empty] | 0:00
514 | [5 empty] | 0:00
515 | [5 empty] | 0:00
516 | [5 empty] | 0:00
517 | [5 empty] | 0:00
518 | [5 empty] | 0:00
519 | [5 empty] | 0:00
520 | [5 empty] | 0:00
521 | [5 empty] | 0:00
522 | [5 empty] | 0:00
523 | [5 empty] | 0:00
524 | [5 empty] | 0:00
525 | [5 empty] | 0:00
526 | [5 empty] | 0:00
527 | [5 empty] | 0:00
528 | [5 empty] | 0:00
529 | [5 empty] | 0:00
530 | [5 empty] | 0:00
531 | [5 empty] | 0:00
532 | [5 empty] | 0:00
533 | [5 empty] | 0:00
534 | [5 empty] | 0:00
535 | [5 empty] | 0:00
536 | [5 empty] | 0:00
537 | [5 empty] | 0:00
538 | [5 empty] | 0:00
539 | [5 empty] | 0:00
540 | [5 empty] | 0:00
541 | [5 empty] | 0:00
542 | [5 empty] | 0:00
543 | [5 empty] | 0:00
544 | [5 empty] | 0:00
545 | [5 empty] | 0:00
546 | [5 empty] | 0:00
547 | [5 empty] | 0:00
548 | [5 empty] | 0:00
549 | [5 empty] | 0:00
550 | [5 empty] | 0:00
551 | [5 empty] | 0:00
552 | [5 empty] | 0:00
553 | [5 empty] | 0:00
554 | [5 empty] | 0:00
555 | [5 empty] | 0:00
556 | [5 empty] | 0:00
557 | [5 empty] | 0:00
558 | [5 empty] | 0:00
559 | [5 empty] | 0:00
560 | [5 empty] | 0:00
561 | [5 empty] | 0:00
562 | [5 empty] | 0:00
563 | [5 empty] | 0:00
564 | [5 empty] | 0:00
565 | [5 empty] | 0:00
566 | [5 empty] | 0:00
567 | [5 empty] | 0:00
568 | [5 empty] | 0:00
569 | [5 empty] | 0:00
570 | [5 empty] | 0:00
571 | [5 empty] | 0:00
572 | [5 empty] | 0:00
573 | [5 empty] | 0:00
574 | [5 empty] | 0:00
575 | [5 empty] | 0:00
576 | [5 empty] | 0:00
577 | [5 empty] | 0:00
578 | [5 empty] | 0:00
579 | [5 empty] | 0:00
580 | [5 empty] | 0:00
581 | [5 empty] | 0:00
582 | [5 empty] | 0:00
583 | [5 empty] | 0:00
584 | [5 empty] | 0:00
585 | [5 empty] | 0:00
586 | [5 empty] | 0:00
587 | [5 empty] | 0:00
588 | [5 empty] | 0:00
589 | [5 empty] | 0:00
590 | [5 empty] | 0:00
591 | [5 empty] | 0:00
592 | [5 empty] | 0:00
593 | [5 empty] | 0:00
594 | [5 empty] | 0:00
595 | [5 empty] | 0:00
596 | [5 empty] | 0:00
597 | [5 empty] | 0:00
598 | [5 empty] | 0:00
599 | [5 empty] | 0:00
600 | [5 empty] | 0:00
Formulas:
Tartam (óra) = [Vágányzár vége]-[Vágányzár kezdete]+F2-D2
Tartam (óra) = [Vágányzár vége]+F108-[Vágányzár kezdete]-D108

## DB-MS
Ssz. | Vsz. | Vágányzár kezdete |  | Vágányzár vége |  | Tartam (óra) | Állomásköz |  | Vágány | Állomás | Kizárt objektum | Vonatpótló | KMZN | Munkavégzés | Lassúmenet | Megjegyzés | Kiemelt | Rendelésszám | Vágányzár hozadéka | Dőlésveszélyes fák
| 1 | 2026-01-31 | 9:00 | 2026-02-01 | 18:00 | 1899-12-31 09:00 | Tata | Almásfüzitő felső | bal | Almásfüzitő | 13,13a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-01-24 | 9:00 | 2026-01-25 | 18:00 | 1899-12-31 09:00 | Tata | Almásfüzitő | jobb |  |  | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-01-26 | 9:00 | 2026-01-26 | 18:00 | 0.375 | Almásfüzitő | Almásfüzitő felső | jobb | Almásfüzitő | 12,12a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-19 | 6:00 | 1899-12-31 08:00 |  |  |  | Hegyeshalom | 18 kit. (zárja a bal átm. fővg. a 10-36 kitérők között) | nem | nem | Hegyeshalom 18 sz. kitérő cseréje KICSE-vel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Hegyeshalom HÁb FM! Decemberben felülvizsgálat szükséges! | Nem
| 1 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-26 | 6:00 | 1899-12-31 08:00 |  |  |  | Hegyeshalom | 49 kit. (zárja 03. vg.-t a vp. felől) | nem | nem | Hegyeshalom 49 sz. kitérő cseréje KICSE-vel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Hegyeshalom HÁb FM! Decemberben felülvizsgálat szükséges! | Nem
| 1 | 2026-05-05 | 19:00 | 2026-05-06 | 7:00 | 0.5 | Almásfüzitő felső | Komárom | bal | Szőny mh. | Almásfüzitő felső-Komárom állomásköz bal vágány 990-991 szlv. Között | nem | nem | Szőny mh. peron mellett gépi ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Decemberben felülvizsgálandó! | Nem
| 1 | 2026-05-13 | 21:00 | 2026-05-18 | 4:00 | 1900-01-03 07:00 | Kimle-Károlyháza | Mosonmagyaróvár | jobb | Kimle-Károlyháza | 3,5,8 kitérők (zárja 01-02. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | ágyazatcsere Kimle 3, 5. sz. kitérőben, 3-5 kitérők között, ágyazatrostálás a 1726+00-1733+45 között padkára ürítéssel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Kimle Áj FM | Nem
| 1 | 2026-05-10 | 21:00 | 2026-05-13 | 21:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Kimle-Károlyháza | 8 kitérők (zárja 01-02. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | ágyazatcsere Kimle 8. sz. kitérőben | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Kimle Áj FM | Nem
| 1 | 2026-05-18 | 4:00 | 2026-05-21 | 4:00 | 1900-01-02 | Lébény-Mosonszentmiklós | Kimle-Károlyháza | bal |  |  | nem | nem | ágyazatrostálás
| 1 | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-01 | 12:00 | 1900-01-01 12:00 | Tatabánya | Tata | bal |  |  | nem | nem | 786 szelvényű útátjáróban ágyazatcsere 25 m hosszon, a vágány kézi bontása és visszaépítése, földmunkás technológiával, síncsere, vasúti pályára veszélyes fák kivágása | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-07-01 | 12:00 | 2026-07-03 | 23:59 | 1900-01-01 11:59 | Tatabánya | Tata | jobb |  |  | nem | nem | 786 szelvényű útátjáróban ágyazatcsere, 777-785 szelvényben rostálás, síncsere, vasúti pályára veszélyes fák kivágása | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve.
| 1 | 2026-07-17 | 22:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Tata | Almásfüzitő | jobb | Almásfüzitő | 6 kit. 12 kit. Összekötő vg. | igen | nem | Almásfüzitő állomás 6 sz. kitérőben közbenső ragasztott szigetelt síncsere, összekötő vágányban 54r. Síncsere, Almásfüzitő 12 sz. kitérő cseréje | 887-888 szlv. 40 km/h | S10 vonatok bejárása Almásfüzitőre nem lehetséges. | Nem
| 1 | 2026-07-10 | 22:00 | 2026-07-12 | 2:00 | 1899-12-31 04:00 | Szárliget | Tatabánya | bal |  |  | nem | nem | bal vágányban a 595 szelvényben ágyazatcsere 35 m hosszon, a vágány kézi bontása és visszaépítése, földmunkás technológiával | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 |  |  |  | Győrszentiván | 11-13 kit között | nem | nem | ágyazatcsere
| 1 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 |  |  |  | Almásfüzitő | 18 kit. (zárja 02-03. vg.-ok a kp. felől) | nem | nem | Almásfüzitő 18 sz. kitérő cseréje | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Almásfüzitő áj3 FM! 4-es vonali komplex munkával együtt javasolt! | Nem
| 1 | 2026-07-20 | 7:00 | 2026-07-25 | 20:00 | 133:00 |  |  |  | Ferencváros | Keleti rendező R2 vágány | nem | igen | SR2 útátjárócsere |  | FM: Krj áramkör; Helyben kezelendő a forgalommal történő egyeztetéssel
| 2 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Esztergom-Kertváros | Esztergom | Teljes vonalszakasz | Esztergom-Kertváros Esztergom | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz Esztegom-Kertváros-Esztergom között (felújítás óta elmaradt munka!) | Ezen a szakaszon jelenleg nincs érvényben lassúmenet | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 2 | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-04-12 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Rákosrendező | Piliscsaba | Teljes vonalszakasz | Angyalföld Óbuda Solymár Pilisvörösvár | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) Újpesti vasúti híd teljes hosszában vágányszabályozás | 154-159 szlv. 40 km/h 173-174 szlv. 40 km/h 194-199 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 2 | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-04-19 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Óbuda | Piliscsaba | Teljes vonalszakasz | Solymár Pilisvörösvár | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) | 154-159 szlv. 40 km/h 173-174 szlv. 40 km/h 194-199 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 2 | 2026-04-25 | 0:00 | 2026-04-26 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pilisvörösvár | Esztergom-Kertváros | Teljes vonalszakasz | Piliscsaba Leányvár Dorog | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) | 194-199 szlv. 40 km/h 316-319 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 4 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-19 | 5:00 | 1900-01-03 07:00 | Almásfüzitő | Esztergom-Kertváros | Teljes vonalszakasz | Neszmély Süttő Lábatlan Nyergesújfalu Tokod | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, Útátjáró átépítés: 89+20 szlv. (Neszmély, 10 sz. főút), 319+67 szlv. (Tát, 103 sz. út) | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, TIZO | Nem
| 5 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 6:00 | 1900-01-01 08:00 | Székesfehérvár | Komárom-Rendező | Teljes vonalszakasz | Moha Moha rakodó Bodajk Mór Bakonysárkány Kisbér Nagyigmánd-Bábolna | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, zöldterület karbantartás, vasúti pályára veszélyes fák kivágása, | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 12 | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-04-12 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Tatabánya | Oroszlány | Teljes vonalszakasz | Környe Oroszlány | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, felsővezeték karbantartás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 29 | 2026-04-13 | 2:00 | 2026-04-19 | 23:29 | 1900-01-05 21:29 | Szabadbattyán | Balatonfüred | Teljes vonalszakasz | Polgárdi-Ipartelepek Polgárdi Csajág Balatonkenese Balatonfűzfő Balatonalmádi Alsóörs Balatonfüred | Balatonfüred 11 kit. Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: hosszúsín lehúzás és csere összesen 9 szál: 279-283, 360-363, 535-538, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, felsővezeték karbantartás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Teljes szakasz TFM! Gárdony kitérős munkák után, előszezonba fér csak be, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-03-30 | 8:00 | 2026-04-02 | 23:59 | 1900-01-02 15:59 | Balatonfüred | Tapolca | Teljes vonalszakasz | Aszófő Balatonakali-Dörgicse Zánka-Köveskál Révfülöp Badacsonytomaj Badacsonytördemic-Szigliget | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: útátjáró átépítés 800+53; Balatonfüred 11 sz. kitérő cseréje, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Balatonfüred Áb FM! Gárdony kitérős munkák után, előszezonba fér csak be, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 | Szabadbattyán | Balatonfüred | Teljes vonalszakasz | Polgárdi-Ipartelepek Polgárdi Csajág Balatonkenese Balatonfűzfő Balatonalmádi Alsóörs | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás őszi etap | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Teljes szakasz TFM! Főszezon utáni munkák, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-10-19 | 0:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Balatonfüred | Tapolca | Teljes vonalszakasz | Aszófő Balatonakali-Dörgicse Zánka-Köveskál Révfülöp Badacsonytomaj Badacsonytördemic-Szigliget | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás őszi etap | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Főszezon utáni munkák, részünkről hétköznap javasolt
31 | 30 | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-03-27 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Kápolnásnyék | Gárdony | jobb | Gárdony | 4,6,8 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 4,6,8 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áj áramkör; 09.21. után | Igen
34 | 30 | 2026-04-07 | 9:00 | 2026-04-18 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Kápolnásnyék | Gárdony | bal | Gárdony | 2, 10, 12 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 2,10,12 sz. kitérőben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áb áramkör ; 09.21. után | Igen
35 | 30 | 2026-04-19 | 0:00 | 2026-04-30 | 18:00 | 1900-01-10 18:00 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | jobb | Gárdony | 3,5, 13 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 3,5, 13 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áj áramkör; 09.21. után | Igen
36 | 30 | 2026-05-04 | 9:00 | 2026-05-15 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | bal | Gárdony | 1, 7,9 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 1, 7,9 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | 510-511 szlv. 60 km/h Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása | FM: Gárdony Áb áramkör; 09.21. után | Igen
| 30 | 2026-05-23 | 8:00 | 2026-05-23 | 12:00 | 4:00 | Kápolnásnyék | Gárdony | bal |  | 445-447 szelv. Között | Igen(?) | Nem | Hosszúsín lehúzás 1 szál |  | Gárdonyi munkával együtt kezelendő
| 30 | 2026-05-23 | 12:00 | 2026-05-23 | 16:00 | 4:00 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | bal |  | 560-562 szelv. Között | Igen(?) | Nem | Hosszúsín lehúzás 1 szál |  | Gárdonyi munkával együtt kezelendő
| 30 | 2026-03-16 | 6:00 | 2026-03-27 | 22:00 | 1900-01-10 16:00 | Szabadbattyán | Lepsény | vonali |  |  | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (PKI, PFT, Erősáramú Főn.) Kiscséripuszta-Lepsény állomásközben ágyazatrostálás padkára teljes kidobással, geotextilia és terfil beépítéssel a 846+40-849+40 és a 922+20-924+20 szelv. között, összesen 500vm hosszban, ~10 szál 54 R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban, vb. aljcsere, ároktisztítás 500 fm. Szabadbattyán - Kiscséripuszta állomásközben 6db 24mh síncsere, 2db (12+12) szigetelt síncsere, FKG szabályozás: Szabadbattyán – Kiscséripuszta, Kiscséripuszta I. vágány, Kiscséripuszta – Lepsény, Lepsény III. vágány [PKI] Szabadbattyán (kiz) - Lepsény (kiz)állomások között a 779 - 940 sz. között nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró), hibás sínek cseréje. [PFT Főn. Dombóvár], felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] Lepsény állomás FKG szabályozása egy éjszakában 5 óra időtarmban tervezendő. Favágás. | Technológiai: 846+40-849+40 és a 922+20-924+20 szelv. között 60 km/h | Folyamatos, átszállásos kizárás! Vonatpótlás: Székesfehérvár - Lepsény Biztosítóberendezés: Csatlakozó kábelek le-, és felszerelése. Szakfelügyelet szükséges. Erősáram: Szabadbattyán-Lepsény állomások között a vonali- és tápvezeték, Kiscséripuszta teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet szükséges. Erősáramú Főnökségnek állomásközönként szükséges 6 óra idő minimum a munkavégzésre. |  | 10000096340 10000096388 10000096285 10000096295 10000096303 10000096019
| 30 | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 | Siófok | Szántód | vonali | Siófok | Siófok 3. kitérő | igen | nem | Kitérő átépítés: Siófok 3. kitérő cseréje műszakilag indokolt, a DB I. keretében nem lett átépítve. 54. XI. rsz. kitérő átépításe szükséges B60 XI. rsz-re III., IV., V. vg. kizárása és a felsővezetéki hálózat kikapcsolása szükséges (Ászb, Ászj). III. sz. vágány táplálásának leválasztása az Ászb áramkörről. |  | További állapotromlás, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése. Vonatpótlás: Siófok (Lepsény?) - Szántód. Szigetelő beépítés a III. vg peron vége és a V3 kij jelző közé.
| 30 | 2026-03-07 | 0:00 | 2026-03-08 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Budapest-Déli | Budapest-Kelenföld | mindkét | Budapest-Déli | Teljes állomás | nem | nem | Budapest-Déli pu. komplex karbantartási munkálatok: kitérő alkatrészcserék, feltöltő hegesztések, síncserék, talpfacserék, nagygépes fekszintszabályozások, peronaszfaltozások, zöldterület karbantartás | Folyamatos állapotromlás mérséklése | Budapest-Déli TFM Az FK3 projekt miatt április 1-ig meg kell történnie a karbantartásoknak! | Nem
| 30 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-29 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Budapest-Déli | Budapest-Kelenföld | mindkét | Budapest-Déli | Teljes állomás | nem | nem | Budapest-Déli pu. komplex karbantartási munkálatok: kitérő alkatrészcserék, feltöltő hegesztések, síncserék, talpfacserék, nagygépes fekszintszabályozások, peronaszfaltozások, zöldterület karbantartás | Folyamatos állapotromlás mérséklése | Budapest-Déli TFM Az FK3 projekt miatt április 1-ig meg kell történnie a karbantartásoknak! | Nem
| 30 | 2026-03-16 | 3:00 | 2026-03-21 | 23:59 | 1900-01-04 20:59 | Székesfehérvár | Szabadbattyán | jobb |  |  | nem | igen | GO4 vágányszabályozás |  | Felsővezetéki hálózatot üzemen kívül kell helyezni!
| 30 | 2026-03-22 | 0:00 | 2026-03-27 | 23:59 | 1900-01-04 23:59 | Székesfehérvár | Szabadbattyán | bal |  |  | nem | igen | GO4 vágányszabályozás |  | Felsővezetéki hálózatot üzemen kívül kell helyezni!
| 30 | 2026-03-16 | 23:30 | 2026-03-17 | 4:30 | 5:00 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2026-03-17 | 23:30 | 2026-03-18 | 4:30 | 5:00 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-18 | 23:30 | 2026-03-19 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-19 | 23:30 | 2026-03-20 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-20 | 23:30 | 2026-03-21 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-24 | 22:25 | 2026-03-25 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2023-03-25 | 22:25 | 2026-03-26 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2023-03-26 | 22:25 | 2026-03-27 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2023-03-27 | 22:25 | 2026-03-27 | 5:20 | 1095.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2026-03-02 | 23:30 | 2026-03-03 | 5:00 | 5:30 | Lepsény | Balatonaliga | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-03 | 23:40 | 2026-03-04 | 5:00 | 5:20 | Balatonaliga | Siófok | vonali | Szabadisóstó | felsővezeték | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-04 | 23:40 | 2026-03-05 | 5:00 | 5:20 | Balatonaliga | Siófok | vonali | Szabadisóstó | felsővezeték | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-05 | 22:50 | 2026-03-06 | 4:30 | 5:40 | Siófok | Zamárdi felső | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-30 | 22:50 | 2026-03-31 | 4:30 | 5:40 | Zamárdi felső | Balatonszárszó | vonali | Szántód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-31 | 22:50 | 2026-04-01 | 4:30 | 5:40 | Zamárdi felső | Balatonszárszó | vonali | Szántód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-09 | 22:50 | 2026-03-10 | 4:30 | 5:40 | Balatonszárszó | Balatonszemes | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-10 | 22:50 | 2026-03-11 | 4:30 | 5:40 | Balatonszemes | Balatonboglár | vonali | Balatonlelle felső | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-11 | 22:50 | 2026-03-12 | 4:30 | 5:40 | Balatonszemes | Balatonboglár | vonali | Balatonlelle felső | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-12 | 22:30 | 2026-03-13 | 4:30 | 6:00 | Balatonboglár | Balatonfenyves | vonali | Fonyód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-04-01 | 22:30 | 2026-04-02 | 4:30 | 6:00 | Balatonboglár | Balatonfenyves | vonali | Fonyód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-10-12 | 22:30 | 2026-10-13 | 4:30 | 6:00 | Balatonfenyves | Balatonszentgyörgy | vonali | Balatonmáriafürdő | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-10-13 | 22:30 | 2026-10-14 | 4:30 | 6:00 | Balatonfenyves | Balatonszentgyörgy | vonali | Balatonmáriafürdő | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 35 | 2026-04-07 | 6:00 | 2026-04-16 | 22:00 | 1900-01-08 16:00 | Tab | Ádánd | vonali |  |  | igen | nem | 144 vm vágánycsere 839-840 sz. |  | Folymatos, átszállásos kizárás |  | 10000114644
| 35 | 2026-07-13 | 6:00 | 2026-07-22 | 22:00 | 1900-01-08 16:00 | Karád | Tab | vonali |  |  | igen | nem | Karád - Tab 681+63 sz. útátjáró átépítés |  | Folyamatos átszállásos kizárás |  | 10000111388
| 35 | 2026-03-02 | 21:00 | 2026-03-03 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-03 | 21:00 | 2026-03-04 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-04 | 21:00 | 2026-03-05 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-05 | 21:00 | 2026-03-06 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-06 | 21:00 | 2026-03-07 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-09 | 21:00 | 2026-03-10 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-10 | 21:00 | 2026-03-11 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-11 | 21:00 | 2026-03-12 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-12 | 21:00 | 2026-03-13 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-13 | 21:00 | 2026-03-14 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 38 | 2026-07-13 | 6:00 | 2026-07-17 | 22:00 | 1900-01-03 16:00 | Somogyszob | Nagyatád | vonali |  |  | nem | nem | Somogyszon (kiz) - Nagyatád (kiz) között a 76+74 szelvényben útátjáró átépítés. Fakivágás, nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Félpályás útzárral kerül elvégzésre |  | 10000096580
| 38 | 2026-08-17 | 22:00 | 2026-08-18 | 5:00 | 7:00 | Somogyszob | Nagyatád | vonali |  |  | nem | nem | Somogyszob (kiz) - Nagyatád (kiz) között a 76+74 szelvényben útátjáró átépítés után jótállásos szabályozás. |  |  |  | 10000096580
| 40 | 2026-05-26 | 6:00 | 2026-06-23 | 23:59 | 1900-01-27 17:59 | Rétszilas | Dombóvár | vonali | Simontornya Tolnanémedi Pincehely Keszőhidegkút-Gyönk Szakály-Hőgyész Kurd Döbrököz | Teljes állomás | igen | nem | (Közös, komplex karbantarás (PKI, PFT, Erősáramú Főn.) Tolnanémedi (bez) állomáson 1. és 3. kitérőkben, valamint az 1. kitérő előtt ágyazatcsere, váltócserék, keresztezési középrész cserék, síncserék, Tolnanémedi III.átm.vg. 15+100m ágycsere, földmunkás technológiával geotextilia-georács, védőréteg beépítéssel, 2 szál 120 mh 54 R. síncsere, Tolnanémedi (kiz) - Pincehely (kiz) állomásközben hosszúsín csere 1041-6 szelv j/b szál; 1078-1079 szelv. között 50 vm ágyazatcsere földmunkás technológiával védőréteg és geotextilia-georács beépítéssel, 2x60 mh 54 R. síncsere. |  | Folyamatos, átszállásos kizárás! Erősáram: teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000080006 10000080099 10000080098 10000096305
| 40 | 2026-04-08 | 9:15 | 2026-04-08 | 10:40 | 0.059028 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín lehúzás Sárbogárd - Rétszilas, |  |  |  | 10000097051 10000080006 10000096305 10000080002 10000080004
| 40 | 2026-04-08 | 11:30 | 2026-04-08 | 12:40 | 0.048611 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | igen | Hosszúsín lehúzás Sárbogárd - Rétszilas,
| 40 | 2026-10-05 | 4:00 | 2026-10-21 | 23:59 | 1900-01-15 19:59 | Dombóvár elágazás | Szentlőrinc | vonali | Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | Vásárosdombó - Sásd 1665+25-1669+45 sz. 7 db hosszúsíncsere Sásd - Godisa 1734+50-1736+50 alép. megerősítés, 200 m vágánycsere, 9 db hosszúsín csere, FKG szab. Bükkösd - Szentlőrinc 2036-2045 sz. k. 900 m vágánycsere, útátjáró átépítés, 12 db hosszúsín csere Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs]
| 40 | 2026-09-21 | 6:00 | 2026-10-04 | 23:59 | 1900-01-12 17:59 | Szentlőrinc | Pécs | vonali | Bicsérd Mecsekalja-Cserkút | Teljes állomás | igen | nem | Bicsérd - Mecsekalja-Cserkút 139-141 sz. 35+47+ 24 vm ágyazatcsere, 140+10 hídszigetelés, útátjáró átép., hosszúsíncsere 1 db Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs]
| 40 | 2026-04-13 | 21:30 | 2026-04-14 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-04-14 | 21:30 | 2026-04-15 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-04-15 | 21:30 | 2026-04-16 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-04-16 | 21:30 | 2026-04-17 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-09-07 | 8:10 | 2026-09-07 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065
| 40 | 2026-09-08 | 8:10 | 2026-09-08 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065
| 40 | 2026-09-09 | 8:10 | 2026-09-09 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065
| 40 | 2026-04-20 | 21:45 | 2026-04-21 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Keszőhidegkút-Gyönk | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000112526
| 40 | 2026-04-21 | 21:45 | 2026-04-22 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Szakály-Hőgyész | vonali | Keszőhidegkút-Gyönk | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000112526 10000095732
| 40 | 2026-04-22 | 21:45 | 2026-04-23 | 6:10 | 8:25 | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | vonali | Szakály-Hőgyész | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095732 10000095750
| 40 | 2026-04-23 | 21:50 | 2026-04-24 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Kurd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095750
| 40 | 2026-04-27 | 21:50 | 2026-04-28 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Döbrököz | vonali | Kurd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095750 10000095766
| 40 | 2026-04-28 | 21:55 | 2026-04-29 | 6:00 | 8:05 | Kurd | Dombóvár | vonali | Döbrököz | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095766 10000095067
| 40 | 2026-04-29 | 21:55 | 2026-04-30 | 6:00 | 8:05 | Döbrököz | Dombóvár | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095067
| 40 | 2026-07-13 | 21:40 | 2026-07-14 | 6:20 | 8:40 | Sárosd | Sárbogárd | vonali | Nagylók | Teljes állomás | igen | nem | Nagylók állomáson az 2. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Nagylók állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109034
| 40 | 2026-07-14 | 21:40 | 2026-07-15 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-15 | 21:40 | 2026-07-16 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-16 | 21:40 | 2026-07-17 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-17 | 21:40 | 2026-07-18 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-20 | 21:40 | 2026-07-21 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-09-14 | 23:15 | 2026-09-15 | 6:00 | 6:45 | Döbrököz | Dombóvár | vonali | Dombóvár | Áj áramkör IV. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-15 | 21:55 | 2026-09-16 | 6:00 | 8:05 | Kurd | Dombóvár | vonali | Dombóvár | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-16 | 21:50 | 2026-09-17 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Döbrököz | vonali | Kurd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-17 | 21:50 | 2026-09-18 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Kurd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-21 | 21:45 | 2026-09-22 | 6:10 | 8:25 | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | vonali | Szakály-Hőgyész | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-22 | 21:45 | 2026-09-23 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Szakály-Hőgyész | vonali | Keszőhidegkút-Gyönk | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-23 | 21:45 | 2026-09-24 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Keszőhidegkút-Gyönk | vonali | Pincehely | Áj áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-24 | 21:30 | 2026-09-25 | 5:00 | 7:30 | Tolnanémedi | Pincehely | vonali | Pincehely Tolnanémedi | Áj áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-28 | 21:20 | 2026-09-29 | 4:00 | 6:40 | Rétszilas | Tolnanémedi | vonali | Simontornya | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-29 | 21:20 | 2026-09-30 | 4:50 | 7:30 | Rétszilas | Simontornya | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-30 | 21:30 | 2026-10-01 | 5:15 | 7:45 | Sárbogárd | Simontornya | vonali | Rétszilas | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-01 | 21:40 | 2026-10-02 | 4:50 | 7:10 | Nagylók | Rétszilas | vonali | Sárbogárd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-05 | 21:50 | 2026-10-06 | 4:55 | 7:05 | Sárosd | Sárbogárd | vonali | Nagylók | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-06 | 21:50 | 2026-10-07 | 4:55 | 7:05 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-07 | 21:50 | 2026-10-08 | 5:05 | 7:15 | Szabadegyháza | Sárosd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-08 | 22:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 7:00 | Pusztaszabolcs | Sárosd | vonali | Szabadegyháza | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-26 | 22:55 | 2026-10-27 | 5:00 | 6:05 | Mecsekalja-Cserkút | Pécs | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  | Mecsekalja-Cserkút Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve
| 40 | 2026-10-27 | 23:00 | 2026-10-28 | 5:00 | 6:00 | Bicsérd | Mecsekalja-Cserkút | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  | Mecsekalja-Cserkút Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve
| 40 | 2026-10-28 | 23:05 | 2026-10-29 | 5:00 | 5:55 | Szentlőrinc | Mecsekalja-Cserkút | vonali | Bicsérd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-10-29 | 23:05 | 2026-10-30 | 5:00 | 5:55 | Bükkösd | Bicsérd | vonali | Szentlőrinc | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-02 | 22:30 | 2026-11-03 | 4:50 | 6:20 | Abaliget | Szentlőrinc | vonali | Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-03 | 22:20 | 2026-11-04 | 5:00 | 6:40 | Godisa | Bükkösd | vonali | Abaliget | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-04 | 22:20 | 2026-11-05 | 5:10 | 6:50 | Godisa | Abaliget | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-05 | 22:15 | 2026-11-06 | 5:10 | 6:55 | Sásd | Abaliget | vonali | Godisa | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-09 | 22:10 | 2026-11-10 | 5:10 | 7:00 | Vásárosdombó | Godisa | vonali | Sásd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-10 | 22:15 | 2026-11-11 | 5:10 | 6:55 | Dombóvár elágazás | Godisa | vonali | Vásárosdombó | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-23 | 22:45 | 2026-11-24 | 4:50 | 6:05 | Dombóvár | Szentlőrinc |  | Dombóvár elágazás Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  | Átszállásos kizárás utolsó - első IC között
| 40 | 2026-11-24 | 22:45 | 2026-11-25 | 4:50 | 6:05 | Dombóvár | Szentlőrinc |  | Dombóvár elágazás Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  | Átszállásos kizárás utolsó - első IC között
| 41 | 2026-04-07 | 6:00 | 2026-04-29 | 22:00 | 1900-01-21 16:00 | Jákó-Nagybajom | Somogyszob | vonali | Beleg | Teljes állomás | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Jákó-Nagybajom (kiz) - Beleg (kiz) között az 590+25-596+25 sz. között 100% rostálás szalagsoros szerelvénybe, szakaszos alépítmény megerősítéssel, geotextilia és terfil beépítéssel 600 vm hosszon, 3 szál 48 R. 120 mh. sín és 4 szál 48 R. 24 mh. síncseréje HN. vágányban, vb. aljcsere 50 db, ároktisztítás j/b oldalon 1200 fm. Fakivágás, nagygépes bokorírtás, hibás sínek cseréje [PFT Pécs] Felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] Erősáram részére 12 óra biztosítandó munkavégzésre. | TSK: 20 km/h 590+00 - 597+00 szlv. | Érintett menetvonalak: 8201, 8218, 8251/18251, 8208, 8219, 8210/18210, 8229? Jákó-Nagybajom - Somogyszob között vonali- és tápvezeték kikapcsolása szükséges. |  | 10000057017
| 41 | 2026-05-04 | 6:00 | 2026-05-22 | 22:00 | 1900-01-17 16:00 | Csurgó | Gyékényes | vonali |  |  | igen | nem | Csurgó (kiz) - Gyékényes (kiz) állomások között 962+00-967+50 sz. k. 550 vm hosszban alépítmény javítás földmunkás technológiával. Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs] Erősáram részére 6 óra biztosítandó munkavégzésre. |  | PKI nem tudja vállalni a munkát! |  | 10000095764
| 41 | 2026-07-08 | 8:00 | 2026-07-08 | 14:40 | 6:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | Hosszúsín lehúzás (20 db) Kapsomérő - Kiskorpád 400+33-412+57 |  | Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-09 | 8:00 | 2026-07-09 | 14:40 | 6:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | Hosszúsín lehúzás (20 db) Kapsomérő - Kiskorpád 400+33-412+57 |  | Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-09-07 | 22:35 | 2026-09-08 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges.Kaposvár állomáson az Áb áramkör kikapcsolása szükséges a forgalmi szolgálattevővel egyeztetve. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-09-08 | 22:35 | 2026-09-09 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-09-09 | 22:35 | 2026-09-10 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-09-10 | 22:35 | 2026-09-11 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-05-26 | 22:30 | 2026-05-27 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  |  |  | 10000096507
| 41 | 2026-05-27 | 22:30 | 2026-05-28 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  |  |  | 10000096507
| 41 | 2026-05-28 | 22:30 | 2026-05-29 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  |  |  | 10000096507
| 41 | 2026-05-29 | 22:25 | 2026-05-30 | 4:10 | 5:45 | Jákó-Nagybajom | Somogyszob | vonali | Beleg | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  |  |  | 10000113699
| 41 | 2026-07-20 | 21:05 | 2026-07-21 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-21 | 21:05 | 2026-07-22 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-22 | 21:05 | 2026-07-23 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-23 | 21:05 | 2026-07-24 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-24 | 21:05 | 2026-07-25 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-06-22 | 22:00 | 2026-06-23 | 4:40 | 0.27778 | Csurgó | Gyékényes | vonali |  |  | igen | nem | Csurgó (kiz) - Gyékényes (kiz) állomások között 962+00-967+50 sz. jótállásos szabályozás. |  | PKI nem tudja vállalni a főmunkát! |  | 10000095764
| 42 | 2026-05-16 | 0:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pusztaszabolcs | Dunaújváros | vonali | Adony Rácalmás Dunaújváros | Teljes állomás | igen | nem | komplex pálya karbantartás, csavarutánhúzás, megkerülő vezeték alatti növényzet irtása ( 5+00 - 259+00) + felsővezeték karbantartás,+ nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO
| 42 | 2026-05-15 | 0:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1900-01-01 23:59 | Adony | Kulcs |  |  | 102+10 sz |  |  | Szegély betonozás |  |  |  | 10000112638
| 42 | 2026-06-06 | 0:00 | 2026-06-08 | 4:00 | 1900-01-01 04:00 | Dunaújváros | Mezőfalva elágazás | vonali | Mezőfalva, Mezőfalva elágazás | Dunaújváros (kiz) - Mezőfalva elágazás, Dunaújváros 15 kit. | igen | nem | csavarutánhúzás, növényzet irtása, + nagygépes vágányszabályozás Dunaújváros 15 számú kitérő cseréje (31-3 kit. Között anyagoláshoz) | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 42 | 2026-06-13 | 8:00 | 2026-06-14 | 18:00 | 1899-12-31 10:00 | Mezőfalva elágazás | Paks | vonali | Dunaföldvár Paks | Teljes állomás | igen | nem | csavarutánhúzás, növényzet irtása, + nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 42 | 2026-09-12 | 0:00 | 2026-09-13 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pusztaszabolcs | Dunaújváros | vonali | Pusztaszabolcs Adony Rácalmás Dunaújváros | Teljes állomás | igen | nem | komplex pálya karbantartás, csavarutánhúzás, megkerülő vezeték alatti növényzet irtása ( 5+00 - 259+00) + felsővezeték karbantartás,+ nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO
| 46 | 2026-04-20 | 6:00 | 2026-04-26 | 22:00 | 1900-01-05 16:00 | Cece | Nagydorog | vonali | Vajta | Teljes állomás | igen | nem | 54+29 szelv. útátjáró átépítés: Az útátjáró állapota leromlott, a 61. sz. főközl. út szempontjából a forgalomveszélkyes állapot megelőzése céljából szükséges az útátjáró átépítése EDILON rendszerűre. |  | Tervkészítés megrendelve, folyamatban.
| 70 | 2026-02-09 | 7:00 | 2026-02-13 | 19:00 | 1900-01-05 12:00 | Vác | Verőce | bal |  | vonal | nem | nem | tarvágás, pálya- és felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! |  | Nem
| 70 | 2026-02-16 | 7:00 | 2026-02-17 | 19:00 | 1899-12-31 12:00 | Vác | Verőce | jobb |  | vonal | nem | nem | tarvágás, pálya- és felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! |  | Nem
| 70 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-17 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár | Nem
| 70 | 2026-04-14 | 8:55 | 2026-04-14 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-04-15 | 8:55 | 2026-04-15 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-06-15 | 9:00 | 2026-06-19 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár | Nem
| 70 | 2026-08-10 | 9:00 | 2026-08-14 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár, Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálás | Nem
| 70 | 2026-10-12 | 9:00 | 2026-10-16 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár, Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálás | Nem
| 70 | 2026-10-13 | 8:55 | 2026-10-13 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-10-14 | 8:55 | 2026-10-14 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-27 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi | bal | Dunakeszi | 4 sz. kitérő | nem | nem | Dunakeszi 4 sz. kitérő ágyzazatcsere | Dunakeszi IV. vágány 137+50 - 138+10 80 km/h lemondása | Rákospalota-Újpest - Dunakeszi bal és Dunakeszi Ábal áramkör feszültségmentesítése szükséges. | Nem
| 70 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-10 | 1:00 | 1899-12-31 03:00 | Göd | Vác | jobb |  |  | nem | nem | Göd - Vác bal 238+17 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 237+50 - 238+30 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-10 | 1:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1899-12-31 04:00 | Göd | Vác | bal |  |  | nem | nem | Göd - Vác bal 238+17 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 237+50 - 238+30 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-17 | 1:00 | 1899-12-31 03:00 | Göd | Vác | jobb |  |  | nem | nem | Göd - Vác jobb 296+38 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 296+20 - 296+80 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-17 | 1:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 1899-12-31 04:00 | Göd | Vác | bal |  |  | nem | nem | Göd - Vác jobb 296+38 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 296+20 - 296+80 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-09-18 | 22:00 | 2026-09-21 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Verőce | Nagymaros | jobb |  |  | nem | nem | Verőce - Nagymaros jobb vágány 454-455 ágyazatcsere | Verőce - Nagymaros jobb 454+00 - 455+00 40 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-08-28 | 22:00 | 2026-08-31 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Vác | Verőce | bal | Verőce | 6 sz. kitérő | nem | nem | Vác - Verőce bal 416-418 ágyazatcsere, Verőce 6 sz. kitérő cseréje | Vác - Verőce bal 416+60 - 417+10 60 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges+ Verőce Áb FM | Nem
| 70 | 2026-04-17 | 23:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Verőce | 10 sz. kitérő | nem | nem | Verőce 10 sz. kitérő cseréje |  | Verőce Áj FM | Nem
| 70 | 2026-05-18 | 7:00 | 2026-05-29 | 16:00 | 1900-01-10 09:00 |  |  |  | Rákosrendező | 117-129 kit között | nem | igen | gyalogos felüljáró megerősítés
| 70 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Rákosrendező | AB3, AB4 |  |  | gyalogos felüljáró megerősítés
| 70 | 2026-07-10 | 22:00 | 2026-07-18 | 23:59 | 1900-01-07 01:59 | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi | jobb | Rákospalota-Újpest | 1 sz. kitérő | igen | nem | 1 sz. kitéső csere, 1-9 kit között ágyazatcsere |  | kezdőponon Áj áramkör kiszigetelés
| 70 | 2026-03-28 | 23:35 | 2026-03-29 | 5:25 | 0.24306 |  |  |  | Vác | TFM
| 70 | 2026-10-03 | 23:35 | 2026-10-04 | 5:25 | 0.24306 |  |  |  | Vác | TFM
| 70 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-10 | 23:00 | 74:00 |  |  |  | Rákosrendező | 9. sz. kit Angyalföld jobb és bal vágány és Rákospalota-Újpest bal vágány és Istvántelki főműhely |  |  | kitérőcsere |  | FM: Áb áramkör anyagolás: 21. sz. kit. És "G" jelű bejárati jelző között 2 sz. Vonali kizárással együtt kezelendő!
| 71 | 2026-07-03 | 23:00 | 2026-07-18 | 23:59 | 1900-01-14 00:59 | Rákospalota-Újpest | Veresegyház | Teljes vonalszakasz | Fót Csomád | Teljes állomások | igen | nem | Rákospalota-Újpest - Fót állomásköz 29 - 36 szlv vágányátépítés, 12 db 48 r hosszúsín, 500 db LI jelű vasbetonaljakkal, árok kialakítás, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 32-35 szlv. síncsere, 64-50-66+00 rostálás, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 29+29 szlv Dunakeszi u. | 29+00-29+50 szlv. 30 km/h 29+50-38+00 40 km/h 64+50-66+00 szlv. 40 km/h 141-142 szlv. 40 km/h 177-178 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 71 | 2026-09-26 | 0:50 | 2026-09-28 | 4:00 | 1900-01-01 03:10 | Rákospalota-Újpest | Veresegyház | Teljes vonalszakasz | Fót Csomád | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 32-35 szlv. síncsere, 64-50-66+00 rostálás, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 20+25 szlv Székely E utca | 64+50-66+00 szlv. 40 km/h 141-142 szlv. 40 km/h 177-178 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO TARTALÉK IDŐPONT! | Nem
| 71 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Veresegyház | Vác | Teljes vonalszakasz | Őrbottyán Vácrátót | Teljes állomás | igen | nem | Vácrátót 4,6 kitérők cseréje, Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 227-228 szlv. síncsere, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 189+35 szlv Gödöllői u, | 288-289 szlv. 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 71 | 2026-10-03 | 0:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Veresegyház | Vác | Teljes vonalszakasz | Őrbottyán Vácrátót | Teljes állomás | igen | nem | Vácrátót 4,6 kitérők cseréje, Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 227-228 szlv. síncsere, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 287+90 szlv Kamila u. | 288-289 szlv. 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 77 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Aszód | Vácrátót | Teljes vonalszakasz | Galgamácsa | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 26+78 szlv Dülő u. | 240-241 szlv 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 78 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 1900-01-04 18:00 | Galgamácsa | Balassagyarmat | Teljes vonalszakasz | Acsa-Erdőkürt Nógrádkövesd Magyarnándor | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, tömeges vasbetonalj csere, furatjavítás, veszélyes fák kivágása | 141-143 szlv 20 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet,TIZO | Nem
367 | 110 | 2026-09-21 | 19:35 | 2026-09-25 | 5:30 | 1900-01-02 09:55 | Apafa | Hajdúsámson | vonali |  |  | Igen | Nem | 33+12 védősínes útátjáró átépítése Bodán rendszerűre + 24 vm vgcs., terelőút építés 100 m3; 18 db 24 mh. ívsíncsere útátjáróval; Hézag nélküli pálya építés |  | (MÁF KFG Kft.) Forrás szükséges! |  | 10000095205 | PFT: sebességkorlátozás megelőzése, mert az útátjáróban már mozog a sín (HGY vágány) | PFT: 34 db fakivágás szerepel a kimutatásban melyek a vágányzár ideje alatt elvégezhetőek meglátásunk szerint+ UNIMOG esetleg, de annak üzemkézssége valamint kapacitása kiszámíthatatlan!
320 | 101 | 2026-09-08 | 20:40 | 2026-09-09 | 4:20 | 0.31944 | Báránd | Sáp |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV PKI DB.)
321 | 101 | 2026-09-09 | 20:40 | 2026-09-10 | 4:20 | 0.31944 | Báránd | Sáp |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV PKI DB.)
324 | 101 | 2026-09-15 | 20:40 | 2026-09-16 | 4:20 | 0.31944 | Berettyóújfalu | Mezőpeterd |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Berettyóújfalu - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
| 101 | 2026-07-31 | 19:00 | 2026-08-03 | 6:00 | 1900-01-01 11:00 | Berettyóújfalu | Mezőpeterd | vonali | Berettyóújfalu | SR1 | igen | nem | útátjáró átépítés 1399+42 szlv STRAIL KÜLSŐ+BELSŐ ELEMEK BONTÁSA 14 MZ, PONTISTRAIL BURKOLAT BEÉPÍTÉSE 11 MZ, STRAIL KÜLSŐ+BELSŐ ELEMEK ÉPÍTÉSE 3 MZ, FELÉPÍTMÉNYI SZIVÁRGÓ ÉPÍTÉS 30 M, 24 VM Ágyazatcsere, KMZN Éjszakánként Mezőpeterd - Biharkeresztes zúzottkő ürítés, 5000 VM FKG |  | Útzár, részletezése (?) |  | 10000109384 | Mezőpeterd-Biharkeresztes áll. között 1486-1490, 1502-1507, 1516-1521 szelvények között 80 km/h ideiglenes sebességkorlátozás várhatóan megszűnik | Szerződés függvényében a kivitelező engedélyével az alábbi szelvényekben lenne fontos fakivágást végezni: 1547+25; 1522+00-1525+00; 1514+90; 1499+80-1503+00; 1498+30; 1491+75; 1490+00-1492+00; 1486+50-1487+00; 1406+00-1412+00; 1400+00;
326 | 101 | 2026-09-17 | 22:00 | 2026-09-18 | 4:20 | 0.26389 | Biharkeresztes | Biharkeresztes oh. |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
336 | 105 | 2026.06.01 2026.08.24 | 21:20 23:00 | 2026.06.05 2026.08.28 | 6:00 | #VALUE! | Debrecen | Nyírábrány | vonali |  | vonali | Igen | Nem | Gyalogosfelüljáró bontás 19+18 szlv, AS 53 AS 72 Hét vezér u. útátjárócsere 9 MZ Bodán bontás 12 MZ PONTISTRAIL építés, 48 VM ágyazatcsere, 30 VM szivárgó; SZIKKASZTÓ ZSOMP KÉSZÍTÉS 2 m3, ACÉLSÍN 48 R. 24 M R260 5 db, 8db heg., BETONALJ LM JELŰ ELŐFESZÍTETT VASBETON 80 db, FKG szab 5400 vfm, zúzottkő pótlás Vámospércs-Nyírábrány |  | (MÁV PKI DB.) Menetrendi bővítés várható 2026-ban |  | 10000096379; 10000096333; 10000095994 | Jelenlegi pályasebesség tartása, sebességkorlátozás bevezetés megelőzése A 300+50-307+45 20 km/h visszaemelése állandó 40 km/h-ra
411 | 108 | 2026-09-14 | 21:00 | 2026-09-15 | 4:00 | 0.29167 | Debrecen | Tócóvölgy | jobb |  | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Vonali felsővezeték és szakaszoló karbantartás |  | (MÁV Felsővezeték)
412 | 108 | 2026-09-15 | 21:00 | 2026-09-16 | 4:00 | 0.29167 | Debrecen | Tócóvölgy | bal |  | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Vonali felsővezeték és szakaszoló karbantartás |  | (MÁV Felsővezeték)
| 87 | 2026-08-03 | 20:00 | 2026-08-04 | 6:00 | 10:00 | Eger | Eger-Felnémet |  |  | nyílt vonal | igen | nem | 30 db 24 mh sín cseréje hevederes vágányban valamint 2 db RSZI csere |  |  |  | 10000111452
| 87 | 2026-08-04 | 20:00 | 2026-08-05 | 6:00 | 10:00 | Eger | Eger-Felnémet |  |  | nyílt vonal | igen | nem | 30 db 24 mh sín cseréje hevederes vágányban valamint 2 db RSZI csere |  |  |  | 10000111452
| 87 | 2026-08-05 | 20:00 | 2026-08-06 | 6:00 | 10:00 | Eger | Eger-Felnémet |  |  | nyílt vonal | igen | nem | 30 db 24 mh sín cseréje hevederes vágányban valamint 2 db RSZI csere |  |  |  | 10000111452
| 87 | 2026-08-06 | 20:00 | 2026-08-07 | 6:00 | 10:00 | Eger | Eger-Felnémet |  |  | nyílt vonal | igen | nem | 30 db 24 mh sín cseréje hevederes vágányban valamint 2 db RSZI csere |  |  |  | 10000111452
| 87 | 2026-08-07 | 20:00 | 2026-08-08 | 6:00 | 10:00 | Eger | Eger-Felnémet |  |  | nyílt vonal | igen | nem | 30 db 24 mh sín cseréje hevederes vágányban valamint 2 db RSZI csere |  |  |  | 10000111452
| 87 | 2026-08-08 | 20:00 | 2026-08-09 | 6:00 | 10:00 | Eger | Eger-Felnémet |  |  |  | igen | nem | 30 db 24 mh sín cseréje hevederes vágányban valamint 2 db RSZI csere |  |  |  | 10000111452
356 | 108 | 2026.09.09 2026.08.27 | 19:00 | 2026.09.11 2026.08.29 | 7:00 | #VALUE! | Egyek | Tiszafüred | vonali |  | vonali | Igen | Nem | Egyek 642 szlv Útátjáró csere, 12 VM ágyazatcsere, 20 m szivárgó, 2 db 48R 24 MH síncsere, 4 db AT hegesztés, + PFT útátjáró csere, 8900 VM FKG |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096242 | 604-606, 609-613, 619+50-650, 656-658, 661+50-662, 675-684 szelvények közötti sebességkorlátozások várhatóan megszűnnek/mérséklődnek
| 80 | 2026-08-31 | 19:00 | 2026-09-01 | 5:00 | 0.41667 | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | jobb | Felsőzsolca | II. jobb átm.vg. 23-5. kitérők között III. bal átm.vg. 1868-1871 sz. között operatívan "Aj" áramkör | nem | nem | 5. kitérő végére csatlakozó vágányrészen 18vfm vágány cseréje védőréteg beépítésével. A maradék 262 vfm vágányban 3db 120 mh. síncsere, 4db 12 mh. síncsere, 4db 12+12 mh. RSZI csere, 2x18 sfm síncsere, 16db AT hegesztés, ~300 vfm vágány és 2 csoport kitérő gépi szabályozása és 1700db furat javítása kerülne elvégzésre. | 60 km/h megszüntetése, sáros ágyazat | Az "Aj" áramkör kikapcsolása és kitológép szükséges. MSK: 40km/ó III. bal átm.vg. 1867-1870 sz. között 300m hosszon TSK: 60km/ó II. jobb átm.vg. 1867-1870 sz. között 300m hosszon. Anyagolás céljából a III. vágány 1868-1871 sz. közötti szakasza is szükséges operatív jelleggel, forgalommal egyeztetve. |  | 10000112798 | 1869+30 - 1869+60 sz. 60 km/ó ---> 120 km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 606. sor
| 80 | 2026-09-01 | 19:00 | 2026-09-02 | 5:00 | 0.41667 | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | jobb | Felsőzsolca | II. jobb átm.vg. 23-5. kitérők között III. bal átm.vg. 1868-1871 sz. között operatívan "Aj" áramkör | nem | nem | 5. kitérő végére csatlakozó vágányrészen 18vfm vágány cseréje védőréteg beépítésével. A maradék 262 vfm vágányban 3db 120 mh. síncsere, 4db 12 mh. síncsere, 4db 12+12 mh. RSZI csere, 2x18 sfm síncsere, 16db AT hegesztés, ~300 vfm vágány és 2 csoport kitérő gépi szabályozása és 1700db furat javítása kerülne elvégzésre. | 60 km/h megszüntetése, sáros ágyazat | Az "Aj" áramkör kikapcsolása és kitológép szükséges. MSK: 40km/ó III. bal átm.vg. 1867-1870 sz. között 300m hosszon TSK: 60km/ó II. jobb átm.vg. 1867-1870 sz. között 300m hosszon. Anyagolás céljából a III. vágány 1868-1871 sz. közötti szakasza is szükséges operatív jelleggel, forgalommal egyeztetve. |  | 10000112798 | 1869+30 - 1869+60 sz. 60 km/ó ---> 120 km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 606. sor
| 80 | 2026-09-02 | 19:00 | 2026-09-03 | 5:00 | 0.41667 | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | jobb | Felsőzsolca | II. jobb átm.vg. 23-5. kitérők között III. bal átm.vg. 1868-1871 sz. között operatívan "Aj" áramkör | nem | nem | 5. kitérő végére csatlakozó vágányrészen 18vfm vágány cseréje védőréteg beépítésével. A maradék 262 vfm vágányban 3db 120 mh. síncsere, 4db 12 mh. síncsere, 4db 12+12 mh. RSZI csere, 2x18 sfm síncsere, 16db AT hegesztés, ~300 vfm vágány és 2 csoport kitérő gépi szabályozása és 1700db furat javítása kerülne elvégzésre. | 60 km/h megszüntetése, sáros ágyazat | Az "Aj" áramkör kikapcsolása és kitológép szükséges. MSK: 40km/ó III. bal átm.vg. 1867-1870 sz. között 300m hosszon TSK: 60km/ó II. jobb átm.vg. 1867-1870 sz. között 300m hosszon. Anyagolás céljából a III. vágány 1868-1871 sz. közötti szakasza is szükséges operatív jelleggel, forgalommal egyeztetve. |  | 10000112798 | 1869+30 - 1869+60 sz. 60 km/ó ---> 120 km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 606. sor
| 80 | 2026-09-03 | 19:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 0.41667 | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | jobb | Felsőzsolca | II. jobb átm.vg. 23-5. kitérők között III. bal átm.vg. 1868-1871 sz. között operatívan "Aj" áramkör | nem | nem | 5. kitérő végére csatlakozó vágányrészen 18vfm vágány cseréje védőréteg beépítésével. A maradék 262 vfm vágányban 3db 120 mh. síncsere, 4db 12 mh. síncsere, 4db 12+12 mh. RSZI csere, 2x18 sfm síncsere, 16db AT hegesztés, ~300 vfm vágány és 2 csoport kitérő gépi szabályozása és 1700db furat javítása kerülne elvégzésre. | 60 km/h megszüntetése, sáros ágyazat | Az "Aj" áramkör kikapcsolása és kitológép szükséges. MSK: 40km/ó III. bal átm.vg. 1867-1870 sz. között 300m hosszon TSK: 60km/ó II. jobb átm.vg. 1867-1870 sz. között 300m hosszon. Anyagolás céljából a III. vágány 1868-1871 sz. közötti szakasza is szükséges operatív jelleggel, forgalommal egyeztetve. |  | 10000112798 | 1869+30 - 1869+60 sz. 60 km/ó ---> 120 km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 606. sor
| 80 | 2026-09-04 | 19:00 | 2026-09-05 | 5:00 | 0.41667 | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | jobb | Felsőzsolca | II. jobb átm.vg. 23-5. kitérők között III. bal átm.vg. 1868-1871 sz. között operatívan "Aj" áramkör | nem | nem | 5. kitérő végére csatlakozó vágányrészen 18vfm vágány cseréje védőréteg beépítésével. A maradék 262 vfm vágányban 3db 120 mh. síncsere, 4db 12 mh. síncsere, 4db 12+12 mh. RSZI csere, 2x18 sfm síncsere, 16db AT hegesztés, ~300 vfm vágány és 2 csoport kitérő gépi szabályozása és 1700db furat javítása kerülne elvégzésre. | 60 km/h megszüntetése, sáros ágyazat | Az "Aj" áramkör kikapcsolása és kitológép szükséges. MSK: 40km/ó III. bal átm.vg. 1867-1870 sz. között 300m hosszon TSK: 60km/ó II. jobb átm.vg. 1867-1870 sz. között 300m hosszon. Anyagolás céljából a III. vágány 1868-1871 sz. közötti szakasza is szükséges operatív jelleggel, forgalommal egyeztetve. |  | 10000112798 | 1869+30 - 1869+60 sz. 60 km/ó ---> 120 km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 606. sor
| 80 | 2026-10-05 | 22:00 | 2026-10-06 | 4:00 | 0.25 | Felsőzsolca | Hernádnémeti-Bőcs | jobb | Felsőzsolca | II. jobb átm.vg. 14-5. kitérők között | nem | Igen | Sebességfelemelő gépi szabályozás. |  | Az "Aj" áramkör kikapcsolása és kitológép szükséges. |  | 10000112798
258 | 90 | 2026-09-07 | 2:00 | 2026-09-22 | 23:59 0:30 | #VALUE! | Felsőzsolca | Hidasnémeti | vonali | Onga Szikszó Halmaj Forró-Encs Novajidrány Hidanémeti | Teljes állomás | igen | nem | Komplex vágányzár; 149+88 szelvényben lévő acélhídon és csatlakozó vágányban pálya átépítés, hézag nélküli vágány kialakítás, saru karbantartás. 462-475 sz. között 2x12 szál 120mh. sín lehúzása, és cseréje, 26db AT hegesztés; 1600vfm semleges hőmérséklet kialakítás FKG szabályozás 29.535 vfm |  | Feszültségmentesítés szükséges a munkavégzés idejére. A hídon a vasúti pálya elbontásra kerül. |  | 10000111827
| 100 | 2026-07-29 | 0:00 | 2026-07-31 | 23:59 | 1900-01-01 23:59 | Fényeslitke | Komoró | bal |  | vonali | Nem | nem | 506 - 507 szlv-ben 24 VM ágyazatcsere, ACÉLSÍN 54 R. E1 24 M R260 2 db, |  | Éjszakára visszakapcsolható-e (Áj)? |  | 10000111985
225 | 80 | 2026.09.01 2026.09.23 | 21:00 00:00 | 2026.09.02 2026.09.30 | 5:00 23:59 | #VALUE! | Füzesabony | Mezőkövesd | bal | Füzesabony | 11.kit. | Nem | nem | 11.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 11.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112174 | 10 km/h ideiglenes 60 km/h állandóra emelhető teljes átépítésig | A dőlésveszélyes fák excel 1484. sora kezelhető a kizárás alatt.
223 | 80 | 2026.09.05 2026.10.01 | 21:00 00:00 | 2026.09.06 2026.10.06 | 5:00 23:59 | #VALUE! | Füzesabony | Mezőkövesd | jobb | Füzesabony | 13.kit. | Nem | nem | 13.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 13.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112195 | 20 km/h állandó 60 km/h állandóra emelhető teljes átépítésig | A dőlésveszélyes fák excel 1484. sora kezelhető a kizárás alatt.
221 | 80 | 2026.09.01 2026.09.23 | 21:00 00:00 | 2026.09.02 2026.09.30 | 5:00 23:59 | #VALUE! | Füzesabony | Mezőkövesd | bal | Füzesabony | 17.kit. | Nem | nem | 17.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 17.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000110937 | 10 km/h ideiglenes 60 km/h állandóra emelhető teljes átépítésig | A dőlésveszélyes fák excel 1484. sora kezelhető a kizárás alatt.
227 | 80 | 2026.09.05 2026.10.01 | 21:00 00:00 | 2026.09.06 2026.10.06 | 5:00 23:59 | #VALUE! | Füzesabony | Mezőkövesd | jobb | Füzesabony | 19.kit. | Nem | nem | 19.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 19.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112194 | 20 km/h állandó 60 km/h állandóra emelhető teljes átépítésig | A dőlésveszélyes fák excel 1484. sora kezelhető a kizárás alatt.
| 87 | 2026-10-27 | 21:00 | 2026-10-28 | 5:00 | 8:00 | Füzesabony | Eger | vonali | Maklár | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás Füzesabony - Maklár 3000 vfm Maklár - Eger Rendező 3000 vfm Eger Rendező - Eger Személy 3000 vfm |  | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000095019 10000095021 10000095022
| 87 | 2026-10-28 | 21:00 | 2026-10-29 | 5:00 | 8:00 | Füzesabony | Eger | vonali | Maklár | Teljes álomás | igen | nem | FKG szabályozás Füzesabony - Maklár 3000 vfm Maklár - Eger Rendező 3000 vfm Eger Rendező - Eger Személy 3000 vfm |  | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000095019 10000095021 10000095022
368 | 110 | 2026-09-28 | 19:55 | 2026-10-03 | 5:10 | 1900-01-03 09:15 | Hajdúsámson | Nyíradony | vonali | Nyíradony |  | Igen | Nem | 102+22 védősínes útátjáró átépítése Bodán rendszerűre+24 vm vgcs., terelőút építés; 101-102 sz. ívsíncsere útátjáróval; 192-255 sz. sínvég felújítás, KIAG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096314; 10000095452 | PFT: 102-103 közötti 40km/h megszüntetése, felemelése a környezetéhez 50km/h-ra (HGY vágány) | PFT: 37 db fakivágás szerepel a kimutatásban melyek a vágányzár ideje alatt elvégezhetőek meglátásunk szerint+ UNIMOG esetleg, de annak üzemkézssége valamint
| 89 | 2026-04-13 | 7:00 | 2026-04-13 | 19:00 | 12:00 | Hejőkeresztúr | Tuszaújváros | vonali |  | nyílt vonal | nem | nem | Nagygépi rostálás | TSK: 40 km/h az érintett 460 vm 19:00 - 06:00 órák között | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000111328
| 89 | 2026-04-14 | 7:00 | 2026-04-14 | 19:00 | 12:00 | Hejőkeresztúr | Tuszaújváros | vonali |  | nyílt vonal | nem | nem | Nagygépi rostálás | TSK: 40 km/h az érintett 460 vm 19:00 - 06:00 órák között | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000111328
| 89 | 2026-04-15 | 7:00 | 2026-04-15 | 19:00 | 12:00 | Hejőkeresztúr | Tuszaújváros | vonali |  | nyílt vonal | nem | nem | Nagygépi rostálás |  | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000111328
| 89 | 2026-04-16 | 20:00 | 2026-04-17 | 6:00 | 10:00 | Hejőkeresztúr | Tuszaújváros | vonali | Hejőkeresztúr | III. vg | nem | nem | útátjáró csere SR2 | TSK: 40 km/h 06:00 - 20:00 | állomási feszültségmentesítés szükséges Áj |  | 10000111634
| 80 | 2026.06.06 2026.05.19 | 8:00 | 2026.06.06 2026.05.19 | 18:00 | #VALUE! | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | jobb | Taktaharkány | II.vg | nem | nem | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vg. 2090+55 – 2103+40 (Taktaharkány állomáson a kezdőpont felőli állomás előtti szakaszolás is érintett) |  | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vágányon (1285 méter) Vágányzár szükséges: Taktaharkány II. vágányra 2090+55-től 2103+40-ig és Hernádnémeti-Taktaharkány jobb vágányra, 1, 3,5 kitérő használható Feszültségmentesítés szükséges: Taktaharkány állomás Áj, Áb áramkörre és Hernádnémeti-Taktaharkány jobb vágányra Taktaharkány állomásra kitolómozdony szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000108481
| 80 | 2026-08-31 | 6:00 | 2026.09.11 2026.09.06 | 23:59 | #VALUE! | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | vonali |  | mindkét vágány | Igen | Nem | Tiszalúc felüljáró bontás |  | DEK-kel történt ismételet egyeztetés alapján nem elegendő a 7 nap. A terv készítője szerint szükséges idő 12 nap, ezért hosszabb kivitelezési időt kérünk betervezni. Nyertes kivitelezővel az igényt pontosítani fogjuk és a lehető legrövidebb kivitelezést várjuk el. |  |  | Rossz műszaki állapotú vasbeton szerkezet, későbbi menetrendi zavartatások elkerülése végett. | A dőlésveszélyes fák excel táblázat1805 - 1809. sorok.
408 | 102 | 2026-08-10 | 19:00 | 2026-08-12 | 7:00 | 1899-12-31 12:00 | Heves | Kisköre | vonali |  |  | Igen | Nem | útátjárócsere 826+45 szelvényben, 12 VM ágyazatcsere, 4db 48R 12 MH síncsere, 4 db AT hegesztés 780+81 útátjáró átépítés PFT |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096147
265 | 92 | 2026-09-21 | 19:00 | 2026-09-22 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
266 | 92 | 2026-09-22 | 19:00 | 2026-09-23 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
267 | 92 | 2026-09-23 | 19:00 | 2026-09-24 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
300 | 100 | 2026.09.15 2026.09.01 | 07:00 00:00 | 2026.09.21 2026.09.05 | 19:00 23:59 | #VALUE! | Kisvárda | Fényeslitke | jobb | Fényeslitke | 439-445; IV.-V.vg. "B" vágányút | Nem | Nem | ÁGYROST+GEORÁCS BEÉP+MFS 2M3/VM 60% 600 VM, 2000 VM ÍV- ÉS PÁLYASZINT KORREKCIÓ KONTRAÍVBEN, VÁGÁNYELHÚZÁS, 355 M SK+30 ÍVBEN FEKVŐ PERON, NAGYTENGELYBEN 350 ÉLETVÉDELMI KERÍTÉS,; 442+16 szlv 6 MZ PONTI ÚÁ. ÉPÍTÉS 24 VM VGCS, SÍNCSERE, 1200 VM TSH +; 18 a/b kitérő cseréje + 78 vm csatlakozó IV. vágány cseréje | TSK: 2026.09.21 0:00 - 2026.09.24 13:00 | Rakterület Kisvárda (rosta), Fényeslitke (kitérő csere) állomáson! (MÁF KFG Kft.) |  | 10000093948; 10000093949; 10000093950; 10000093978; 10000095429 | PFT: jobb vágányban: 444-445 80km/h-s korlátozás megszűnik, bal vágányban 441-442 közötti 80km/h-s korlátozás szűnik meg | PFT: Kisvárda állomáson , illetve Kisvárda-Fényeslitke állomásközben a kimutatás szerint van 81 db kivágandó fa, mely a vágányzár ideje alatt véleményünk szerint elvégezhető
| 100 | 2026-08-24 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 | Kisvárda | Fényeslitke | bal |  | 439-445 | Nem | Nem | ÁGYROST+GEORÁCS BEÉP+MFS 2M3/VM 60% 600 VM, 2000 VM ÍV- ÉS PÁLYASZINT KORREKCIÓ KONTRAÍVBEN, VÁGÁNYELHÚZÁS, 355 M SK+30 ÍVBEN FEKVŐ PERON, NAGYTENGELYBEN 350 ÉLETVÉDELMI KERÍTÉS, ; 442+16 szlv 6 MZ PONTI ÚÁ. ÉPÍTÉS 24 VM VGCS, SÍNCSERE, 1200 VM TSH, 2000 VM FKG | MSK: 2026.09.07 0:00 - 2026.09.13 0:00 jobb 40 km/h; TSK/MSK: 2026.09.13 0:00 - 2026.09.21 0:00 bal 40 km/h | Rakterület Kisvárda (rosta), Fényeslitke (kitérő csere) állomáson! (MÁV PKI DB.) |  | 10000095135; 10000095136; 10000095992; 10000095996 | PFT: jobb vágányban: 444-445 80km/h-s korlátozás megszűnik, bal vágányban 441-442 közötti 80km/h-s korlátozás szűnik meg | PFT: Kisvárda állomáson , illetve Kisvárda-Fényeslitke állomásközben a kimutatás szerint van 81 db kivágandó fa, mely a vágányzár ideje alatt véleményünk szerint elvégezhető
| 100 | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-09 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Komoró | Tuzsér | bal | Komoró | 1 kitérő, vonal + Áb FM | Nem | nem | 1 kitérő csere + 36 m3 vízzáró védőréteg beépítés, 6 AT heg |  |  |  | 10000111836 | 20 km/h sebességkorlátozás megszüntetése
417 | 108 | 2026-09-23 | 21:00 | 2026-09-24 | 5:00 | 0.33333 | Macs | Nagymacs | vonal | Nagymacs | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Vonali felsővezeték karbantartása |  | Nem lesz feszültség Macs Ipari Park kizár-Balmazújváros bezár (MÁV Felsővezeték)
236 | 81 | 2026-05-11 | 2:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1900-01-05 21:59 | Hatvan | Somoskőújfalu OH | Teljes vonalszakasz | Mátravidéki erőmű Selyp Apc-Zagyvaszántó Szurdokpüspöki Pásztó Tar Nagybátony Kisterenye Zagyvapálfalva Salgótarján-külső Somoskőújfalu | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, zöldterület karbantartás, vasúti pályára veszélyes fák kivágása, | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, TIZO | Nem
431 | 111 | 2026-04-20 | 19:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0.41667 | Mándok | Záhony | vonali |  |  | Igen | Nem | síncsere 805+25 – 807+57, 819+10-820+30 szlv |  | (MÁF KFG Kft.)
432 | 111 | 2026-04-21 | 19:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0.41667 | Mándok | Záhony | vonali |  |  | Igen | Nem | síncsere 805+25 – 807+57, 819+10-820+30 szlv |  | (MÁF KFG Kft.)
433 | 111 | 2026-04-22 | 19:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0.41667 | Mándok | Záhony | vonali |  |  | Igen | Nem | síncsere 805+25 – 807+57, 819+10-820+30 szlv |  | (MÁF KFG Kft.)
434 | 111 | 2026-04-23 | 19:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 0.41667 | Mándok | Záhony | vonali |  |  | Igen | Nem | síncsere 805+25 – 807+57, 819+10-820+30 szlv |  | (MÁF KFG Kft.)
435 | 111 | 2026-04-24 | 19:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 0.41667 | Mándok | Záhony | vonali |  |  | Igen | Nem | síncsere 805+25 – 807+57, 819+10-820+30 szlv |  | (MÁF KFG Kft.)
384 | 113 | 2026-10-12 | 20:30 | 2026-10-16 | 6:00 | 1900-01-02 09:30 | Mátészalka | Kocsord Alsó | vonali |  |  | Igen | Nem | 446+80 sz.útátjáró cseréje terelő út építés 16 MZ Pontistrail, 48 vm ágyazatcsere, 4 db 48 R 24 MH R260 síncsere, + 5334 vm FKG, + hídfacsavar utánhúzás 458+74 szlv |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096193; 10000094966
325 | 101 | 2026-09-16 | 20:40 | 2026-09-17 | 4:20 | 0.31944 | Mezőpeterd | Biharkeresztes |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Mezőpeterd - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
202 | 80 | 2026-05-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-04-04 22:00 | Mezőzombor | Nyíregyháza | vonali | Tarcal Rakamaz Görögszállás Nyírtelek Nyíregyháza-Északi kitérő | Teljes állomás | Igen | Nem | Hosszúsín lehúzás két szerelvénnyel, több kihorgonyzással Északi-Kitérő - Nyíregyháza között a 468-488 szlv-ek között 05.06-án 10:00 - 18:00 között - Nyíregyháza áb1 FM, 268x120 mh. ~ 16,1 vkm hosszúsíncsere, 61 db szig. és 24 mh. síncsere, 5 cs úá. csere, 2600 vm rostálás Tarcal - Tokaj között, 60 vm GO-4S, 77+58+35+24 vm vágányátépítés, ~24 vkm TSH+munkah. kialakítás, 3 cs kit. csere, teljes FKG, teljes KIAG, Hosszú híd kiemelt felújítása amely során 7 hétig nem lehet átjárni!, 448 kerethíd felújítása Nyírtelek - Északi kitérő között 5 nap átjárás nem biztosított, Hosszúhídon hídfacsere, többi hídon hídfacsavar utánhúzás |  | A hídfelújítások (Hosszú híd min. 8 hét, 448 min. 5 nap kizárás) miatt a kivitelezést tagolni kell, a munkagépek szabad mozgása érdekében. Rakterületek felszabadítása a 2024. évi projektre (is) tekintettel feltétele a munkavégzésnek. (MÁF KFG Kft.) |  | 10000085635 10000085663 10000085704 10000085750 10000085879 10000086003 10000086128 10000086160 10000086219 10000086235 10000087199 10000087449 10000087496 10000087528 10000087870 10000088129 10000088150 10000088173 10000088179 10000088186 10000088194 10000088198 10000088202 10000088203 10000088209 10000088215 10000088235 10000088239 10000088244 10000088347 10000088348 10000088350 10000088353 10000088363 10000088364 10000088365 10000088366 10000088367 10000088368 10000088370 10000088371 10000088372 10000088374 10000088375 10000088376 10000088377 10000088379 10000088380 10000088384 10000088385 10000088386 10000088387 10000088388 10000088389 10000088391 10000088392 10000088394 10000088396 10000088398 10000088399 10000088402 10000088405 10000088408 10000088409 10000088410 10000088412 10000088415 10000088417 10000088418 10000088419 10000088420 10000088423 10000088426 10000088427 10000088429 10000088430 10000088639 10000088668 10000092768 10000092769 10000092770 10000092771 10000092772 10000092773 10000094728 10000095079 10000096317 10000096392 10000096431 10000085635 10000085663 10000085704 10000085750 10000085879 10000086003 10000086128 10000086160 10000086219 10000086235 10000087199 10000087449 10000087496 10000087528 10000087870 10000088129 10000088150 10000088173 10000088179 10000088186 10000088194 10000088198 10000088202 10000088203 10000088209 10000088215 10000088235 10000088239 10000088244 10000088347 10000088348 10000088350 10000088353 10000088363 10000088364 10000088365 10000088366 10000088367 10000088368 10000088370 10000088371 10000088372 10000088374 10000088375 10000088376 10000088377 10000088379 10000088380 10000088384 10000088385 10000088386 10000088387 10000088388 10000088389 10000088391 10000088392 10000088394 10000088396 10000088398 10000088399 10000088402 10000088405 10000088408 10000088409 10000088410 10000088412 10000088415 10000088417 10000088418 10000088419 10000088420 10000088423 10000088426 10000088427 10000088429 10000088430 10000088639 10000088668 10000092768 10000092769 10000092770 10000092771 10000092772 10000092773 10000094728 10000095079 10000096317 10000096392 10000096431 | A következő korlátozások szűnnek meg a munkák eredményes elvégzésével: 50+00-60+00 100km/h->120 km/h, 89+00-90+00 100km/h->120 km/h, 46+57-109+50 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 109+00-116+00 100km/h->120 km/h, 150+00-151+00 100km/h->120 km/h, 109+50-178+56 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 179+00-187+00 40km/h->80 km/h, 225+00-231+00 80km/h->120 km/h, 318+00-320+00 100km/h->120 km/h, 346+00-347+00 100km/h->120 km/h, 401+00-407+00 80km/h->120 km/h, 448+00-449+00 80km/h->120 km/h, 229+48-467+74 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 483+00-485+00 100km/h->120 km/h, 467+74-488+41 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) Bizt.ber. Szakfelügyelet szükséges | PFT: 407 db fa van felmerésünk szerint Mezőzombor-Nyíregyháza között, mely a vágányzárak során véleményünk szerint kivághatóak)+ UNIMOG esetleg, de annak üzemkézssége valamint
447 | 80C | 2026-05-11 | 17:00 | 2026-05-12 | 6:00 | 0.54167 | Mezőzombor | Bodrogkeresztúr Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak |  | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín lehúzása |  | A lehúzás idejére vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000084068 | 90+00 - 93+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó 102+00 - 104+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 1798 - 1804. sorok, 1105., 1106., 1114. sorok
448 | 80C | 2026-05-12 | 20:00 | 2026-05-13 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje |  |  |  | 10000084068 | 90+00 - 93+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó 102+00 - 104+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 1798 - 1804. sorok, 1105., 1106., 1114. sorok
449 | 80C | 2026-05-13 | 20:00 | 2026-05-14 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 3000vfm |  |  |  | 10000084068 | 90+00 - 93+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó 102+00 - 104+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 1798 - 1804. sorok, 1105., 1106., 1114. sorok
451 | 80C | 2026-05-14 | 20:00 | 2026-05-15 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 7000vfm |  |  |  | 10000084068 | 90+00 - 93+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó 102+00 - 104+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 1798 - 1804. sorok, 1105., 1106., 1114. sorok
453 | 80C | 2026-05-15 | 20:00 | 2026-05-16 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 3000vfm |  |  |  | 10000084068 | 90+00 - 93+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó 102+00 - 104+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 1798 - 1804. sorok, 1105., 1106., 1114. sorok
455 | 80C | 2026-05-16 | 20:00 | 2026-05-17 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 6000vfm |  |  |  | 10000084068 | 90+00 - 93+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó 102+00 - 104+00 sz. 60km/ó ---> 100km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 1798 - 1804. sorok, 1105., 1106., 1114. sorok
| 80 | 2026.05.04 2026.04.13 | 7:00 | 2026.05.04 2026.04.13 | 17:00 | 0.41667 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 15 10 szál 120mh. sín lehúzása | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.04. 07:00 - 2026.05.04. 11:00 800m hosszon | A lehúzás idejére Miskolc-Tiszai - Felsőzsolca jobb vg. felett feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000096272 | 1852+00 - 1855+60 sz. 60km/ó ---> 120km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 603-605. 1535. sorok.
| 80 | 2026.05.05 2026.04.14 | 7:00:00 07:20 | 2026.05.05 2026.04.14 | 17:00:00 16:20 | 10:00 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 15 10szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere |  | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 800m hosszon |  | 10000112466 | 1852+00 - 1855+60 sz. 60km/ó ---> 120km/ó | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 603-605. 1535. sorok.
| 80 | 2026.05.06 2026.04.15 | 7:00:00 07:20 | 2026.05.06 2026.04.15 | 17:00:00 16:20 | 10:00 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 15 10szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere |  | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 800m hosszon |  | 10000096272 | Sáros ágyazat (vízzsák), geometriailag érzékeny, síktorzulás kialakulásának megelőzése. | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 603-605. 1535. sorok.
| 80 | 2026.05.07 2026.04.16 | 7:00:00 07:20 | 2026.05.08 2026.04.16 | 17:00:00 16:20 | 10:00 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 15 10szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere |  | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 800m hosszon |  | 10000112466 | Sáros ágyazat (vízzsák), geometriailag érzékeny, síktorzulás kialakulásának megelőzése. | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 603-605. 1535. sorok.
| 80 | 2026-04-17 | 7:20 | 2026-04-17 | 16:20 | 10:00 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 15 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere |  | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 800m hosszon |  | 10000112466 | Sáros ágyazat (vízzsák), geometriailag érzékeny, síktorzulás kialakulásának megelőzése. | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 603-605. 1535. sorok.
| 80 | 2026-04-18 | 7:20 | 2026-04-18 | 16:20 | 10:00 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 15 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere |  | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 800m hosszon |  | 10000112466 | Sáros ágyazat (vízzsák), geometriailag érzékeny, síktorzulás kialakulásának megelőzése. | A dőlésveszélyes fák excel táblázat 603-605. 1535. sorok.
436 | 115 | 2026-05-19 | 8:30 | 2026-05-19 | 13:30 | 0.20833 | Nagyecsed | Tiborszállás | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000094967
437 | 115 | 2026-05-20 | 8:30 | 2026-05-20 | 13:30 | 0.20833 | Nagyecsed | Tiborszállás | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás |  | (MÁF KFG Kft.)
438 | 115 | 2026-04-28 | 19:00 | 2026-04-29 | 7:00 | 0.5 | Nagyecsed | Mátészalka | vonali |  |  | Igen | Nem | 10350 VM FKG szabályozás |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000111695
439 | 115 | 2026-04-29 | 19:00 | 2026-04-30 | 7:00 | 0.5 | Nagyecsed | Mátészalka | vonali |  |  | Igen | Nem | 10350 VM FKG szabályozás |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000111695
418 | 108 | 2026-09-24 | 21:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 0.33333 | Nagymacs | Balmazújváros | vonal |  | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Vonali felsővezeték karbantartása |  | Nem lesz feszültség Macs Ipari Park kizár-Balmazújváros bezár (MÁV Felsővezeték)
419 | 108 | 2026-09-28 | 21:00 | 2026-09-29 | 5:00 | 0.33333 | Nagymacs | Balmazújváros |  |  | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | (MÁV Felsővezeték) Vasútforgalmi és üzemi események függvényében tavaszi karbantarásra feltételesen lehet szükség
| 80 | 2026-08-21 | 18:45 | 2026-08-22 | 6:20 | 11:35 | Nagyút | Kál-Kápolna | Bal |  | nyílt vonal | Nem | nem | 1103+00-1109+00 ívsincsere |  | Ívsíncsere lehúzás idejére balvágány feszment | nem | 10000111558
| 80 | 2026-08-22 | 22:00 | 2026-08-23 | 5:00 | 7:00 | Nagyút | Kál-Kápolna | Bal |  | nyílt vonal | Nem | Igen | 1103+00-1109+00 ívsincsere |  | Ívsíncsere | nem | 10000111558
| 80S | 2026-08-01 | 18:00 | 2026-08-04 | 18:00 | 1900-01-02 | Nagyút | Visonta |  |  | nyílt vonal | Nem | nem | 117.sz.átjáró átépítése |  | 15 MZ STRAIL útátjáró átépítése | nem | 10000111422
| 80 | 2026-07-13 | 18:00 | 2026-07-14 | 6:00 | 12:00 | Nyékládháza | Miskolc Rendező pu. | vonali |  | jobb vg. | nem | nem | Útátjáró felújítás | Bal vágány 1777+50 -1778+50 sz között MSK: 60km/h | vonali feszültségmentesítés szükséges. Bal vg. Folyamatos |  | 10000111316
| 80 | 2026-07-14 | 18:00 | 2026-07-15 | 6:00 | 12:00 | Nyékládháza | Miskolc Rendező pu. | vonali |  | jobb vg. | nem | nem | Útátjáró felújítás | Bal vágány 1777+50 -1778+50 sz között MSK: 60km/h | vonali feszültségmentesítés szükséges. Bal vg. Folyamatos |  | 10000111316
370 | 110 | 2026-10-06 | 19:25 | 2026-10-07 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.) |  |  | PFT: karbantartási munkák, sebességkorlátozás megelőzés céljából | PFT: éjszakai vágányzár fakivágásra alkalmatlan
371 | 110 | 2026-10-07 | 19:25 | 2026-10-08 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.) |  |  | PFT: karbantartási munkák, sebességkorlátozás megelőzés céljából | PFT: éjszakai vágányzár fakivágásra alkalmatlan
372 | 110 | 2026-10-08 | 19:25 | 2026-10-09 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.) |  |  | PFT: karbantartási munkák, sebességkorlátozás megelőzés céljából | PFT: éjszakai vágányzár fakivágásra alkalmatlan
373 | 110 | 2026-10-09 | 19:25 | 2026-10-10 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.) |  |  | PFT: karbantartási munkák, sebességkorlátozás megelőzés céljából | PFT: éjszakai vágányzár fakivágásra alkalmatlan
374 | 110 | 2026-10-12 | 19:25 | 2026-10-13 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.) |  |  | PFT: karbantartási munkák, sebességkorlátozás megelőzés céljából | PFT: éjszakai vágányzár fakivágásra alkalmatlan
375 | 110 | 2026-10-13 | 19:25 | 2026-10-14 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.) |  |  | PFT: karbantartási munkák, sebességkorlátozás megelőzés céljából | PFT: éjszakai vágányzár fakivágásra alkalmatlan
376 | 110 | 2026-10-14 | 19:25 | 2026-10-15 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.) |  |  | PFT: karbantartási munkák, sebességkorlátozás megelőzés céljából | PFT: éjszakai vágányzár fakivágásra alkalmatlan
377 | 110 | 2026-10-15 | 19:25 | 2026-10-16 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.) |  |  | PFT: karbantartási munkák, sebességkorlátozás megelőzés céljából | PFT: éjszakai vágányzár fakivágásra alkalmatlan
430 | 110 | 2026-10-05 | 19:25 | 2026-10-06 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyíradony, Nyírgelse, Nyírbátor | 255+00-451+00, Ng, Nb. áll.ter. | Igen | Nem | 255-451 FKG szabályozás 18,7 vkm, 840 to ágyazatpótlás; 330-451 4 db sínvég felújítás; Ng 1, 2, 3, 6 KIAG; Nb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 + KPVK KIAG, 80 to ágyazatpótlás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096338; 10000096339; 10000096341; 10000096346; 10000096354; 10000096355; 10000096358; 10000096361; 10000096364; 10000096368; 10000096369; 10000096371; 10000096373; 10000096374; 10000096378; 10000096383; 10000096384; 10000096398; 10000096400; 10000096402; 10000096406; 10000096407; 10000096409; 10000096410; 10000096414; 10000096420; 10000096426; 10000096433; 10000096435; 10000096469; 10000096482; 10000096475; 10000096477; 10000096338; 10000096339; 10000096341; 10000096346; 10000096354; 10000096355; 10000096358; 10000096361; 10000096364; 10000096368; 10000096369; 10000096371; 10000096373; 10000096374; 10000096378; 10000096383; 10000096384; 10000096398; 10000096400; 10000096402; 10000096406; 10000096407; 10000096409; 10000096410; 10000096414; 10000096420; 10000096426; 10000096433; 10000096435; 10000096469; 10000096482; 10000096475; 10000096477; | PFT: karbantartási munkák, sebességkorlátozás megelőzés céljából | PFT: éjszakai vágányzár fakivágásra alkalmatlan
378 | 110 | 2026-10-19 | 0:00 | 2026.06.10 2026.10.24 | 23:59 | #VALUE! | Nyírbátor | Mátészalka | vonali | Hodász | Teljes állomás | Igen | Nem | AS561 útátjáró átépítés és Bodán burkolat csere; KIAG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096465 | PFT: sebességkorlátozás megelőzése, | PFT: 45 db fakivágás szerepel a kimutatásban melyek a vágányzár ideje alatt elvégezhetőek meglátásunk szerint+ UNIMOG esetleg, de annak üzemkézssége valamint
| 108 | 2026-07-20 | 19:00 | 2026-07-23 | 7:00 | 1900-01-01 12:00 | Ohat- Pusztakócs | Egyek | vonal |  | vonali | igen | nem | útátj átépítés 575 szlv 7 MZ BODÁN, SZIKKASZTÓ ZSOMP KÉSZÍTÉS 2 M3, ACÉLSÍN 48 R. 24 M R260 4 db, TERELÖUT EPIT ES IDEIG ASZFALT BURK KESZÍTÉS 100 m2, |  |  |  | 10000110629
| 100 | 2026-05-15 | 23:00 | 2026-05-17 | 1:00 | 1899-12-31 02:00 | Pestszentlőrinc | Vecsés | jobb |  |  | nem | nem | útátjáró átépítés
| 100 | 2026-05-17 | 1:00 | 2026-05-18 | 4:00 | 1899-12-31 03:00 | Pestszentlőrinc | Vecsés | bal |  |  | nem | nem | útátjáró átépítés
275 | 100 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-19 | 2:00 | 1900-01-07 04:00 | Pilis | Albertirsa | jobb | Albertirsa | B bej. Jelző és a 10 kit. Között | nem | nem | Albertirsa 2,6 sz. kitérők cseréje, IV. vágány rostálása, nyíltvonalon 74 db hosszúsín lehúzása és cseréje, felsővezeték karbantartás, zöldterület karbantartás | 503-504 80 km/h 545-548 40 km/h 556-558 40 km/h | Albertirsa Áj FM (végponti kiszigetelés vizsgálandó) | Nem
284 | 100 | 2026-04-19 | 2:00 | 2026-04-27 | 4:00 | 1900-01-07 02:00 | Pilis | Albertirsa | bal | Albertirsa | A bej. Jelző és a 12 kit. között | nem | nem | Albertirsa 4,8 sz. kitérők cseréje, III. vágány rostálása nyíltvonalon 74 db hosszúsín lehúzása és cseréje, felsővezeték karbantartás, zöldterület karbantartás | 481-482 60 km/h 545-547 60 km/h 558-559 60 km/h | Albertirsa Áb FM (végponti kiszigetelés vizsgálandó) | Nem
421 | 108 | 2026-04-09 | 17:40 | 2026-04-10 | 5:35 | 0.49653 | Poroszló | Füzesabony | vonali |  | vonali | Igen | Nem | FKG szabályozás 8700 VM, zúzottkőpótlás |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000095189 | Jelenlegi pályasebesség tartása, sebességkorlátozás bevezetés megelőzése
422 | 108 | 2026-04-10 | 17:40 | 2026-04-11 | 5:35 | 0.49653 | Poroszló | Füzesabony | vonali |  | vonali | Igen | Nem | FKG szabályozás 8700 VM, zúzottkőpótlás |  | (MÁV PKI DB.) |  |  | Jelenlegi pályasebesség tartása, sebességkorlátozás bevezetés megelőzése
423 | 108 | 2026-04-07 | 17:40 | 2026-04-08 | 5:35 | 0.49653 | Poroszló | Füzesabony | vonali |  | vonali | Igen | Nem | FKG szabályozás 8700 VM, zúzottkőpótlás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000095104; 10000095185 | Jelenlegi pályasebesség tartása, sebességkorlátozás bevezetés megelőzése
424 | 108 | 2026-04-08 | 17:40 | 2026-04-09 | 5:35 | 0.49653 | Poroszló | Füzesabony | vonali |  | vonali | Igen | Nem | FKG szabályozás 8700 VM, zúzottkőpótlás |  | (MÁF KFG Kft.) |  |  | Jelenlegi pályasebesség tartása, sebességkorlátozás bevezetés megelőzése
319 | 101 | 2026-09-07 | 20:40 | 2026-09-08 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV Felsővezeték)
| 101 | 2026-09-08 | 20:40 | 2026-09-09 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd | vonali |  |  | igen | nem | 6000 VM FKG szabályozás, 175 to zúzottkő ürítés |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000109366 | Jelenlegi pályasebesség tartása, sebességkorlátozás bevezetés megelőzése
| 101 | 2026-09-09 | 20:40 | 2026-09-10 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd | vonali |  |  | igen | nem | 6000 VM FKG szabályozás, 175 to zúzottkő ürítés |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000109366 | Jelenlegi pályasebesség tartása, sebességkorlátozás bevezetés megelőzése
259 | 92 | 2026-09-14 | 19:00 | 2026.09.15 2026.09.17 | 05:00 19:00 | #VALUE! | Sajóecseg | Sajószentpéter | bal |  |  | igen | nem | 160+60 sz. útátjáró 8 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 20vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere | MSK: 40km/ó jobb vg. 160-161 sz. között 2026.09.14. 19:00 - 2026.09.15. 05:00 100m hosszon | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges a 260-as elkerülő úton |  | 10000103092
262 | 92 | 2026-09-17 | 19:00 | 2026.09.18 2026.09.20 | 05:00 19:00 | #VALUE! | Sajóecseg | Sajószentpéter | jobb |  |  | igen | nem | 160+60 sz. útátjáró 8 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 20vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere | MSK: 40km/ó bal vg. 160-161 sz. között 2026.09.17. 19:00 - 2026.09.18. 05:00 100m hosszon | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges a 260-as elkerülő úton |  | 10000103093
268 | 94 | 2026-07-20 | 18:00 | 2026-07-21 | 5:00 | 0.45833 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
269 | 94 | 2026-07-21 | 20:00 | 2026-07-22 | 4:00 | 0.33333 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
270 | 94 | 2026-07-22 | 20:00 | 2026-07-23 | 4:00 | 0.33333 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
407 | 101 | 2026-06-19 | 7:00 | 2026-06-19 | 14:00 | 0.29167 | Sáp | Berettyóújfalu | vonali |  | vonal | Igen | nem | hídfacsavar utánhúzás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000094968
322 | 101 | 2026-09-10 | 20:40 | 2026-09-11 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu |  |  | vonali felsővezeték + FKG szab | Igen | nem | 6000 VM FKG szab |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000104520
323 | 101 | 2026-09-14 | 20:40 | 2026-09-15 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem
| 101 | 2026-09-11 | 20:40 | 2026-09-12 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu | vonali |  | FKG szab | Igen | nem | 6000 VM FKG szab |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000104520 | Jelenlegi pályasebesség tartása, sebességkorlátozás bevezetés megelőzése
| 98 | 2026-09-28 | 21:00 | 2026-09-29 | 5:00 | 0.33333 | Szerencs | Abaújszántó |  |  | nyílt vonal | igen | nem | FKG szabályozás Szerencs - Mád 5182 vfm Mád - Tállya 3000 vfm Tállya - Abaújszántó 3000 vfm
| 98 | 2026-09-29 | 21:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 0.33333 | Szerencs | Abaújszántó |  |  | nyílt vonal | igen | nem | FKG szabályozás Szerencs - Mád 5182 vfm Mád - Tállya 3000 vfm Tállya - Abaújszántó 3000 vfm
| 98 | 2026-09-30 | 21:00 | 2026-10-01 | 5:00 | 0.33333 | Szerencs | Abaújszántó |  |  | nyílt vonal | igen | nem | FKG szabályozás Szerencs - Mád 5182 vfm Mád - Tállya 3000 vfm Tállya - Abaújszántó 3000 vfm
| 98 | 2026-10-01 | 21:00 | 2026-10-02 | 5:00 | 0.33333 | Szerencs | Abaújszántó |  |  | nyílt vonal | igen | nem | FKG szabályozás Szerencs - Mád 5182 vfm Mád - Tállya 3000 vfm Tállya - Abaújszántó 3000 vfm
| 80 | 2026.06.13 2026.05.20 | 8:00 | 2026.06.13 2026.05.20 | 14:00 | #VALUE! | Taktaharkány | Szerencs | jobb | Taktaharkány | II.vg | nem | nem | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vg. 2102+00 – 2107+16 (Taktaharkány állomáson a végpont felőli állomás előtti szakaszolás is érintett) |  | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vágányon (515 méter) Vágányzár szükséges: Taktaharkány II. vágányra 2102+00-től 2107+16-ig és Taktaharkány-Szerencs jobb vágányra, 2, 4, 6,10, 12 kitérő használható Feszültségmentesítés szükséges: Taktaharkány állomás Áj, Áb áramkörre és Taktaharkány-Szerencs jobb vágányra Taktaharkány állomásra kitolómozdony szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000108481
351 | 108 | 2026.06.24 2026.04.22 | 7:00 6:40 | 2026.06.24 2026.04.22 | 17:00 16:40 | #VALUE! | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000094651; 10000094658; 10000094662; 10000094671; 10000094673
352 | 108 | 2026.06.25 2026.04.23 | 7:00 6:40 | 2026.06.25 2026.04.23 | 17:00 16:40 | #VALUE! | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
353 | 108 | 2026.06.26 2026.04.24 | 7:00 6:40 | 2026.06.26 2026.04.24 | 17:00 16:40 | #VALUE! | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
409 | 108 | 2026-04-13 | 17:40 | 2026-04-14 | 5:35 | 0.49653 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  | vonali | Igen | Nem |  |  | (MÁV PKI DB.)
410 | 108 | 2026-04-25 | 6:40 | 2026-04-25 | 16:40 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  | vonali | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk.+ ártéri hidak mosása mosása |  | (MÁV PKI DB.)
440 | 117 | 2026-10-05 | 19:30 | 2026-10-06 | 5:30 | 0.41667 | Tiszalök | Görögszállás | vonali |  |  | Igen | Nem | 3*10 óra 16851 FKG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.)
441 | 117 | 2026-10-06 | 19:30 | 2026-10-07 | 5:30 | 0.41667 | Tiszalök | Görögszállás | vonali |  |  | Igen | Nem | 3*10 óra 16851 FKG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.)
442 | 117 | 2026-10-07 | 19:30 | 2026-10-08 | 5:30 | 0.41667 | Tiszalök | Görögszállás | vonali |  |  | Igen | Nem | 3*10 óra 16851 FKG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.)
443 | 117 | 2026-08-18 | 17:30 | 2026-08-19 | 5:20 | 0.49306 | Tiszalök | Görögszállás | vonali |  |  | Igen | Nem | Útátjáróban síncserék, kapcsolószercserék
414 | 108 | 2026-09-17 | 21:00 | 2026-09-18 | 5:00 | 0.33333 | Tócóvölgy | Macs | vonal |  | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Vonali felsővezeték karbantartása |  | Nem lesz feszültség Tócóvölgy kizár-Balmazújváros bezár (MÁV Felsővezeték)
415 | 108 | 2026-09-21 | 21:00 | 2026-09-22 | 5:00 | 0.33333 | Tócóvölgy | Macs | vonal |  | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Vonali felsővezeték karbantartása |  | Nem lesz feszültség Tócóvölgy kizár-Balmazújváros bezár (MÁV Felsővezeték)
425 | 109 | 2026-04-07 | 17:50 | 2026-04-08 | 5:30 | 0.48611 | Tócóvölgy | Hajdúböszörmény | vonal |  | vonali | igen | nem | 38 db 24 MH 48R síncsere 157+00 - 161+50 szlv-ek között ki/beszállítással, alj rendezés |  |  |  | 10000111141
426 | 109 | 2026-04-08 | 17:50 | 2026-04-09 | 5:30 | 0.48611 | Tócóvölgy | Hajdúböszörmény | vonal |  | vonali | igen | nem | 38 db 24 MH 48R síncsere 157+00 - 161+50 szlv-ek között ki/beszállítással, alj rendezés |  |  |  | 10000111141
427 | 109 | 2026-04-09 | 17:50 | 2026-04-10 | 5:30 | 0.48611 | Tócóvölgy | Hajdúböszörmény | vonal |  | vonali | igen | nem | 38 db 24 MH 48R síncsere 157+00 - 161+50 szlv-ek között ki/beszállítással, alj rendezés |  |  |  | 10000111141
428 | 109 | 2026-04-10 | 17:50 | 2026-04-11 | 5:30 | 0.48611 | Tócóvölgy | Hajdúböszörmény | vonal |  | vonali | igen | nem | 38 db 24 MH 48R síncsere 157+00 - 161+50 szlv-ek között ki/beszállítással, alj rendezés |  |  |  | 10000111141
429 | 109 | 2026-04-13 | 17:50 | 2026-04-14 | 5:30 | 0.48611 | Tócóvölgy | Hajdúböszörmény | vonal |  | vonali | igen | nem | 38 db 24 MH 48R síncsere 157+00 - 161+50 szlv-ek között ki/beszállítással, alj rendezés |  |  |  | 10000111141
404 | 100 | 2026-04-22 | 6:05 | 2026-04-22 | 11:10 | 0.21181 | Tuzsér | Záhony | vonal |  | vonal a 645+26 sz.-ben lévő "M" jelű jelzőig | Igen | nem | Záhony Személy, Záhony Rendező és Záhony Cserélő pályaudvarokon nincs feszültség! |  | (MÁV Felsővezeték)
405 | 100 | 2026-09-15 | 6:05 | 2026-09-15 | 11:10 | 0.21181 | Tuzsér | Záhony | vonal |  | vonal a 645+26 sz.-ben lévő "M" jelű jelzőig | Igen | nem | Záhony Személy, Záhony Rendező és Záhony Cserélő pályaudvarokon nincs feszültség! |  | (MÁV Felsővezeték)
406 | 100 | 2026-09-16 | 6:05 | 2026-09-16 | 11:10 | 0.21181 | Tuzsér | Záhony | vonal |  | vonal a 645+26 sz.-ben lévő "M" jelű jelzőig | Igen | nem | Záhony Személy, Záhony Rendező és Záhony Cserélő pályaudvarokon nincs feszültség! |  | (MÁV Felsővezeték)
| 100 | 2026-04-21 | 6:05 | 2026-04-21 | 11:10 | 0.21181 | Tuzsér | Záhony | vonal |  | vonal a 645+26 sz.-ben lévő "M" jelű jelzőig | Igen | nem | Záhony Személy, Záhony Rendező és Záhony Cserélő pályaudvarokon nincs feszültség! |  | (MÁV Felsővezeték)
| 85 | 2026-06-22 | 17:30 | 2026-06-23 | 5:30 | 0.5 | Vámosgyörk | Gyöngyöshalász | vonali |  |  | nem | nem | Útátjáró felújítás 69+91 |  | 48.r. hagyományos vágányban ágyazat csere, vb.alj csere, sín csere |  | 10000095852
| 85 | 2026-06-23 | 17:30 | 2026-06-24 | 5:30 | 0.5 | Vámosgyörk | Gyöngyöshalász | vonali |  |  | nem | nem | Útátjáró felújítás 69+92 |  | 48.r. hagyományos vágányban ágyazat csere, vb.alj csere, sín csere |  | 10000095852
| 85 | 2026-06-24 | 17:30 | 2026-06-25 | 5:30 | 0.5 | Vámosgyörk | Gyöngyöshalász | vonali |  |  | nem | nem | Útátjáró felújítás 69+93 |  | 48.r. hagyományos vágányban ágyazat csere, vb.alj csere, sín csere |  | 10000095852
294 | 100 | 2026-06-20 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1900-03-09 23:59 | Városligeti elágazás | Kőbánya-Kispest | Teljes vonalszakasz | Kőbánya Teher Kőbánya-Kispest | Kőbánya-Teher teljes állomás Kőbánya-Kispest F bejárati jelző és a 16 kit, E bejárati jelző és a 10 kit. között | Igen(?) | Nem | Egyszerűsített korszerűsítés: teljes felépítménycsere, lokális alépítményhibák javítása, felsővezetéki hálózat átépítése, műtárgyak felújítása (Thököly út, Egressy út, Mogyoródi út, Kerepesi út), Kőér utcai útátjáró átépítése, tarvágás | Budapest-Nyugati-Kőbánya-Kispest között a 80 km/h pályasebesség helyreállítása | Kőbánya-alsó mh. új aluljáró munkálatainak elvégzése itt javasolt Kőbánya-Teher biztber átépítése ebben a vágányzárban javasolt végrehajtani | Igen
202 | 80 | 2026-06-01 | 20:00 | 2026-06-06 | 20:00 | 1900-01-04 |  |  |  | Miskolc-Rendező | 21 fokos átszelés "Kih." áramkör gurítódombos elegyrendezés | nem | igen | Teljes átépítés ágyazatcserével és védőréteg beépítéssel, valamint a csatlakozó részeken 4x2,5vfm vágányátépítés ágyazatcserével és védőréteg beépítéssel |  | A munkák idejére az állomási gurítódombos elegyrendezés szünetel! |  | 10000096046
204 | 80 | 2026.06.08 2026.10.07 | 6:00:00 0:00 | 2026.06.12 2026.10.13 | 18:00:00 23:59 | #VALUE! |  |  |  | Füzesabony | V. vg (1248+79-1250+79 )., FM V vágány kiszigetelés | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával |  | 48. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000112164 | Korlátozás megelezőse, geometriailag érzékeny pályaszakasz
205 | 80 | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-15 | 4:00 | 1900-01-05 21:00 |  |  |  | Rákos | II. vg. | nem | nem | II. vágány átépítése 70-61 és 46-70 sz. kit. Között földmunkagépes technológiával, szükséges hegesztések, nagygépes szabályozás | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | áj áramkör kikapcsolása II.és III. vg. felett szükséges 06.08/09, 09/10, 10/11 és 11/12-én éjszakánként 22:00 - 6:00 között 100a vonal előtt jó lenne elvégezni a vágány megerősítése céljából
212 | 80 | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 |  |  |  | Nyékládháza | II., III. átmenő fővágány, Áb II. vágány | nem | igen | L jelű peronszegély csere, peron aszfaltozás |  | 97 m hosszban L jelű peronszegély elemek cseréje, aszfalt burkolat és peronsáv feltöltés bontása, feltöltés készítése, burkolat készítése aszfaltból. Áb és Áj áramkörök kikapcsolása, kitológép szükséges |  | 10000096306 | Gyalogos közlekedésre veszélyes állapotú elemek.
214 | 80 | 2026-07-20 | 6:00 | 2026-07-24 | 6:00 | 1900-01-03 |  |  |  | Hort-Csány | III. átm. fővg., Ab FM | nem | igen | Útátjáró átépítés | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h jobb 768-770 szlv. Között | Strail elemes útátjáró átépítése , csatlakózó részeken ágyazat csere, csatlakozó 12. sz. kitérőben alkatrész csere, aszfalt burkolat készítése |  | 10000096017.1
215 | 80 | 2026-07-25 | 18:00 | 2026-07-28 | 18:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Hort-Csány | IV. átm. fővg., Ab FM | nem | igen | Útátjáró átépítés | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. jobb vágány; TSK: 80 km/h bal 768-770 szlv. Között | Strail elemes útátjáró átépítése , csatlakózó részeken ágyazat csere, aszfalt burkolat készítése |  | 10000096030
216 | 80 | 2026-07-28 | 18:00 | 2026-07-30 | 6:00 | 1899-12-31 12:00 |  |  |  | Hort-Csány | 8.kitérő | nem | nem | Ágyazatcsere | MSK: 60km/h 768-770 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h jobb 768-770 szlv. Között |  |  | 1000111703
229 | 80 | 2026.09.01 2026.09.23 | 21:00 00:00 | 2026.09.02 2026.09.30 | 5:00 23:59 | #VALUE! |  |  |  | Füzesabony | 19-11-13-17 KPVK | Nem | nem | 19-11-13-17 KPVK csere |  | 19-11-13-17 KPVK csere | nem | 10000112756 | 20 km/h állandó 60 km/h állandóra emelhető teljes átépítésig | A dőlésveszélyes fák excel 1484. sora kezelhető a kizárás alatt.
231 | 80 | 2026.09.07 2026.10.14 | 06:00 18:00 | 2026.09.10 2026.10.16 | 6:00 | #VALUE! |  |  |  | Füzesabony | VI-VII vágány 29b-33 kitérők között FM Áb (éjszakánként 22:30 - 03:00) | nem | nem | Ágyazat illetve alj csere |  | Ágyazat csere, vasbetonaljak, szigetelt illesztések cseréje. |  | 10000092716 | Korlátozás megelezőse, geometriailag érzékeny pályaszakasz
234 | 80 | 2026-09-21 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 1900-01-08 23:59 |  |  |  | Kőbánya felső | V. vágány (28-33), áj1 és áj2 áramkörök | nem | nem | Teljes vágányátépítés | 10 km/h ideiglenes és 20 km/h állandó lassúmenet lemondása, 40 km/h pályasebesség visszaállítása | Az áj1 áramkör tlejes kikapcsolása miatt se Ferencváros, se a lenti pálya felé nem lehetne villanyvontatással közlekedni, valószínűleg előzetes felsővezetéki átalakítás szükséges a munkához. | Nem
235 | 80 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-09 | 23:59 | 1900-01-07 23:59 |  |  |  | Kőbánya felső | VI. vágány (38-33), áj1 és áj2 áramkörök | nem | nem | Teljes vágányátépítés | 20 km/h állandó lassúmenet lemondása, 40 km/h pályasebesség visszaállítása | Az áj1 áramkör tlejes kikapcsolása miatt se Ferencváros, se a lenti pálya felé nem lehetne villanyvontatással közlekedni, valószínűleg előzetes felsővezetéki átalakítás szükséges a munkához. | Nem
| 80 | 2026-06-02 | 21:00 | 2026-06-05 | 21:00 | 72:00 |  |  |  | Rákos | 38 sz. kitérő IV.vg. 24-21 sz. kitérők között III.vg. 16-19 sz. kitérők között Lenti bal vg. 28-38 sz. kit. között | nem | nem | 38 sz. kitérőcsere |  | Aj áramkör aj áramkör - III vg. Daruzáshoz. Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! | Nem
| 80 | 2026-05-11 | 0:00 | 2026-05-13 | 23:59 | 71:59 |  |  |  | Hatvan | 35 sz. kitérő VII .vg. 65-7 sz. kitérő között VI. vg. 65-9 sz. kitérő között | nem | nem | 35 sz. kitérőcsere |  | Ab áramkör kiszigeteléssel? VI. vg. anyagoláshoz | Nem
| 80 | 2026-09-23 | 6:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-28 17:59 |  |  |  | Felsőzsolca | Felsőzsolca jobb átmenő fővágány a 2. - 12. kitérők között Áj feszment | nem | nem | 1856+66 sz., Sajó-híd hídfa csere, pálya átépítés, háttöltés bontás-visszaépítés, hídfő szigetelés | A hídon a bal vágányon 20 km/h 40 km/h munkavédelmi sebességkorlátozás szükséges. | Áj feszültségmentesítés szükséges. | nem | 10000104574
| 80 | 2026-07-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-02-02 22:00 |  |  |  | Miskolc-Tiszai | III-IV-V. vágány | nem | nem | 1818+31 sz., gyalogos aluljáró vágány bontás-visszaépítés, L30-as peronszegély bontás-visszaépítés peronburkolat bontás-visszaépítés, háttöltés bontás-visszaépítés, szigetelés felújítás. | Munkavédelmi 20 km/h a munkavégzéssel szomszédos vágányokon. | Az III-IV-V. vg. felett feszültségmentesítés szükséges. Feszültségmentesítés 4-4 nap (munkanapra) 8 óra (07.27/28, 07.28/29, 07.29/30, 07.30/31, 08.24/25, 08.85/26, 08.26/27, 08.27/28) | nem | 10000095920
| 80 | 2026-05-04 | 17:30:00 21:40 | 2026-05-05 | 5:30 | #VALUE! |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1005-1006 szlv. Bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096779
| 80 | 2026-05-05 | 17:30:00 21:40 | 2026-05-06 | 5:30 | #VALUE! |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1005-1006 szlv. Bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096779
| 80 | 2026-05-06 | 17:30:00 21:40 | 2026-05-07 | 5:30 | #VALUE! |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-07 | 17:30:00 21:40 | 2026-05-08 | 5:30 | #VALUE! |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-08 | 17:30:00 21:40 | 2026-05-09 | 5:30 | #VALUE! |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-09 | 17:30:00 21:40 | 2026-05-10 | 5:30 | #VALUE! |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
276 | 100 | 2026-04-13 | 21:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
277 | 100 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-14 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
278 | 100 | 2026-04-14 | 21:00 | 2026-04-15 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
279 | 100 | 2026-04-14 | 23:30 | 2026-04-15 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
280 | 100 | 2026-04-15 | 21:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
281 | 100 | 2026-04-15 | 23:30 | 2026-04-16 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
282 | 100 | 2026-04-16 | 21:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
283 | 100 | 2026-04-16 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
285 | 100 | 2026-04-20 | 21:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
286 | 100 | 2026-04-20 | 21:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Ebes | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
288 | 100 | 2026-04-21 | 21:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
289 | 100 | 2026-04-21 | 21:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Hajdúszoboszló | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
291 | 100 | 2026-04-22 | 21:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
292 | 100 | 2026-04-23 | 21:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
297 | 100 | 2026-09-04 | 22:00 | 2026-10-02 | 23:59 | 1900-01-13 01:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | I. vágány (16-29) II. vágány (20-55) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi áj1 áramkör | Nem
302 | 100 | 2026-10-03 | 0:00 | 2026-11-02 | 23:59 | 1900-01-12 23:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | IV. vágány (24-41) V. vágány (32-25) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi áj2 áramkör | Nem
303 | 100 | 2026-11-03 | 0:00 | 2026-11-29 | 23:59 | 1900-01-12 23:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | V. vágány (32-25) VI. vágány (26-53) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi Áb áramkör kiszigetelése a 16-29 kitérők között | Nem
304 | 100 | 2026-10-05 | 21:00 | 2026-10-06 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
305 | 100 | 2026-10-05 | 23:30 | 2026-10-06 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
306 | 100 | 2026-10-06 | 21:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
307 | 100 | 2026-10-06 | 23:30 | 2026-10-07 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
308 | 100 | 2026-10-07 | 21:00 | 2026-10-08 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
309 | 100 | 2026-10-07 | 23:30 | 2026-10-08 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
310 | 100 | 2026-10-08 | 21:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
311 | 100 | 2026-10-08 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
312 | 100 | 2026-10-12 | 21:00 | 2026-10-13 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
313 | 100 | 2026-10-12 | 21:00 | 2026-10-13 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Ebes | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
314 | 100 | 2026-10-13 | 21:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
315 | 100 | 2026-10-13 | 21:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Hajdúszoboszló | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
316 | 100 | 2026-10-14 | 21:00 | 2026-10-15 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
317 | 100 | 2026-10-15 | 21:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
425 | 100 | 2026-05-05 | 0:40 | 2026-05-05 | 3:10 | 0.10417 |  |  |  | Kisvárda | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Kisvárda (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
426 | 100 | 2026-05-06 | 0:40 | 2026-05-06 | 3:15 | 0.10764 |  |  |  | Fényeslitke | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Fényeslitke (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
427 | 100 | 2026-05-07 | 0:40 | 2026-05-07 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Komoró | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Komoró (bez) -Záhony (bez), Eperjeske Átrakó p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
428 | 100 | 2026-05-08 | 0:40 | 2026-05-08 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Tuzsér | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Tuzsér (bez) -Záhony (bez), nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
429 | 100 | 2026-09-08 | 0:40 | 2026-09-08 | 3:10 | 0.10417 |  |  |  | Kisvárda | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Kisvárda (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
430 | 100 | 2026-09-09 | 0:40 | 2026-09-09 | 3:15 | 0.10764 |  |  |  | Fényeslitke | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Fényeslitke (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
431 | 100 | 2026-09-10 | 0:40 | 2026-09-10 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Komoró | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Komoró (bez) -Záhony (bez), Eperjeske Átrakó p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
432 | 100 | 2026-09-11 | 0:40 | 2026-09-11 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Tuzsér | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Tuzsér (bez) -Záhony (bez), nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
| 100 | 2026-06-22 | 7:00 | 2026-06-26 | 22:00 | 111:00 |  |  | Z1 és Z2 | Városliget elágazás | A/10 kitérő | Igen(?) | Nem | A/10 kitérő és csatlakozó 60 vm vágány cseréje |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye!
| 100 | 2026-07-13 | 8:00 | 2026-07-24 | 22:00 | 1900-01-10 14:00 |  |  |  | Abony | 2, 8,10,5 kitérő | nem | nem | 2,4,8,10,5 kitérő ágyazatcsere +2-8 kitérő között 15 méter ágyazatcsere |  | Kőbánya-Kispest felüljáró függvénye; őszre áttervezendő |  | 10000088020
| 100 | 2026-07-24 | 22:00 | 2026-07-27 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Abony | 4 kitérő | nem | nem | 2,4,8,10,5 kitérő ágyazatcsere +2-8 kitérő között 15 méter ágyazatcsere |  | Kőbánya-Kispest felüljáró függvénye; őszre áttervezendő |  | 10000088020
| 100 | 2026-08-10 | 7:00 | 2026-08-14 | 7:00 | 1900-01-03 |  |  |  | Debrecen | 14 kit, 14 - 18 kit, 14 - 12 kit, 14-60 kit között + M7 áramkör feszültségmentesítés kapcsolódó vágányok felett | Nem | igen | kitérő csere |  | MÁV PKI DB, Terv köteles, tavaszra nem lesz meg a terv várhatóan. |  | 10000096287; 10000096291, 10000096294, 10000111142
| 100 | 2026-07-13 | 0:00 | 2026-07-17 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 |  |  |  | Komoró | 16 kitérő, II. bal átmenő fővg + Áb FM | Nem | igen | 16 kitérő csere + 36 m3 vízzáró védőréteg beépítés, 6 AT heg. , 36 VM szivárgó építés, + II. bal átmenő fővg-ban 20 VM ágyazatcsere 16 - 18 kitérők között 532-533 szlv,SÍN SZIGETELT 54.R. 12+12, 4 db AT heg. |  | Éjszakára visszakapcsolható-e (Áj)? |  | 10000111956, 10000111970
| 100 | 2026-07-20 | 0:00 | 2026-07-23 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 |  |  |  | Komoró | 14 kitérő, III. jobb átmenő fő vg + Áj FM | Nem | igen | 14 kitérő csere + 36 m3 vízzáró védőréteg beépítés, 6 AT heg. |  |  |  | 10000111951
| 100 | 2026-06-15 | 0:00 | 2026-06-19 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 |  |  |  | Záhony | VI. vg, Re2 + áj FM, a 103 - 405 kit közt mellé zár | Nem | igen | 649-650 szlv-ben a 101 - 14 kit közt, 100 VM ágyazatcsere, ACÉLSÍN 54 R. 120 M HEGESZTETT 2 db, |  | Éjszakára visszakapcsolható-e (Áj)? |  | 10000111995
| 100 | 2026-09-07 | 0:00 | 2026-09-18 | 23:59 | 1900-01-10 23:59 |  |  |  | Fényeslitke | 18a/b kitérőcsere + 78 vm vágány csere IV. vg. + Fl. Déli "B" vg út + Áj FM | Nem | nem |  |  |  |  | 10000095429
| 100 | 2026-09-08 | 7:00 | 2026-09-11 | 19:00 | 1900-01-02 12:00 |  |  |  | Nyíregyháza 57-es kit. | VIII.-XIII. vg. vp. felől kiz. + áb1 FM; kiszolg. céljából 51-61-71 kit. között kiz. XIV.-XXIII. vg. vp. felől kiz. | Nem | Nem | B54-XI R. KIT. CSERE + 12 VM 54 HGY VG. CSERE | MSK: 2026.06.23 7:00 - 2026.06.26 19:00 VII. bal vg. 3+50-4+50 20 km/h; | áb2 FM nem szükséges, szakasz-szigetelő munkaterületen kívül esik (MÁV PKI DB.) |  | 10000095148; 10000096173
| 100 | 2026-06-30 | 7:00 | 2026-07-03 | 19:00 | 1900-01-02 12:00 |  |  |  | Nyíregyháza 11/U kit. | 11-11/U közötti vg. Mosó, szerelő vg., dízel fűtőház + áb1 FM | Nem | Nem | B54-XIII R. KIT. CSERE + 18 VM 54 HGY VG. CSERE | MSK: 2026.06.30 7:00 - 2026.07.03. 19:00 VIII. 100c vg. 487-488 40 km/h; | Fűtőház forgalma a villany-dízel összekötő vágányon biztosítható (MÁV PKI DB.) |  | 10000095152; 10000096175
327 | 101 | 2026-09-21 | 22:00 | 2026-09-22 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
328 | 101 | 2026-09-22 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
329 | 101 | 2026-09-23 | 22:00 | 2026-09-24 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
393 | 120 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Nagykáta | Tápiószele | jobb | Tápiószele | SR2 útátjáró jobb oldala | nem | nem | Útátjáró átépítés 583+63 szlv., kisgépes ágyazatcsere, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO Tápiószele Áj FM!
394 | 120 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-30 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Nagykáta | Tápiószele | bal |  |  | nem | nem | Kisgépes ágyazatcsere, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO
395 | 120 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-06-01 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Tápiógyörgye | Újszász | jobb |  |  | nem | nem | Útátjáró átépítés 732+92 szlv., nagygépes vágányszabályozás, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO
396 | 120 | 2026-06-05 | 22:00 | 2026-06-08 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Tápiószele | 13 kit. (zárja 04-05. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | Tápiószele 13 sz. kitérőben alépítményjavítás, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Tápiószele Áb FM!
| 120 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-12 | 4:00 | 1900-01-03 06:00 | Rákoshegy | Maglód | bal |  | 118 útátjáró bal oldala | nem | nem | Útátjáró és vágány átépítés 70 méter |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! |  | 10000110688
| 120 | 2026-04-12 | 6:00 | 2026-04-19 | 8:00 | 1900-01-06 02:00 | Rákoshegy | Maglód | bal |  | 118+20-120+00 | nem | nem | Ágyazatrostálás 480 vm FKG szabályozás |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! |  | 10000111926
| 120 | 2025-02-28 | 8:00 | 2025-02-28 | 13:40 | 0.23611 | Sülysáp | Tápiószecső | jobb |  |  | nem | nem | hosszúsín lehúzás
| 120 | 2025-03-01 | 8:00 | 2025-03-01 | 12:00 | 0.16667 | Mende | Sülysáp | jobb |  |  | nem | nem | hosszúsín lehúzás
| 120 | 2026-08-31 | 0:00 | 2026-09-25 | 23:59 | 1900-01-24 23:59 | Szajol | Tiszatenyő | bal |  |  | nem | nem | Rostálás | Munkav: 40 km/h jobb vágány Techn: 40, 60., 80. km/h bal vágány | Menetrend módosítás szükséges!
| 120 | 2026-04-27 | 18:00 | 2026-04-28 | 5:00 | 0.45833 | Murony | Békéscsaba | jobb |  |  | nem | igen | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (jobb vágány) | Munkav: 80 km/h bal vágány | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (jobb vágány) |  | 10000095415
| 120 | 2026-04-28 | 18:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0.45833 | Murony | Békéscsaba | bal |  |  | nem | igen | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (bal vágány) | Munkav: 80 km/h jobb vágány | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (bal vágány) |  | 10000095415
| 121 | 2026-05-04 | 6:00 | 2026-05-06 | 6:00 | 1900-01-01 | Mezőkovácsháza | Mezőhegyes | vonali |  |  | igen | nem | Mezőkovácsháza - Mezőhegyes 103+15 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096051
| 121 | 2026-10-12 | 20:00 | 2026-10-13 | 4:00 | 0.33333 | Kétegyháza | Medgyesegyháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | FKG szabályozás |  | 10000095779
| 121 | 2026-10-13 | 20:00 | 2026-10-14 | 4:00 | 0.33333 | Magyarbánhegyes | Mezőkovácsháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | FKG szabályozás |  | 10000095783
| 125 | 2026-05-26 | 4:00 | 2026-05-28 | 4:00 | 1900-01-01 | Szarvas | Csabacsűd | vonali |  |  | igen | nem | Szarvas - Csabacsűd 44+77 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096142
| 125 | 2026-05-18 | 6:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 1900-01-01 23:00 | Mezőtúr | Szarvas | vonali | Mezőtúr 2.-20. számú kitérők között | Mezőtúr SR2 (295+65) | igen | nem | Mezőtúr SR2 (295+65) 125 vonali átjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Mezőtúr "Áj" áramkör feszmentesítése szükséges |  | 10000108774
| 125 | 2026-11-09 | 19:40 | 2026-11-10 | 4:30 | 0.36806 | Mezőtúr | Szarvas | vonali |  |  | igen | igen | Géplánc |  | első és utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000108770
| 125 | 2026-11-10 | 19:30 | 2026-11-11 | 4:20 | 0.36806 | Tótkomlós | Mezőhegyes | vonali |  |  | Igen | nem | vágányszabályozás |  | 10 műó, első és utolsó vonat kizárása |  | 10000108718
| 125 | 2026-11-11 | 19:20 | 2026-11-12 | 4:40 | 0.38889 | Tótkomlós | Kardoskút | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000096156
| 125 | 2026-11-12 | 19:00 | 2026-11-13 | 5:00 | 0.41667 | Orosháza | Kardoskút | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000108718
| 125 | 2026-11-13 | 18:50 | 2026-11-14 | 5:30 | 0.44444 | Orosháza | Nagyszénás | vonali |  |  | igen | Nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095548
| 125 | 2026-11-16 | 19:10 | 2026-11-17 | 5:30 | 0.43056 | Nagyszénás | Kisszénás | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095546
| 125 | 2026-11-17 | 19:20 | 2026-11-18 | 5:10 | 0.40972 | Kisszénás | Csabacsűd | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000096153
| 125 | 2026-11-18 | 19:50 | 2026-11-19 | 5:10 | 0.38889 | Csabacsűd | Szarvas | vonali |  |  | igen | igen | vágányszabályozás |  |  |  | 10000095544
| 127 | 2026-06-29 | 5:00 | 2026-07-02 | 4:00 | 1900-01-01 23:00 | Dévaványa | Körösladány | vonali |  |  | igen | nem | AS 59+32 átjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000108772
| 127 | 2026-11-23 | 18:50 | 2026-11-24 | 5:20 | 0.4375 | Gyoma | Dévaványa | vonali |  |  | igen | nm | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095580
| 128 | 2026-05-13 | 4:00 | 2026-05-28 | 23:59 | 1900-01-14 19:59 | Szeghalom | Vésztő | vonali |  |  | igen | nem | Szeghalom-Vésztő 215+42 boltozat | Techn: 20/40 km/h | Boltozott híd átépítése |  | 10000086357
| 128 | 2026-05-11 | 4:00 | 2026-05-13 | 4:00 | 1900-01-01 | Vésztő | Okány | vonali |  |  | igen | nem | Vésztő - Okány 51+11 szelvényben lévő útátjáró átépítése | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000086380
| 128 | 2026-07-06 | 4:00 | 2026-07-08 | 4:00 | 1900-01-01 | Püspökladány | Biharnagybajom | vonali |  |  | igen | nem | Püspökladány - Biharnagybajom 192+32szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096089
| 128 | 2026-06-01 | 4:00 | 2026-06-04 | 4:00 | 1900-01-02 | Kötegyán | Okány |  | Kötegyán | SR2 |  |  | 534+79 sz útátjáró átépítése |  | 135 sz. vonali zárással is jár Sarkad-Kötegyán
| 128 | 2026-10-07 | 21:20 | 2026-10-08 | 4:25 | 0.29514 | Vésztő | Okány | vonali |  |  | igen | nem | tfa csere vb aljra + géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095588
| 128 | 2026-10-08 | 21:25 | 2026-10-09 | 4:35 | 0.29861 | Okány | Kötegyán | vonali |  |  | igen | nem | géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095593
| 128 | 2026-10-09 | 21:25 | 2026-10-10 | 4:35 | 0.29861 | Okány | Kötegyán | vonali |  |  | igen | nem | géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095593
| 128 | 2026-11-24 | 18:40 | 2026-11-25 | 4:10 | 0.39583 | Püspökladány | Biharnagybajom | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095572
| 128 | 2026-11-25 | 18:20 | 2026-11-26 | 4:00 | 0.40278 | Biharnagybajom | Füzesgyarmat | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095577
| 128 | 2026-11-26 | 19:00 | 2026-11-27 | 4:20 | 0.38889 | Szeghalom | Vésztő | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | első és utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000086357
| 130 | 2026-08-10 | 23:25 | 2026-08-13 | 4:30 | 1900-01-01 05:05 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | SR3 (6+03) Áj áramkör | igen | nem | Tiszatenyő SR3 (6+03) útátjáró átépítés, KIAG szabályozás Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+19 - 135+87 | munkav: 40 km/h Tiszatenyő jobb átmenő Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés, Tiszatenyő "Áj" áramkör feszültségmentesítése szükséges |  | 10000075835
| 130 | 2026-11-02 | 19:40 | 2026-11-03 | 5:20 | 0.40278 | Tiszatenyő | Martfű | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7221, 7228, 7238, 7219 |  | 10000095560
| 130 | 2026-11-03 | 19:40 | 2026-11-04 | 5:00 | 0.38889 | Martfű | Tiszaföldvár | vonali |  |  | igen | nem | zúzottkó pótlás, FKG szabályozás |  | kizárva: 7221, 7228, 7238, 7219 |  | 10000108766
| 130 | 2026-11-04 | 19:30 | 2026-11-05 | 5:30 | 0.41667 | Kunszentmárton | Szentes | vonali | Nagytőke | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7218, 7221, 7228, 7238, 7219, 7229 |  | 10000095894 10000106929
| 130 | 2026-11-05 | 19:30 | 2026-11-06 | 5:30 | 0.41667 | Kunszentmárton | Szentes | vonali | Nagytőke | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7218, 7221, 7228, 7238, 7219, 7229 |  | 10000095894 10000106929
| 130 | 2026-04-20 | 6:10 | 2026-04-20 | 13:05 | 0.28819 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | Áj áramkör | igen | nem | hosszúsín lehúzás | munkav: 40 km/h Tiszatenyő jobb átmenő | hosszúsín lehúzás |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-13 | 23:25 | 2026-08-14 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-14 | 23:25 | 2026-08-15 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-17 | 23:25 | 2026-08-18 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-18 | 23:25 | 2026-08-19 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 135 | 2026-06-01 | 4:00 | 2026-06-04 | 4:00 | 1900-01-02 | Sarkad | Kötegyán | vonali | Kötegyán | SR2 | igen | nem | 534+79 sz útátjáró átépítése |  | kizárva: valamennyi vonat |  | 10000104094
| 135 | 2026-05-06 | 4:00 | 2026-05-08 | 4:00 | 1900-01-01 | Sarkad | Gyula | vonali |  |  | igen | nem | Sarkad - Gyula 692+82 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096086
| 135 | 2026-09-07 | 0:00 | 2026-09-16 | 23:59 | 1900-01-08 23:59 | Szeged-Rendező | Szeged-Rókus | vonali |  |  | igen | nem | útátjáró átépítés |  | AS 16 fénysorompó teljes átépítése vasbeton panelesre, csatlakozó vágányszakaszok átépítése, AT hegesztések, SZKT keresztezés cseréje, KIAG szabályozás; AS 16 fénysorompó kikapcsolása, biztosítóberendezési szakközeg cseréje; átépítendő átjáró: AS 16+28, 55. számú főút, forgalomkorlátozás: teljes útzár az építés alatt, közúti forgalom kerülő útirányon történik, forgalomtechnika egyeztetés alatt, kizárva: valamennyi vonat, zajos munka, település: Szeged, Kivitelező: MÁV Pályaműködtetési Zrt. Felépítéménykarbantartó igazgatóság |  | 10000107138
| 135 | 2026-06-22 | 4:00 | 2026-06-26 | 23:00 | 1900-01-03 19:00 | Nagyszénás | Orosháza | vonali | Orosháza | 5. sz. kitérő 135-ös vonal is kizárva! | igen | nem | Orosháza 5. sz. kitérő cseréje | Techn: 20/40 km/h | Komplett kitérőcsere |  | 10000095466
| 135 | 2026-06-12 | 19:25 | 2026-06-13 | 4:00 | 0.35764 | Gyula | Sarkad | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 37631, 37618, 37621,37628, 37638 |  | 10000095595
| 135 | 2026-06-08 | 20:15 | 2026-06-09 | 4:45 | 0.35417 | Hódmezővásárhely | Kútvölgy | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095552
| 135 | 2026-06-09 | 20:25 | 2026-06-10 | 4:35 | 0.34028 | Kútvölgy | Székkutas | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095551
| 135 | 2026-06-10 | 20:30 | 2026-06-11 | 4:25 | 0.32986 | Székkutas | Orosháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095550
| 140 | 2026-04-20 | 7:00 | 2026-06-01 | 7:00 | 1900-02-10 |  |  |  | Kiskundorozsma | IV., V., VI., VII. és VIII. vágány, 4., 6., 8., 10., 12., átszelés | nem | nem | 4., 6., 8., 10., 12. kitérők , átszelés cseréje, VIII. csonka vágány átépítése, KIAG szabályozás | munkav: 40 km/h III. számú átmenő fővágányon | "Áb" áramkör feszmentesítése szükséges bizt. ber. időszükséglet nélkül
| 140 | 2026-06-01 | 7:00 | 2026-06-14 | 7:00 | 1900-01-12 |  |  |  | Kiskundorozsma | V., VI., VII. és VIII. vágány, 7., 9. Szállás vágány | nem | nem | 7., 9. kitérők cseréje, KIAG szabályozás |  | "Áb" áramkör feszmentesítése szükséges Szállás vágány kiszolgálása nem lehetséges bizt. ber. időszükséglet nélkül
418 | 142 | 2026-06-20 | 1:00 | 2026-07-04 | 23:59 | 1900-01-13 22:59 | Kőbánya-Kispest | Dabas | Teljes vonalszakasz | Kispest Pestszentimre Gyál Ócsa Inárcs-Kakucs | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás. Űrszelvény tisztítás, vágányszabályozás, aljcsere, síncsere, ágyazatcsere | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Ferencváros, Biztber Kelet, TIZO | Nem
419 | 142 | 2026-07-11 | 1:30 | 2026-07-12 | 23:59 | 1899-12-31 22:29 | Dabas | Örkény | Teljes vonalszakasz |  |  | igen | nem | Komplex karbantartás. Űrszelvény tisztítás, vágányszabályozás, aljcsere, síncsere | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Ferencváros, Biztber Kelet, TIZO | Nem
| 147 | 2026-06-30 | 0:00 | 2026-08-31 | 23:59 | 1900-03-02 23:59 | Szentes | Csongrád | vonali |  |  | igen | nem | 596 db Hídfa csere mederszerkezeten, útátjáró átépítés |  | kizárva: valamennyi vonat (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000074063 10000062404
| 154 | 2026-06-22 | 4:00 | 2026-06-24 | 22:00 | 1900-01-01 18:00 | Kiskunhalas | Jánoshalma | vonali | Kunfehértó | Teljes állomás | igen | nem | 183+76 útátjáró átépítése, FKG szabályozás, zúzottkó pótlása |  | kizárva: valamennyi vonat |  | 10000083593
| 154 | 2026-06-25 | 4:00 | 2026-08-09 | 22:00 | 1900-02-13 18:00 | Mélykút | Baja | vonali | Bácsalmás Bácsbokod-Bácsborsód Mátéházapuszta | Teljes állomás | igen | nem | AS 657+21 útátjáró AS 508+47 útátjáró AS 420+05 útátjáró AS 406+08 útátjáró Bácsalmás SR2 (441+91) útátjáró AS 452+16 útátjáró átépítése, 477 - 484 ágyazatrostálás, KIAG, FKG szabályozások, zúzottkő pótlás | Techn: 20/40 km/h | kizárva: valamennyi vonat (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000076995 10000062320 10000075666 10000075677 10000083595 10000083607 10000083608
| 154 | 2026-08-10 | 4:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 1900-01-20 | Baja | Pörböly | vonali |  |  | igen | nem | Baja Türr István Duna-híd hídvizsgáló járda építése |  | kizárva: valamennyi vonat (vagy 3 hét egybefüggő vágányzári idő kell augusztusban, vagy 4 hét hetene egyszer megszakítva a tehervonati közlekedés biztosítása érdekében) (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000083594 10000083596
| 154 | 2026-06-25 | 4:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 1900-03-07 |  |  |  | Baja | IV., V., VI. vágány | igen | nem | Baja V.vágány átépítése |  | VI. vágány egy irányból használható (páratlan oldalról)
| 155 | 2026-04-22 | 7:00 | 2026-04-24 | 4:00 | 1899-12-31 21:00 | Kiskunhalas | Kiskunmajsa |  | Harkakötöny | Teljes állomás | igen | nem | hosszúsínek lehúzása Kiskunmajsa 4. és 6. számú kitérők között 120m hosszú sínek cseréje, FKG szabályozás zúzottkő pótlással, Kiskunmajsa SR4 (252+23) átjáró karbantartása, STRAIL burkolat bontással, visszaépítéssel |  | a vonali felsővezeték és Kiskunmajsa állomás "Áj" áramkör feszmentesítése |  | 10000095901
| 206 | 2026-06-29 | 7:00 | 2026-07-15 | 18:00 | 1900-01-15 11:00 | Kőbánya kispest | Ferencváros | bal |  | 5+48 szelvény |  |  | Hídgerenda csere |  | Jobb vágányra 40km/h munkavédelmi lassújel szükséges, a munkák befejeztével a csatlakozó pályát szabályozni kell Kőbánya Kispest kizárás függvénye, ha megy az átépítés az V-VI vágány munkáival együtt kezelendő! |  | 10000087158
| 301 | 2026-05-15 | 0:00 | 2026-05-18 | 20:00 | 92:00 | Adony | Adony-Dunapart |  |  | nyíltvonal | Igen(?) | Nem | 20+76 útátjáró csere |  | Teljes kizáráson kívül megoldandó!
| 1AK | 2026-04-07 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 1900-01-04 08:00 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | bal |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere: GO4 106vm földmunkagépes technológiával 52vm
| 1AK | 2026-04-07 | 23:00 | 2026-04-08 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-08 | 23:00 | 2026-04-09 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-09 | 23:00 | 2026-04-10 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-10 | 23:00 | 2026-04-11 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AN | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-13 | 22:00 | 135:00 | Ferencváros "C" elág. | Kőbánya-felső | forgalmi jobb |  | forglami jobb vágány és Kőbánya-Felső "C" bej.jelző és 20. sz. kitérő között | Igen(?) | Nem | 120 vm átépítés |  | anyagoláshoz szükséges Kőbánya-felső 13-15 vágányok+FM, vágányzár előtt és után 1 hét KMZN, valamint forgalmi bal vágány éjszakánként Ferencváros "C" elág. "E" bej.jelző és 6. sz. kitérő között 22:00-6:00 között, FM: Ü5 áramkör Fc-Kelenföld függvénye! KMZN-ként kezelendő
330 | 101 | 2026-09-24 | 22:00 | 2026-09-25 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Mezőpeterd | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Mezőpeterd - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
331 | 101 | 2026-09-28 | 22:00 | 2026-09-29 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Berettyóújfalu | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Berettyóújfalu - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
332 | 101 | 2026-09-30 | 7:00 | 2026-09-30 | 13:00 | 0.25 |  |  |  | Sáp | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | (MÁV Felsővezeték)
333 | 101 | 2026-10-01 | 7:00 | 2026-10-01 | 13:00 | 0.25 |  |  |  | Báránd | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | (MÁV Felsővezeték)
413 | 108 | 2026-09-16 | 21:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Tócóvölgy | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | Nem lesz feszültség Tócóvölgy bezár-Balmazújváros bezár (MÁV Felsővezeték)
416 | 108 | 2026-09-22 | 21:00 | 2026-09-23 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Macs Ipari Park | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | Nem lesz feszültség Macs Ipari Park bezár-Balmazújváros bezár (MÁV Felsővezeték)
420 | 108 | 2026-09-29 | 21:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Balmazújváros | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | (MÁV Felsővezeték)
444 | [5 empty] | 0
445 | [5 empty] | 0
446 | [5 empty] | 0
447 | [5 empty] | 0
448 | [5 empty] | 0
449 | [5 empty] | 0
450 | [5 empty] | 0
451 | [5 empty] | 0
452 | [5 empty] | 0
453 | [5 empty] | 0
454 | [5 empty] | 0
455 | [5 empty] | 0
456 | [5 empty] | 0
457 | [5 empty] | 0
458 | [5 empty] | 0
459 | [5 empty] | 0
460 | [5 empty] | 0
461 | [5 empty] | 0
462 | [5 empty] | 0
463 | [5 empty] | 0
464 | [5 empty] | 0
465 | [5 empty] | 0
466 | [5 empty] | 0
467 | [5 empty] | 0
468 | [5 empty] | 0
469 | [5 empty] | 0
470 | [5 empty] | 0
471 | [5 empty] | 0
472 | [5 empty] | 0
473 | [5 empty] | 0
474 | [5 empty] | 0
475 | [5 empty] | 0
476 | [5 empty] | 0
477 | [5 empty] | 0
478 | [5 empty] | 0
479 | [5 empty] | 0
480 | [5 empty] | 0
481 | [5 empty] | 0
482 | [5 empty] | 0
483 | [5 empty] | 0
484 | [5 empty] | 0
485 | [5 empty] | 0
486 | [5 empty] | 0
487 | [5 empty] | 0
488 | [5 empty] | 0:00
489 | [5 empty] | 0:00
490 | [5 empty] | 0:00
491 | [5 empty] | 0:00
492 | [5 empty] | 0:00
493 | [5 empty] | 0:00
494 | [5 empty] | 0:00
495 | [5 empty] | 0:00
496 | [5 empty] | 0:00
497 | [5 empty] | 0:00
498 | [5 empty] | 0:00
499 | [5 empty] | 0:00
500 | [5 empty] | 0:00
501 | [5 empty] | 0:00
502 | [5 empty] | 0:00
503 | [5 empty] | 0:00
504 | [5 empty] | 0:00
505 | [5 empty] | 0:00
506 | [5 empty] | 0:00
507 | [5 empty] | 0:00
508 | [5 empty] | 0:00
509 | [5 empty] | 0:00
510 | [5 empty] | 0:00
511 | [5 empty] | 0:00
512 | [5 empty] | 0:00
513 | [5 empty] | 0:00
514 | [5 empty] | 0:00
515 | [5 empty] | 0:00
516 | [5 empty] | 0:00
517 | [5 empty] | 0:00
518 | [5 empty] | 0:00
519 | [5 empty] | 0:00
520 | [5 empty] | 0:00
521 | [5 empty] | 0:00
522 | [5 empty] | 0:00
523 | [5 empty] | 0:00
524 | [5 empty] | 0:00
525 | [5 empty] | 0:00
526 | [5 empty] | 0:00
527 | [5 empty] | 0:00
528 | [5 empty] | 0:00
529 | [5 empty] | 0:00
530 | [5 empty] | 0:00
531 | [5 empty] | 0:00
532 | [5 empty] | 0:00
533 | [5 empty] | 0:00
534 | [5 empty] | 0:00
535 | [5 empty] | 0:00
536 | [5 empty] | 0:00
537 | [5 empty] | 0:00
538 | [5 empty] | 0:00
539 | [5 empty] | 0:00
540 | [5 empty] | 0:00
541 | [5 empty] | 0:00
542 | [5 empty] | 0:00
543 | [5 empty] | 0:00
544 | [5 empty] | 0:00
545 | [5 empty] | 0:00
546 | [5 empty] | 0:00
547 | [5 empty] | 0:00
548 | [5 empty] | 0:00
549 | [5 empty] | 0:00
550 | [5 empty] | 0:00
551 | [5 empty] | 0:00
552 | [5 empty] | 0:00
553 | [5 empty] | 0:00
554 | [5 empty] | 0:00
555 | [5 empty] | 0:00
556 | [5 empty] | 0:00
557 | [5 empty] | 0:00
558 | [5 empty] | 0:00
559 | [5 empty] | 0:00
560 | [5 empty] | 0:00
561 | [5 empty] | 0:00
562 | [5 empty] | 0:00
563 | [5 empty] | 0:00
564 | [5 empty] | 0:00
565 | [5 empty] | 0:00
566 | [5 empty] | 0:00
567 | [5 empty] | 0:00
568 | [5 empty] | 0:00
569 | [5 empty] | 0:00
570 | [5 empty] | 0:00
571 | [5 empty] | 0:00
572 | [5 empty] | 0:00
573 | [5 empty] | 0:00
574 | [5 empty] | 0:00
575 | [5 empty] | 0:00
576 | [5 empty] | 0:00
577 | [5 empty] | 0:00
578 | [5 empty] | 0:00
579 | [5 empty] | 0:00
580 | [5 empty] | 0:00
581 | [5 empty] | 0:00
582 | [5 empty] | 0:00
583 | [5 empty] | 0:00
584 | [5 empty] | 0:00
585 | [5 empty] | 0:00
586 | [5 empty] | 0:00
587 | [5 empty] | 0:00
588 | [5 empty] | 0:00
589 | [5 empty] | 0:00
590 | [5 empty] | 0:00
591 | [5 empty] | 0:00
592 | [5 empty] | 0:00
593 | [5 empty] | 0:00
594 | [5 empty] | 0:00
595 | [5 empty] | 0:00
596 | [5 empty] | 0:00
597 | [5 empty] | 0:00
598 | [5 empty] | 0:00
599 | [5 empty] | 0:00
600 | [5 empty] | 0:00
Formulas:
Tartam (óra) = [Vágányzár vége]-[Vágányzár kezdete]+F2-D2
Tartam (óra) = F13+[Vágányzár vége]-D13-[Vágányzár kezdete]

## PS
Ssz. | Vsz. | Vágányzár kezdete |  | Vágányzár vége |  | Tartam (óra) | Állomásköz |  | Vágány | Állomás | Kizárt objektum | Vonatpótló | KMZN | Munkavégzés | Lassúmenet | Megjegyzés | Kiemelt | Rendelésszám | Vágányzár hozadéka
202 | 80 | 2026-05-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-04-04 22:00 | Mezőzombor | Nyíregyháza | vonali | Tarcal Rakamaz Görögszállás Nyírtelek Nyíregyháza-Északi kitérő | Teljes állomás | Igen | Nem | Hosszúsín lehúzás két szerelvénnyel, több kihorgonyzással Északi-Kitérő - Nyíregyháza között a 468-488 szlv-ek között 05.06-án 10:00 - 18:00 között - Nyíregyháza áb1 FM, 268x120 mh. ~ 16,1 vkm hosszúsíncsere, 61 db szig. és 24 mh. síncsere, 5 cs úá. csere, 2600 vm rostálás Tarcal - Tokaj között, 60 vm GO-4S, 77+58+35+24 vm vágányátépítés, ~24 vkm TSH+munkah. kialakítás, 3 cs kit. csere, teljes FKG, teljes KIAG, Hosszú híd kiemelt felújítása amely során 7 hétig nem lehet átjárni!, 448 kerethíd felújítása Nyírtelek - Északi kitérő között 5 nap átjárás nem biztosított, Hosszúhídon hídfacsere, többi hídon hídfacsavar utánhúzás |  | A hídfelújítások (Hosszú híd min. 8 hét, 448 min. 5 nap kizárás) miatt a kivitelezést tagolni kell, a munkagépek szabad mozgása érdekében. Rakterületek felszabadítása a 2024. évi projektre (is) tekintettel feltétele a munkavégzésnek. (MÁF KFG Kft.) |  | 10000085635 10000085663 10000085704 10000085750 10000085879 10000086003 10000086128 10000086160 10000086219 10000086235 10000087199 10000087449 10000087496 10000087528 10000087870 10000088129 10000088150 10000088173 10000088179 10000088186 10000088194 10000088198 10000088202 10000088203 10000088209 10000088215 10000088235 10000088239 10000088244 10000088347 10000088348 10000088350 10000088353 10000088363 10000088364 10000088365 10000088366 10000088367 10000088368 10000088370 10000088371 10000088372 10000088374 10000088375 10000088376 10000088377 10000088379 10000088380 10000088384 10000088385 10000088386 10000088387 10000088388 10000088389 10000088391 10000088392 10000088394 10000088396 10000088398 10000088399 10000088402 10000088405 10000088408 10000088409 10000088410 10000088412 10000088415 10000088417 10000088418 10000088419 10000088420 10000088423 10000088426 10000088427 10000088429 10000088430 10000088639 10000088668 10000092768 10000092769 10000092770 10000092771 10000092772 10000092773 10000094728 10000095079 10000096317 10000096392 10000096431 10000085635 10000085663 10000085704 10000085750 10000085879 10000086003 10000086128 10000086160 10000086219 10000086235 10000087199 10000087449 10000087496 10000087528 10000087870 10000088129 10000088150 10000088173 10000088179 10000088186 10000088194 10000088198 10000088202 10000088203 10000088209 10000088215 10000088235 10000088239 10000088244 10000088347 10000088348 10000088350 10000088353 10000088363 10000088364 10000088365 10000088366 10000088367 10000088368 10000088370 10000088371 10000088372 10000088374 10000088375 10000088376 10000088377 10000088379 10000088380 10000088384 10000088385 10000088386 10000088387 10000088388 10000088389 10000088391 10000088392 10000088394 10000088396 10000088398 10000088399 10000088402 10000088405 10000088408 10000088409 10000088410 10000088412 10000088415 10000088417 10000088418 10000088419 10000088420 10000088423 10000088426 10000088427 10000088429 10000088430 10000088639 10000088668 10000092768 10000092769 10000092770 10000092771 10000092772 10000092773 10000094728 10000095079 10000096317 10000096392 10000096431 | A következő korlátozások szűnnek meg a munkák eredményes elvégzésével: 50+00-60+00 100km/h->120 km/h, 89+00-90+00 100km/h->120 km/h, 46+57-109+50 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 109+00-116+00 100km/h->120 km/h, 150+00-151+00 100km/h->120 km/h, 109+50-178+56 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 179+00-187+00 40km/h->80 km/h, 225+00-231+00 80km/h->120 km/h, 318+00-320+00 100km/h->120 km/h, 346+00-347+00 100km/h->120 km/h, 401+00-407+00 80km/h->120 km/h, 448+00-449+00 80km/h->120 km/h, 229+48-467+74 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 483+00-485+00 100km/h->120 km/h, 467+74-488+41 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) Bizt.ber. Szakfelügyelet szükséges | A kezdés beszerzési oldalról nem tud kezdeni 05 hónapban. A legkorábbi kezdés 06 közepe
| 80 | 2026-08-31 | 6:00 | 2026-09-06 | 23:59 | 161:59 | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | vonali |  | mindkét vágány | Igen | Nem | Tiszalúc felüljáró bontás | [5 empty] | ,,
258 | 90 | 2026-09-07 | 2:00 | 2026-09-22 | 23:59 | 1900-01-14 21:59 | Felsőzsolca | Hidasnémeti | vonali | Onga Szikszó Halmaj Forró-Encs Novajidrány Hidanémeti | Teljes állomás | igen | nem | Komplex vágányzár; 149+88 szelvényben lévő acélhídon és csatlakozó vágányban pálya átépítés, hézag nélküli vágány kialakítás, saru karbantartás. |  | Feszültségmentesítés szükséges a munkavégzés idejére. A hídon a vasúti pálya elbontásra kerül. |  | 10000111827
447 | 80C | 2026-05-11 | 17:00 | 2026-05-12 | 6:00 | 0.54167 | Mezőzombor | Bodrogkeresztúr | vonali |  |  | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín lehúzása |  | A lehúzás idejére vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000084068
448 | 80C | 2026-05-12 | 20:00 | 2026-05-13 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje |  |  |  | 10000084068
449 | 80C | 2026-05-13 | 20:00 | 2026-05-14 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 3000vfm |  |  |  | 10000084068
451 | 80C | 2026-05-14 | 20:00 | 2026-05-15 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 7000vfm |  |  |  | 10000084068
453 | 80C | 2026-05-15 | 20:00 | 2026-05-16 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 3000vfm |  |  |  | 10000084068
455 | 80C | 2026-05-16 | 20:00 | 2026-05-17 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 6000vfm |  |  |  | 10000084068
| 100 | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-09 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Komoró | Tuzsér | bal | Komoró | 1 kitérő, vonal + Áb FM | Nem | nem | 1 kitérő csere + 36 m3 vízzáró védőréteg beépítés, 6 AT heg |  |  |  | 10000111836
300 | 100 | 2026-09-15 | 7:00 | 2026-09-21 | 19:00 | 1900-01-05 12:00 | Kisvárda | Fényeslitke | jobb | Fényeslitke | 439-445; IV.-V.vg. "B" vágányút | Nem | Nem | ÁGYROST+GEORÁCS BEÉP+MFS 2M3/VM 60% 600 VM, 2000 VM ÍV- ÉS PÁLYASZINT KORREKCIÓ KONTRAÍVBEN, VÁGÁNYELHÚZÁS, 355 M SK+30 ÍVBEN FEKVŐ PERON, NAGYTENGELYBEN 350 ÉLETVÉDELMI KERÍTÉS,; 442+16 szlv 6 MZ PONTI ÚÁ. ÉPÍTÉS 24 VM VGCS, SÍNCSERE, 1200 VM TSH +; 18 a/b kitérő cseréje + 78 vm csatlakozó IV. vágány cseréje | TSK: 2026.09.21 0:00 - 2026.09.24 13:00 | Rakterület Kisvárda (rosta), Fényeslitke (kitérő csere) állomáson! (MÁF KFG Kft.) |  | 10000093948; 10000093949; 10000093950; 10000093978; 10000095429
276 | 100 | 2026-04-13 | 21:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
277 | 100 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-14 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
278 | 100 | 2026-04-14 | 21:00 | 2026-04-15 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
279 | 100 | 2026-04-14 | 23:30 | 2026-04-15 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
280 | 100 | 2026-04-15 | 21:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
281 | 100 | 2026-04-15 | 23:30 | 2026-04-16 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
282 | 100 | 2026-04-16 | 21:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
283 | 100 | 2026-04-16 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
285 | 100 | 2026-04-20 | 21:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
286 | 100 | 2026-04-20 | 21:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Ebes | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
288 | 100 | 2026-04-21 | 21:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
289 | 100 | 2026-04-21 | 21:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Hajdúszoboszló | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
291 | 100 | 2026-04-22 | 21:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
292 | 100 | 2026-04-23 | 21:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
304 | 100 | 2026-10-05 | 21:00 | 2026-10-06 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
305 | 100 | 2026-10-05 | 23:30 | 2026-10-06 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
306 | 100 | 2026-10-06 | 21:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
307 | 100 | 2026-10-06 | 23:30 | 2026-10-07 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
308 | 100 | 2026-10-07 | 21:00 | 2026-10-08 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
309 | 100 | 2026-10-07 | 23:30 | 2026-10-08 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
310 | 100 | 2026-10-08 | 21:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
311 | 100 | 2026-10-08 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
312 | 100 | 2026-10-12 | 21:00 | 2026-10-13 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
313 | 100 | 2026-10-12 | 21:00 | 2026-10-13 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Ebes | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
314 | 100 | 2026-10-13 | 21:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
315 | 100 | 2026-10-13 | 21:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Hajdúszoboszló | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
316 | 100 | 2026-10-14 | 21:00 | 2026-10-15 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
317 | 100 | 2026-10-15 | 21:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
425 | 100 | 2026-05-05 | 0:40 | 2026-05-05 | 3:10 | 0.10417 |  |  |  | Kisvárda | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Kisvárda (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
426 | 100 | 2026-05-06 | 0:40 | 2026-05-06 | 3:15 | 0.10764 |  |  |  | Fényeslitke | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Fényeslitke (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
427 | 100 | 2026-05-07 | 0:40 | 2026-05-07 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Komoró | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Komoró (bez) -Záhony (bez), Eperjeske Átrakó p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
428 | 100 | 2026-05-08 | 0:40 | 2026-05-08 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Tuzsér | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Tuzsér (bez) -Záhony (bez), nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
429 | 100 | 2026-09-08 | 0:40 | 2026-09-08 | 3:10 | 0.10417 |  |  |  | Kisvárda | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Kisvárda (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
430 | 100 | 2026-09-09 | 0:40 | 2026-09-09 | 3:15 | 0.10764 |  |  |  | Fényeslitke | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Fényeslitke (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
431 | 100 | 2026-09-10 | 0:40 | 2026-09-10 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Komoró | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Komoró (bez) -Záhony (bez), Eperjeske Átrakó p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
432 | 100 | 2026-09-11 | 0:40 | 2026-09-11 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Tuzsér | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Tuzsér (bez) -Záhony (bez), nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
| 101 | 2026-07-31 | 19:00 | 2026-08-03 | 6:00 | 1900-01-01 11:00 | Berettyóújfalu | Mezőpeterd | vonali | Berettyóújfalu | SR1 | igen | nem | útátjáró átépítés 1399+42 szlv STRAIL KÜLSŐ+BELSŐ ELEMEK BONTÁSA 14 MZ, PONTISTRAIL BURKOLAT BEÉPÍTÉSE 11 MZ, STRAIL KÜLSŐ+BELSŐ ELEMEK ÉPÍTÉSE 3 MZ, FELÉPÍTMÉNYI SZIVÁRGÓ ÉPÍTÉS 30 M, 24 VM Ágyazatcsere, KMZN Éjszakánként Mezőpeterd - Biharkeresztes zúzottkő ürítés, 5000 VM FKG |  | Útzár, részletezése (?) |  | 10000109384
319 | 101 | 2026-09-07 | 20:40 | 2026-09-08 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV Felsővezeték)
320 | 101 | 2026-09-08 | 20:40 | 2026-09-09 | 4:20 | 0.31944 | Báránd | Sáp |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV PKI DB.)
| 101 | 2026-09-08 | 20:40 | 2026-09-09 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd | vonali |  |  | igen | nem | 6000 VM FKG szabályozás, 175 to zúzottkő ürítés |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000109366
| 101 | 2026-09-09 | 20:40 | 2026-09-10 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd | vonali |  |  | igen | nem | 6000 VM FKG szabályozás, 175 to zúzottkő ürítés |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000109366
321 | 101 | 2026-09-09 | 20:40 | 2026-09-10 | 4:20 | 0.31944 | Báránd | Sáp |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV PKI DB.)
322 | 101 | 2026-09-10 | 20:40 | 2026-09-11 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu |  |  | vonali felsővezeték + FKG szab | Igen | nem | 6000 VM FKG szab |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000104520
| 101 | 2026-09-11 | 20:40 | 2026-09-12 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu | vonali |  | FKG szab | Igen | nem | 6000 VM FKG szab |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000104520
323 | 101 | 2026-09-14 | 20:40 | 2026-09-15 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem
324 | 101 | 2026-09-15 | 20:40 | 2026-09-16 | 4:20 | 0.31944 | Berettyóújfalu | Mezőpeterd |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Berettyóújfalu - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
325 | 101 | 2026-09-16 | 20:40 | 2026-09-17 | 4:20 | 0.31944 | Mezőpeterd | Biharkeresztes |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Mezőpeterd - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
326 | 101 | 2026-09-17 | 22:00 | 2026-09-18 | 4:20 | 0.26389 | Biharkeresztes | Biharkeresztes oh. |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
327 | 101 | 2026-09-21 | 22:00 | 2026-09-22 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
328 | 101 | 2026-09-22 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
329 | 101 | 2026-09-23 | 22:00 | 2026-09-24 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
330 | 101 | 2026-09-24 | 22:00 | 2026-09-25 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Mezőpeterd | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Mezőpeterd - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
331 | 101 | 2026-09-28 | 22:00 | 2026-09-29 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Berettyóújfalu | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Berettyóújfalu - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
332 | 101 | 2026-09-30 | 7:00 | 2026-09-30 | 13:00 | 0.25 |  |  |  | Sáp | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | (MÁV Felsővezeték)
333 | 101 | 2026-10-01 | 7:00 | 2026-10-01 | 13:00 | 0.25 |  |  |  | Báránd | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | (MÁV Felsővezeték)
336 | 105 | 2026-08-24 | 23:30 | 2026-08-28 | 3:30 | 1900-01-02 04:00 | Debrecen | Nyírábrány | vonali | Nagycsere Vámospércs | Teljes állomás | Igen | Nem | Gyalogosfelüljáró bontás 19+18 szlv, AS 53 útátjárócsere 5 MZ Bodán bontás 48 VM ágyazatcsere védőréteggel,; FKG szab 8500 vfm, zúzottkő pótlás Vámospércs-Nyírábrány |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096379; 10000096333; 10000095994
| 108 | 2026-07-20 | 19:00 | 2026-07-23 | 7:00 | 1900-01-01 12:00 | Ohat- Pusztakócs | Egyek | vonal |  | vonali | igen | nem | útátj átépítés 575 szlv 7 MZ BODÁN, SZIKKASZTÓ ZSOMP KÉSZÍTÉS 2 M3, ACÉLSÍN 48 R. 24 M R260 4 db, TERELÖUT EPIT ES IDEIG ASZFALT BURK KESZÍTÉS 100 m2, |  |  |  | 10000110629
351 | 108 | 2026-06-22 | 7:00 | 2026-06-22 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000094651; 10000094658; 10000094662; 10000094671; 10000094673
352 | 108 | 2026-06-23 | 7:00 | 2026-06-23 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
353 | 108 | 2026-06-24 | 7:00 | 2026-06-24 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
353 | 108 | 2026-06-25 | 7:00 | 2026-06-25 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
356 | 108 | 2026-07-27 | 19:00 | 2026-07-29 | 7:00 | 1899-12-31 12:00 | Egyek | Tiszafüred | vonali |  |  | Igen | Nem | Egyek 642 szlv Útátjáró csere, 12 VM ágyazatcsere, 20 m szivárgó, 2 db 48R 24 MH síncsere, 4 db AT hegesztés, + PFT útátjáró csere, 8900 VM FKG |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096242
367 | 110 | 2026-09-21 | 19:35 | 2026-09-25 | 5:30 | 1900-01-02 09:55 | Apafa | Hajdúsámson | vonali |  |  | Igen | Nem | 33+12 védősínes útátjáró átépítése Bodán rendszerűre + 24 vm vgcs., terelőút építés 100 m3; 18 db 24 mh. ívsíncsere útátjáróval; Hézag nélküli pálya építés |  | (MÁF KFG Kft.) Forrás szükséges! |  | 10000095205
368 | 110 | 2026-09-28 | 19:55 | 2026-10-03 | 5:10 | 1900-01-03 09:15 | Hajdúsámson | Nyíradony | vonali | Nyíradony |  | Igen | Nem | 102+22 védősínes útátjáró átépítése Bodán rendszerűre+24 vm vgcs., terelőút építés; 101-102 sz. ívsíncsere útátjáróval; 192-255 sz. sínvég felújítás, KIAG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096314; 10000095452
378 | 110 | 2026-10-19 | 0:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Nyírbátor | Mátészalka | vonali | Hodász | Teljes állomás | Igen | Nem | AS561 útátjáró átépítés és Bodán burkolat csere; KIAG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096465
370 | 110 | 2026-10-06 | 19:25 | 2026-10-07 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
371 | 110 | 2026-10-07 | 19:25 | 2026-10-08 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
372 | 110 | 2026-10-08 | 19:25 | 2026-10-09 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
373 | 110 | 2026-10-09 | 19:25 | 2026-10-10 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
374 | 110 | 2026-10-12 | 19:25 | 2026-10-13 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
375 | 110 | 2026-10-13 | 19:25 | 2026-10-14 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
376 | 110 | 2026-10-14 | 19:25 | 2026-10-15 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
377 | 110 | 2026-10-15 | 19:25 | 2026-10-16 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
384 | 113 | 2026-10-12 | 20:30 | 2026-10-16 | 6:00 | 1900-01-02 09:30 | Mátészalka | Kocsord Alsó | vonali |  |  | Igen | Nem | 446+80 sz.útátjáró cseréje terelő út építés 16 MZ Pontistrail, 48 vm ágyazatcsere, 4 db 48 R 24 MH R260 síncsere, + 5334 vm FKG, + hídfacsavar utánhúzás 458+74 szlv |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096193; 10000094966
202 | 80 | 2026-06-01 | 20:00 | 2026-06-06 | 20:00 | 1900-01-04 |  |  |  | Miskolc-Rendező | 21 fokos átszelés "Kih." áramkör gurítódombos elegyrendezés | nem | igen | Teljes átépítés ágyazatcserével és védőréteg beépítéssel, valamint a csatlakozó részeken 4x2,5vfm vágányátépítés ágyazatcserével és védőréteg beépítéssel |  | A munkák idejére az állomási gurítódombos elegyrendezés szünetel! |  | 10000096046
221 | 80 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-06 | 23:59 | 1900-01-07 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | bal | Füzesabony | 17.kit. | Nem | nem | 17.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 17.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000110937
225 | 80 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-06 | 23:59 | 1900-01-07 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | bal | Füzesabony | 11.kit. | Nem | nem | 11.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 11.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112174
223 | 80 | 2026-09-23 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 1900-01-06 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | jobb | Füzesabony | 13.kit. | Nem | nem | 13.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 13.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112195
227 | 80 | 2026-09-23 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 1900-01-06 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | jobb | Füzesabony | 19.kit. | Nem | nem | 19.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 19.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112194
229 | 80 | 2026-09-01 | 0:00 | 2026-09-17 | 23:59 | 1900-01-15 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd |  | Füzesabony | 19-11-13-17 KPVK | Nem | nem | 19-11-13-17 KPVK csere |  | 19-11-13-17 KPVK csere | nem | 10000112756
204 | 80 | 2026-10-07 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 1900-01-05 23:59 |  |  |  | Füzesabony | V. vg., FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával |  | 48. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000092828
231 | 80 | 2026-10-14 | 18:00 | 2026-10-16 | 6:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Füzesabony | 29b-33 kitérők között Feszment V-VI-VII áb | nem | nem | Ágyazat illetve alj csere |  | Ágyazat csere, vasbetonaljak, szigetelt illesztések cseréje. |  | 10000111653
212 | 80 | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 |  |  |  | Nyékládháza | II. átmenő fővágány, Áj fm | nem | igen | L jelű peronszegély csere, peron aszfaltozás |  | 97 m hosszban L jelű peronszegély elemek cseréje, aszfalt burkolat és peronsáv feltöltés bontása, feltöltés készítése, burkolat készítése aszfaltból. Áb és Áj áramkörök kikapcsolása, kitológép szükséges |  | 10000096306
214 | 80 | 2026-07-20 | 6:00 | 2026-07-24 | 6:00 | 1900-01-03 |  |  |  | Hort-Csány | III. átm. fővg., Ab FM | nem | igen | Útátjáró átépítés | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h jobb 768-770 szlv. Között | Strail elemes útátjáró átépítése , csatlakózó részeken ágyazat csere, csatlakozó 12. sz. kitérőben alkatrész csere, aszfalt burkolat készítése |  | 10000096017.1
215 | 80 | 2026-07-25 | 18:00 | 2026-07-28 | 18:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Hort-Csány | IV. átm. fővg., Ab FM | nem | igen | Útátjáró átépítés | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. jobb vágány; TSK: 80 km/h bal 768-770 szlv. Között | Strail elemes útátjáró átépítése , csatlakózó részeken ágyazat csere, aszfalt burkolat készítése |  | 10000096030
216 | 80 | 2026-07-28 | 18:00 | 2026-07-30 | 6:00 | 1899-12-31 12:00 |  |  |  | Hort-Csány | 8.kitérő | nem | nem | Ágyazatcsere | MSK: 60km/h 768-770 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h jobb 768-770 szlv. Között |  |  | 1000111703
205 | 80 | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-15 | 4:00 | 1900-01-05 21:00 |  |  |  | Rákos | II. vg. | nem | nem | II. vágány átépítése 70-61 és 46-70 sz. kit. Között földmunkagépes technológiával, szükséges hegesztések, nagygépes szabályozás | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | áj áramkör kikapcsolása II.és III. vg. felett szükséges 06.08/09, 09/10, 10/11 és 11/12-én éjszakánként 22:00 - 6:00 között 100a vonal előtt jó lenne elvégezni a vágány megerősítése céljából
294 | 100 | 2026-06-20 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1900-03-09 23:59 | Városligeti elágazás | Kőbánya-Kispest | Teljes vonalszakasz | Kőbánya Teher Kőbánya-Kispest | Kőbánya-Teher teljes állomás Kőbánya-Kispest F bejárati jelző és a 16 kit, E bejárati jelző és a 10 kit. között | Igen(?) | Nem | Egyszerűsített korszerűsítés: teljes felépítménycsere, lokális alépítményhibák javítása, felsővezetéki hálózat átépítése, műtárgyak felújítása (Thököly út, Egressy út, Mogyoródi út, Kerepesi út), Kőér utcai útátjáró átépítése, tarvágás | Budapest-Nyugati-Kőbánya-Kispest között a 80 km/h pályasebesség helyreállítása | Kőbánya-alsó mh. új aluljáró munkálatainak elvégzése itt javasolt Kőbánya-Teher biztber átépítése ebben a vágányzárban javasolt végrehajtani | Igen
| 80 | 2026-06-02 | 21:00 | 2026-06-05 | 21:00 | 72:00 |  |  |  | Rákos | 38 sz. kitérő IV.vg. 24-21 sz. kitérők között III.vg. 16-19 sz. kitérők között Lenti bal vg. 28-38 sz. kit. között | nem | nem | 38 sz. kitérőcsere |  | Aj áramkör aj áramkör - III vg. Daruzáshoz. Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! | Nem
| 120 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-12 | 4:00 | 1900-01-03 06:00 | Rákoshegy | Maglód | bal |  | 118 útátjáró bal oldala | nem | nem | Útátjáró és vágány átépítés 70 méter |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! |  | 10000110688
| 120 | 2026-04-12 | 6:00 | 2026-04-19 | 8:00 | 1900-01-06 02:00 | Rákoshegy | Maglód | bal |  | 118+20-120+00 | nem | nem | Ágyazatrostálás 480 vm FKG szabályozás |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! |  | 10000111926
| 100 | 2026-06-22 | 7:00 | 2026-06-26 | 22:00 | 111:00 |  |  | Z1 és Z2 | Városliget elágazás | A/10 kitérő | Igen(?) | Nem | A/10 kitérő és csatlakozó 60 vm vágány cseréje |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye!
297 | 100 | 2026-09-04 | 22:00 | 2026-10-02 | 23:59 | 1900-01-13 01:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | I. vágány (16-29) II. vágány (20-55) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi áj1 áramkör | Nem
302 | 100 | 2026-10-03 | 0:00 | 2026-11-02 | 23:59 | 1900-01-12 23:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | IV. vágány (24-41) V. vágány (32-25) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi áj2 áramkör | Nem
303 | 100 | 2026-11-03 | 0:00 | 2026-11-29 | 23:59 | 1900-01-12 23:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | V. vágány (32-25) VI. vágány (26-53) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi Áb áramkör kiszigetelése a 16-29 kitérők között | Nem
| 206 | 2026-06-29 | 7:00 | 2026-07-15 | 18:00 | 1900-01-15 11:00 | Kőbánya kispest | Ferencváros | bal |  | 5+48 szelvény |  |  | Hídgerenda csere |  | Jobb vágányra 40km/h munkavédelmi lassújel szükséges, a munkák befejeztével a csatlakozó pályát szabályozni kell Kőbánya Kispest kizárás függvénye, ha megy az átépítés az V-VI vágány munkáival együtt kezelendő! |  | 10000087158
| 100 | 2026-07-13 | 8:00 | 2026-07-24 | 22:00 | 1900-01-10 14:00 |  |  |  | Abony | 2, 8,10,5 kitérő | nem | nem | 2,4,8,10,5 kitérő ágyazatcsere +2-8 kitérő között 15 méter ágyazatcsere |  | Kőbánya-Kispest felüljáró függvénye; őszre áttervezendő |  | 10000088020
| 100 | 2026-07-24 | 22:00 | 2026-07-27 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Abony | 4 kitérő | nem | nem | 2,4,8,10,5 kitérő ágyazatcsere +2-8 kitérő között 15 méter ágyazatcsere |  | Kőbánya-Kispest felüljáró függvénye; őszre áttervezendő |  | 10000088020
275 | 100 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-19 | 2:00 | 1900-01-07 04:00 | Pilis | Albertirsa | jobb | Albertirsa | B bej. Jelző és a 10 kit. Között | nem | nem | Albertirsa 2,6 sz. kitérők cseréje, IV. vágány rostálása, nyíltvonalon 74 db hosszúsín lehúzása és cseréje, felsővezeték karbantartás, zöldterület karbantartás | 503-504 80 km/h 545-548 40 km/h 556-558 40 km/h | Albertirsa Áj FM (végponti kiszigetelés vizsgálandó) | Nem
284 | 100 | 2026-04-19 | 2:00 | 2026-04-27 | 4:00 | 1900-01-07 02:00 | Pilis | Albertirsa | bal | Albertirsa | A bej. Jelző és a 12 kit. között | nem | nem | Albertirsa 4,8 sz. kitérők cseréje, III. vágány rostálása nyíltvonalon 74 db hosszúsín lehúzása és cseréje, felsővezeték karbantartás, zöldterület karbantartás | 481-482 60 km/h 545-547 60 km/h 558-559 60 km/h | Albertirsa Áb FM (végponti kiszigetelés vizsgálandó) | Nem
| 100 | 2026-05-15 | 23:00 | 2026-05-17 | 1:00 | 1899-12-31 02:00 | Pestszentlőrinc | Vecsés | jobb |  |  | nem | nem | útátjáró átépítés
| 100 | 2026-05-17 | 1:00 | 2026-05-18 | 4:00 | 1899-12-31 03:00 | Pestszentlőrinc | Vecsés | bal |  |  | nem | nem | útátjáró átépítés
393 | 120 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Nagykáta | Tápiószele | jobb | Tápiószele | SR2 útátjáró jobb oldala | nem | nem | Útátjáró átépítés 583+63 szlv., kisgépes ágyazatcsere, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO Tápiószele Áj FM!
394 | 120 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-30 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Nagykáta | Tápiószele | bal |  |  | nem | nem | Kisgépes ágyazatcsere, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO
395 | 120 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-06-01 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Tápiógyörgye | Újszász | jobb |  |  | nem | nem | Útátjáró átépítés 732+92 szlv., nagygépes vágányszabályozás, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO
396 | 120 | 2026-06-05 | 22:00 | 2026-06-08 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Tápiószele | 13 kit. (zárja 04-05. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | Tápiószele 13 sz. kitérőben alépítményjavítás, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Tápiószele Áb FM!
| 120 | 2025-02-28 | 8:00 | 2025-02-28 | 13:40 | 0.23611 | Sülysáp | Tápiószecső | jobb |  |  | nem | nem | hosszúsín lehúzás
| 120 | 2025-03-01 | 8:00 | 2025-03-01 | 12:00 | 0.16667 | Mende | Sülysáp | jobb |  |  | nem | nem | hosszúsín lehúzás
234 | 80 | 2026-09-21 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 1900-01-08 23:59 |  |  |  | Kőbánya felső | V. vágány (28-33), áj1 és áj2 áramkörök | nem | nem | Teljes vágányátépítés | 10 km/h ideiglenes és 20 km/h állandó lassúmenet lemondása, 40 km/h pályasebesség visszaállítása | Az áj1 áramkör tlejes kikapcsolása miatt se Ferencváros, se a lenti pálya felé nem lehetne villanyvontatással közlekedni, valószínűleg előzetes felsővezetéki átalakítás szükséges a munkához. | Nem
235 | 80 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-09 | 23:59 | 1900-01-07 23:59 |  |  |  | Kőbánya felső | VI. vágány (38-33), áj1 és áj2 áramkörök | nem | nem | Teljes vágányátépítés | 20 km/h állandó lassúmenet lemondása, 40 km/h pályasebesség visszaállítása | Az áj1 áramkör tlejes kikapcsolása miatt se Ferencváros, se a lenti pálya felé nem lehetne villanyvontatással közlekedni, valószínűleg előzetes felsővezetéki átalakítás szükséges a munkához. | Nem
236 | 81 | 2026-05-11 | 2:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1900-01-05 21:59 | Hatvan | Somoskőújfalu OH | Teljes vonalszakasz | Mátravidéki erőmű Selyp Apc-Zagyvaszántó Szurdokpüspöki Pásztó Tar Nagybátony Kisterenye Zagyvapálfalva Salgótarján-külső Somoskőújfalu | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, zöldterület karbantartás, vasúti pályára veszélyes fák kivágása, | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, TIZO | Nem
| 80 | 2026-05-11 | 0:00 | 2026-05-13 | 23:59 | 71:59 |  |  |  | Hatvan | 35 sz. kitérő VII .vg. 65-7 sz. kitérő között VI. vg. 65-9 sz. kitérő között | nem | nem | 35 sz. kitérőcsere |  | Ab áramkör kiszigeteléssel? VI. vg. anyagoláshoz | Nem
418 | 142 | 2026-06-20 | 1:00 | 2026-07-04 | 23:59 | 1900-01-13 22:59 | Kőbánya-Kispest | Dabas | Teljes vonalszakasz | Kispest Pestszentimre Gyál Ócsa Inárcs-Kakucs | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás. Űrszelvény tisztítás, vágányszabályozás, aljcsere, síncsere, ágyazatcsere | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Ferencváros, Biztber Kelet, TIZO | Nem
419 | 142 | 2026-07-11 | 1:30 | 2026-07-12 | 23:59 | 1899-12-31 22:29 | Dabas | Örkény | Teljes vonalszakasz |  |  | igen | nem | Komplex karbantartás. Űrszelvény tisztítás, vágányszabályozás, aljcsere, síncsere | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Ferencváros, Biztber Kelet, TIZO | Nem
259 | 92 | 2026-09-14 | 19:00 | 2026-09-17 | 19:00 | 1900-01-02 | Sajóecseg | Sajószentpéter | bal |  |  | igen | nem | 160+60 sz. útátjáró 8 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 20vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere | MSK: 40km/ó jobb vg. 160-161 sz. között 2026.09.14. 19:00 - 2026.09.15. 05:00 100m hosszon | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges a 260-as elkerülő úton |  | 10000103092
262 | 92 | 2026-09-17 | 19:00 | 2026-09-20 | 19:00 | 1900-01-02 | Sajóecseg | Sajószentpéter | jobb |  |  | igen | nem | 160+60 sz. útátjáró 8 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 20vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere | MSK: 40km/ó bal vg. 160-161 sz. között 2026.09.17. 19:00 - 2026.09.18. 05:00 100m hosszon | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges a 260-as elkerülő úton |  | 10000103093
265 | 92 | 2026-09-21 | 19:00 | 2026-09-22 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
266 | 92 | 2026-09-22 | 19:00 | 2026-09-23 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
267 | 92 | 2026-09-23 | 19:00 | 2026-09-24 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
268 | 94 | 2026-07-20 | 18:00 | 2026-07-21 | 5:00 | 0.45833 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
269 | 94 | 2026-07-21 | 20:00 | 2026-07-22 | 4:00 | 0.33333 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
270 | 94 | 2026-07-22 | 20:00 | 2026-07-23 | 4:00 | 0.33333 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
| 87 | 2026-10-27 | 21:00 | 2026-10-28 | 5:00 | 8:00 | Füzesabony | Eger | vonali | Maklár | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás Füzesabony - Maklár 3000 vfm Maklár - Eger Rendező 3000 vfm Eger Rendező - Eger Személy 3000 vfm |  | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000095019 10000095021 10000095022
| 87 | 2026-10-28 | 21:00 | 2026-10-29 | 5:00 | 8:00 | Füzesabony | Eger | vonali | Maklár | Teljes álomás | igen | nem | FKG szabályozás Füzesabony - Maklár 3000 vfm Maklár - Eger Rendező 3000 vfm Eger Rendező - Eger Személy 3000 vfm |  | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000095019 10000095021 10000095022
| 80 | 2026-09-23 | 6:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-28 17:59 |  |  |  | Felsőzsolca | Felsőzsolca jobb átmenő fővágány a 2. - 12. kitérők között | nem | nem | 1856+66 sz., Sajó-híd hídfa csere, pálya átépítés, háttöltés bontás-visszaépítés, hídfő szigetelés | A hídon a bal vágányon 20 km/h munkavédelmi sebességkorlátozás szükséges. | A jobb vágányon feszültségmentesítés szükséges. Kiszigetelést megfontolni! | nem | 10000104574
| 80 | 2026-07-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-02-02 22:00 |  |  |  | Miskolc-Tiszai | III-IV-V. vágány | nem | nem | 1818+31 sz., gyalogos aluljáró vágány bontás-visszaépítés, L30-as peronszegély bontás-visszaépítés peronburkolat bontás-visszaépítés, háttöltés bontás-visszaépítés, szigetelés felújítás. | Munkavédelmi 20 km/h a munkavégzéssel szomszédos vágányokon. | Az III-IV-V. vg. felett feszültségmentesítés szükséges. Feszültségmentesítés 4-4 nap (munkanapra) 8 óra (07.27/28, 07.28/29, 07.29/30, 07.30/31, 08.24/25, 08.85/26, 08.26/27, 08.27/28) | nem | 10000095920
| 80 | 2026-08-31 | 6:00 | 2026-08-31 | 17:00 | 0.45833 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín lehúzása | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.04. 07:00 - 2026.05.04. 11:00 800m hosszon | A lehúzás idejére Miskolc-Tiszai - Felsőzsolca jobb vg. felett feszültségmentesítés szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-08-31 | 21:00 | 2026-09-01 | 7:00 | 0.41667 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.05. 07:00 - 2026.05.05. 11:00 800m hosszon | Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-09-01 | 21:00 | 2026-09-02 | 7:00 | 0.41667 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.06. 07:00 - 2026.05.06. 11:00 800m hosszon | Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-09-02 | 21:00 | 2026-09-03 | 7:00 | 0.41667 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.07. 07:00 - 2026.05.07. 11:00 800m hosszon | Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-06-06 | 8:00 | 2026-06-06 | 18:00 | 0.41667 | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | jobb | Taktaharkány | II.vg | nem | nem | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vg. 2090+55 – 2103+40 (Taktaharkány állomáson a kezdőpont felőli állomás előtti szakaszolás is érintett) |  | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vágányon (1285 méter) Vágányzár szükséges: Taktaharkány II. vágányra 2090+55-től 2103+40-ig és Hernádnémeti-Taktaharkány jobb vágányra, 1, 3,5 kitérő használható Feszültségmentesítés szükséges: Taktaharkány állomás Áj, Áb áramkörre és Hernádnémeti-Taktaharkány jobb vágányra Taktaharkány állomásra kitolómozdony szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000108481
| 80 | 2026-06-13 | 8:00 | 2026-06-13 | 14:00 | 0.25 | Taktaharkány | Szerencs | jobb | Taktaharkány | II.vg | nem | nem | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vg. 2102+00 – 2107+16 (Taktaharkány állomáson a végpont felőli állomás előtti szakaszolás is érintett) |  | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vágányon (515 méter) Vágányzár szükséges: Taktaharkány II. vágányra 2102+00-től 2107+16-ig és Taktaharkány-Szerencs jobb vágányra, 2, 4, 6,10, 12 kitérő használható Feszültségmentesítés szükséges: Taktaharkány állomás Áj, Áb áramkörre és Taktaharkány-Szerencs jobb vágányra Taktaharkány állomásra kitolómozdony szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000108481
| 80 | 2026-05-04 | 20:40 | 2026-05-05 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1005-1006 szlv. Bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096779
| 80 | 2026-05-05 | 20:40 | 2026-05-06 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1005-1006 szlv. Bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096779
| 80 | 2026-05-06 | 20:40 | 2026-05-07 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-07 | 20:40 | 2026-05-08 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-08 | 20:40 | 2026-05-09 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-09 | 20:40 | 2026-05-10 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 120 | 2026-08-31 | 0:00 | 2026-09-25 | 23:59 | 1900-01-24 23:59 | Szajol | Tiszatenyő | bal |  |  | nem | nem | Rostálás | Munkav: 40 km/h jobb vágány Techn: 40, 60., 80. km/h bal vágány | Menetrend módosítás szükséges!
| 121 | 2026-05-04 | 6:00 | 2026-05-06 | 6:00 | 1900-01-01 | Mezőkovácsháza | Mezőhegyes | vonali |  |  | igen | nem | Mezőkovácsháza - Mezőhegyes 103+15 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096051
| 125 | 2026-05-26 | 4:00 | 2026-05-28 | 4:00 | 1900-01-01 | Szarvas | Csabacsűd | vonali |  |  | igen | nem | Szarvas - Csabacsűd 44+77 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096142
| 125 | 2026-05-18 | 6:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 1900-01-01 23:00 | Mezőtúr | Szarvas | vonali | Mezőtúr 2.-20. számú kitérők között | Mezőtúr SR2 (295+65) | igen | nem | Mezőtúr SR2 (295+65) 125 vonali átjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Mezőtúr "Áj" áramkör feszmentesítése szükséges |  | 10000108774
| 127 | 2026-06-29 | 5:00 | 2026-07-02 | 4:00 | 1900-01-01 23:00 | Dévaványa | Körösladány | vonali |  |  | igen | nem | AS 59+32 átjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000108772
| 128 | 2026-05-13 | 4:00 | 2026-05-28 | 23:59 | 1900-01-14 19:59 | Szeghalom | Vésztő | vonali |  |  | igen | nem | Szeghalom-Vésztő 215+42 boltozat | Techn: 20/40 km/h | Boltozott híd átépítése |  | 10000086357
| 128 | 2026-05-11 | 4:00 | 2026-05-13 | 4:00 | 1900-01-01 | Vésztő | Okány | vonali |  |  | igen | nem | Vésztő - Okány 51+11 szelvényben lévő útátjáró átépítése | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000086380
| 128 | 2026-07-06 | 4:00 | 2026-07-08 | 4:00 | 1900-01-01 | Püspökladány | Biharnagybajom | vonali |  |  | igen | nem | Püspökladány - Biharnagybajom 192+32szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096089
| 128 | 2026-06-01 | 4:00 | 2026-06-04 | 4:00 | 1900-01-02 | Kötegyán | Okány |  | Kötegyán | SR2 |  |  | 534+79 sz útátjáró átépítése |  | 135 sz. vonali zárással is jár Sarkad-Kötegyán
| 135 | 2026-06-01 | 4:00 | 2026-06-04 | 4:00 | 1900-01-02 | Sarkad | Kötegyán | vonali | Kötegyán | SR2 | igen | nem | 534+79 sz útátjáró átépítése |  | kizárva: valamennyi vonat |  | 10000104094
| 130 | 2026-08-10 | 23:25 | 2026-08-13 | 4:30 | 1900-01-01 05:05 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | SR3 (6+03) Áj áramkör | igen | nem | Tiszatenyő SR3 (6+03) útátjáró átépítés, KIAG szabályozás Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+19 - 135+87 | munkav: 40 km/h Tiszatenyő jobb átmenő Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés, Tiszatenyő "Áj" áramkör feszültségmentesítése szükséges |  | 10000075835
| 135 | 2026-05-06 | 4:00 | 2026-05-08 | 4:00 | 1900-01-01 | Sarkad | Gyula | vonali |  |  | igen | nem | Sarkad - Gyula 692+82 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096086
| 135 | 2026-09-07 | 0:00 | 2026-09-16 | 23:59 | 1900-01-08 23:59 | Szeged-Rendező | Szeged-Rókus | vonali |  |  | igen | nem | útátjáró átépítés |  | AS 16 fénysorompó teljes átépítése vasbeton panelesre, csatlakozó vágányszakaszok átépítése, AT hegesztések, SZKT keresztezés cseréje, KIAG szabályozás; AS 16 fénysorompó kikapcsolása, biztosítóberendezési szakközeg cseréje; átépítendő átjáró: AS 16+28, 55. számú főút, forgalomkorlátozás: teljes útzár az építés alatt, közúti forgalom kerülő útirányon történik, forgalomtechnika egyeztetés alatt, kizárva: valamennyi vonat, zajos munka, település: Szeged, Kivitelező: MÁV Pályaműködtetési Zrt. Felépítéménykarbantartó igazgatóság |  | 10000107138
| 135 | 2026-06-22 | 4:00 | 2026-06-26 | 23:00 | 1900-01-03 19:00 | Nagyszénás | Orosháza | vonali | Orosháza | 5. sz. kitérő 135-ös vonal is kizárva! | igen | nem | Orosháza 5. sz. kitérő cseréje | Techn: 20/40 km/h | Komplett kitérőcsere |  | 10000095466
| 140 | 2026-04-20 | 7:00 | 2026-06-01 | 7:00 | 1900-02-10 |  |  |  | Kiskundorozsma | IV., V., VI., VII. és VIII. vágány, 4., 6., 8., 10., 12., átszelés | nem | nem | 4., 6., 8., 10., 12. kitérők , átszelés cseréje, VIII. csonka vágány átépítése, KIAG szabályozás | munkav: 40 km/h III. számú átmenő fővágányon | "Áb" áramkör feszmentesítése szükséges bizt. ber. időszükséglet nélkül
| 140 | 2026-06-01 | 7:00 | 2026-06-14 | 7:00 | 1900-01-12 |  |  |  | Kiskundorozsma | V., VI., VII. és VIII. vágány, 7., 9. Szállás vágány | nem | nem | 7., 9. kitérők cseréje, KIAG szabályozás |  | "Áb" áramkör feszmentesítése szükséges Szállás vágány kiszolgálása nem lehetséges bizt. ber. időszükséglet nélkül
| 147 | 2026-06-30 | 0:00 | 2026-08-31 | 23:59 | 1900-03-02 23:59 | Szentes | Csongrád | vonali |  |  | igen | nem | 596 db Hídfa csere mederszerkezeten, útátjáró átépítés |  | kizárva: valamennyi vonat (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000074063 10000062404
| 154 | 2026-06-22 | 4:00 | 2026-06-24 | 22:00 | 1900-01-01 18:00 | Kiskunhalas | Jánoshalma | vonali | Kunfehértó | Teljes állomás | igen | nem | 183+76 útátjáró átépítése, FKG szabályozás, zúzottkó pótlása |  | kizárva: valamennyi vonat |  | 10000083593
| 154 | 2026-06-25 | 4:00 | 2026-08-09 | 22:00 | 1900-02-13 18:00 | Mélykút | Baja | vonali | Bácsalmás Bácsbokod-Bácsborsód Mátéházapuszta | Teljes állomás | igen | nem | AS 657+21 útátjáró AS 508+47 útátjáró AS 420+05 útátjáró AS 406+08 útátjáró Bácsalmás SR2 (441+91) útátjáró AS 452+16 útátjáró átépítése, 477 - 484 ágyazatrostálás, KIAG, FKG szabályozások, zúzottkő pótlás | Techn: 20/40 km/h | kizárva: valamennyi vonat (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000076995 10000062320 10000075666 10000075677 10000083595 10000083607 10000083608
| 154 | 2026-08-10 | 4:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 1900-01-20 | Baja | Pörböly | vonali |  |  | igen | nem | Baja Türr István Duna-híd hídvizsgáló járda építése |  | kizárva: valamennyi vonat (vagy 3 hét egybefüggő vágányzári idő kell augusztusban, vagy 4 hét hetene egyszer megszakítva a tehervonati közlekedés biztosítása érdekében) (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000083594 10000083596
| 154 | 2026-06-25 | 4:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 1900-03-07 |  |  |  | Baja | IV., V., VI. vágány | igen | nem | Baja V.vágány átépítése |  | VI. vágány egy irányból használható (páratlan oldalról)
| 155 | 2026-04-22 | 7:00 | 2026-04-24 | 4:00 | 1899-12-31 21:00 | Kiskunhalas | Kiskunmajsa |  | Harkakötöny | Teljes állomás | igen | nem | hosszúsínek lehúzása Kiskunmajsa 4. és 6. számú kitérők között 120m hosszú sínek cseréje, FKG szabályozás zúzottkő pótlással, Kiskunmajsa SR4 (252+23) átjáró karbantartása, STRAIL burkolat bontással, visszaépítéssel |  | a vonali felsővezeték és Kiskunmajsa állomás "Áj" áramkör feszmentesítése |  | 10000095901
| 121 | 2026-10-12 | 20:00 | 2026-10-13 | 4:00 | 0.33333 | Kétegyháza | Medgyesegyháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | FKG szabályozás |  | 10000095779
| 121 | 2026-10-13 | 20:00 | 2026-10-14 | 4:00 | 0.33333 | Magyarbánhegyes | Mezőkovácsháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | FKG szabályozás |  | 10000095783
| 128 | 2026-10-07 | 21:20 | 2026-10-08 | 4:25 | 0.29514 | Vésztő | Okány | vonali |  |  | igen | nem | tfa csere vb aljra + géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095588
| 128 | 2026-10-08 | 21:25 | 2026-10-09 | 4:35 | 0.29861 | Okány | Kötegyán | vonali |  |  | igen | nem | géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095593
| 128 | 2026-10-09 | 21:25 | 2026-10-10 | 4:35 | 0.29861 | Okány | Kötegyán | vonali |  |  | igen | nem | géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095593
| 128 | 2026-11-24 | 18:40 | 2026-11-25 | 4:10 | 0.39583 | Püspökladány | Biharnagybajom | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095572
| 128 | 2026-11-25 | 18:20 | 2026-11-26 | 4:00 | 0.40278 | Biharnagybajom | Füzesgyarmat | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095577
| 128 | 2026-11-26 | 19:00 | 2026-11-27 | 4:20 | 0.38889 | Szeghalom | Vésztő | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | első és utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000086357
| 125 | 2026-11-09 | 19:40 | 2026-11-10 | 4:30 | 0.36806 | Mezőtúr | Szarvas | vonali |  |  | igen | igen | Géplánc |  | első és utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000108770
| 125 | 2026-11-10 | 19:30 | 2026-11-11 | 4:20 | 0.36806 | Tótkomlós | Mezőhegyes | vonali |  |  | Igen | nem | vágányszabályozás |  | 10 műó, első és utolsó vonat kizárása |  | 10000108718
| 125 | 2026-11-11 | 19:20 | 2026-11-12 | 4:40 | 0.38889 | Tótkomlós | Kardoskút | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000096156
| 125 | 2026-11-12 | 19:00 | 2026-11-13 | 5:00 | 0.41667 | Orosháza | Kardoskút | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000108718
| 125 | 2026-11-13 | 18:50 | 2026-11-14 | 5:30 | 0.44444 | Orosháza | Nagyszénás | vonali |  |  | igen | Nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095548
| 125 | 2026-11-16 | 19:10 | 2026-11-17 | 5:30 | 0.43056 | Nagyszénás | Kisszénás | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095546
| 125 | 2026-11-17 | 19:20 | 2026-11-18 | 5:10 | 0.40972 | Kisszénás | Csabacsűd | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000096153
| 125 | 2026-11-18 | 19:50 | 2026-11-19 | 5:10 | 0.38889 | Csabacsűd | Szarvas | vonali |  |  | igen | igen | vágányszabályozás |  |  |  | 10000095544
| 127 | 2026-11-23 | 18:50 | 2026-11-24 | 5:20 | 0.4375 | Gyoma | Dévaványa | vonali |  |  | igen | nm | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095580
| 130 | 2026-11-02 | 19:40 | 2026-11-03 | 5:20 | 0.40278 | Tiszatenyő | Martfű | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7221, 7228, 7238, 7219 |  | 10000095560
| 130 | 2026-11-03 | 19:40 | 2026-11-04 | 5:00 | 0.38889 | Martfű | Tiszaföldvár | vonali |  |  | igen | nem | zúzottkó pótlás, FKG szabályozás |  | kizárva: 7221, 7228, 7238, 7219 |  | 10000108766
| 130 | 2026-11-04 | 19:30 | 2026-11-05 | 5:30 | 0.41667 | Kunszentmárton | Szentes | vonali | Nagytőke | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7218, 7221, 7228, 7238, 7219, 7229 |  | 10000095894 10000106929
| 130 | 2026-11-05 | 19:30 | 2026-11-06 | 5:30 | 0.41667 | Kunszentmárton | Szentes | vonali | Nagytőke | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7218, 7221, 7228, 7238, 7219, 7229 |  | 10000095894 10000106929
| 130 | 2026-04-20 | 6:10 | 2026-04-20 | 13:05 | 0.28819 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | Áj áramkör | igen | nem | hosszúsín lehúzás | munkav: 40 km/h Tiszatenyő jobb átmenő | hosszúsín lehúzás |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-13 | 23:25 | 2026-08-14 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-14 | 23:25 | 2026-08-15 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-17 | 23:25 | 2026-08-18 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 130 | 2026-08-18 | 23:25 | 2026-08-19 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835
| 120 | 2026-04-27 | 18:00 | 2026-04-28 | 5:00 | 0.45833 | Murony | Békéscsaba | jobb |  |  | nem | igen | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (jobb vágány) | Munkav: 80 km/h bal vágány | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (jobb vágány) |  | 10000095415
| 120 | 2026-04-28 | 18:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0.45833 | Murony | Békéscsaba | bal |  |  | nem | igen | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (bal vágány) | Munkav: 80 km/h jobb vágány | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (bal vágány) |  | 10000095415
| 135 | 2026-06-12 | 19:25 | 2026-06-13 | 4:00 | 0.35764 | Gyula | Sarkad | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 37631, 37618, 37621,37628, 37638 |  | 10000095595
| 135 | 2026-06-08 | 20:15 | 2026-06-09 | 4:45 | 0.35417 | Hódmezővásárhely | Kútvölgy | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095552
| 135 | 2026-06-09 | 20:25 | 2026-06-10 | 4:35 | 0.34028 | Kútvölgy | Székkutas | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095551
| 135 | 2026-06-10 | 20:30 | 2026-06-11 | 4:25 | 0.32986 | Székkutas | Orosháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095550
| 70 | 2026-02-09 | 7:00 | 2026-02-13 | 19:00 | 1900-01-05 12:00 | Vác | Verőce | bal |  | vonal | nem | nem | tarvágás, pálya- és felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! |  | Nem
| 70 | 2026-02-16 | 7:00 | 2026-02-17 | 19:00 | 1899-12-31 12:00 | Vác | Verőce | jobb |  | vonal | nem | nem | tarvágás, pálya- és felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! |  | Nem
| 70 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-17 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár | Nem
| 70 | 2026-04-14 | 8:55 | 2026-04-14 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-04-15 | 8:55 | 2026-04-15 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-06-15 | 9:00 | 2026-06-19 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár | Nem
| 70 | 2026-08-10 | 9:00 | 2026-08-14 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár, Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálás | Nem
| 70 | 2026-10-12 | 9:00 | 2026-10-16 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár, Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálás | Nem
| 70 | 2026-10-13 | 8:55 | 2026-10-13 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-10-14 | 8:55 | 2026-10-14 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-27 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi | bal | Dunakeszi | 4 sz. kitérő | nem | nem | Dunakeszi 4 sz. kitérő ágyzazatcsere | Dunakeszi IV. vágány 137+50 - 138+10 80 km/h lemondása | Rákospalota-Újpest - Dunakeszi bal és Dunakeszi Ábal áramkör feszültségmentesítése szükséges. | Nem
| 70 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-10 | 1:00 | 1899-12-31 03:00 | Göd | Vác | jobb |  |  | nem | nem | Göd - Vác bal 238+17 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 237+50 - 238+30 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-10 | 1:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1899-12-31 04:00 | Göd | Vác | bal |  |  | nem | nem | Göd - Vác bal 238+17 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 237+50 - 238+30 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-17 | 1:00 | 1899-12-31 03:00 | Göd | Vác | jobb |  |  | nem | nem | Göd - Vác jobb 296+38 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 296+20 - 296+80 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-17 | 1:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 1899-12-31 04:00 | Göd | Vác | bal |  |  | nem | nem | Göd - Vác jobb 296+38 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 296+20 - 296+80 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-09-18 | 22:00 | 2026-09-21 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Verőce | Nagymaros | jobb |  |  | nem | nem | Verőce - Nagymaros jobb vágány 454-455 ágyazatcsere | Verőce - Nagymaros jobb 454+00 - 455+00 40 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-08-28 | 22:00 | 2026-08-31 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Vác | Verőce | bal | Verőce | 6 sz. kitérő | nem | nem | Vác - Verőce bal 416-418 ágyazatcsere, Verőce 6 sz. kitérő cseréje | Vác - Verőce bal 416+60 - 417+10 60 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges+ Verőce Áb FM | Nem
| 70 | 2026-04-17 | 23:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Verőce | 10 sz. kitérő | nem | nem | Verőce 10 sz. kitérő cseréje |  | Verőce Áj FM | Nem
| 70 | 2026-05-18 | 7:00 | 2026-05-29 | 16:00 | 1900-01-10 09:00 |  |  |  | Rákosrendező | 117-129 kit között | nem | igen | gyalogos felüljáró megerősítés
| 70 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Rákosrendező | AB3, AB4 |  |  | gyalogos felüljáró megerősítés
| 71 | 2026-07-03 | 23:00 | 2026-07-18 | 23:59 | 1900-01-14 00:59 | Rákospalota-Újpest | Veresegyház | Teljes vonalszakasz | Fót Csomád | Teljes állomások | igen | nem | Rákospalota-Újpest - Fót állomásköz 29 - 36 szlv vágányátépítés, 12 db 48 r hosszúsín, 500 db LI jelű vasbetonaljakkal, árok kialakítás, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 32-35 szlv. síncsere, 64-50-66+00 rostálás, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 29+29 szlv Dunakeszi u. | 29+00-29+50 szlv. 30 km/h 29+50-38+00 40 km/h 64+50-66+00 szlv. 40 km/h 141-142 szlv. 40 km/h 177-178 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 70 | 2026-07-10 | 22:00 | 2026-07-18 | 23:59 | 1900-01-07 01:59 | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi | jobb | Rákospalota-Újpest | 1 sz. kitérő | igen | nem | 1 sz. kitéső csere, 1-9 kit között ágyazatcsere |  | kezdőponon Áj áramkör kiszigetelés
| 71 | 2026-09-26 | 0:50 | 2026-09-28 | 4:00 | 1900-01-01 03:10 | Rákospalota-Újpest | Veresegyház | Teljes vonalszakasz | Fót Csomád | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 32-35 szlv. síncsere, 64-50-66+00 rostálás, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 20+25 szlv Székely E utca | 64+50-66+00 szlv. 40 km/h 141-142 szlv. 40 km/h 177-178 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO TARTALÉK IDŐPONT! | Nem
| 71 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Veresegyház | Vác | Teljes vonalszakasz | Őrbottyán Vácrátót | Teljes állomás | igen | nem | Vácrátót 4,6 kitérők cseréje, Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 227-228 szlv. síncsere, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 189+35 szlv Gödöllői u, | 288-289 szlv. 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 71 | 2026-10-03 | 0:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Veresegyház | Vác | Teljes vonalszakasz | Őrbottyán Vácrátót | Teljes állomás | igen | nem | Vácrátót 4,6 kitérők cseréje, Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 227-228 szlv. síncsere, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 287+90 szlv Kamila u. | 288-289 szlv. 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 70 | 2026-03-28 | 23:35 | 2026-03-29 | 5:25 | 0.24306 |  |  |  | Vác | TFM
| 70 | 2026-10-03 | 23:35 | 2026-10-04 | 5:25 | 0.24306 |  |  |  | Vác | TFM
| 77 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Aszód | Vácrátót | Teljes vonalszakasz | Galgamácsa | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 26+78 szlv Dülő u. | 240-241 szlv 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 78 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 1900-01-04 18:00 | Galgamácsa | Balassagyarmat | Teljes vonalszakasz | Acsa-Erdőkürt Nógrádkövesd Magyarnándor | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, tömeges vasbetonalj csere, furatjavítás, veszélyes fák kivágása | 141-143 szlv 20 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet,TIZO | Nem
| 1AK | 2026-04-07 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 1900-01-04 08:00 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | bal |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere: GO4 106vm földmunkagépes technológiával 52vm
| 1AK | 2026-04-07 | 23:00 | 2026-04-08 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-08 | 23:00 | 2026-04-09 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-09 | 23:00 | 2026-04-10 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-10 | 23:00 | 2026-04-11 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
31 | 30 | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-03-27 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Kápolnásnyék | Gárdony | jobb | Gárdony | 4,6,8 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 4,6,8 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áj áramkör; 09.21. után | Igen
34 | 30 | 2026-04-07 | 9:00 | 2026-04-18 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Kápolnásnyék | Gárdony | bal | Gárdony | 2, 10, 12 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 2,10,12 sz. kitérőben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áb áramkör ; 09.21. után | Igen
35 | 30 | 2026-04-19 | 0:00 | 2026-04-30 | 18:00 | 1900-01-10 18:00 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | jobb | Gárdony | 3,5, 13 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 3,5, 13 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áj áramkör; 09.21. után | Igen
36 | 30 | 2026-05-04 | 9:00 | 2026-05-15 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | bal | Gárdony | 1, 7,9 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 1, 7,9 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | 510-511 szlv. 60 km/h Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása | FM: Gárdony Áb áramkör; 09.21. után | Igen
| 30 | 2026-05-23 | 8:00 | 2026-05-23 | 12:00 | 4:00 | Kápolnásnyék | Gárdony | bal |  | 445-447 szelv. Között | Igen(?) | Nem | Hosszúsín lehúzás 1 szál |  | Gárdonyi munkával együtt kezelendő
| 30 | 2026-05-23 | 12:00 | 2026-05-23 | 16:00 | 4:00 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | bal |  | 560-562 szelv. Között | Igen(?) | Nem | Hosszúsín lehúzás 1 szál |  | Gárdonyi munkával együtt kezelendő
| 30 | 2026-03-16 | 6:00 | 2026-03-27 | 22:00 | 1900-01-10 16:00 | Szabadbattyán | Lepsény | vonali |  |  | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (PKI, PFT, Erősáramú Főn.) Kiscséripuszta-Lepsény állomásközben ágyazatrostálás padkára teljes kidobással, geotextilia és terfil beépítéssel a 846+40-849+40 és a 922+20-924+20 szelv. között, összesen 500vm hosszban, ~10 szál 54 R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban, vb. aljcsere, ároktisztítás 500 fm. Szabadbattyán - Kiscséripuszta állomásközben 6db 24mh síncsere, 2db (12+12) szigetelt síncsere, FKG szabályozás: Szabadbattyán – Kiscséripuszta, Kiscséripuszta I. vágány, Kiscséripuszta – Lepsény, Lepsény III. vágány [PKI] Szabadbattyán (kiz) - Lepsény (kiz)állomások között a 779 - 940 sz. között nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró), hibás sínek cseréje. [PFT Főn. Dombóvár], felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] Lepsény állomás FKG szabályozása egy éjszakában 5 óra időtarmban tervezendő. Favágás. | Technológiai: 846+40-849+40 és a 922+20-924+20 szelv. között 60 km/h | Folyamatos, átszállásos kizárás! Vonatpótlás: Székesfehérvár - Lepsény, illetve 03.21/22-től 03.26/27-ig az utolsó - első személyvonat Székesfehérvár - Siófok között. Biztosítóberendezés: Csatlakozó kábelek le-, és felszerelése. Szakfelügyelet szükséges. Erősáram: Szabadbattyán-Lepsény állomások között a vonali- és tápvezeték, Kiscséripuszta teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet szükséges. Erősáramú Főnökségnek állomásközönként szükséges 6 óra idő minimum a munkavégzésre. |  | 10000096340 10000096388 10000096285 10000096295 10000096303 10000096019 | További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 30 | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 | Siófok | Szántód | vonali | Siófok | Siófok 3. kitérő | igen | nem | Kitérő átépítés: Siófok 3. kitérő cseréje műszakilag indokolt, a DB I. keretében nem lett átépítve. 54. XI. rsz. kitérő átépításe szükséges B60 XI. rsz-re III., IV., V. vg. kizárása és a felsővezetéki hálózat kikapcsolása szükséges (Ászb, Ászj). III. sz. vágány táplálásának leválasztása az Ászb áramkörről. |  | További állapotromlás, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése. Vonatpótlás: Siófok (Lepsény?) - Szántód. Szigetelő beépítés a III. vg peron vége és a V3 kij jelző közé. |  |  | Sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése. Kimaradt a D.B. átépítésből. Elavult faaljas kitérő átmenő fővágányban.
| 30 | 2026-03-07 | 0:00 | 2026-03-08 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Budapest-Déli | Budapest-Kelenföld | mindkét | Budapest-Déli | Teljes állomás | nem | nem | Budapest-Déli pu. komplex karbantartási munkálatok: kitérő alkatrészcserék, feltöltő hegesztések, síncserék, talpfacserék, nagygépes fekszintszabályozások, peronaszfaltozások, zöldterület karbantartás | Folyamatos állapotromlás mérséklése | Budapest-Déli TFM Az FK3 projekt miatt április 1-ig meg kell történnie a karbantartásoknak! | Nem
| 30 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-29 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Budapest-Déli | Budapest-Kelenföld | mindkét | Budapest-Déli | Teljes állomás | nem | nem | Budapest-Déli pu. komplex karbantartási munkálatok: kitérő alkatrészcserék, feltöltő hegesztések, síncserék, talpfacserék, nagygépes fekszintszabályozások, peronaszfaltozások, zöldterület karbantartás | Folyamatos állapotromlás mérséklése | Budapest-Déli TFM Az FK3 projekt miatt április 1-ig meg kell történnie a karbantartásoknak! | Nem
| 30 | 2026-03-16 | 3:00 | 2026-03-21 | 23:59 | 1900-01-04 20:59 | Székesfehérvár | Szabadbattyán | jobb |  |  | nem | igen | GO4 vágányszabályozás |  | Felsővezetéki hálózatot üzemen kívül kell helyezni!
| 30 | 2026-03-22 | 0:00 | 2026-03-27 | 23:59 | 1900-01-04 23:59 | Székesfehérvár | Szabadbattyán | bal |  |  | nem | igen | GO4 vágányszabályozás |  | Felsővezetéki hálózatot üzemen kívül kell helyezni!
| 38 | 2026-07-13 | 6:00 | 2026-07-17 | 22:00 | 1900-01-03 16:00 | Somogyszob | Nagyatád | vonali |  |  | nem | nem | Somogyszon (kiz) - Nagyatád (kiz) között a 76+74 szelvényben útátjáró átépítés. Fakivágás, nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Félpályás útzárral kerül elvégzésre |  | 10000096580 | Vasúti és közúti forgalombiztonság fenntartása szempontjából tervezett munka.
| 40 | 2026-05-26 | 6:00 | 2026-06-23 | 23:59 22:00 | 1900-01-27 16:00 | Rétszilas | Dombóvár | vonali | Simontornya Tolnanémedi Pincehely Keszőhidegkút-Gyönk Szakály-Hőgyész Kurd Döbrököz | Teljes állomás | igen | nem | (Közös, komplex karbantarás (PKI, PFT, Erősáramú Főn.) Tolnanémedi (bez) állomáson 1. és 3. kitérőkben, valamint az 1. kitérő előtt ágyazatcsere, váltócserék, keresztezési középrész cserék, síncserék, Tolnanémedi III.átm.vg. 15+100m ágycsere, földmunkás technológiával geotextilia-georács, védőréteg beépítéssel, 2 szál 120 mh 54 R. síncsere, Tolnanémedi (kiz) - Pincehely (kiz) állomásközben hosszúsín csere 1041-6 szelv j/b szál; 1078-1079 szelv. között 50 vm ágyazatcsere földmunkás technológiával védőréteg és geotextilia-georács beépítéssel, 2x60 mh 54 R. síncsere. |  | Folyamatos, átszállásos kizárás! Erősáram: teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000080006 10000080099 10000080098 10000096305 | Megszűnik: a 913+00-914+00 szelv. közötti 80km/h; a 961+50-962+50 szelv. közötti 60km/h; az 1030+99-1031+66 szelv. közötti 60km/h; az 1078+45-1079+00 szelv. közötti 90km/h; sebbességkorlátozás. Sebességemelés várható: az 1187+00-1188+00 szelv. közötti 60km/h-ról állandó 100km/h-ra; az 1220+00-1221+00 szelv. közötti 40km/h-ról állandó 100km/h-ra; az 1475+50-1476+50 szelv. közötti 60km/h-ról állandó 80km/h-ra;
| 40 | 2026-04-08 | 9:15 | 2026-04-08 | 10:40 | 0.059028 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín lehúzás Sárbogárd - Rétszilas, |  |  |  | 10000097051 10000080006 10000096305 10000080002 10000080004 | Pálya műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-04-08 | 11:30 | 2026-04-08 | 12:40 | 0.048611 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | igen | Hosszúsín lehúzás Sárbogárd - Rétszilas, |  |  |  |  | Pálya műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-10-05 | 4:00 | 2026-10-21 | 23:59 | 1900-01-15 19:59 | Dombóvár elágazás | Szentlőrinc | vonali | Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | Vásárosdombó - Sásd 1665+25-1669+45 sz. 7 db hosszúsíncsere Sásd - Godisa 1734+50-1736+50 alép. megerősítés, 200 m vágánycsere, 9 db hosszúsín csere, FKG szab. Bükkösd - Szentlőrinc 2036-2045 sz. k. 900 m vágánycsere, útátjáró átépítés, 12 db hosszúsín csere Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs] |  |  |  |  | 1735+00-1736+00 sz. k. 70 km/h és 2039+00-2045+00 sz. k. 60 km/h lassújel várhatóan megszűnik. További lassújelek bevezetésének elkerülése.
| 40 | 2026-09-21 | 6:00 | 2026-10-04 | 23:59 | 1900-01-12 17:59 | Szentlőrinc | Pécs | vonali | Bicsérd Mecsekalja-Cserkút | Teljes állomás | igen | nem | Bicsérd - Mecsekalja-Cserkút 139-141 sz. 35+47+ 24 vm ágyazatcsere, 140+10 hídszigetelés, útátjáró átép., hosszúsíncsere 1 db Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs] |  |  |  |  | 139+00-140+20 sz. k. 60 km/h lassújel várhatóan megszűnik. További lassújelek bevezetésének elkerülése.
| 35 | 2026-04-07 | 6:00 | 2026-04-16 | 22:00 | 1900-01-08 16:00 | Tab | Ádánd | vonali |  |  | igen | nem | 144 vm vágánycsere 839-840 sz. |  | Folymatos, átszállásos kizárás |  | 10000114644 | Jelenlegi 20/20 km/h állandó sebességkorlátozás emelése 20/40 km/h-ra.
| 35 | 2026-07-13 | 6:00 | 2026.07.22 2026.07.17 | 22:00 | 1900-01-02 16:00 | Karád | Tab | vonali |  |  | igen | nem | Karád - Tab 681+63 sz, 630+13 sz. (Kapoly) útátjárók átépítése |  | Folyamatos átszállásos kizárás |  | 10000111388 | Útátjáró műszaki állapotának javítása, közúti forgalom korlátozásának, ill. sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 41 | 2026-04-07 | 6:00 | 2026-04-29 | 22:00 | 1900-01-21 16:00 | Jákó-Nagybajom | Somogyszob | vonali | Beleg | Teljes állomás | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Jákó-Nagybajom (kiz) - Beleg (kiz) között az 590+25-596+25 sz. között 100% rostálás szalagsoros szerelvénybe, szakaszos alépítmény megerősítéssel, geotextilia és terfil beépítéssel 600 vm hosszon, 3 szál 48 R. 120 mh. sín és 4 szál 48 R. 24 mh. síncseréje HN. vágányban, vb. aljcsere 50 db, ároktisztítás j/b oldalon 1200 fm. Fakivágás, nagygépes bokorírtás, hibás sínek cseréje [PFT Pécs] Felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] Erősáram részére 12 óra biztosítandó munkavégzésre. | TSK: 20 km/h 590+00 - 597+00 szlv. | Érintett menetvonalak: 8201, 8218, 8251/18251, 8208, 8219, 8210/18210, 8229? Jákó-Nagybajom - Somogyszob között vonali- és tápvezeték kikapcsolása szükséges. |  | 10000057017 | 590+00-591+00 sz. k. 40km/h-ról és 595+60-596+00 sz. k. 40 km/h-ról, 80 km/h-ra emelés várható (teljes vonalra 80 km/h állandó lassújel). További lassújelek bevezetésének elkerülése.
| 41 | 2026-05-04 | 6:00 | 2026-05-22 | 22:00 | 1900-01-17 16:00 | Csurgó | Gyékényes | vonali |  |  | igen | nem | Csurgó (kiz) - Gyékényes (kiz) állomások között 962+00-967+50 sz. k. 550 vm hosszban alépítmény javítás földmunkás technológiával. Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs] Erősáram részére 6 óra biztosítandó munkavégzésre. |  |  |  | 10000095764 | 963+00-965+00 sz. k. 40 km/h-ról 80 km/h-ra emelés várható (teljes vonalra 80 km/h állandó lassújel). További lassújelek bevezetésének elkerülése.
| 46 | 2026-04-20 | 6:00 | 2026-04-26 | 22:00 | 1900-01-05 16:00 | Cece | Nagydorog | vonali | Vajta | Teljes állomás | igen | nem | 54+29 szelv. útátjáró átépítés: Az útátjáró állapota leromlott, a 61. sz. főközl. út szempontjából a forgalomveszélkyes állapot megelőzése céljából szükséges az útátjáró átépítése EDILON rendszerűre. |  | Folyamatos átszállásos kizárás. |  |  | Útátjáró műszaki állapotának javítása, közúti forgalom korlátozásának megelőzése, 54+00-54+50 szelv. közötti 60 km/h sebességkorlátozás megszüntetése .
| 30 | 2026-03-16 | 23:30 | 2026-03-17 | 4:30 | 5:00 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges. |  |  | Űrszelvény biztosítása.
| 30 | 2026-03-17 | 23:30 | 2026-03-18 | 4:30 | 5:00 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges. |  |  | Űrszelvény biztosítása.
| 30 | 2023-03-18 | 23:30 | 2026-03-19 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges. |  |  | Űrszelvény biztosítása.
| 30 | 2023-03-19 | 23:30 | 2026-03-20 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges. |  |  | Űrszelvény biztosítása.
| 30 | 2023-03-20 | 23:30 | 2026-03-21 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges. |  |  | Űrszelvény biztosítása.
| 30 | 2023-03-24 | 22:25 | 2026-03-25 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  |  | Űrszelvény biztosítása.
| 30 | 2023-03-25 | 22:25 | 2026-03-26 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  |  | Űrszelvény biztosítása.
| 30 | 2023-03-26 | 22:25 | 2026-03-27 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  |  | Űrszelvény biztosítása.
| 30 | 2023-03-27 | 22:25 | 2026-03-28 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  |  | Űrszelvény biztosítása.
| 30 | 2026.03.02 2026.03.16 | 23:30 | 2026.03.03 2026.03.17 | 5:00 4:30 | 5:00 | Lepsény | Balatonaliga | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között. |  |  | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 30 | 2026.03.03 2026.03.17 | 23:40 | 2026.03.04 2026.03.18 | 5:00 4:20 | 4:40 | Balatonaliga | Siófok | vonali | Szabadisóstó | felsővezeték | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között. |  |  | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 30 | 2026.03.04 2026.03.18 | 23:40 | 2026.03.05 2026.03.19 | 5:00 4:20 | 4:40 | Balatonaliga | Siófok | vonali | Szabadisóstó | felsővezeték | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között. |  |  | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 30 | 2026.03.05 2026.03.25 | 22:50 23:40 | 2026.03.06 2026.03.26 | 4:30 | 4:50 | Siófok | Zamárdi felső | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között. |  |  | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 30 | 2026.03.30 2026.03.26 | 22:50 23:40 | 2026.03.31 2026.03.27 | 4:30 4:25 | 4:45 | Zamárdi felső | Zamárdi felső Szántód | vonali | Szántód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között. |  |  | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 30 | 2026.03.31 2026.03.23 | 22:50 22:25 | 2026.04.01 2026.03.24 | 4:30 5:20 | 6:55 | Zamárdi felső Szántód | Balatonszárszó | vonali | Szántód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között. |  |  | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 30 | 2026.03.09 2026.03.24 | 22:50 22:25 | 2026.03.10 2026.03.25 | 4:30 5:20 | 6:55 | Balatonszárszó | Balatonszemes | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között. |  |  | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 30 | 2026.03.10 2026.03.19 | 22:50 | 2026.03.11 2026.03.20 | 4:30 4:25 | 5:35 | Balatonszemes | Balatonboglár | vonali | Balatonlelle felső | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között. |  |  | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 30 | 2026.03.11 2026.03.20 | 22:50 | 2026.03.12 2026.03.21 | 4:30 4:25 | 5:35 | Balatonszemes | Balatonboglár | vonali | Balatonlelle felső | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között. |  |  | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 30 | 2026-03-12 | 22:30 | 2026-03-13 | 4:30 | 6:00 | Balatonboglár | Balatonfenyves | vonali | Fonyód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-04-01 | 22:30 | 2026-04-02 | 4:30 | 6:00 | Balatonboglár | Balatonfenyves | vonali | Fonyód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-10-12 | 22:30 | 2026-10-13 | 4:30 | 6:00 | Balatonfenyves | Balatonszentgyörgy | vonali | Balatonmáriafürdő | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-10-13 | 22:30 | 2026-10-14 | 4:30 | 6:00 | Balatonfenyves | Balatonszentgyörgy | vonali | Balatonmáriafürdő | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 40 | 2026-04-13 | 21:30 | 2026-04-14 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051 | Pálya műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-04-14 | 21:30 | 2026-04-15 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051 | Pálya műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-04-15 | 21:30 | 2026-04-16 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051 | Pálya műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-04-16 | 21:30 | 2026-04-17 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051 | Pálya műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-07 | 8:10 | 2026-09-07 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065 | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 40 | 2026-09-08 | 8:10 | 2026-09-08 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065 | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 40 | 2026-09-09 | 8:10 | 2026-09-09 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065 | Hatékonyabb karbantartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 40 | 2026-04-20 | 21:45 | 2026-04-21 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Keszőhidegkút-Gyönk | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000112526 | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-04-21 | 21:45 | 2026-04-22 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Szakály-Hőgyész | vonali | Keszőhidegkút-Gyönk | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000112526 10000095732 | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-04-22 | 21:45 | 2026-04-23 | 6:10 | 8:25 | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | vonali | Szakály-Hőgyész | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095732 10000095750 | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-04-23 | 21:50 | 2026-04-24 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Kurd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095750 | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-04-27 | 21:50 | 2026-04-28 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Döbrököz | vonali | Kurd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095750 10000095766 | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-04-28 | 21:55 | 2026-04-29 | 6:00 | 8:05 | Kurd | Dombóvár | vonali | Döbrököz | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095766 10000095067 | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026.04.29 2026.05.04 | 21:55 | 2026.04.30 2026.05.05 | 6:00 | 8:05 | Döbrököz | Dombóvár | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095067 | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 38 | 2026-08-17 | 22:00 | 2026-08-18 | 5:00 | 7:00 | Somogyszob | Nagyatád | vonali |  |  | nem | nem | Somogyszob (kiz) - Nagyatád (kiz) között a 76+74 szelvényben útátjáró átépítés után jótállásos szabályozás. |  |  |  | 10000096580 | Alapmunkához kapcsolódó jótállásos szabályozás.
| 35 | 2026-03-02 | 21:00 19:50 | 2026-03-03 | 6:00 5:50 | 9:00 | Ádánd Tab | Siófok | vonali |  |  | igen | nem | Ádánd Tab (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. Átszállásos kizárás. |  | 10000114579 | Pálya műszaki állapotának javítása, további sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 35 | 2026-03-03 | 21:00 19:50 | 2026-03-04 | 6:00 5:50 | 9:00 | Ádánd Tab | Siófok | vonali |  |  | igen | nem | Ádánd Tab (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. Átszállásos kizárás. |  | 10000114579 | Pálya műszaki állapotának javítása, további sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 35 | 2026-03-04 | 21:00 19:50 | 2026-03-05 | 6:00 5:50 | 9:00 | Ádánd Tab | Siófok | vonali |  |  | igen | nem | Ádánd Tab (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. Átszállásos kizárás. |  | 10000114579 | Pálya műszaki állapotának javítása, további sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 35 | 2026-03-05 | 21:00 19:50 | 2026-03-06 | 6:00 5:50 | 9:00 | Ádánd Tab | Siófok | vonali |  |  | igen | nem | Ádánd Tab (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. Átszállásos kizárás. |  | 10000114579 | Pálya műszaki állapotának javítása, további sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 35 | 2026-03-06 | 21:00 19:50 | 2026-03-07 | 6:00 5:50 | 9:00 | Ádánd Tab | Siófok | vonali |  |  | igen | nem | Ádánd Tab (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. Átszállásos kizárás. |  | 10000114579 | Pálya műszaki állapotának javítása, további sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 35 | 2026-03-09 | 21:00 19:50 | 2026-03-10 | 6:00 5:50 | 9:00 | Ádánd Tab | Siófok | vonali |  |  | igen | nem | Ádánd Tab (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. Átszállásos kizárás. |  | 10000114579 | Pálya műszaki állapotának javítása, további sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 35 | 2026-03-10 | 21:00 19:50 | 2026-03-11 | 6:00 5:50 | 9:00 | Ádánd Tab | Siófok | vonali |  |  | igen | nem | Ádánd Tab (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. Átszállásos kizárás. |  | 10000114579 | Pálya műszaki állapotának javítása, további sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 35 | 2026-03-11 | 21:00 19:50 | 2026-03-12 | 6:00 5:50 | 9:00 | Ádánd Tab | Siófok | vonali |  |  | igen | nem | Ádánd Tab (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. Átszállásos kizárás. |  | 10000114579 | Pálya műszaki állapotának javítása, további sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 35 | 2026-03-12 | 21:00 19:50 | 2026-03-13 | 6:00 5:50 | 9:00 | Ádánd Tab | Siófok | vonali |  |  | igen | nem | Ádánd Tab (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. Átszállásos kizárás. |  | 10000114579 | Pálya műszaki állapotának javítása, további sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 35 | 2026-03-13 | 21:00 | 2026-03-14 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 40 | 2026-07-13 | 21:40 | 2026-07-14 | 6:20 | 8:40 | Sárosd | Sárbogárd | vonali | Nagylók | Teljes állomás | igen | nem | Nagylók állomáson az 2. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Nagylók állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109034 | Kitérő műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-07-14 | 21:40 | 2026-07-15 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041 | Kitérő műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-07-15 | 21:40 | 2026-07-16 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041 | Kitérő műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-07-16 | 21:40 | 2026-07-17 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041 | Kitérő műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-07-17 | 21:40 | 2026-07-18 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041 | Kitérő műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-07-20 | 21:40 | 2026-07-21 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041 | Kitérő műszaki állapotának szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-14 | 23:15 | 2026-09-15 | 6:00 | 6:45 | Döbrököz | Dombóvár | vonali | Dombóvár | Áj áramkör IV. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-15 | 21:55 | 2026-09-16 | 6:00 | 8:05 | Kurd | Dombóvár | vonali | Dombóvár | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-16 | 21:50 | 2026-09-17 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Döbrököz | vonali | Kurd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-17 | 21:50 | 2026-09-18 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Kurd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-21 | 21:45 | 2026-09-22 | 6:10 | 8:25 | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | vonali | Szakály-Hőgyész | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-22 | 21:45 | 2026-09-23 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Szakály-Hőgyész | vonali | Keszőhidegkút-Gyönk | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-23 | 21:45 | 2026-09-24 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Keszőhidegkút-Gyönk | vonali | Pincehely | Áj áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-24 | 21:30 | 2026-09-25 | 5:00 | 7:30 | Tolnanémedi | Pincehely | vonali | Pincehely Tolnanémedi | Áj áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-28 | 21:20 | 2026-09-29 | 4:00 | 6:40 | Rétszilas | Tolnanémedi | vonali | Simontornya | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-29 | 21:20 | 2026-09-30 | 4:50 | 7:30 | Rétszilas | Simontornya | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-09-30 | 21:30 | 2026-10-01 | 5:15 | 7:45 | Sárbogárd | Simontornya | vonali | Rétszilas | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-10-01 | 21:40 | 2026-10-02 | 4:50 | 7:10 | Nagylók | Rétszilas | vonali | Sárbogárd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-10-05 | 21:50 | 2026-10-06 | 4:55 | 7:05 | Sárosd | Sárbogárd | vonali | Nagylók | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-10-06 | 21:50 | 2026-10-07 | 4:55 | 7:05 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-10-07 | 21:50 | 2026-10-08 | 5:05 | 7:15 | Szabadegyháza | Sárosd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-10-08 | 22:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 7:00 | Pusztaszabolcs | Sárosd | vonali | Szabadegyháza | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  |  |  |  | Pályageometria szintentartása, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése.
| 40 | 2026-10-26 | 22:55 | 2026-10-27 | 5:00 | 6:05 | Mecsekalja-Cserkút | Pécs | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  | Mecsekalja-Cserkút Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 40 | 2026-10-27 | 23:00 | 2026-10-28 | 5:00 | 6:00 | Bicsérd | Mecsekalja-Cserkút | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  | Mecsekalja-Cserkút Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 40 | 2026-10-28 | 23:05 | 2026-10-29 | 5:00 | 5:55 | Szentlőrinc | Mecsekalja-Cserkút | vonali | Bicsérd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  |  |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 40 | 2026-10-29 | 23:05 | 2026-10-30 | 5:00 | 5:55 | Bükkösd | Bicsérd | vonali | Szentlőrinc | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  |  |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 40 | 2026-11-02 | 22:30 | 2026-11-03 | 4:50 | 6:20 | Abaliget | Szentlőrinc | vonali | Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  |  |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 40 | 2026-11-03 | 22:20 | 2026-11-04 | 5:00 | 6:40 | Godisa | Bükkösd | vonali | Abaliget | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  |  |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 40 | 2026-11-04 | 22:20 | 2026-11-05 | 5:10 | 6:50 | Godisa | Abaliget | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  |  |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 40 | 2026-11-05 | 22:15 | 2026-11-06 | 5:10 | 6:55 | Sásd | Abaliget | vonali | Godisa | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  |  |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 40 | 2026-11-09 | 22:10 | 2026-11-10 | 5:10 | 7:00 | Vásárosdombó | Godisa | vonali | Sásd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  |  |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 40 | 2026-11-10 | 22:15 | 2026-11-11 | 5:10 | 6:55 | Dombóvár elágazás | Godisa | vonali | Vásárosdombó | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  |  |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 40 | 2026-11-23 | 22:45 | 2026-11-24 | 4:50 | 6:05 | Dombóvár | Szentlőrinc |  | Dombóvár elágazás Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  | Átszállásos kizárás utolsó - első IC között |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállásos szabályozás.
| 40 | 2026-11-24 | 22:45 | 2026-11-25 | 4:50 | 6:05 | Dombóvár | Szentlőrinc |  | Dombóvár elágazás Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  | Átszállásos kizárás utolsó - első IC között |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállásos szabályozás.
| 41 | 2026-07-08 | 8:00 | 2026-07-08 | 14:40 | 6:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | Hosszúsín lehúzás (20 db) Kapsomérő - Kiskorpád 400+33-412+57 |  | Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095 | Hosszúsíncsere előkészület, csak nappal végezhető.
| 41 | 2026-07-09 | 8:00 | 2026-07-09 | 14:40 | 6:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | Hosszúsín lehúzás (20 db) Kapsomérő - Kiskorpád 400+33-412+57 |  | Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095 | Hosszúsíncsere előkészület, csak nappal végezhető.
| 41 | 2026-09-07 | 22:35 | 2026-09-08 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges.Kaposvár állomáson az Áb áramkör kikapcsolása szükséges a forgalmi szolgálattevővel egyeztetve. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 41 | 2026-09-08 | 22:35 | 2026-09-09 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 41 | 2026-09-09 | 22:35 | 2026-09-10 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 41 | 2026-09-10 | 22:35 | 2026-09-11 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 41 | 2026-05-26 | 22:30 | 2026-05-27 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000096507 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 41 | 2026-05-27 | 22:30 | 2026-05-28 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000096507 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 41 | 2026-05-28 | 22:30 | 2026-05-29 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000096507 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 41 | 2026-05-29 | 22:25 | 2026-05-30 | 4:10 | 5:45 | Jákó-Nagybajom | Somogyszob | vonali | Beleg | Teljes állomás | igen | nem | Jótállási FKG szabályozás. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000113699 | Alapmunkához kapcsolódó jótállásos szabályozás.
| 41 | 2026-07-20 | 21:05 | 2026-07-21 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095 | Forgalombiztonság fenntartása (kopott sínek cseréje), lassújel bevezetésének elkerülése.
| 41 | 2026-07-21 | 21:05 | 2026-07-22 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095 | Forgalombiztonság fenntartása (kopott sínek cseréje), lassújel bevezetésének elkerülése.
| 41 | 2026-07-22 | 21:05 | 2026-07-23 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095 | Forgalombiztonság fenntartása (kopott sínek cseréje), lassújel bevezetésének elkerülése.
| 41 | 2026-07-23 | 21:05 | 2026-07-24 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095 | Forgalombiztonság fenntartása (kopott sínek cseréje), lassújel bevezetésének elkerülése.
| 41 | 2026-07-24 | 21:05 | 2026-07-25 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095 | Forgalombiztonság fenntartása (kopott sínek cseréje), lassújel bevezetésének elkerülése.
| 41 | 2026-06-22 | 22:00 | 2026-06-23 | 4:40 | 0.27778 | Csurgó | Gyékényes | vonali |  |  | igen | nem | Csurgó (kiz) - Gyékényes (kiz) állomások között 962+00-967+50 sz. jótállásos szabályozás. |  |  |  | 10000095764 | Alapmunkához kapcsolódó jótállásos szabályozás.
| 1 | 2026-01-31 | 9:00 | 2026-02-01 | 18:00 | 1899-12-31 09:00 | Tata | Almásfüzitő felső | bal | Almásfüzitő | 13,13a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-01-24 | 9:00 | 2026-01-25 | 18:00 | 1899-12-31 09:00 | Tata | Almásfüzitő | jobb |  |  | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-01-26 | 9:00 | 2026-01-26 | 18:00 | 0.375 | Almásfüzitő | Almásfüzitő felső | jobb | Almásfüzitő | 12,12a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-19 | 6:00 | 1899-12-31 08:00 |  |  |  | Hegyeshalom | 18 kit. (zárja a bal átm. fővg. a 10-36 kitérők között) | nem | nem | Hegyeshalom 18 sz. kitérő cseréje KICSE-vel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Hegyeshalom HÁb FM! Decemberben felülvizsgálat szükséges! | Nem
| 1 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-26 | 6:00 | 1899-12-31 08:00 |  |  |  | Hegyeshalom | 49 kit. (zárja 03. vg.-t a vp. felől) | nem | nem | Hegyeshalom 49 sz. kitérő cseréje KICSE-vel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Hegyeshalom HÁb FM! Decemberben felülvizsgálat szükséges! | Nem
| 1 | 2026-05-05 | 19:00 | 2026-05-06 | 7:00 | 0.5 | Almásfüzitő felső | Komárom | bal | Szőny mh. | Almásfüzitő felső-Komárom állomásköz bal vágány 990-991 szlv. Között | nem | nem | Szőny mh. peron mellett gépi ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Decemberben felülvizsgálandó! | Nem
| 1 | 2026-05-13 | 21:00 | 2026-05-18 | 4:00 | 1900-01-03 07:00 | Kimle-Károlyháza | Mosonmagyaróvár | jobb | Kimle-Károlyháza | 3,5,8 kitérők (zárja 01-02. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | ágyazatcsere Kimle 3, 5. sz. kitérőben, 3-5 kitérők között, ágyazatrostálás a 1726+00-1733+45 között padkára ürítéssel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Kimle Áj FM | Nem
| 1 | 2026-05-10 | 21:00 | 2026-05-13 | 21:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Kimle-Károlyháza | 8 kitérők (zárja 01-02. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | ágyazatcsere Kimle 8. sz. kitérőben | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Kimle Áj FM | Nem
| 1 | 2026-05-18 | 4:00 | 2026-05-21 | 4:00 | 1900-01-02 | Lébény-Mosonszentmiklós | Kimle-Károlyháza | bal |  |  | nem | nem | ágyazatrostálás
| 1 | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-01 | 12:00 | 1900-01-01 12:00 | Tatabánya | Tata | bal |  |  | nem | nem | 786 szelvényű útátjáróban ágyazatcsere 25 m hosszon, a vágány kézi bontása és visszaépítése, földmunkás technológiával, síncsere, vasúti pályára veszélyes fák kivágása | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-07-01 | 12:00 | 2026-07-03 | 23:59 | 1900-01-01 11:59 | Tatabánya | Tata | jobb |  |  | nem | nem | 786 szelvényű útátjáróban ágyazatcsere, 777-785 szelvényben rostálás, síncsere, vasúti pályára veszélyes fák kivágása | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve.
| 1 | 2026-07-17 | 22:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Tata | Almásfüzitő | jobb | Almásfüzitő | 6 kit. 12 kit. Összekötő vg. | igen | nem | Almásfüzitő állomás 6 sz. kitérőben közbenső ragasztott szigetelt síncsere, összekötő vágányban 54r. Síncsere, Almásfüzitő 12 sz. kitérő cseréje | 887-888 szlv. 40 km/h | S10 vonatok bejárása Almásfüzitőre nem lehetséges. | Nem
| 1 | 2026-07-10 | 22:00 | 2026-07-12 | 2:00 | 1899-12-31 04:00 | Szárliget | Tatabánya | bal |  |  | nem | nem | bal vágányban a 595 szelvényben ágyazatcsere 35 m hosszon, a vágány kézi bontása és visszaépítése, földmunkás technológiával | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 |  |  |  | Győrszentiván | 11-13 kit között | nem | nem | ágyazatcsere
| 1 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 |  |  |  | Almásfüzitő | 18 kit. (zárja 02-03. vg.-ok a kp. felől) | nem | nem | Almásfüzitő 18 sz. kitérő cseréje | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Almásfüzitő áj3 FM! 4-es vonali komplex munkával együtt javasolt! | Nem
| 4 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-19 | 5:00 | 1900-01-03 07:00 | Almásfüzitő | Esztergom-Kertváros | Teljes vonalszakasz | Neszmély Süttő Lábatlan Nyergesújfalu Tokod | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, Útátjáró átépítés: 89+20 szlv. (Neszmély, 10 sz. főút), 319+67 szlv. (Tát, 103 sz. út) | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, TIZO | Nem
| 2 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Esztergom-Kertváros | Esztergom | Teljes vonalszakasz | Esztergom-Kertváros Esztergom | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz Esztegom-Kertváros-Esztergom között (felújítás óta elmaradt munka!) | Ezen a szakaszon jelenleg nincs érvényben lassúmenet | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 5 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 6:00 | 1900-01-01 08:00 | Székesfehérvár | Komárom-Rendező | Teljes vonalszakasz | Moha Moha rakodó Bodajk Mór Bakonysárkány Kisbér Nagyigmánd-Bábolna | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, zöldterület karbantartás, vasúti pályára veszélyes fák kivágása, | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 12 | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-04-12 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Tatabánya | Oroszlány | Teljes vonalszakasz | Környe Oroszlány | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, felsővezeték karbantartás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 29 | 2026-04-13 | 2:00 | 2026-04-19 | 23:29 | 1900-01-05 21:29 | Szabadbattyán | Balatonfüred | Teljes vonalszakasz | Polgárdi-Ipartelepek Polgárdi Csajág Balatonkenese Balatonfűzfő Balatonalmádi Alsóörs Balatonfüred | Balatonfüred 11 kit. Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: hosszúsín lehúzás és csere összesen 9 szál: 279-283, 360-363, 535-538, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, felsővezeték karbantartás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Teljes szakasz TFM! Gárdony kitérős munkák után, előszezonba fér csak be, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-03-30 | 8:00 | 2026-04-02 | 23:59 | 1900-01-02 15:59 | Balatonfüred | Tapolca | Teljes vonalszakasz | Aszófő Balatonakali-Dörgicse Zánka-Köveskál Révfülöp Badacsonytomaj Badacsonytördemic-Szigliget | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: útátjáró átépítés 800+53; Balatonfüred 11 sz. kitérő cseréje, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Balatonfüred Áb FM! Gárdony kitérős munkák után, előszezonba fér csak be, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 | Szabadbattyán | Balatonfüred | Teljes vonalszakasz | Polgárdi-Ipartelepek Polgárdi Csajág Balatonkenese Balatonfűzfő Balatonalmádi Alsóörs | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás őszi etap | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Teljes szakasz TFM! Főszezon utáni munkák, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-10-19 | 0:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Balatonfüred | Tapolca | Teljes vonalszakasz | Aszófő Balatonakali-Dörgicse Zánka-Köveskál Révfülöp Badacsonytomaj Badacsonytördemic-Szigliget | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás őszi etap | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Főszezon utáni munkák, részünkről hétköznap javasolt
| 42 | 2026-05-16 | 0:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pusztaszabolcs | Dunaújváros | vonali | Adony Rácalmás Dunaújváros | Teljes állomás | igen | nem | komplex pálya karbantartás, csavarutánhúzás, megkerülő vezeték alatti növényzet irtása ( 5+00 - 259+00) + felsővezeték karbantartás,+ nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO
| 301 | 2026-05-15 | 0:00 | 2026-05-18 | 20:00 | 92:00 | Adony | Adony-Dunapart |  |  | nyíltvonal | Igen(?) | Nem | 20+76 útátjáró csere |  | Teljes kizáráson kívül megoldandó!
| 42 | 2026-05-15 | 0:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1900-01-01 23:59 | Adony | Kulcs |  |  | 102+10 sz |  |  | Szegély betonozás |  |  |  | 10000112638
| 42 | 2026-06-06 | 0:00 | 2026-06-08 | 4:00 | 1900-01-01 04:00 | Dunaújváros | Mezőfalva elágazás | vonali | Mezőfalva, Mezőfalva elágazás | Dunaújváros (kiz) - Mezőfalva elágazás, Dunaújváros 15 kit. | igen | nem | csavarutánhúzás, növényzet irtása, + nagygépes vágányszabályozás Dunaújváros 15 számú kitérő cseréje (31-3 kit. Között anyagoláshoz) | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 42 | 2026-06-13 | 8:00 | 2026-06-14 | 18:00 | 1899-12-31 10:00 | Mezőfalva elágazás | Paks | vonali | Dunaföldvár Paks | Teljes állomás | igen | nem | csavarutánhúzás, növényzet irtása, + nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 42 | 2026-09-12 | 0:00 | 2026-09-13 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pusztaszabolcs | Dunaújváros | vonali | Pusztaszabolcs Adony Rácalmás Dunaújváros | Teljes állomás | igen | nem | komplex pálya karbantartás, csavarutánhúzás, megkerülő vezeték alatti növényzet irtása ( 5+00 - 259+00) + felsővezeték karbantartás,+ nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO
| 1AN | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-13 | 22:00 | 135:00 | Ferencváros "C" elág. | Kőbánya-felső | forgalmi jobb |  | forglami jobb vágány és Kőbánya-Felső "C" bej.jelző és 20. sz. kitérő között | Igen(?) | Nem | 120 vm átépítés |  | anyagoláshoz szükséges Kőbánya-felső 13-15 vágányok+FM, vágányzár előtt és után 1 hét KMZN, valamint forgalmi bal vágány éjszakánként Ferencváros "C" elág. "E" bej.jelző és 6. sz. kitérő között 22:00-6:00 között, FM: Ü5 áramkör Fc-Kelenföld függvénye! KMZN-ként kezelendő
| 1 | 2026-07-20 | 7:00 | 2026-07-25 | 20:00 | 133:00 |  |  |  | Ferencváros | Keleti rendező R2 vágány | nem | igen | SR2 útátjárócsere |  | FM: Krj áramkör; Helyben kezelendő a forgalommal történő egyeztetéssel
| 2 | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-04-12 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Rákosrendező | Piliscsaba | Teljes vonalszakasz | Angyalföld Óbuda Solymár Pilisvörösvár | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) Újpesti vasúti híd teljes hosszában vágányszabályozás | 154-159 szlv. 40 km/h 173-174 szlv. 40 km/h 194-199 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 2 | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-04-19 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Óbuda | Piliscsaba | Teljes vonalszakasz | Solymár Pilisvörösvár | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) | 154-159 szlv. 40 km/h 173-174 szlv. 40 km/h 194-199 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 2 | 2026-04-25 | 0:00 | 2026-04-26 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pilisvörösvár | Esztergom-Kertváros | Teljes vonalszakasz | Piliscsaba Leányvár Dorog | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) | 194-199 szlv. 40 km/h 316-319 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 70 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-10 | 23:00 | 74:00 |  |  |  | Rákosrendező | 9. sz. kit Angyalföld jobb és bal vágány és Rákospalota-Újpest bal vágány és Istvántelki főműhely |  |  | kitérőcsere |  | FM: Áb áramkör anyagolás: 21. sz. kit. És "G" jelű bejárati jelző között 2 sz. Vonali kizárással együtt kezelendő!
| 30 | 2026-03-21 | 22:30 | 2026-03-22 | 5:00 | 6:30 | Kiscséripsuszta | Lepsény | vonali | Lepsény | V. sz. vágány az A bej. jelző - 4 sz. kit. között, Áb felsővezetéki áramkör | igen | nem | 941+97 - 943+31 szelv. között ágyazatrostálás padkára teljes kidobással, geotextilia és terfil beépítéssel, síncsere, szig. síncsere, FKG szabályozás. |  | Tartozik a Szabadbattyán - Lepsény 2026.03.16 - 03.27-ig tartó vágányzárhoz. |  |  | További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 30 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 6:30 | Kiscséripsuszta | Lepsény | vonali | Lepsény | V. sz. vágány az A bej. jelző - 4 sz. kit. között, Áb felsővezetéki áramkör | igen | nem | 941+97 - 943+31 szelv. között ágyazatrostálás padkára teljes kidobással, geotextilia és terfil beépítéssel, síncsere, szig. síncsere, FKG szabályozás. |  | Tartozik a Szabadbattyán - Lepsény 2026.03.16 - 03.27-ig tartó vágányzárhoz. |  |  | További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 30 | 2026-03-23 | 22:30 | 2026-03-24 | 5:00 | 6:30 | Kiscséripsuszta | Lepsény | vonali | Lepsény | V. sz. vágány az A bej. jelző - 4 sz. kit. között, Áb felsővezetéki áramkör | igen | nem | 941+97 - 943+31 szelv. között ágyazatrostálás padkára teljes kidobással, geotextilia és terfil beépítéssel, síncsere, szig. síncsere, FKG szabályozás. |  | Tartozik a Szabadbattyán - Lepsény 2026.03.16 - 03.27-ig tartó vágányzárhoz. |  |  | További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 30 | 2026-03-24 | 22:30 | 2026-03-25 | 5:00 | 6:30 | Kiscséripsuszta | Lepsény | vonali | Lepsény | V. sz. vágány az A bej. jelző - 4 sz. kit. között, Áb felsővezetéki áramkör | igen | nem | 941+97 - 943+31 szelv. között ágyazatrostálás padkára teljes kidobással, geotextilia és terfil beépítéssel, síncsere, szig. síncsere, FKG szabályozás. |  | Tartozik a Szabadbattyán - Lepsény 2026.03.16 - 03.27-ig tartó vágányzárhoz. |  |  | További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 30 | 2026-03-25 | 22:30 | 2026-03-26 | 5:00 | 6:30 | Kiscséripsuszta | Lepsény | vonali | Lepsény | V. sz. vágány az A bej. jelző - 4 sz. kit. között, Áb felsővezetéki áramkör | igen | nem | 941+97 - 943+31 szelv. között ágyazatrostálás padkára teljes kidobással, geotextilia és terfil beépítéssel, síncsere, szig. síncsere, FKG szabályozás. |  | Tartozik a Szabadbattyán - Lepsény 2026.03.16 - 03.27-ig tartó vágányzárhoz. |  |  | További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 30 | 2026-03-26 | 22:30 | 2026-03-27 | 5:00 | 6:30 | Kiscséripsuszta | Lepsény | vonali | Lepsény | V. sz. vágány az A bej. jelző - 4 sz. kit. között, Áb felsővezetéki áramkör | igen | nem | 941+97 - 943+31 szelv. között ágyazatrostálás padkára teljes kidobással, geotextilia és terfil beépítéssel, síncsere, szig. síncsere, FKG szabályozás. |  | Tartozik a Szabadbattyán - Lepsény 2026.03.16 - 03.27-ig tartó vágányzárhoz. |  |  | További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 30 | 2023-03-23 | 22:25 | 2026-03-24 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  |  | Űrszelvény biztosítása.
| 30 | 2026-03-26 | 22:25 | 2026-03-27 | 5:20 | 6:55 | Szántód | Balatonszárszó | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között. |  |  | Hatékonyabb karbnatartás, mint KMZN jellegű munkával.
| 30 | 2026-04-29 | 22:45 | 2026-04-30 | 5:15 | 6:55 | Szabadbattyán | Lepsény | vonali | Lepsény | V. sz. vágány A bej. jelző - 4 sz. kit., Áb ármakör | igen | nem | Jótállási FKG szabályozás. |  | Átszállásos kizárás. |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállási szabályozás.
| 30 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-14 | 4:00 | 6:00 |  |  |  | Siófok | 3. kit | nem | nem | Jótállási FKG szabályozás. |  | 2x2óra |  | 10000055388 | Alapmunkához kapcsolódó jótállási szabályozás.
| 30 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-17 | 4:00 | 6:00 |  |  |  | Balatonszentgyörgy | 16. kit 16-12. kit. közötti vágányszakasz | nem | nem | állomási techn mód 12 – 16 kit. között 2 db szig síncsere, 2 db síncsere 16. kit.-ben 2 db szig síncsere, 2 db síncsere |  | Állomási technológia mód. |  | 10000109072 10000109075 | Műszaki állapot javítása, sebességkorlátozás bevezésének megelőzése.
| 30 | 2026-11-17 | 22:00 | 2026-11-18 | 4:00 | 6:00 |  |  |  | Balatonszentgyörgy | 16. kit 16-12. kit. közötti vágányszakasz | nem | nem | állomási techn mód 12 – 16 kit. között 2 db szig síncsere, 2 db síncsere 16. kit.-ben 2 db szig síncsere, 2 db síncsere |  | Állomási technológia mód. |  | 10000109072 10000109075 | Műszaki állapot javítása, sebességkorlátozás bevezésének megelőzése.
| 30 | 2026-11-18 | 22:00 | 2026-11-19 | 4:00 | 6:00 |  |  |  | Balatonszentgyörgy | 16. kit 16-12. kit. közötti vágányszakasz | nem | nem | állomási techn mód 12 – 16 kit. között 2 db szig síncsere, 2 db síncsere 16. kit.-ben 2 db szig síncsere, 2 db síncsere |  | Állomási technológia mód. |  | 10000109072 10000109075 | Műszaki állapot javítása, sebességkorlátozás bevezésének megelőzése.
| 30 | 2026-11-20 | 7:00 | 2026-11-20 | 15:00 | 8:00 |  |  |  | Balatonszentgyörgy | 16. kit 16-12. kit. közötti vágányszakasz | nem | nem | állomási techn mód hegesztések |  | Állomási technológia mód. |  | 10000109072 10000109075 | Műszaki állapot javítása, sebességkorlátozás bevezésének megelőzése.
| 35 | 2026-05-18 | 22:00 | 2026-05-19 | 6:00 | 8:00 | Tab | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Jótállási FKG szabályozás. |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállási szabályozás.
| 35 | 2026-08-17 | 22:45 | 2026-08-18 | 2:15 | 3:30 | Karád | Tab | vonali |  |  | igen | nem | Jótállási FKG szabályozás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállási szabályozás.
| 36 | 2026-03-16 | 21:50 | 2026-03-17 | 3:50 | 6:00 | Kaposvár | Osztopán | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. 4500 vm |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000109112 | Pályageometria szinten tartása, további sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése
| 36 | 2026-03-17 | 21:20 | 2026-03-18 | 3:50 | 6:30 | Osztopán | Lengyeltóti | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. 7000 vm |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000109114 10000109115 | Pályageometria szinten tartása, további sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése
| 36 | 2026-03-18 | 21:20 | 2026-03-19 | 3:50 | 6:30 | Osztopán | Lengyeltóti | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. 7000 vm |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000109114 10000109115 | Pályageometria szinten tartása, további sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése
| 36 | 2026-03-19 | 21:20 | 2026-03-20 | 3:50 | 6:30 | Lengyeltóti | Fonyód | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. 3500 vm |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000109116 | Pályageometria szinten tartása, további sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése
| 40 | 2026-07-27 | 21:30 | 2026-07-28 | 4:25 | 6:55 | Rétszilas | Pincehely | vonali |  |  | igen | nem | Jótállási FKG szabályozás. |  | Átszállásos kizárás. Utolsó IC után |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállási szabályozás.
| 40 | 2026-07-28 | 21:55 | 2026-07-28 | 6:15 | 8:25 | Pincehely | Dombóvár | vonali |  |  | igen | nem | Jótállási FKG szabályozás. |  | Átszállásos kizárás. Utolsó - első IC között |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállási szabályozás.
| 41 | 2026-07-25 | 20:35 | 2026-07-26 | 5:10 | 8:35 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró), hibás sínek cseréje. [PFT Főn. Dombóvár], felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? |  | 10000096095 | Forgalombiztonság fenntartása (kopott sínek cseréje), lassújel bevezetésének elkerülése.
| 41 | 2026-08-03 | 22:15 | 2026-08-14 | 22:15 | 1900-01-10 |  |  |  | Dombóvár alsó | III. sz. vágány | igen | igen | Dombóvár alsó III. vg. ágyazat-sín-alj csere a 15+90-15+00-17+00 szelvények között. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. Nappal a személyvonati kereszteket a II. - IV. sz. vágányon biztosítani kell. |  |  | Sebességemelés a 14+00 - 17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-08-04 | 22:15 | 2026-08-05 | 5:35 | 7:20 |  |  |  | Dombóvár alsó | Áj felsővezetélki áramkör | igen | nem | Feszültségmentesítés a III. sz. vágány átélíptési munkáihoz. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Sebességemelés a 14+00 - 17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-08-05 | 22:15 | 2026-08-06 | 5:35 | 7:20 |  |  |  | Dombóvár alsó | Áj felsővezetélki áramkör | igen | nem | Feszültségmentesítés a III. sz. vágány átélíptési munkáihoz. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Sebességemelés a 14+00 - 17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-08-06 | 22:15 | 2026-08-07 | 5:35 | 7:20 |  |  |  | Dombóvár alsó | Áj felsővezetélki áramkör | igen | nem | Feszültségmentesítés a III. sz. vágány átélíptési munkáihoz. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Sebességemelés a 14+00 - 17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-08-07 | 22:15 | 2026-08-08 | 5:35 | 7:20 |  |  |  | Dombóvár alsó | Áj felsővezetélki áramkör | igen | nem | Feszültségmentesítés a III. sz. vágány átélíptési munkáihoz. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Sebességemelés a 14+00 - 17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-08-08 | 22:15 | 2026-08-09 | 5:35 | 7:20 |  |  |  | Dombóvár alsó | Áj felsővezetélki áramkör | igen | nem | Feszültségmentesítés a III. sz. vágány átélíptési munkáihoz. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Sebességemelés a 14+00 - 17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-08-09 | 22:15 | 2026-08-10 | 5:35 | 7:20 |  |  |  | Dombóvár alsó | Áj felsővezetélki áramkör | igen | nem | Feszültségmentesítés a III. sz. vágány átélíptési munkáihoz. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Sebességemelés a 14+00 - 17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-08-10 | 22:15 | 2026-08-11 | 5:35 | 7:20 |  |  |  | Dombóvár alsó | Áj felsővezetélki áramkör | igen | nem | Feszültségmentesítés a III. sz. vágány átélíptési munkáihoz. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Sebességemelés a 14+00 - 17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-08-11 | 22:15 | 2026-08-12 | 5:35 | 7:20 |  |  |  | Dombóvár alsó | Áj felsővezetélki áramkör | igen | nem | Feszültségmentesítés a III. sz. vágány átélíptési munkáihoz. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Sebességemelés a 14+00 - 17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-08-13 | 22:15 | 2026-08-14 | 5:35 | 7:20 |  |  |  | Dombóvár alsó | Áj felsővezetélki áramkör | igen | nem | Feszültségmentesítés a III. sz. vágány átélíptési munkáihoz. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Sebességemelés a 14+00 - 17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-08-14 | 22:15 | 2026-08-15 | 5:35 | 7:20 | Dombóvár | Dombóvár alsó | vonali | Dombóvár alsó | Dombóvár alsó III. vágány | igen | nem | Dombóvár alsó III. vg. ágyazat-sín-alj csere a 15+00-17+00 szelvények között; A bej. jelző - 6 sz. kitétő, 14+00 - 14+26 szelvények között. |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Sebességemelés a 14+00-17+00 szelvények között 40km/h-ra, forgalombiztos állapot szintentartása.
| 41 | 2026-09-11 | 22:15 | 2026-09-12 | 5:35 | 7:20 | Dombóvár | Dombóvár alsó | vonali | Dombóvár alsó | Dombóvár alsó III. vágány | igen | nem | Jótállási FKG szabályozás |  | Erősáram: Áj áramkör kikapcsolása, valamint szakfelügyelet szükséges. |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállási szabályozás.
| 43 | 2026-09-02 | 22:30 | 2026-09-03 | 5:30 | 7:00 | Mezőfalva elág. | Rétszilas |  |  |  | igen | nem | FKG szab. 4500 vm |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000096722 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 43 | 2026-09-03 | 22:30 | 2026-09-04 | 5:30 | 7:00 | Mezőfalva elág. | Rétszilas |  |  |  | igen | nem | FKG szab. 4500 vm |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000096722 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 43 | 2026-09-04 | 22:30 | 2026-09-05 | 5:30 | 7:00 | Mezőfalva elág. | Rétszilas |  |  |  | igen | nem | FKG szab. 4500 vm |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000096722 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-07-27 | 21:55 | 2026-07-28 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-07-28 | 21:55 | 2026-07-29 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-07-29 | 21:55 | 2026-07-30 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-07-30 | 21:55 | 2026-07-31 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-07-31 | 21:55 | 2026-08-01 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-03 | 21:55 | 2026-08-04 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-04 | 21:55 | 2026-08-05 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-05 | 21:55 | 2026-08-06 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-06 | 21:55 | 2026-08-07 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-07 | 21:55 | 2026-08-08 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-08 | 21:55 | 2026-08-09 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-10 | 21:55 | 2026-08-11 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-11 | 21:55 | 2026-08-12 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-12 | 21:55 | 2026-08-13 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-13 | 21:55 | 2026-08-14 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-14 | 21:55 | 2026-08-15 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-24 | 21:55 | 2026-08-25 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-25 | 21:55 | 2026-08-26 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-26 | 21:55 | 2026-08-27 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-27 | 21:55 | 2026-08-28 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-08-28 | 21:55 | 2026-08-29 | 4:10 | 6:15 | Börgönd | Aba-Sárkeresztúr | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000094725 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-09-07 | 21:55 | 2026-09-08 | 4:10 | 6:15 | Aba-Sárkeresztúr | Sárbogárd | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000109143 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-09-08 | 21:55 | 2026-09-09 | 4:10 | 6:15 | Aba-Sárkeresztúr | Sárbogárd | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000109143 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-09-09 | 21:55 | 2026-09-10 | 4:10 | 6:15 | Aba-Sárkeresztúr | Sárbogárd | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000109143 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-09-10 | 21:55 | 2026-09-11 | 4:10 | 6:15 | Aba-Sárkeresztúr | Sárbogárd | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000109143 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-09-11 | 21:55 | 2026-09-12 | 4:10 | 6:15 | Aba-Sárkeresztúr | Sárbogárd | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000109143 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-09-13 | 21:55 | 2026-09-14 | 4:10 | 6:15 | Aba-Sárkeresztúr | Sárbogárd | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000109143 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-09-14 | 21:55 | 2026-09-15 | 4:10 | 6:15 | Aba-Sárkeresztúr | Sárbogárd | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000109143 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-09-15 | 21:55 | 2026-09-16 | 4:10 | 6:15 | Aba-Sárkeresztúr | Sárbogárd | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000109143 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-09-16 | 21:55 | 2026-09-17 | 4:10 | 6:15 | Aba-Sárkeresztúr | Sárbogárd | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000109143 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 45 | 2026-09-17 | 21:55 | 2026-09-18 | 4:10 | 6:15 | Aba-Sárkeresztúr | Sárbogárd | vonali |  |  | nem | nem | Sínvégfelújítás |  | Utolsó - első személyvonat között. |  | 10000109143 | Forgalombiztos állapot szintentartása. További sebességkorlátozások bevezetésének megelőzése.
| 46 | 2026-04-27 | 22:15 | 2026-04-28 | 4:45 | 6:30 | Szekszárd | Decs | vonali |  |  | nem | nem | Szekszárd (kiz) - Decs (kiz) állomások között 4 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 46 | 2026-04-28 | 22:20 | 2026-04-29 | 4:40 | 6:20 | Decs | Bátaszék | vonali |  |  | nem | nem | Decs (kiz) - Bátaszék (kiz) állomások között FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 46 | 2026-05-22 | 21:30 | 2026-05-23 | 4:40 | 7:10 | Cece | Vajta | vonali |  |  | nem | nem | Jótállási FKG szabályozás. |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállásos szabályozás.
| 50 | 2026-04-22 | 20:00 | 2026-04-23 | 4:40 | 8:40 | Hidas-Bonyhád | Bátaszék | vonali |  |  | nem | nem | FKG szab. 6000 vm |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000095168 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-04-23 | 20:00 | 2026-04-24 | 4:40 | 8:40 | Hidas-Bonyhád | Bátaszék | vonali |  |  | nem | nem | FKG szab. 6000 vm |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000095168 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-04-20 | 20:00 | 2026-04-21 | 4:40 | 8:40 | Dombóvár elágazás | Mágocs-Alsómocsolád | vonali |  |  | nem | nem | Dombóvár elágazás (kiz) - Mágocs-Alsőmocsolád (kiz) állomások között 8 km hosszban FKG szabályozás. |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000095168 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-04-21 | 20:00 | 2026-04-22 | 4:40 | 8:40 | Dombóvár elágazás | Mágocs-Alsómocsolád | vonali |  |  | nem | nem | Dombóvár elágazás (kiz) - Mágocs-Alsőmocsolád (kiz) állomások között 8 km hosszban FKG szabályozás. |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000095168 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-06-22 | 20:00 | 2026-06-23 | 5:00 | 9:00 | Mágocs-Alsómocsolád | Máza-szászvár | vonali |  |  | nem | nem | 46 db síncsere, útátjáró átépítés |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000113699 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-06-23 | 20:00 | 2026-06-24 | 5:00 | 9:00 | Mágocs-Alsómocsolád | Máza-szászvár | vonali |  |  | nem | nem | 46 db síncsere, útátjáró átépítés |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000113699 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-06-24 | 20:00 | 2026-06-25 | 5:00 | 9:00 | Mágocs-Alsómocsolád | Máza-szászvár | vonali |  |  | nem | nem | 46 db síncsere, útátjáró átépítés |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000113699 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-06-25 | 20:00 | 2026-06-26 | 5:00 | 9:00 | Mágocs-Alsómocsolád | Máza-szászvár | vonali |  |  | nem | nem | 46 db síncsere, útátjáró átépítés |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000113699 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-06-26 | 20:00 | 2026-06-27 | 5:00 | 9:00 | Mágocs-Alsómocsolád | Máza-szászvár | vonali |  |  | nem | nem | 46 db síncsere, útátjáró átépítés |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000113699 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-06-29 | 20:00 | 2026-06-30 | 5:00 | 9:00 | Mágocs-Alsómocsolád | Máza-szászvár | vonali |  |  | nem | nem | 46 db síncsere, útátjáró átépítés |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000113699 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-06-30 | 20:00 | 2026-07-01 | 5:00 | 9:00 | Mágocs-Alsómocsolád | Máza-szászvár | vonali |  |  | nem | nem | 46 db síncsere, útátjáró átépítés |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000113699 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-07-01 | 20:00 | 2026-07-02 | 5:00 | 9:00 | Mágocs-Alsómocsolád | Máza-szászvár | vonali |  |  | nem | nem | 46 db síncsere, útátjáró átépítés |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000113699 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-07-02 | 20:00 | 2026-07-03 | 5:00 | 9:00 | Mágocs-Alsómocsolád | Máza-szászvár | vonali |  |  | nem | nem | 46 db síncsere, útátjáró átépítés |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000113699 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 50 | 2026-07-03 | 20:00 | 2026-07-04 | 5:00 | 9:00 | Mágocs-Alsómocsolád | Máza-szászvár | vonali |  |  | nem | nem | 46 db síncsere, útátjáró átépítés |  | Utolsó - első szeméyvonat között. |  | 10000113699 | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 60 | 2026-09-07 | 6:00 | 2026-09-13 | 22:00 | 160:00 | Gyékényes | Berzence | vonali |  |  | igen | nem | Gyékényes (kiz) - Berzence (kiz) állomások között a 319+54 szelvényben útátjáró átépítés. (EDILON) Fakivágás, nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Folyamatos átszállásos kizárás. |  |  | 681 sz. másodrendű főút Nagyatád-OH határforgalom. Elsősorban közúti forgalombiztonság fenntartása szempontjából tervezett munka, közutas bejelentés/felszólítás is érkezett, közút felöl 30 km/h.
| 60 | 2026-09-14 | 6:00 | 2026-09-20 | 22:00 | 160:00 | Darány | Barcs | vonali |  |  | igen | nem | Darány (kiz) - Barcs (kiz) állomások között a 635+04 szelvényben útátjáró átépítés. (EDILON) Fakivágás, nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Folyamatos átszállásos kizárás. |  |  | 6 sz. főút határforgalom. Elsősorban közúti forgalombiztonság fenntartása szempontjából tervezett munka. Várható közút felöl sebességkorlátozás.
| 60 | 2026-10-15 | 20:40 | 2026-10-16 | 4:30 | 7:50 | Gyékényes | Berzence | vonali |  |  | nem | nem | Jótállási FKG szabályozás. |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállásos szabályozás.
| 60 | 2026-10-17 | 0:00 | 2026-10-17 | 3:45 | 3:45 | Darány | Barcs | vonali |  |  | nem | nem | Jótállási FKG szabályozás. |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Alapmunkához kapcsolódó jótállásos szabályozás.
| 60 | 2026-11-06 | 21:25 | 2026-11-07 | 4:30 | 7:05 | Darány | Szigetvár | vonali | Szigetvár | II. vg. | igen | nem | Darány (kiz) - Szigetvár (bez) állomások között 5,6 km hosszban FKG szabályozás. (Szigetvár állomás II. vágány) Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 60 | 2026-11-09 | 21:25 | 2026-11-10 | 4:30 | 7:05 | Darány | Szigetvár | vonali | Szigetvár | II. vg. | igen | nem | Darány (kiz) - Szigetvár (bez) állomások között 5,6 km hosszban FKG szabályozás. (Szigetvár állomás II. vágány) Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 60 | 2026-11-10 | 23:25 | 2026-11-11 | 4:20 | 4:55 | Szigetvár | Szentlőrinc | vonali |  |  | nem | nem | Szigetvár (kiz) - Szentlőrinc (kiz) állomások között 13,4 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 60 | 2026-11-11 | 23:25 | 2026-11-12 | 4:20 | 4:55 | Szigetvár | Szentlőrinc | vonali |  |  | nem | nem | Szigetvár (kiz) - Szentlőrinc (kiz) állomások között 13,4 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 60 | 2026-11-12 | 23:25 | 2026-11-13 | 4:20 | 4:55 | Szigetvár | Szentlőrinc | vonali |  |  | nem | nem | Szigetvár (kiz) - Szentlőrinc (kiz) állomások között 13,4 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 60 | 2026-11-14 | 23:25 | 2026-11-15 | 4:20 | 4:55 | Szigetvár | Szentlőrinc | vonali |  |  | nem | nem | Szigetvár (kiz) - Szentlőrinc (kiz) állomások között 13,4 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 61 | 2026-11-15 | 22:00 | 2026-11-16 | 4:00 | 5:30 | Szentlőrinc | Sellye | vonali |  |  | igen | nem | Szentlőrinc (kiz) - Sellye (kiz) állomások között a 6+00 - 24+00 sz. között FKG szabályozás Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 65 | 2026-11-05 | 23:00 | 2026-11-06 | 4:45 | 5:45 | Pécs-Külváros | Pécsbánya-Rendező | vonali |  |  | igen | nem | Pécs-külváros (kiz) - Pécsbánya-Rendező (kiz) állomások között 800 m hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 65 | 2026-11-05 | 23:15 | 2026-11-06 | 4:30 | 5:45 | Pécsbánya-Rendező | Áta | vonali |  |  | igen | nem | Pécsbánya-Rendező (kiz) - Áta (kiz) állomások között 3,5 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 65 | 2026-11-06 | 23:15 | 2026-11-07 | 4:30 | 5:45 | Pécsbánya-Rendező | Áta | vonali |  |  | igen | nem | Pécsbánya-Rendező (kiz) - Áta (kiz) állomások között 3,5 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 65 | 2026-11-07 | 20:50 | 2026-11-08 | 5:10 | 8:20 | Áta | Vilány | vonali |  |  | igen | nem | Áta (kiz) - Villány (kiz) állomások között 5,7 km hosszban FKG szabályozás, síncsere. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 65 | 2026-11-08 | 20:50 | 2026-11-09 | 5:10 | 8:20 | Áta | Vilány | vonali |  |  | igen | nem | Áta (kiz) - Villány (kiz) állomások között 5,7 km hosszban FKG szabályozás, síncsere. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 65 | 2026-11-13 | 20:30 | 2026-11-14 | 3:00 | 6:30 | Villány | Mohács | vonali |  |  | igen | nem | Villány (kiz) - Mohács (kiz) állomások között 8 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 65 | 2026-11-14 | 20:30 | 2026-11-15 | 3:00 | 6:30 | Villány | Mohács | vonali |  |  | igen | nem | Villány (kiz) - Mohács (kiz) állomások között 8 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 66 | 2026-11-11 | 20:30 | 2026-11-12 | 4:15 | 7:45 | Villány | Magyarbóly | vonali | Magyarbóly | teljes állomás | nem | nem | Villány (kiz) - Magyarbóly oh. között 3,5 km hosszban FKG szabályozás, síncsere. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 66 | 2026-11-12 | 20:20 | 2026-11-13 | 4:20 | 8:00 | Magyarbóly | Magyarbóly oh. | vonali | Magyarbóly | teljes állomás | nem | nem | Villány (kiz) - Magyarbóly oh. között 3,5 km hosszban FKG szabályozás, síncsere. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Utolsó - első személyvonat között. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
| 154 | 2026-04-24 | 20:40 | 2026-04-25 | 4:15 | 7:35 | Pörböly | Baja | vonali |  |  | igen | nem | Pörböly (kiz) - Baja (kiz) állomások között FKG szabályozás 4 km hosszban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Átszállásos kizárás. |  |  | Lassújelek bevezetésének elkerülése, forgalombiztonság fenntartása.
452 | [5 empty] | 0
453 | [5 empty] | 0
454 | [5 empty] | 0
455 | [5 empty] | 0
456 | [5 empty] | 0
457 | [5 empty] | 0
458 | [5 empty] | 0
459 | [5 empty] | 0
460 | [5 empty] | 0
461 | [5 empty] | 0
462 | [5 empty] | 0
463 | [5 empty] | 0
464 | [5 empty] | 0
465 | [5 empty] | 0
466 | [5 empty] | 0
467 | [5 empty] | 0
468 | [5 empty] | 0
469 | [5 empty] | 0
470 | [5 empty] | 0
471 | [5 empty] | 0
472 | [5 empty] | 0
473 | [5 empty] | 0
474 | [5 empty] | 0
475 | [5 empty] | 0
476 | [5 empty] | 0
477 | [5 empty] | 0
478 | [5 empty] | 0
479 | [5 empty] | 0
480 | [5 empty] | 0
481 | [5 empty] | 0
482 | [5 empty] | 0
483 | [5 empty] | 0
484 | [5 empty] | 0
485 | [5 empty] | 0
486 | [5 empty] | 0
487 | [5 empty] | 0
488 | [5 empty] | 0:00
489 | [5 empty] | 0:00
490 | [5 empty] | 0:00
491 | [5 empty] | 0:00
492 | [5 empty] | 0:00
493 | [5 empty] | 0:00
494 | [5 empty] | 0:00
495 | [5 empty] | 0:00
496 | [5 empty] | 0:00
497 | [5 empty] | 0:00
498 | [5 empty] | 0:00
499 | [5 empty] | 0:00
500 | [5 empty] | 0:00
501 | [5 empty] | 0:00
502 | [5 empty] | 0:00
503 | [5 empty] | 0:00
504 | [5 empty] | 0:00
505 | [5 empty] | 0:00
506 | [5 empty] | 0:00
507 | [5 empty] | 0:00
508 | [5 empty] | 0:00
509 | [5 empty] | 0:00
510 | [5 empty] | 0:00
511 | [5 empty] | 0:00
512 | [5 empty] | 0:00
513 | [5 empty] | 0:00
514 | [5 empty] | 0:00
515 | [5 empty] | 0:00
516 | [5 empty] | 0:00
517 | [5 empty] | 0:00
518 | [5 empty] | 0:00
519 | [5 empty] | 0:00
520 | [5 empty] | 0:00
521 | [5 empty] | 0:00
522 | [5 empty] | 0:00
523 | [5 empty] | 0:00
524 | [5 empty] | 0:00
525 | [5 empty] | 0:00
526 | [5 empty] | 0:00
527 | [5 empty] | 0:00
528 | [5 empty] | 0:00
529 | [5 empty] | 0:00
530 | [5 empty] | 0:00
531 | [5 empty] | 0:00
532 | [5 empty] | 0:00
533 | [5 empty] | 0:00
534 | [5 empty] | 0:00
535 | [5 empty] | 0:00
536 | [5 empty] | 0:00
537 | [5 empty] | 0:00
538 | [5 empty] | 0:00
539 | [5 empty] | 0:00
540 | [5 empty] | 0:00
541 | [5 empty] | 0:00
542 | [5 empty] | 0:00
543 | [5 empty] | 0:00
544 | [5 empty] | 0:00
545 | [5 empty] | 0:00
546 | [5 empty] | 0:00
547 | [5 empty] | 0:00
548 | [5 empty] | 0:00
549 | [5 empty] | 0:00
550 | [5 empty] | 0:00
551 | [5 empty] | 0:00
552 | [5 empty] | 0:00
553 | [5 empty] | 0:00
554 | [5 empty] | 0:00
555 | [5 empty] | 0:00
556 | [5 empty] | 0:00
557 | [5 empty] | 0:00
558 | [5 empty] | 0:00
559 | [5 empty] | 0:00
560 | [5 empty] | 0:00
561 | [5 empty] | 0:00
562 | [5 empty] | 0:00
563 | [5 empty] | 0:00
564 | [5 empty] | 0:00
565 | [5 empty] | 0:00
566 | [5 empty] | 0:00
567 | [5 empty] | 0:00
568 | [5 empty] | 0:00
569 | [5 empty] | 0:00
570 | [5 empty] | 0:00
571 | [5 empty] | 0:00
572 | [5 empty] | 0:00
573 | [5 empty] | 0:00
574 | [5 empty] | 0:00
575 | [5 empty] | 0:00
576 | [5 empty] | 0:00
577 | [5 empty] | 0:00
578 | [5 empty] | 0:00
579 | [5 empty] | 0:00
580 | [5 empty] | 0:00
581 | [5 empty] | 0:00
582 | [5 empty] | 0:00
583 | [5 empty] | 0:00
584 | [5 empty] | 0:00
585 | [5 empty] | 0:00
586 | [5 empty] | 0:00
587 | [5 empty] | 0:00
588 | [5 empty] | 0:00
589 | [5 empty] | 0:00
590 | [5 empty] | 0:00
591 | [5 empty] | 0:00
592 | [5 empty] | 0:00
593 | [5 empty] | 0:00
594 | [5 empty] | 0:00
595 | [5 empty] | 0:00
596 | [5 empty] | 0:00
597 | [5 empty] | 0:00
598 | [5 empty] | 0:00
599 | [5 empty] | 0:00
600 | [5 empty] | 0:00
Formulas:
Tartam (óra) = [Vágányzár vége]-[Vágányzár kezdete]+F2-D2
Tartam (óra) = [Vágányzár vége]+F108-[Vágányzár kezdete]-D108

## SG
Ssz. | Vsz. | Vágányzár kezdete |  | Vágányzár vége |  | Tartam (óra) | Állomásköz |  | Vágány | Állomás | Kizárt objektum | Vonatpótló | KMZN | Munkavégzés | Lassúmenet | Megjegyzés | Kiemelt | Rendelésszám | Vágányzár hozadéka
202 | 80 | 2026-05-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-04-04 22:00 | Mezőzombor | Nyíregyháza | vonali | Tarcal Rakamaz Görögszállás Nyírtelek Nyíregyháza-Északi kitérő | Teljes állomás | Igen | Nem | Hosszúsín lehúzás két szerelvénnyel, több kihorgonyzással Északi-Kitérő - Nyíregyháza között a 468-488 szlv-ek között 05.06-án 10:00 - 18:00 között - Nyíregyháza áb1 FM, 268x120 mh. ~ 16,1 vkm hosszúsíncsere, 61 db szig. és 24 mh. síncsere, 5 cs úá. csere, 2600 vm rostálás Tarcal - Tokaj között, 60 vm GO-4S, 77+58+35+24 vm vágányátépítés, ~24 vkm TSH+munkah. kialakítás, 3 cs kit. csere, teljes FKG, teljes KIAG, Hosszú híd kiemelt felújítása amely során 7 hétig nem lehet átjárni!, 448 kerethíd felújítása Nyírtelek - Északi kitérő között 5 nap átjárás nem biztosított, Hosszúhídon hídfacsere, többi hídon hídfacsavar utánhúzás |  | A hídfelújítások (Hosszú híd min. 8 hét, 448 min. 5 nap kizárás) miatt a kivitelezést tagolni kell, a munkagépek szabad mozgása érdekében. Rakterületek felszabadítása a 2024. évi projektre (is) tekintettel feltétele a munkavégzésnek. (MÁF KFG Kft.) |  | 10000085635 10000085663 10000085704 10000085750 10000085879 10000086003 10000086128 10000086160 10000086219 10000086235 10000087199 10000087449 10000087496 10000087528 10000087870 10000088129 10000088150 10000088173 10000088179 10000088186 10000088194 10000088198 10000088202 10000088203 10000088209 10000088215 10000088235 10000088239 10000088244 10000088347 10000088348 10000088350 10000088353 10000088363 10000088364 10000088365 10000088366 10000088367 10000088368 10000088370 10000088371 10000088372 10000088374 10000088375 10000088376 10000088377 10000088379 10000088380 10000088384 10000088385 10000088386 10000088387 10000088388 10000088389 10000088391 10000088392 10000088394 10000088396 10000088398 10000088399 10000088402 10000088405 10000088408 10000088409 10000088410 10000088412 10000088415 10000088417 10000088418 10000088419 10000088420 10000088423 10000088426 10000088427 10000088429 10000088430 10000088639 10000088668 10000092768 10000092769 10000092770 10000092771 10000092772 10000092773 10000094728 10000095079 10000096317 10000096392 10000096431 10000085635 10000085663 10000085704 10000085750 10000085879 10000086003 10000086128 10000086160 10000086219 10000086235 10000087199 10000087449 10000087496 10000087528 10000087870 10000088129 10000088150 10000088173 10000088179 10000088186 10000088194 10000088198 10000088202 10000088203 10000088209 10000088215 10000088235 10000088239 10000088244 10000088347 10000088348 10000088350 10000088353 10000088363 10000088364 10000088365 10000088366 10000088367 10000088368 10000088370 10000088371 10000088372 10000088374 10000088375 10000088376 10000088377 10000088379 10000088380 10000088384 10000088385 10000088386 10000088387 10000088388 10000088389 10000088391 10000088392 10000088394 10000088396 10000088398 10000088399 10000088402 10000088405 10000088408 10000088409 10000088410 10000088412 10000088415 10000088417 10000088418 10000088419 10000088420 10000088423 10000088426 10000088427 10000088429 10000088430 10000088639 10000088668 10000092768 10000092769 10000092770 10000092771 10000092772 10000092773 10000094728 10000095079 10000096317 10000096392 10000096431 | A következő korlátozások szűnnek meg a munkák eredményes elvégzésével: 50+00-60+00 100km/h->120 km/h, 89+00-90+00 100km/h->120 km/h, 46+57-109+50 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 109+00-116+00 100km/h->120 km/h, 150+00-151+00 100km/h->120 km/h, 109+50-178+56 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 179+00-187+00 40km/h->80 km/h, 225+00-231+00 80km/h->120 km/h, 318+00-320+00 100km/h->120 km/h, 346+00-347+00 100km/h->120 km/h, 401+00-407+00 80km/h->120 km/h, 448+00-449+00 80km/h->120 km/h, 229+48-467+74 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) 483+00-485+00 100km/h->120 km/h, 467+74-488+41 60km/h->80 km/h, (tehervonatok részére) Bizt.ber. Szakfelügyelet szükséges | A kezdés beszerzési oldalról nem tud kezdeni 05 hónapban. A legkorábbi kezdés 06 közepe
| 80 | 2026-08-31 | 6:00 | 2026-09-06 | 23:59 | 161:59 | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | vonali |  | mindkét vágány | Igen | Nem | Tiszalúc felüljáró bontás | [5 empty] | ,,
258 | 90 | 2026-09-07 | 2:00 | 2026-09-22 | 23:59 | 1900-01-14 21:59 | Felsőzsolca | Hidasnémeti | vonali | Onga Szikszó Halmaj Forró-Encs Novajidrány Hidanémeti | Teljes állomás | igen | nem | Komplex vágányzár; 149+88 szelvényben lévő acélhídon és csatlakozó vágányban pálya átépítés, hézag nélküli vágány kialakítás, saru karbantartás. |  | Feszültségmentesítés szükséges a munkavégzés idejére. A hídon a vasúti pálya elbontásra kerül. |  | 10000111827
447 | 80C | 2026-05-11 | 17:00 | 2026-05-12 | 6:00 | 0.54167 | Mezőzombor | Bodrogkeresztúr | vonali |  |  | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín lehúzása |  | A lehúzás idejére vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000084068
448 | 80C | 2026-05-12 | 20:00 | 2026-05-13 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje |  |  |  | 10000084068
449 | 80C | 2026-05-13 | 20:00 | 2026-05-14 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 3000vfm |  |  |  | 10000084068
451 | 80C | 2026-05-14 | 20:00 | 2026-05-15 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 7000vfm |  |  |  | 10000084068
453 | 80C | 2026-05-15 | 20:00 | 2026-05-16 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 3000vfm |  |  |  | 10000084068
455 | 80C | 2026-05-16 | 20:00 | 2026-05-17 | 6:00 | 0.41667 | Mezőzombor | Sátoraljaújhely | vonali | Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva Sárospatak | Teljes állomás | igen | nem | 46-104 sz. között 17 szál 120mh. sín csere 4 szál 24mh. sín cseréje FKG szabályozás 6000vfm |  |  |  | 10000084068
| 100 | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-09 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Komoró | Tuzsér | bal | Komoró | 1 kitérő, vonal + Áb FM | Nem | nem | 1 kitérő csere + 36 m3 vízzáró védőréteg beépítés, 6 AT heg |  |  |  | 10000111836
300 | 100 | 2026-09-15 | 7:00 | 2026-09-21 | 19:00 | 1900-01-05 12:00 | Kisvárda | Fényeslitke | jobb | Fényeslitke | 439-445; IV.-V.vg. "B" vágányút | Nem | Nem | ÁGYROST+GEORÁCS BEÉP+MFS 2M3/VM 60% 600 VM, 2000 VM ÍV- ÉS PÁLYASZINT KORREKCIÓ KONTRAÍVBEN, VÁGÁNYELHÚZÁS, 355 M SK+30 ÍVBEN FEKVŐ PERON, NAGYTENGELYBEN 350 ÉLETVÉDELMI KERÍTÉS,; 442+16 szlv 6 MZ PONTI ÚÁ. ÉPÍTÉS 24 VM VGCS, SÍNCSERE, 1200 VM TSH +; 18 a/b kitérő cseréje + 78 vm csatlakozó IV. vágány cseréje | TSK: 2026.09.21 0:00 - 2026.09.24 13:00 | Rakterület Kisvárda (rosta), Fényeslitke (kitérő csere) állomáson! (MÁF KFG Kft.) |  | 10000093948; 10000093949; 10000093950; 10000093978; 10000095429
276 | 100 | 2026-04-13 | 21:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
277 | 100 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-14 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
278 | 100 | 2026-04-14 | 21:00 | 2026-04-15 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
279 | 100 | 2026-04-14 | 23:30 | 2026-04-15 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
280 | 100 | 2026-04-15 | 21:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
281 | 100 | 2026-04-15 | 23:30 | 2026-04-16 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
282 | 100 | 2026-04-16 | 21:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
283 | 100 | 2026-04-16 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
285 | 100 | 2026-04-20 | 21:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
286 | 100 | 2026-04-20 | 21:00 | 2026-04-21 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Ebes | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
288 | 100 | 2026-04-21 | 21:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
289 | 100 | 2026-04-21 | 21:00 | 2026-04-22 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Hajdúszoboszló | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
291 | 100 | 2026-04-22 | 21:00 | 2026-04-23 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
292 | 100 | 2026-04-23 | 21:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
304 | 100 | 2026-10-05 | 21:00 | 2026-10-06 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
305 | 100 | 2026-10-05 | 23:30 | 2026-10-06 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
306 | 100 | 2026-10-06 | 21:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kaba | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
307 | 100 | 2026-10-06 | 23:30 | 2026-10-07 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
308 | 100 | 2026-10-07 | 21:00 | 2026-10-08 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
309 | 100 | 2026-10-07 | 23:30 | 2026-10-08 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
310 | 100 | 2026-10-08 | 21:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Karcag | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
311 | 100 | 2026-10-08 | 23:30 | 2026-10-09 | 4:00 | 0.1875 |  |  |  | Debrecen | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
312 | 100 | 2026-10-12 | 21:00 | 2026-10-13 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
313 | 100 | 2026-10-12 | 21:00 | 2026-10-13 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Ebes | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
314 | 100 | 2026-10-13 | 21:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Kisújszállás | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
315 | 100 | 2026-10-13 | 21:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Hajdúszoboszló | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
316 | 100 | 2026-10-14 | 21:00 | 2026-10-15 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
317 | 100 | 2026-10-15 | 21:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 0.33333 |  |  |  | Püspökladány | Felsővezeték, állomás összes áramköre |  | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása |  | A vágányzár ideje alatt középütközős vonatok NEM közlekedhetnek (MÁV Felsővezeték)
425 | 100 | 2026-05-05 | 0:40 | 2026-05-05 | 3:10 | 0.10417 |  |  |  | Kisvárda | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Kisvárda (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
426 | 100 | 2026-05-06 | 0:40 | 2026-05-06 | 3:15 | 0.10764 |  |  |  | Fényeslitke | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Fényeslitke (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
427 | 100 | 2026-05-07 | 0:40 | 2026-05-07 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Komoró | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Komoró (bez) -Záhony (bez), Eperjeske Átrakó p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
428 | 100 | 2026-05-08 | 0:40 | 2026-05-08 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Tuzsér | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Tuzsér (bez) -Záhony (bez), nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
429 | 100 | 2026-09-08 | 0:40 | 2026-09-08 | 3:10 | 0.10417 |  |  |  | Kisvárda | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Kisvárda (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
430 | 100 | 2026-09-09 | 0:40 | 2026-09-09 | 3:15 | 0.10764 |  |  |  | Fényeslitke | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Fényeslitke (bez) -Záhony (bez) + Eperjeske Átrakó p.u. és Fényeslitke Déli Rendező p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
431 | 100 | 2026-09-10 | 0:40 | 2026-09-10 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Komoró | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Komoró (bez) -Záhony (bez), Eperjeske Átrakó p.u. nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
432 | 100 | 2026-09-11 | 0:40 | 2026-09-11 | 3:20 | 0.11111 |  |  |  | Tuzsér | Teljes feszültségmentesítés | Nem | nem | A munkavégzés idejére Tuzsér (bez) -Záhony (bez), nincs feszültség! 2 db dízel gép Záhony állomásra az IC energiántartására
| 101 | 2026-07-31 | 19:00 | 2026-08-03 | 6:00 | 1900-01-01 11:00 | Berettyóújfalu | Mezőpeterd | vonali | Berettyóújfalu | SR1 | igen | nem | útátjáró átépítés 1399+42 szlv STRAIL KÜLSŐ+BELSŐ ELEMEK BONTÁSA 14 MZ, PONTISTRAIL BURKOLAT BEÉPÍTÉSE 11 MZ, STRAIL KÜLSŐ+BELSŐ ELEMEK ÉPÍTÉSE 3 MZ, FELÉPÍTMÉNYI SZIVÁRGÓ ÉPÍTÉS 30 M, 24 VM Ágyazatcsere, KMZN Éjszakánként Mezőpeterd - Biharkeresztes zúzottkő ürítés, 5000 VM FKG |  | Útzár, részletezése (?) |  | 10000109384
319 | 101 | 2026-09-07 | 20:40 | 2026-09-08 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV Felsővezeték)
320 | 101 | 2026-09-08 | 20:40 | 2026-09-09 | 4:20 | 0.31944 | Báránd | Sáp |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV PKI DB.)
| 101 | 2026-09-08 | 20:40 | 2026-09-09 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd | vonali |  |  | igen | nem | 6000 VM FKG szabályozás, 175 to zúzottkő ürítés |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000109366
| 101 | 2026-09-09 | 20:40 | 2026-09-10 | 4:20 | 0.31944 | Püspökladány | Báránd | vonali |  |  | igen | nem | 6000 VM FKG szabályozás, 175 to zúzottkő ürítés |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000109366
321 | 101 | 2026-09-09 | 20:40 | 2026-09-10 | 4:20 | 0.31944 | Báránd | Sáp |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | (MÁV PKI DB.)
322 | 101 | 2026-09-10 | 20:40 | 2026-09-11 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu |  |  | vonali felsővezeték + FKG szab | Igen | nem | 6000 VM FKG szab |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000104520
| 101 | 2026-09-11 | 20:40 | 2026-09-12 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu | vonali |  | FKG szab | Igen | nem | 6000 VM FKG szab |  | (MÁV PKI DB.) |  | 10000104520
323 | 101 | 2026-09-14 | 20:40 | 2026-09-15 | 4:20 | 0.31944 | Sáp | Berettyóújfalu |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem
324 | 101 | 2026-09-15 | 20:40 | 2026-09-16 | 4:20 | 0.31944 | Berettyóújfalu | Mezőpeterd |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Berettyóújfalu - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
325 | 101 | 2026-09-16 | 20:40 | 2026-09-17 | 4:20 | 0.31944 | Mezőpeterd | Biharkeresztes |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Mezőpeterd - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
326 | 101 | 2026-09-17 | 22:00 | 2026-09-18 | 4:20 | 0.26389 | Biharkeresztes | Biharkeresztes oh. |  |  | vonali felsővezeték | Igen | nem |  |  | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
327 | 101 | 2026-09-21 | 22:00 | 2026-09-22 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
328 | 101 | 2026-09-22 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
329 | 101 | 2026-09-23 | 22:00 | 2026-09-24 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Biharkeresztes | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
330 | 101 | 2026-09-24 | 22:00 | 2026-09-25 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Mezőpeterd | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Mezőpeterd - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
331 | 101 | 2026-09-28 | 22:00 | 2026-09-29 | 4:20 | 0.26389 |  |  |  | Berettyóújfalu | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Nem lesz feszültség Berettyóújfalu - Biharkeresztes oh. Között (MÁV Felsővezeték)
332 | 101 | 2026-09-30 | 7:00 | 2026-09-30 | 13:00 | 0.25 |  |  |  | Sáp | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | (MÁV Felsővezeték)
333 | 101 | 2026-10-01 | 7:00 | 2026-10-01 | 13:00 | 0.25 |  |  |  | Báránd | Teljes feszültségmentesítés | nem | nem | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | Állomás teljes felsővezetékének karbantartása | (MÁV Felsővezeték)
336 | 105 | 2026-08-24 | 23:30 | 2026-08-28 | 3:30 | 1900-01-02 04:00 | Debrecen | Nyírábrány | vonali | Nagycsere Vámospércs | Teljes állomás | Igen | Nem | Gyalogosfelüljáró bontás 19+18 szlv, AS 53 útátjárócsere 5 MZ Bodán bontás 48 VM ágyazatcsere védőréteggel,; FKG szab 8500 vfm, zúzottkő pótlás Vámospércs-Nyírábrány |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096379; 10000096333; 10000095994
| 108 | 2026-07-20 | 19:00 | 2026-07-23 | 7:00 | 1900-01-01 12:00 | Ohat- Pusztakócs | Egyek | vonal |  | vonali | igen | nem | útátj átépítés 575 szlv 7 MZ BODÁN, SZIKKASZTÓ ZSOMP KÉSZÍTÉS 2 M3, ACÉLSÍN 48 R. 24 M R260 4 db, TERELÖUT EPIT ES IDEIG ASZFALT BURK KESZÍTÉS 100 m2, |  |  |  | 10000110629
351 | 108 | 2026-06-22 | 7:00 | 2026-06-22 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000094651; 10000094658; 10000094662; 10000094671; 10000094673
352 | 108 | 2026-06-23 | 7:00 | 2026-06-23 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
353 | 108 | 2026-06-24 | 7:00 | 2026-06-24 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
353 | 108 | 2026-06-25 | 7:00 | 2026-06-25 | 17:00 | 0.41667 | Tiszafüred | Poroszló | vonali |  |  | Igen | Nem | Hídfacsavar utánhúzás, acél szerk. mosása |  | (MÁF KFG Kft.)
356 | 108 | 2026-07-27 | 19:00 | 2026-07-29 | 7:00 | 1899-12-31 12:00 | Egyek | Tiszafüred | vonali |  |  | Igen | Nem | Egyek 642 szlv Útátjáró csere, 12 VM ágyazatcsere, 20 m szivárgó, 2 db 48R 24 MH síncsere, 4 db AT hegesztés, + PFT útátjáró csere, 8900 VM FKG |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096242
367 | 110 | 2026-09-21 | 19:35 | 2026-09-25 | 5:30 | 1900-01-02 09:55 | Apafa | Hajdúsámson | vonali |  |  | Igen | Nem | 33+12 védősínes útátjáró átépítése Bodán rendszerűre + 24 vm vgcs., terelőút építés 100 m3; 18 db 24 mh. ívsíncsere útátjáróval; Hézag nélküli pálya építés |  | (MÁF KFG Kft.) Forrás szükséges! |  | 10000095205
368 | 110 | 2026-09-28 | 19:55 | 2026-10-03 | 5:10 | 1900-01-03 09:15 | Hajdúsámson | Nyíradony | vonali | Nyíradony |  | Igen | Nem | 102+22 védősínes útátjáró átépítése Bodán rendszerűre+24 vm vgcs., terelőút építés; 101-102 sz. ívsíncsere útátjáróval; 192-255 sz. sínvég felújítás, KIAG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096314; 10000095452
378 | 110 | 2026-10-19 | 0:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Nyírbátor | Mátészalka | vonali | Hodász | Teljes állomás | Igen | Nem | AS561 útátjáró átépítés és Bodán burkolat csere; KIAG szabályozás |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096465
370 | 110 | 2026-10-06 | 19:25 | 2026-10-07 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
371 | 110 | 2026-10-07 | 19:25 | 2026-10-08 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
372 | 110 | 2026-10-08 | 19:25 | 2026-10-09 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
373 | 110 | 2026-10-09 | 19:25 | 2026-10-10 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
374 | 110 | 2026-10-12 | 19:25 | 2026-10-13 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
375 | 110 | 2026-10-13 | 19:25 | 2026-10-14 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
376 | 110 | 2026-10-14 | 19:25 | 2026-10-15 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
377 | 110 | 2026-10-15 | 19:25 | 2026-10-16 | 5:10 | 0.40625 | Nyíradony | Nyírbátor | vonali | Nyírgelse | Teljes állomás | Igen | Nem | ua. |  | (MÁV PKI DB.)
384 | 113 | 2026-10-12 | 20:30 | 2026-10-16 | 6:00 | 1900-01-02 09:30 | Mátészalka | Kocsord Alsó | vonali |  |  | Igen | Nem | 446+80 sz.útátjáró cseréje terelő út építés 16 MZ Pontistrail, 48 vm ágyazatcsere, 4 db 48 R 24 MH R260 síncsere, + 5334 vm FKG, + hídfacsavar utánhúzás 458+74 szlv |  | (MÁF KFG Kft.) |  | 10000096193; 10000094966
202 | 80 | 2026-06-01 | 20:00 | 2026-06-06 | 20:00 | 1900-01-04 |  |  |  | Miskolc-Rendező | 21 fokos átszelés "Kih." áramkör gurítódombos elegyrendezés | nem | igen | Teljes átépítés ágyazatcserével és védőréteg beépítéssel, valamint a csatlakozó részeken 4x2,5vfm vágányátépítés ágyazatcserével és védőréteg beépítéssel |  | A munkák idejére az állomási gurítódombos elegyrendezés szünetel! |  | 10000096046
221 | 80 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-06 | 23:59 | 1900-01-07 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | bal | Füzesabony | 17.kit. | Nem | nem | 17.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 17.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000110937
225 | 80 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-06 | 23:59 | 1900-01-07 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | bal | Füzesabony | 11.kit. | Nem | nem | 11.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 11.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112174
223 | 80 | 2026-09-23 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 1900-01-06 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | jobb | Füzesabony | 13.kit. | Nem | nem | 13.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 13.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112195
227 | 80 | 2026-09-23 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 1900-01-06 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd | jobb | Füzesabony | 19.kit. | Nem | nem | 19.kit. Vasanyag és talpfa csere |  | 19.kit. Vasanyag és talpfa csere | nem | 10000112194
229 | 80 | 2026-09-01 | 0:00 | 2026-09-17 | 23:59 | 1900-01-15 23:59 | Füzesabony | Mezőkövesd |  | Füzesabony | 19-11-13-17 KPVK | Nem | nem | 19-11-13-17 KPVK csere |  | 19-11-13-17 KPVK csere | nem | 10000112756
204 | 80 | 2026-10-07 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 1900-01-05 23:59 |  |  |  | Füzesabony | V. vg., FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával |  | 48. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000092828
231 | 80 | 2026-10-14 | 18:00 | 2026-10-16 | 6:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Füzesabony | 29b-33 kitérők között Feszment V-VI-VII áb | nem | nem | Ágyazat illetve alj csere |  | Ágyazat csere, vasbetonaljak, szigetelt illesztések cseréje. |  | 10000111653
212 | 80 | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 |  |  |  | Nyékládháza | II. átmenő fővágány, Áj fm | nem | igen | L jelű peronszegély csere, peron aszfaltozás |  | 97 m hosszban L jelű peronszegély elemek cseréje, aszfalt burkolat és peronsáv feltöltés bontása, feltöltés készítése, burkolat készítése aszfaltból. Áb és Áj áramkörök kikapcsolása, kitológép szükséges |  | 10000096306
214 | 80 | 2026-07-20 | 6:00 | 2026-07-24 | 6:00 | 1900-01-03 |  |  |  | Hort-Csány | III. átm. fővg., Ab FM | nem | igen | Útátjáró átépítés | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h jobb 768-770 szlv. Között | Strail elemes útátjáró átépítése , csatlakózó részeken ágyazat csere, csatlakozó 12. sz. kitérőben alkatrész csere, aszfalt burkolat készítése |  | 10000096017.1
215 | 80 | 2026-07-25 | 18:00 | 2026-07-28 | 18:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Hort-Csány | IV. átm. fővg., Ab FM | nem | igen | Útátjáró átépítés | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. jobb vágány; TSK: 80 km/h bal 768-770 szlv. Között | Strail elemes útátjáró átépítése , csatlakózó részeken ágyazat csere, aszfalt burkolat készítése |  | 10000096030
216 | 80 | 2026-07-28 | 18:00 | 2026-07-30 | 6:00 | 1899-12-31 12:00 |  |  |  | Hort-Csány | 8.kitérő | nem | nem | Ágyazatcsere | MSK: 60km/h 768-770 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h jobb 768-770 szlv. Között |  |  | 1000111703
205 | 80 | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-15 | 4:00 | 1900-01-05 21:00 |  |  |  | Rákos | II. vg. | nem | nem | II. vágány átépítése 70-61 és 46-70 sz. kit. Között földmunkagépes technológiával, szükséges hegesztések, nagygépes szabályozás | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | áj áramkör kikapcsolása II.és III. vg. felett szükséges 06.08/09, 09/10, 10/11 és 11/12-én éjszakánként 22:00 - 6:00 között 100a vonal előtt jó lenne elvégezni a vágány megerősítése céljából
294 | 100 | 2026-06-20 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1900-03-09 23:59 | Városligeti elágazás | Kőbánya-Kispest | Teljes vonalszakasz | Kőbánya Teher Kőbánya-Kispest | Kőbánya-Teher teljes állomás Kőbánya-Kispest F bejárati jelző és a 16 kit, E bejárati jelző és a 10 kit. között | Igen(?) | Nem | Egyszerűsített korszerűsítés: teljes felépítménycsere, lokális alépítményhibák javítása, felsővezetéki hálózat átépítése, műtárgyak felújítása (Thököly út, Egressy út, Mogyoródi út, Kerepesi út), Kőér utcai útátjáró átépítése, tarvágás | Budapest-Nyugati-Kőbánya-Kispest között a 80 km/h pályasebesség helyreállítása | Kőbánya-alsó mh. új aluljáró munkálatainak elvégzése itt javasolt Kőbánya-Teher biztber átépítése ebben a vágányzárban javasolt végrehajtani | Igen
| 80 | 2026-06-02 | 21:00 | 2026-06-05 | 21:00 | 72:00 |  |  |  | Rákos | 38 sz. kitérő IV.vg. 24-21 sz. kitérők között III.vg. 16-19 sz. kitérők között Lenti bal vg. 28-38 sz. kit. között | nem | nem | 38 sz. kitérőcsere |  | Aj áramkör aj áramkör - III vg. Daruzáshoz. Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! | Nem
| 120 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-12 | 4:00 | 1900-01-03 06:00 | Rákoshegy | Maglód | bal |  | 118 útátjáró bal oldala | nem | nem | Útátjáró és vágány átépítés 70 méter |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! |  | 10000110688
| 120 | 2026-04-12 | 6:00 | 2026-04-19 | 8:00 | 1900-01-06 02:00 | Rákoshegy | Maglód | bal |  | 118+20-120+00 | nem | nem | Ágyazatrostálás 480 vm FKG szabályozás |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye! |  | 10000111926
| 100 | 2026-06-22 | 7:00 | 2026-06-26 | 22:00 | 111:00 |  |  | Z1 és Z2 | Városliget elágazás | A/10 kitérő | Igen(?) | Nem | A/10 kitérő és csatlakozó 60 vm vágány cseréje |  | Vársoliget elágazás - Kőbánya-Kispest vágányzár függvénye!
297 | 100 | 2026-09-04 | 22:00 | 2026-10-02 | 23:59 | 1900-01-13 01:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | I. vágány (16-29) II. vágány (20-55) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi áj1 áramkör | Nem
302 | 100 | 2026-10-03 | 0:00 | 2026-11-02 | 23:59 | 1900-01-12 23:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | IV. vágány (24-41) V. vágány (32-25) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi áj2 áramkör | Nem
303 | 100 | 2026-11-03 | 0:00 | 2026-11-29 | 23:59 | 1900-01-12 23:59 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | V. vágány (32-25) VI. vágány (26-53) | nem | nem | Vágány átépítése, felüljáró javítási munkák, felsővezeték javítási munkák | Pályasebesség helyreállítása | FM: KöKi Áb áramkör kiszigetelése a 16-29 kitérők között | Nem
| 206 | 2026-06-29 | 7:00 | 2026-07-15 | 18:00 | 1900-01-15 11:00 | Kőbánya kispest | Ferencváros | bal |  | 5+48 szelvény |  |  | Hídgerenda csere |  | Jobb vágányra 40km/h munkavédelmi lassújel szükséges, a munkák befejeztével a csatlakozó pályát szabályozni kell Kőbánya Kispest kizárás függvénye, ha megy az átépítés az V-VI vágány munkáival együtt kezelendő! |  | 10000087158
| 100 | 2026-07-13 | 8:00 | 2026-07-24 | 22:00 | 1900-01-10 14:00 |  |  |  | Abony | 2, 8,10,5 kitérő | nem | nem | 2,4,8,10,5 kitérő ágyazatcsere +2-8 kitérő között 15 méter ágyazatcsere |  | Kőbánya-Kispest felüljáró függvénye; őszre áttervezendő |  | 10000088020
| 100 | 2026-07-24 | 22:00 | 2026-07-27 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Abony | 4 kitérő | nem | nem | 2,4,8,10,5 kitérő ágyazatcsere +2-8 kitérő között 15 méter ágyazatcsere |  | Kőbánya-Kispest felüljáró függvénye; őszre áttervezendő |  | 10000088020
275 | 100 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-19 | 2:00 | 1900-01-07 04:00 | Pilis | Albertirsa | jobb | Albertirsa | B bej. Jelző és a 10 kit. Között | nem | nem | Albertirsa 2,6 sz. kitérők cseréje, IV. vágány rostálása, nyíltvonalon 74 db hosszúsín lehúzása és cseréje, felsővezeték karbantartás, zöldterület karbantartás | 503-504 80 km/h 545-548 40 km/h 556-558 40 km/h | Albertirsa Áj FM (végponti kiszigetelés vizsgálandó) | Nem
284 | 100 | 2026-04-19 | 2:00 | 2026-04-27 | 4:00 | 1900-01-07 02:00 | Pilis | Albertirsa | bal | Albertirsa | A bej. Jelző és a 12 kit. között | nem | nem | Albertirsa 4,8 sz. kitérők cseréje, III. vágány rostálása nyíltvonalon 74 db hosszúsín lehúzása és cseréje, felsővezeték karbantartás, zöldterület karbantartás | 481-482 60 km/h 545-547 60 km/h 558-559 60 km/h | Albertirsa Áb FM (végponti kiszigetelés vizsgálandó) | Nem
| 100 | 2026-05-15 | 23:00 | 2026-05-17 | 1:00 | 1899-12-31 02:00 | Pestszentlőrinc | Vecsés | jobb |  |  | nem | nem | útátjáró átépítés
| 100 | 2026-05-17 | 1:00 | 2026-05-18 | 4:00 | 1899-12-31 03:00 | Pestszentlőrinc | Vecsés | bal |  |  | nem | nem | útátjáró átépítés
393 | 120 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Nagykáta | Tápiószele | jobb | Tápiószele | SR2 útátjáró jobb oldala | nem | nem | Útátjáró átépítés 583+63 szlv., kisgépes ágyazatcsere, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO Tápiószele Áj FM!
394 | 120 | 2026-03-27 | 22:00 | 2026-03-30 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Nagykáta | Tápiószele | bal |  |  | nem | nem | Kisgépes ágyazatcsere, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO
395 | 120 | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-06-01 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 | Tápiógyörgye | Újszász | jobb |  |  | nem | nem | Útátjáró átépítés 732+92 szlv., nagygépes vágányszabályozás, vasúti pályra veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Szolnok, Biztber Kelet, FAF Kelet, TIZO
396 | 120 | 2026-06-05 | 22:00 | 2026-06-08 | 4:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Tápiószele | 13 kit. (zárja 04-05. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | Tápiószele 13 sz. kitérőben alépítményjavítás, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Tápiószele Áb FM!
| 120 | 2025-02-28 | 8:00 | 2025-02-28 | 13:40 | 0.23611 | Sülysáp | Tápiószecső | jobb |  |  | nem | nem | hosszúsín lehúzás
| 120 | 2025-03-01 | 8:00 | 2025-03-01 | 12:00 | 0.16667 | Mende | Sülysáp | jobb |  |  | nem | nem | hosszúsín lehúzás
234 | 80 | 2026-09-21 | 0:00 | 2026-09-30 | 23:59 | 1900-01-08 23:59 |  |  |  | Kőbánya felső | V. vágány (28-33), áj1 és áj2 áramkörök | nem | nem | Teljes vágányátépítés | 10 km/h ideiglenes és 20 km/h állandó lassúmenet lemondása, 40 km/h pályasebesség visszaállítása | Az áj1 áramkör tlejes kikapcsolása miatt se Ferencváros, se a lenti pálya felé nem lehetne villanyvontatással közlekedni, valószínűleg előzetes felsővezetéki átalakítás szükséges a munkához. | Nem
235 | 80 | 2026-10-01 | 0:00 | 2026-10-09 | 23:59 | 1900-01-07 23:59 |  |  |  | Kőbánya felső | VI. vágány (38-33), áj1 és áj2 áramkörök | nem | nem | Teljes vágányátépítés | 20 km/h állandó lassúmenet lemondása, 40 km/h pályasebesség visszaállítása | Az áj1 áramkör tlejes kikapcsolása miatt se Ferencváros, se a lenti pálya felé nem lehetne villanyvontatással közlekedni, valószínűleg előzetes felsővezetéki átalakítás szükséges a munkához. | Nem
236 | 81 | 2026-05-11 | 2:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1900-01-05 21:59 | Hatvan | Somoskőújfalu OH | Teljes vonalszakasz | Mátravidéki erőmű Selyp Apc-Zagyvaszántó Szurdokpüspöki Pásztó Tar Nagybátony Kisterenye Zagyvapálfalva Salgótarján-külső Somoskőújfalu | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, zöldterület karbantartás, vasúti pályára veszélyes fák kivágása, | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, TIZO | Nem
| 80 | 2026-05-11 | 0:00 | 2026-05-13 | 23:59 | 71:59 |  |  |  | Hatvan | 35 sz. kitérő VII .vg. 65-7 sz. kitérő között VI. vg. 65-9 sz. kitérő között | nem | nem | 35 sz. kitérőcsere |  | Ab áramkör kiszigeteléssel? VI. vg. anyagoláshoz | Nem
418 | 142 | 2026-06-20 | 1:00 | 2026-07-04 | 23:59 | 1900-01-13 22:59 | Kőbánya-Kispest | Dabas | Teljes vonalszakasz | Kispest Pestszentimre Gyál Ócsa Inárcs-Kakucs | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás. Űrszelvény tisztítás, vágányszabályozás, aljcsere, síncsere, ágyazatcsere | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Ferencváros, Biztber Kelet, TIZO | Nem
419 | 142 | 2026-07-11 | 1:30 | 2026-07-12 | 23:59 | 1899-12-31 22:29 | Dabas | Örkény | Teljes vonalszakasz |  |  | igen | nem | Komplex karbantartás. Űrszelvény tisztítás, vágányszabályozás, aljcsere, síncsere | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Ferencváros, Biztber Kelet, TIZO | Nem
259 | 92 | 2026-09-14 | 19:00 | 2026-09-17 | 19:00 | 1900-01-02 | Sajóecseg | Sajószentpéter | bal |  |  | igen | nem | 160+60 sz. útátjáró 8 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 20vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere | MSK: 40km/ó jobb vg. 160-161 sz. között 2026.09.14. 19:00 - 2026.09.15. 05:00 100m hosszon | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges a 260-as elkerülő úton |  | 10000103092
262 | 92 | 2026-09-17 | 19:00 | 2026-09-20 | 19:00 | 1900-01-02 | Sajóecseg | Sajószentpéter | jobb |  |  | igen | nem | 160+60 sz. útátjáró 8 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 20vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere | MSK: 40km/ó bal vg. 160-161 sz. között 2026.09.17. 19:00 - 2026.09.18. 05:00 100m hosszon | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges a 260-as elkerülő úton |  | 10000103093
265 | 92 | 2026-09-21 | 19:00 | 2026-09-22 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
266 | 92 | 2026-09-22 | 19:00 | 2026-09-23 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
267 | 92 | 2026-09-23 | 19:00 | 2026-09-24 | 5:00 | 0.41667 | Kazincbarcika | Putnok |  |  |  | igen | nem | Sajókaza 284+26 sz. útátjáró 7 mező külső+belső STRAIL cseréje pontiSTRAIL burkolatúra, 15vfm vágánycsere, 12fm útátjáró víztelenítés kialakítás, 5m3 aszfaltburkolat csere |  | Teljes útzár 72 órán keresztül a STRAIL átjáró építésének technológiája miatt. Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, terelőút építésével a közúti forgalom biztosítható. |  | 10000085437
268 | 94 | 2026-07-20 | 18:00 | 2026-07-21 | 5:00 | 0.45833 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
269 | 94 | 2026-07-21 | 20:00 | 2026-07-22 | 4:00 | 0.33333 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
270 | 94 | 2026-07-22 | 20:00 | 2026-07-23 | 4:00 | 0.33333 | Sajóecseg | Boldva | vonali |  |  | igen | nem | Alsó-Boldva mh. 538+92 sz. útátjáró csere 10,8 mh. vezetősínes útátjáró cseréje, 24vfm 48r. hevederes vágány átépítése 6m3 aszfaltburkolat csere |  | Autóbusz közlekedéssel érintett útátjáró, kerülő útirány kijelölése szükséges lehet. |  | 10000086060
| 87 | 2026-10-27 | 21:00 | 2026-10-28 | 5:00 | 8:00 | Füzesabony | Eger | vonali | Maklár | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás Füzesabony - Maklár 3000 vfm Maklár - Eger Rendező 3000 vfm Eger Rendező - Eger Személy 3000 vfm |  | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000095019 10000095021 10000095022
| 87 | 2026-10-28 | 21:00 | 2026-10-29 | 5:00 | 8:00 | Füzesabony | Eger | vonali | Maklár | Teljes álomás | igen | nem | FKG szabályozás Füzesabony - Maklár 3000 vfm Maklár - Eger Rendező 3000 vfm Eger Rendező - Eger Személy 3000 vfm |  | vonali feszültségmentesítés szükséges. |  | 10000095019 10000095021 10000095022
| 80 | 2026-09-23 | 6:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-28 17:59 |  |  |  | Felsőzsolca | Felsőzsolca jobb átmenő fővágány a 2. - 12. kitérők között | nem | nem | 1856+66 sz., Sajó-híd hídfa csere, pálya átépítés, háttöltés bontás-visszaépítés, hídfő szigetelés | A hídon a bal vágányon 20 km/h munkavédelmi sebességkorlátozás szükséges. | A jobb vágányon feszültségmentesítés szükséges. Kiszigetelést megfontolni! | nem | 10000104574
| 80 | 2026-07-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-02-02 22:00 |  |  |  | Miskolc-Tiszai | III-IV-V. vágány | nem | nem | 1818+31 sz., gyalogos aluljáró vágány bontás-visszaépítés, L30-as peronszegély bontás-visszaépítés peronburkolat bontás-visszaépítés, háttöltés bontás-visszaépítés, szigetelés felújítás. | Munkavédelmi 20 km/h a munkavégzéssel szomszédos vágányokon. | Az III-IV-V. vg. felett feszültségmentesítés szükséges. Feszültségmentesítés 4-4 nap (munkanapra) 8 óra (07.27/28, 07.28/29, 07.29/30, 07.30/31, 08.24/25, 08.85/26, 08.26/27, 08.27/28) | nem | 10000095920
| 80 | 2026-08-31 | 6:00 | 2026-08-31 | 17:00 | 0.45833 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín lehúzása | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.04. 07:00 - 2026.05.04. 11:00 800m hosszon | A lehúzás idejére Miskolc-Tiszai - Felsőzsolca jobb vg. felett feszültségmentesítés szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-08-31 | 21:00 | 2026-09-01 | 7:00 | 0.41667 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.05. 07:00 - 2026.05.05. 11:00 800m hosszon | Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-09-01 | 21:00 | 2026-09-02 | 7:00 | 0.41667 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.06. 07:00 - 2026.05.06. 11:00 800m hosszon | Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-09-02 | 21:00 | 2026-09-03 | 7:00 | 0.41667 | Miskolc-Tiszai | Felsőzsolca | jobb |  |  | nem | nem | 1847-1855 sz. között 10 szál 120mh. sín csere 4 db 12+12-es RSZI csere | MSK: 40km/ó bal vg.1847-1855 sz. között 2026.05.07. 07:00 - 2026.05.07. 11:00 800m hosszon | Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000096272
| 80 | 2026-06-06 | 8:00 | 2026-06-06 | 18:00 | 0.41667 | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | jobb | Taktaharkány | II.vg | nem | nem | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vg. 2090+55 – 2103+40 (Taktaharkány állomáson a kezdőpont felőli állomás előtti szakaszolás is érintett) |  | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vágányon (1285 méter) Vágányzár szükséges: Taktaharkány II. vágányra 2090+55-től 2103+40-ig és Hernádnémeti-Taktaharkány jobb vágányra, 1, 3,5 kitérő használható Feszültségmentesítés szükséges: Taktaharkány állomás Áj, Áb áramkörre és Hernádnémeti-Taktaharkány jobb vágányra Taktaharkány állomásra kitolómozdony szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000108481
| 80 | 2026-06-13 | 8:00 | 2026-06-13 | 14:00 | 0.25 | Taktaharkány | Szerencs | jobb | Taktaharkány | II.vg | nem | nem | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vg. 2102+00 – 2107+16 (Taktaharkány állomáson a végpont felőli állomás előtti szakaszolás is érintett) |  | Munkavezeték csere Taktaharkány II. vágányon (515 méter) Vágányzár szükséges: Taktaharkány II. vágányra 2102+00-től 2107+16-ig és Taktaharkány-Szerencs jobb vágányra, 2, 4, 6,10, 12 kitérő használható Feszültségmentesítés szükséges: Taktaharkány állomás Áj, Áb áramkörre és Taktaharkány-Szerencs jobb vágányra Taktaharkány állomásra kitolómozdony szükséges. Tiszalúc hídbontással egy időben. Közös forgalmi technológia! |  | 10000108481
| 80 | 2026-05-04 | 20:40 | 2026-05-05 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1005-1006 szlv. Bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096779
| 80 | 2026-05-05 | 20:40 | 2026-05-06 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1005-1006 szlv. Bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096779
| 80 | 2026-05-06 | 20:40 | 2026-05-07 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-07 | 20:40 | 2026-05-08 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-08 | 20:40 | 2026-05-09 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 80 | 2026-05-09 | 20:40 | 2026-05-10 | 5:30 | 0.36806 |  |  |  | Ludas | III. átm. fővg., Ab FM | nem | nem | Ágyazatcsere földmunkás technológiával | MSK: 60km/h 1008-1009 szlv. bal vágány; TSK: 80 km/h 2026.05.05., 05.06., 05.07. naponta 5:30 - 21:30 és 2026.05.08. 5:30-tól 05.22-ig jobb vágány | 54. r. hézagnélküli vágányban vágány és ágyazatcsere védőréteg, terfil, georács beépítéssel, szekrényes tükör |  | 10000096782
| 120 | 2026-08-31 | 0:00 | 2026-09-25 | 23:59 | 1900-01-24 23:59 | Szajol | Tiszatenyő | bal |  |  | nem | nem | Rostálás | Munkav: 40 km/h jobb vágány Techn: 40, 60., 80. km/h bal vágány | Menetrend módosítás szükséges! |  |  | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 121 | 2026-05-04 | 6:00 | 2026-05-06 | 6:00 | 1900-01-01 | Mezőkovácsháza | Mezőhegyes | vonali |  |  | igen | nem | Mezőkovácsháza - Mezőhegyes 103+15 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096051 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 125 | 2026-05-26 | 4:00 | 2026-05-28 | 4:00 | 1900-01-01 | Szarvas | Csabacsűd | vonali |  |  | igen | nem | Szarvas - Csabacsűd 44+77 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096142 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 125 | 2026-05-18 | 6:00 | 2026-05-21 | 5:00 | 1900-01-01 23:00 | Mezőtúr | Szarvas | vonali | Mezőtúr 2.-20. számú kitérők között | Mezőtúr SR2 (295+65) | igen | nem | Mezőtúr SR2 (295+65) 125 vonali átjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Mezőtúr "Áj" áramkör feszmentesítése szükséges |  | 10000108774 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 127 | 2026-06-29 | 5:00 | 2026-07-02 | 4:00 | 1900-01-01 23:00 | Dévaványa | Körösladány | vonali |  |  | igen | nem | AS 59+32 átjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000108772 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 128 | 2026-05-13 | 4:00 | 2026-05-28 | 23:59 | 1900-01-14 19:59 | Szeghalom | Vésztő | vonali |  |  | igen | nem | Szeghalom-Vésztő 215+42 boltozat | Techn: 20/40 km/h | Boltozott híd átépítése |  | 10000086357 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 128 | 2026-05-11 | 4:00 | 2026-05-13 | 4:00 | 1900-01-01 | Vésztő | Okány | vonali |  |  | igen | nem | Vésztő - Okány 51+11 szelvényben lévő útátjáró átépítése | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000086380 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 128 | 2026-07-06 | 4:00 | 2026-07-08 | 4:00 | 1900-01-01 | Püspökladány | Biharnagybajom | vonali |  |  | igen | nem | Püspökladány - Biharnagybajom 192+32szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096089 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 128 | 2026-06-01 | 4:00 | 2026-06-04 | 4:00 | 1900-01-02 | Kötegyán | Okány |  | Kötegyán | SR2 |  |  | 534+79 sz útátjáró átépítése |  | 135 sz. vonali zárással is jár Sarkad-Kötegyán |  |  | Forgalombiztonság fentartása | SG
| 135 | 2026-06-01 | 4:00 | 2026-06-04 | 4:00 | 1900-01-02 | Sarkad | Kötegyán | vonali | Kötegyán | SR2 | igen | nem | 534+79 sz útátjáró átépítése |  | kizárva: valamennyi vonat |  | 10000104094 | Forgalombiztonság fentartása | SG
| 130 | 2026-08-10 | 23:25 | 2026-08-13 | 4:30 | 1900-01-01 05:05 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | SR3 (6+03) Áj áramkör | igen | nem | Tiszatenyő SR3 (6+03) útátjáró átépítés, KIAG szabályozás Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+19 - 135+87 | munkav: 40 km/h Tiszatenyő jobb átmenő Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés, Tiszatenyő "Áj" áramkör feszültségmentesítése szükséges |  | 10000075835 | 40 km/h sebességkorlátozás megszüntetése | SG
| 135 | 2026-05-06 | 4:00 | 2026-05-08 | 4:00 | 1900-01-01 | Sarkad | Gyula | vonali |  |  | igen | nem | Sarkad - Gyula 692+82 szelvényben lévő útátjáró átépítése, KIAG szabályozás | Techn: 20/40 km/h | Útátjáró átépítés |  | 10000096086 | 40 km/h sebességkorlátozás megszüntetése | SG
| 135 | 2026-09-07 | 0:00 | 2026-09-16 | 23:59 | 1900-01-08 23:59 | Szeged-Rendező | Szeged-Rókus | vonali |  |  | igen | nem | útátjáró átépítés |  | AS 16 fénysorompó teljes átépítése vasbeton panelesre, csatlakozó vágányszakaszok átépítése, AT hegesztések, SZKT keresztezés cseréje, KIAG szabályozás; AS 16 fénysorompó kikapcsolása, biztosítóberendezési szakközeg cseréje; átépítendő átjáró: AS 16+28, 55. számú főút, forgalomkorlátozás: teljes útzár az építés alatt, közúti forgalom kerülő útirányon történik, forgalomtechnika egyeztetés alatt, kizárva: valamennyi vonat, zajos munka, település: Szeged, Kivitelező: MÁV Pályaműködtetési Zrt. Felépítéménykarbantartó igazgatóság |  | 10000107138 | A vasbetonpaneles útátjáró a mostani Strail gumielemes helyett kevesebb karbantartási munkát igényel a jövőben. A Strail elemek a nagy közúti forgalom végett folyamatosan felpúposodnak és kilazulnak. A csatlakozó vágányrészek átépítésével a mostani lokális sárosodások felszámolásra kerülnek, amely egy jövőbeni lassújel bevezetését elkerülhetővé teszik. A közúti vasúti illetve nagyvasúti vágánykeresztezés (SZKT keresztezés) is betonelemes lesz, amely biztonságosabb és kevésbé zavarérzékeny megoldás a mostani helyett. | SG
| 125 | 2026-06-22 | 4:00 | 2026-06-26 | 23:00 | 1900-01-03 19:00 | Nagyszénás | Orosháza | vonali | Orosháza | 5. sz. kitérő 135-ös vonal is kizárva! | igen | nem | Orosháza 5. sz. kitérő cseréje | Techn: 20/40 km/h | Komplett kitérőcsere |  | 10000095466 | Forgalombiztonság fentartása | SG
| 140 | 2026-04-20 | 7:00 | 2026-06-01 | 7:00 | 1900-02-10 |  |  |  | Kiskundorozsma | IV., V., VI., VII. és VIII. vágány, 4., 6., 8., 10., 12., átszelés | nem | nem | 4., 6., 8., 10., 12. kitérők , átszelés cseréje, VIII. csonka vágány átépítése, KIAG szabályozás | munkav: 40 km/h III. számú átmenő fővágányon | "Áb" áramkör feszmentesítése szükséges bizt. ber. időszükséglet nélkül |  | 10000115416 10000115417 10000115419 10000115421 10000115422 10000115423 | Szeged ipari park fejlesztés részeként METRANS kiszolgálás feltételeinek biztosítása | SG
| 140 | 2026-06-01 | 7:00 | 2026-06-14 | 7:00 | 1900-01-12 |  |  |  | Kiskundorozsma | V., VI., VII. és VIII. vágány, 7., 9. Szállás vágány | nem | nem | 7., 9. kitérők cseréje, KIAG szabályozás |  | "Áb" áramkör feszmentesítése szükséges Szállás vágány kiszolgálása nem lehetséges bizt. ber. időszükséglet nélkül |  | 10000115424 | Szeged ipari park fejlesztés részeként METRANS kiszolgálás feltételeinek biztosítása | SG
| 147 | 2026.06.30 2026.09.01 | 0:00 | 2026.08.31 2026.11.26 | 23:59 | #VALUE! | Szentes | Csongrád | vonali |  |  | igen | nem | 596 db Hídfa csere mederszerkezeten, útátjáró átépítés |  | kizárva: valamennyi vonat (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000074063 10000062404 | sebességkorlátozás megelőzése, forgalombiztos állapot biztosítása | SG
| 154 | 2026-06-22 | 4:00 | 2026-06-24 | 22:00 | 1900-01-01 18:00 | Kiskunhalas | Jánoshalma | vonali | Kunfehértó | Teljes állomás | igen | nem | 183+76 útátjáró átépítése, FKG szabályozás, zúzottkó pótlása |  | kizárva: valamennyi vonat |  | 10000083593 | sebességemelés (40 km/h → 100 km/h) | SG
| 154 | 2026-06-25 | 4:00 | 2026-08-09 | 22:00 | 1900-02-13 18:00 | Mélykút | Baja | vonali | Bácsalmás Bácsbokod-Bácsborsód Mátéházapuszta | Teljes állomás | igen | nem | AS 657+21 útátjáró AS 508+47 útátjáró AS 420+05 útátjáró AS 406+08 útátjáró Bácsalmás SR2 (441+91) útátjáró AS 452+16 útátjáró átépítése, 477 - 484 ágyazatrostálás, KIAG, FKG szabályozások, zúzottkő pótlás | Techn: 20/40 km/h | kizárva: valamennyi vonat (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000076995 10000062320 10000075666 10000075677 10000083595 10000083607 10000083608 | sebességemelések: - 657+21_(80 km/h → 100 km/h) - 508+47_(60 km/h → 100 km/h) - 420+05_(80 km/h → 100 km/h) - 406+08_(40 km/h → 100 km/h) | SG
| 154 | 2026-08-10 | 4:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 1900-01-20 | Baja | Pörböly | vonali |  |  | igen | nem | Baja Türr István Duna-híd hídvizsgáló járda építése |  | kizárva: valamennyi vonat (vagy 3 hét egybefüggő vágányzári idő kell augusztusban, vagy 4 hét hetene egyszer megszakítva a tehervonati közlekedés biztosítása érdekében) (11915/2023/MAV sz. Állásfoglalás) Fénysorompót érintő 12 órát (söntérzéketlenség javítására rozsdamentes felhegesztéssel ellátott esetén 1 hét) meghaladó idejű munkák esetén szükséges a vágány "megjáratása" úgynevezett "vasalómenettel", melyet a kivitelező köteles biztosítani! |  | 10000083594 10000083596 | A Duna-hídon nincs vizsgálókocsi,ezért a pályaszerkezet és az alatta lévő szerkezeti részek nem vizsgálhatók. A hajózás miatt a meder hídon nem is lehet létesíteni csak pódiumokat az alsó főtartó alsó éléig a hossztartó megszakításoknál. Az ártéri szerkezeten már elkezdődött a járda készítés, a meder hídon a hossztartó megszakításoknál készülnek pódiumok és a "pillérek esetében a kiékeléseknél járdák. Megvalósításuk esetén a basúti üzembitzonság mértéke emelkedik. Nem kellenek segéd eszközök, berendezések a főbb vizsgálatokhoz. | SG
| 154 | 2026-06-25 | 4:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 1900-03-07 |  |  |  | Baja | IV., V., VI. vágány | igen | nem | Baja V.vágány átépítése |  | VI. vágány egy irányból használható (páratlan oldalról) |  |  | sebességemelés (20 km/h → 40 km/h) | SG
| 155 | 2026-04-22 | 7:00 | 2026-04-24 | 4:00 | 1899-12-31 21:00 | Kiskunhalas | Kiskunmajsa |  | Harkakötöny | Teljes állomás | igen | nem | hosszúsínek lehúzása Kiskunmajsa 4. és 6. számú kitérők között 120m hosszú sínek cseréje, FKG szabályozás zúzottkő pótlással, Kiskunmajsa SR4 (252+23) átjáró karbantartása, STRAIL burkolat bontással, visszaépítéssel |  | a vonali felsővezeték és Kiskunmajsa állomás "Áj" áramkör feszmentesítése |  | 10000095901 | sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 121 | 2026-10-12 | 20:00 | 2026-10-13 | 4:00 | 0.33333 | Kétegyháza | Medgyesegyháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | FKG szabályozás |  | 10000095779 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 121 | 2026-10-13 | 20:00 | 2026-10-14 | 4:00 | 0.33333 | Magyarbánhegyes | Mezőkovácsháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | FKG szabályozás |  | 10000095783 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 128 | 2026-10-07 | 21:20 | 2026-10-08 | 4:25 | 0.29514 | Vésztő | Okány | vonali |  |  | igen | nem | tfa csere vb aljra + géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095588 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 128 | 2026-10-08 | 21:25 | 2026-10-09 | 4:35 | 0.29861 | Okány | Kötegyán | vonali |  |  | igen | nem | géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095593 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 128 | 2026-10-09 | 21:25 | 2026-10-10 | 4:35 | 0.29861 | Okány | Kötegyán | vonali |  |  | igen | nem | géplánc |  | 37619, 37638, 37628 |  | 10000095593 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 128 | 2026-11-24 | 18:40 | 2026-11-25 | 4:10 | 0.39583 | Püspökladány | Biharnagybajom | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095572 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 128 | 2026-11-25 | 18:20 | 2026-11-26 | 4:00 | 0.40278 | Biharnagybajom | Füzesgyarmat | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095577 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 128 | 2026-11-26 | 19:00 | 2026-11-27 | 4:20 | 0.38889 | Szeghalom | Vésztő | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | első és utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000086357 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 125 | 2026-11-09 | 19:40 | 2026-11-10 | 4:30 | 0.36806 | Mezőtúr | Szarvas | vonali |  |  | igen | igen | Géplánc |  | első és utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000108770 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 125 | 2026-11-10 | 19:30 | 2026-11-11 | 4:20 | 0.36806 | Tótkomlós | Mezőhegyes | vonali |  |  | Igen | nem | vágányszabályozás |  | 10 műó, első és utolsó vonat kizárása |  | 10000108718 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 125 | 2026-11-11 | 19:20 | 2026-11-12 | 4:40 | 0.38889 | Tótkomlós | Kardoskút | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000096156 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 125 | 2026-11-12 | 19:00 | 2026-11-13 | 5:00 | 0.41667 | Orosháza | Kardoskút | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000108718 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 125 | 2026-11-13 | 18:50 | 2026-11-14 | 5:30 | 0.44444 | Orosháza | Nagyszénás | vonali |  |  | igen | Nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095548 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 125 | 2026-11-16 | 19:10 | 2026-11-17 | 5:30 | 0.43056 | Nagyszénás | Kisszénás | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095546 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 125 | 2026-11-17 | 19:20 | 2026-11-18 | 5:10 | 0.40972 | Kisszénás | Csabacsűd | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000096153 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 125 | 2026-11-18 | 19:50 | 2026-11-19 | 5:10 | 0.38889 | Csabacsűd | Szarvas | vonali |  |  | igen | igen | vágányszabályozás |  |  |  | 10000095544 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 127 | 2026-11-23 | 18:50 | 2026-11-24 | 5:20 | 0.4375 | Gyoma | Dévaványa | vonali |  |  | igen | nm | vágányszabályozás |  | utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000095580 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 130 | 2026-11-02 | 19:40 | 2026-11-03 | 5:20 | 0.40278 | Tiszatenyő | Martfű | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7221, 7228, 7238, 7219 |  | 10000095560 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 130 | 2026-11-03 | 19:40 | 2026-11-04 | 5:00 | 0.38889 | Martfű | Tiszaföldvár | vonali |  |  | igen | nem | zúzottkó pótlás, FKG szabályozás |  | kizárva: 7221, 7228, 7238, 7219 |  | 10000108766 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 130 | 2026-11-04 | 19:30 | 2026-11-05 | 5:30 | 0.41667 | Kunszentmárton | Szentes | vonali | Nagytőke | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7218, 7221, 7228, 7238, 7219, 7229 |  | 10000095894 10000106929 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 130 | 2026-11-05 | 19:30 | 2026-11-06 | 5:30 | 0.41667 | Kunszentmárton | Szentes | vonali | Nagytőke | Teljes állomás | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7218, 7221, 7228, 7238, 7219, 7229 |  | 10000095894 10000106929 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 130 | 2026-04-20 | 6:10 | 2026-04-20 | 13:05 | 0.28819 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | Áj áramkör | igen | nem | hosszúsín lehúzás | munkav: 40 km/h Tiszatenyő jobb átmenő | hosszúsín lehúzás |  | 10000075835 | 40 km/h sebességkorlátozás megszüntetése | SG
| 130 | 2026-08-13 | 23:25 | 2026-08-14 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835 | 40 km/h sebességkorlátozás megszüntetése | SG
| 130 | 2026-08-14 | 23:25 | 2026-08-15 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835 | 40 km/h sebességkorlátozás megszüntetése | SG
| 130 | 2026-08-17 | 23:25 | 2026-08-18 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835 | 40 km/h sebességkorlátozás megszüntetése | SG
| 130 | 2026-08-18 | 23:25 | 2026-08-19 | 4:30 | 0.21181 | Tiszatenyő | Martfű | vonali | Tiszatenyő | 1. sz. kitérő és a"C" jelző között | nem | igen | Tiszatenyő - Martfű vonalszakaszon síncsere 6+33 - 135+88 | Techn: 20/40 km/h |  |  | 10000075835 | 40 km/h sebességkorlátozás megszüntetése | SG
| 120 | 2026-04-27 | 18:00 | 2026-04-28 | 5:00 | 0.45833 | Murony | Békéscsaba | jobb |  |  | nem | igen | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (jobb vágány) | Munkav: 80 km/h bal vágány | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (jobb vágány) |  | 10000095415 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 120 | 2026-04-28 | 18:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 0.45833 | Murony | Békéscsaba | bal |  |  | nem | igen | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (bal vágány) | Munkav: 80 km/h jobb vágány | Murony - Békéscsaba AS793 útátjáró, kapcsolószer csere (bal vágány) |  | 10000095415 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 135 | 2026-06-12 | 19:25 | 2026-06-13 | 4:00 | 0.35764 | Gyula | Sarkad | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 37631, 37618, 37621,37628, 37638 |  | 10000095595 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 135 | 2026-06-08 | 20:15 | 2026-06-09 | 4:45 | 0.35417 | Hódmezővásárhely | Kútvölgy | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095552 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 135 | 2026-06-09 | 20:25 | 2026-06-10 | 4:35 | 0.34028 | Kútvölgy | Székkutas | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095551 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 135 | 2026-06-10 | 20:30 | 2026-06-11 | 4:25 | 0.32986 | Székkutas | Orosháza | vonali |  |  | igen | nem | FKG szabályozás |  | kizárva: 7731, 7738, 7711,7748, 7758 |  | 10000095550 | Sebességkorlátozás megelőzése | SG
| 70 | 2026-02-09 | 7:00 | 2026-02-13 | 19:00 | 1900-01-05 12:00 | Vác | Verőce | bal |  | vonal | nem | nem | tarvágás, pálya- és felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! |  | Nem
| 70 | 2026-02-16 | 7:00 | 2026-02-17 | 19:00 | 1899-12-31 12:00 | Vác | Verőce | jobb |  | vonal | nem | nem | tarvágás, pálya- és felsővezeték karbantartás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! |  | Nem
| 70 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-17 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár | Nem
| 70 | 2026-04-14 | 8:55 | 2026-04-14 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-04-15 | 8:55 | 2026-04-15 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-06-15 | 9:00 | 2026-06-19 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár | Nem
| 70 | 2026-08-10 | 9:00 | 2026-08-14 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár, Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálás | Nem
| 70 | 2026-10-12 | 9:00 | 2026-10-16 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár, Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálás | Nem
| 70 | 2026-10-13 | 8:55 | 2026-10-13 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-10-14 | 8:55 | 2026-10-14 | 14:10 | 0.21875 |  |  |  | Szob | TFM | nem | nem | Állomási felsővezeték TMK | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Sziklakitermeléshez kapcsolódóan | Nem
| 70 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-27 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi | bal | Dunakeszi | 4 sz. kitérő | nem | nem | Dunakeszi 4 sz. kitérő ágyzazatcsere | Dunakeszi IV. vágány 137+50 - 138+10 80 km/h lemondása | Rákospalota-Újpest - Dunakeszi bal és Dunakeszi Ábal áramkör feszültségmentesítése szükséges. | Nem
| 70 | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-10 | 1:00 | 1899-12-31 03:00 | Göd | Vác | jobb |  |  | nem | nem | Göd - Vác bal 238+17 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 237+50 - 238+30 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-10 | 1:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1899-12-31 04:00 | Göd | Vác | bal |  |  | nem | nem | Göd - Vác bal 238+17 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 237+50 - 238+30 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-17 | 1:00 | 1899-12-31 03:00 | Göd | Vác | jobb |  |  | nem | nem | Göd - Vác jobb 296+38 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 296+20 - 296+80 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-05-17 | 1:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 1899-12-31 04:00 | Göd | Vác | bal |  |  | nem | nem | Göd - Vác jobb 296+38 útátjáró átépítés | Göd - Vác bal 296+20 - 296+80 80 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-09-18 | 22:00 | 2026-09-21 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Verőce | Nagymaros | jobb |  |  | nem | nem | Verőce - Nagymaros jobb vágány 454-455 ágyazatcsere | Verőce - Nagymaros jobb 454+00 - 455+00 40 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges | Nem
| 70 | 2026-08-28 | 22:00 | 2026-08-31 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Vác | Verőce | bal | Verőce | 6 sz. kitérő | nem | nem | Vác - Verőce bal 416-418 ágyazatcsere, Verőce 6 sz. kitérő cseréje | Vác - Verőce bal 416+60 - 417+10 60 km/h lemondása | nyíltvonali feszültségmentesítés szükséges+ Verőce Áb FM | Nem
| 70 | 2026-04-17 | 23:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 1900-01-01 06:00 |  |  |  | Verőce | 10 sz. kitérő | nem | nem | Verőce 10 sz. kitérő cseréje |  | Verőce Áj FM | Nem
| 70 | 2026-05-18 | 7:00 | 2026-05-29 | 16:00 | 1900-01-10 09:00 |  |  |  | Rákosrendező | 117-129 kit között | nem | igen | gyalogos felüljáró megerősítés
| 70 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Rákosrendező | AB3, AB4 |  |  | gyalogos felüljáró megerősítés
| 71 | 2026-07-03 | 23:00 | 2026-07-18 | 23:59 | 1900-01-14 00:59 | Rákospalota-Újpest | Veresegyház | Teljes vonalszakasz | Fót Csomád | Teljes állomások | igen | nem | Rákospalota-Újpest - Fót állomásköz 29 - 36 szlv vágányátépítés, 12 db 48 r hosszúsín, 500 db LI jelű vasbetonaljakkal, árok kialakítás, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 32-35 szlv. síncsere, 64-50-66+00 rostálás, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 29+29 szlv Dunakeszi u. | 29+00-29+50 szlv. 30 km/h 29+50-38+00 40 km/h 64+50-66+00 szlv. 40 km/h 141-142 szlv. 40 km/h 177-178 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 70 | 2026-07-10 | 22:00 | 2026-07-18 | 23:59 | 1900-01-07 01:59 | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi | jobb | Rákospalota-Újpest | 1 sz. kitérő | igen | nem | 1 sz. kitéső csere, 1-9 kit között ágyazatcsere |  | kezdőponon Áj áramkör kiszigetelés
| 71 | 2026-09-26 | 0:50 | 2026-09-28 | 4:00 | 1900-01-01 03:10 | Rákospalota-Újpest | Veresegyház | Teljes vonalszakasz | Fót Csomád | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 32-35 szlv. síncsere, 64-50-66+00 rostálás, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 20+25 szlv Székely E utca | 64+50-66+00 szlv. 40 km/h 141-142 szlv. 40 km/h 177-178 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO TARTALÉK IDŐPONT! | Nem
| 71 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Veresegyház | Vác | Teljes vonalszakasz | Őrbottyán Vácrátót | Teljes állomás | igen | nem | Vácrátót 4,6 kitérők cseréje, Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 227-228 szlv. síncsere, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 189+35 szlv Gödöllői u, | 288-289 szlv. 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 71 | 2026-10-03 | 0:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Veresegyház | Vác | Teljes vonalszakasz | Őrbottyán Vácrátót | Teljes állomás | igen | nem | Vácrátót 4,6 kitérők cseréje, Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, 227-228 szlv. síncsere, tarvágás folytatása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 287+90 szlv Kamila u. | 288-289 szlv. 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 70 | 2026-03-28 | 23:35 | 2026-03-29 | 5:25 | 0.24306 |  |  |  | Vác | TFM
| 70 | 2026-10-03 | 23:35 | 2026-10-04 | 5:25 | 0.24306 |  |  |  | Vác | TFM
| 77 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 3:00 | 1900-01-01 03:00 | Aszód | Vácrátót | Teljes vonalszakasz | Galgamácsa | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjáró átépítés: 26+78 szlv Dülő u. | 240-241 szlv 60 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 78 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 1900-01-04 18:00 | Galgamácsa | Balassagyarmat | Teljes vonalszakasz | Acsa-Erdőkürt Nógrádkövesd Magyarnándor | Teljes állomás | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, tömeges vasbetonalj csere, furatjavítás, veszélyes fák kivágása | 141-143 szlv 20 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet,TIZO | Nem
| 1AK | 2026-04-07 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 1900-01-04 08:00 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | bal |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere: GO4 106vm földmunkagépes technológiával 52vm
| 1AK | 2026-04-07 | 23:00 | 2026-04-08 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-08 | 23:00 | 2026-04-09 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-09 | 23:00 | 2026-04-10 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
| 1AK | 2026-04-10 | 23:00 | 2026-04-11 | 4:00 | 0.20833 | Rákosszentmihály | Angyalföld elágazás | jobb |  | nyílt vonal |  |  | Ágyazatcsere hozzázárás
31 | 30 | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-03-27 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Kápolnásnyék | Gárdony | jobb | Gárdony | 4,6,8 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 4,6,8 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áj áramkör; 09.21. után | Igen
34 | 30 | 2026-04-07 | 9:00 | 2026-04-18 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Kápolnásnyék | Gárdony | bal | Gárdony | 2, 10, 12 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 2,10,12 sz. kitérőben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áb áramkör ; 09.21. után | Igen
35 | 30 | 2026-04-19 | 0:00 | 2026-04-30 | 18:00 | 1900-01-10 18:00 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | jobb | Gárdony | 3,5, 13 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 3,5, 13 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | FM: Gárdony Áj áramkör; 09.21. után | Igen
36 | 30 | 2026-05-04 | 9:00 | 2026-05-15 | 23:59 | 1900-01-10 14:59 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | bal | Gárdony | 1, 7,9 sz. kitérők | nem | nem | Gárdony 1, 7,9 sz. kitérőkben alépítményi hiba helyreállítása, ágyazatcsere | 510-511 szlv. 60 km/h Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása | FM: Gárdony Áb áramkör; 09.21. után | Igen
| 30 | 2026-05-23 | 8:00 | 2026-05-23 | 12:00 | 4:00 | Kápolnásnyék | Gárdony | bal |  | 445-447 szelv. Között | Igen(?) | Nem | Hosszúsín lehúzás 1 szál |  | Gárdonyi munkával együtt kezelendő
| 30 | 2026-05-23 | 12:00 | 2026-05-23 | 16:00 | 4:00 | Gárdony | Ódinnyés forgalmi kitérő | bal |  | 560-562 szelv. Között | Igen(?) | Nem | Hosszúsín lehúzás 1 szál |  | Gárdonyi munkával együtt kezelendő
| 30 | 2026-03-16 | 6:00 | 2026-03-27 | 22:00 | 1900-01-10 16:00 | Szabadbattyán | Lepsény | vonali |  |  | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (PKI, PFT, Erősáramú Főn.) Kiscséripuszta-Lepsény állomásközben ágyazatrostálás padkára teljes kidobással, geotextilia és terfil beépítéssel a 846+40-849+40 és a 922+20-924+20 szelv. között, összesen 500vm hosszban, ~10 szál 54 R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban, vb. aljcsere, ároktisztítás 500 fm. Szabadbattyán - Kiscséripuszta állomásközben 6db 24mh síncsere, 2db (12+12) szigetelt síncsere, FKG szabályozás: Szabadbattyán – Kiscséripuszta, Kiscséripuszta I. vágány, Kiscséripuszta – Lepsény, Lepsény III. vágány [PKI] Szabadbattyán (kiz) - Lepsény (kiz)állomások között a 779 - 940 sz. között nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró), hibás sínek cseréje. [PFT Főn. Dombóvár], felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] Lepsény állomás FKG szabályozása egy éjszakában 5 óra időtarmban tervezendő. Favágás. | Technológiai: 846+40-849+40 és a 922+20-924+20 szelv. között 60 km/h | Folyamatos, átszállásos kizárás! Vonatpótlás: Székesfehérvár - Lepsény Biztosítóberendezés: Csatlakozó kábelek le-, és felszerelése. Szakfelügyelet szükséges. Erősáram: Szabadbattyán-Lepsény állomások között a vonali- és tápvezeték, Kiscséripuszta teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet szükséges. Erősáramú Főnökségnek állomásközönként szükséges 6 óra idő minimum a munkavégzésre. |  | 10000096340 10000096388 10000096285 10000096295 10000096303 10000096019
| 30 | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 | Siófok | Szántód | vonali | Siófok | Siófok 3. kitérő | igen | nem | Kitérő átépítés: Siófok 3. kitérő cseréje műszakilag indokolt, a DB I. keretében nem lett átépítve. 54. XI. rsz. kitérő átépításe szükséges B60 XI. rsz-re III., IV., V. vg. kizárása és a felsővezetéki hálózat kikapcsolása szükséges (Ászb, Ászj). III. sz. vágány táplálásának leválasztása az Ászb áramkörről. |  | További állapotromlás, sebességkorlátozás bevezetésének megelőzése. Vonatpótlás: Siófok (Lepsény?) - Szántód. Szigetelő beépítés a III. vg peron vége és a V3 kij jelző közé.
| 30 | 2026-03-07 | 0:00 | 2026-03-08 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Budapest-Déli | Budapest-Kelenföld | mindkét | Budapest-Déli | Teljes állomás | nem | nem | Budapest-Déli pu. komplex karbantartási munkálatok: kitérő alkatrészcserék, feltöltő hegesztések, síncserék, talpfacserék, nagygépes fekszintszabályozások, peronaszfaltozások, zöldterület karbantartás | Folyamatos állapotromlás mérséklése | Budapest-Déli TFM Az FK3 projekt miatt április 1-ig meg kell történnie a karbantartásoknak! | Nem
| 30 | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-29 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Budapest-Déli | Budapest-Kelenföld | mindkét | Budapest-Déli | Teljes állomás | nem | nem | Budapest-Déli pu. komplex karbantartási munkálatok: kitérő alkatrészcserék, feltöltő hegesztések, síncserék, talpfacserék, nagygépes fekszintszabályozások, peronaszfaltozások, zöldterület karbantartás | Folyamatos állapotromlás mérséklése | Budapest-Déli TFM Az FK3 projekt miatt április 1-ig meg kell történnie a karbantartásoknak! | Nem
| 30 | 2026-03-16 | 3:00 | 2026-03-21 | 23:59 | 1900-01-04 20:59 | Székesfehérvár | Szabadbattyán | jobb |  |  | nem | igen | GO4 vágányszabályozás |  | Felsővezetéki hálózatot üzemen kívül kell helyezni!
| 30 | 2026-03-22 | 0:00 | 2026-03-27 | 23:59 | 1900-01-04 23:59 | Székesfehérvár | Szabadbattyán | bal |  |  | nem | igen | GO4 vágányszabályozás |  | Felsővezetéki hálózatot üzemen kívül kell helyezni!
| 38 | 2026-07-13 | 6:00 | 2026-07-17 | 22:00 | 1900-01-03 16:00 | Somogyszob | Nagyatád | vonali |  |  | nem | nem | Somogyszon (kiz) - Nagyatád (kiz) között a 76+74 szelvényben útátjáró átépítés. Fakivágás, nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] |  | Félpályás útzárral kerül elvégzésre |  | 10000096580
| 40 | 2026-05-26 | 6:00 | 2026-06-23 | 23:59 | 1900-01-27 17:59 | Rétszilas | Dombóvár | vonali | Simontornya Tolnanémedi Pincehely Keszőhidegkút-Gyönk Szakály-Hőgyész Kurd Döbrököz | Teljes állomás | igen | nem | (Közös, komplex karbantarás (PKI, PFT, Erősáramú Főn.) Tolnanémedi (bez) állomáson 1. és 3. kitérőkben, valamint az 1. kitérő előtt ágyazatcsere, váltócserék, keresztezési középrész cserék, síncserék, Tolnanémedi III.átm.vg. 15+100m ágycsere, földmunkás technológiával geotextilia-georács, védőréteg beépítéssel, 2 szál 120 mh 54 R. síncsere, Tolnanémedi (kiz) - Pincehely (kiz) állomásközben hosszúsín csere 1041-6 szelv j/b szál; 1078-1079 szelv. között 50 vm ágyazatcsere földmunkás technológiával védőréteg és geotextilia-georács beépítéssel, 2x60 mh 54 R. síncsere. |  | Folyamatos, átszállásos kizárás! Erősáram: teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000080006 10000080099 10000080098 10000096305
| 40 | 2026-04-08 | 9:15 | 2026-04-08 | 10:40 | 0.059028 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín lehúzás Sárbogárd - Rétszilas, |  |  |  | 10000097051 10000080006 10000096305 10000080002 10000080004
| 40 | 2026-04-08 | 11:30 | 2026-04-08 | 12:40 | 0.048611 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | igen | Hosszúsín lehúzás Sárbogárd - Rétszilas,
| 40 | 2026-10-05 | 4:00 | 2026-10-21 | 23:59 | 1900-01-15 19:59 | Dombóvár elágazás | Szentlőrinc | vonali | Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | Vásárosdombó - Sásd 1665+25-1669+45 sz. 7 db hosszúsíncsere Sásd - Godisa 1734+50-1736+50 alép. megerősítés, 200 m vágánycsere, 9 db hosszúsín csere, FKG szab. Bükkösd - Szentlőrinc 2036-2045 sz. k. 900 m vágánycsere, útátjáró átépítés, 12 db hosszúsín csere Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs]
| 40 | 2026-09-21 | 6:00 | 2026-10-04 | 23:59 | 1900-01-12 17:59 | Szentlőrinc | Pécs | vonali | Bicsérd Mecsekalja-Cserkút | Teljes állomás | igen | nem | Bicsérd - Mecsekalja-Cserkút 139-141 sz. 35+47+ 24 vm ágyazatcsere, 140+10 hídszigetelés, útátjáró átép., hosszúsíncsere 1 db Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs]
| 35 | 2026-04-07 | 6:00 | 2026-04-16 | 22:00 | 1900-01-08 16:00 | Tab | Ádánd | vonali |  |  | igen | nem | 144 vm vágánycsere 839-840 sz. |  | Folymatos, átszállásos kizárás |  | 10000114644
| 35 | 2026-07-13 | 6:00 | 2026-07-22 | 22:00 | 1900-01-08 16:00 | Karád | Tab | vonali |  |  | igen | nem | Karád - Tab 681+63 sz. útátjáró átépítés |  | Folyamatos átszállásos kizárás |  | 10000111388
| 41 | 2026-04-07 | 6:00 | 2026-04-29 | 22:00 | 1900-01-21 16:00 | Jákó-Nagybajom | Somogyszob | vonali | Beleg | Teljes állomás | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Jákó-Nagybajom (kiz) - Beleg (kiz) között az 590+25-596+25 sz. között 100% rostálás szalagsoros szerelvénybe, szakaszos alépítmény megerősítéssel, geotextilia és terfil beépítéssel 600 vm hosszon, 3 szál 48 R. 120 mh. sín és 4 szál 48 R. 24 mh. síncseréje HN. vágányban, vb. aljcsere 50 db, ároktisztítás j/b oldalon 1200 fm. Fakivágás, nagygépes bokorírtás, hibás sínek cseréje [PFT Pécs] Felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] Erősáram részére 12 óra biztosítandó munkavégzésre. | TSK: 20 km/h 590+00 - 597+00 szlv. | Érintett menetvonalak: 8201, 8218, 8251/18251, 8208, 8219, 8210/18210, 8229? Jákó-Nagybajom - Somogyszob között vonali- és tápvezeték kikapcsolása szükséges. |  | 10000057017
| 41 | 2026-05-04 | 6:00 | 2026-05-22 | 22:00 | 1900-01-17 16:00 | Csurgó | Gyékényes | vonali |  |  | igen | nem | Csurgó (kiz) - Gyékényes (kiz) állomások között 962+00-967+50 sz. k. 550 vm hosszban alépítmény javítás földmunkás technológiával. Fakivágás, nagygépes bokorírtás, ároktisztítás, hibás sínek cserje, kitérőalkatrész cserék [PFT Pécs] Erősáram részére 6 óra biztosítandó munkavégzésre. |  | PKI nem tudja vállalni a munkát! |  | 10000095764
| 46 | 2026-04-20 | 6:00 | 2026-04-26 | 22:00 | 1900-01-05 16:00 | Cece | Nagydorog | vonali | Vajta | Teljes állomás | igen | nem | 54+29 szelv. útátjáró átépítés: Az útátjáró állapota leromlott, a 61. sz. főközl. út szempontjából a forgalomveszélkyes állapot megelőzése céljából szükséges az útátjáró átépítése EDILON rendszerűre. |  | Tervkészítés megrendelve, folyamatban.
| 30 | 2026-03-16 | 23:30 | 2026-03-17 | 4:30 | 5:00 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2026-03-17 | 23:30 | 2026-03-18 | 4:30 | 5:00 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-18 | 23:30 | 2026-03-19 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-19 | 23:30 | 2026-03-20 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-20 | 23:30 | 2026-03-21 | 4:30 | 1096.2083 | Lepsény | Balatonaliga | vonali | Lepsény, Balatonaliga | V. vg. (1 sz. kit. - B bej. jelző), III sz. vg. (A bej. jelző - V3 kij. jelző) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Lepsény - Balatonaliga állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Balatonaliga állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. A forgalmi szolgálattal egyeztetve Lepsény Áj áramkör kikapcsolása; szakfelügyelet szükséges.
| 30 | 2023-03-24 | 22:25 | 2026-03-25 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2023-03-25 | 22:25 | 2026-03-26 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2023-03-26 | 22:25 | 2026-03-27 | 5:20 | 1096.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2023-03-27 | 22:25 | 2026-03-27 | 5:20 | 1095.2882 | Szántód | Balatonszemes | vonali | Balatonszárszó | Balatonszárszó teljes állomás; Balatonszemes II. vg. (A bej. jelző - 2 sz. kit, IV. sz. vágány) | nem | nem | Nagygépes bokorirtás (UNIMOG/UFDJ/kétutas kotró). |  | Utolsó - első személyvonat között. Erősáram: Szántód fázishatár - Balatonszemes állomások között a vonali- és tápvezeték, valamint Szántód, Balatonszárszó, Balatonszemes állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges.
| 30 | 2026-03-02 | 23:30 | 2026-03-03 | 5:00 | 5:30 | Lepsény | Balatonaliga | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-03 | 23:40 | 2026-03-04 | 5:00 | 5:20 | Balatonaliga | Siófok | vonali | Szabadisóstó | felsővezeték | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-04 | 23:40 | 2026-03-05 | 5:00 | 5:20 | Balatonaliga | Siófok | vonali | Szabadisóstó | felsővezeték | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-05 | 22:50 | 2026-03-06 | 4:30 | 5:40 | Siófok | Zamárdi felső | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-30 | 22:50 | 2026-03-31 | 4:30 | 5:40 | Zamárdi felső | Balatonszárszó | vonali | Szántód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-31 | 22:50 | 2026-04-01 | 4:30 | 5:40 | Zamárdi felső | Balatonszárszó | vonali | Szántód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-09 | 22:50 | 2026-03-10 | 4:30 | 5:40 | Balatonszárszó | Balatonszemes | vonali |  |  | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-10 | 22:50 | 2026-03-11 | 4:30 | 5:40 | Balatonszemes | Balatonboglár | vonali | Balatonlelle felső | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-11 | 22:50 | 2026-03-12 | 4:30 | 5:40 | Balatonszemes | Balatonboglár | vonali | Balatonlelle felső | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-03-12 | 22:30 | 2026-03-13 | 4:30 | 6:00 | Balatonboglár | Balatonfenyves | vonali | Fonyód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-04-01 | 22:30 | 2026-04-02 | 4:30 | 6:00 | Balatonboglár | Balatonfenyves | vonali | Fonyód | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-10-12 | 22:30 | 2026-10-13 | 4:30 | 6:00 | Balatonfenyves | Balatonszentgyörgy | vonali | Balatonmáriafürdő | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 30 | 2026-10-13 | 22:30 | 2026-10-14 | 4:30 | 6:00 | Balatonfenyves | Balatonszentgyörgy | vonali | Balatonmáriafürdő | Teljes állomás | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Utolós - első személyvonat között.
| 40 | 2026-04-13 | 21:30 | 2026-04-14 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-04-14 | 21:30 | 2026-04-15 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-04-15 | 21:30 | 2026-04-16 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-04-16 | 21:30 | 2026-04-17 | 5:30 | 8:00 | Sárbogárd | Rétszilas | vonali |  |  | nem | nem | Hosszúsín csere Sárbogárd - Rétszilas 4 szál sín beépítése, TSH kialakítás, hegesztések |  |  |  | 10000097051
| 40 | 2026-09-07 | 8:10 | 2026-09-07 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065
| 40 | 2026-09-08 | 8:10 | 2026-09-08 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065
| 40 | 2026-09-09 | 8:10 | 2026-09-09 | 15:45 | 7:35 |  |  |  | Dombóvár | Állomási felsővezeték hálózat | nem | nem | Felsővezeték karbantartás |  | Dízel kitológép szükséges; A nagy vonatcsoportokra a felsővezetéket vissza kell kapcsolni, a kaposvári IC vonatokat és a tehervonatokat kitológép tolja ki. Egyéb: Középütközős szerelvények cseréje szükséges. |  | 12100006065
| 40 | 2026-04-20 | 21:45 | 2026-04-21 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Keszőhidegkút-Gyönk | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000112526
| 40 | 2026-04-21 | 21:45 | 2026-04-22 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Szakály-Hőgyész | vonali | Keszőhidegkút-Gyönk | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000112526 10000095732
| 40 | 2026-04-22 | 21:45 | 2026-04-23 | 6:10 | 8:25 | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | vonali | Szakály-Hőgyész | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095732 10000095750
| 40 | 2026-04-23 | 21:50 | 2026-04-24 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Kurd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095750
| 40 | 2026-04-27 | 21:50 | 2026-04-28 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Döbrököz | vonali | Kurd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095750 10000095766
| 40 | 2026-04-28 | 21:55 | 2026-04-29 | 6:00 | 8:05 | Kurd | Dombóvár | vonali | Döbrököz | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095766 10000095067
| 40 | 2026-04-29 | 21:55 | 2026-04-30 | 6:00 | 8:05 | Döbrököz | Dombóvár | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. |  | Átszállásos kizárás. |  | 10000095067
| 38 | 2026-08-17 | 22:00 | 2026-08-18 | 5:00 | 7:00 | Somogyszob | Nagyatád | vonali |  |  | nem | nem | Somogyszob (kiz) - Nagyatád (kiz) között a 76+74 szelvényben útátjáró átépítés után jótállásos szabályozás. |  |  |  | 10000096580
| 35 | 2026-03-02 | 21:00 | 2026-03-03 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-03 | 21:00 | 2026-03-04 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-04 | 21:00 | 2026-03-05 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-05 | 21:00 | 2026-03-06 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-06 | 21:00 | 2026-03-07 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-09 | 21:00 | 2026-03-10 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-10 | 21:00 | 2026-03-11 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-11 | 21:00 | 2026-03-12 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-12 | 21:00 | 2026-03-13 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 35 | 2026-03-13 | 21:00 | 2026-03-14 | 6:00 | 9:00 | Ádánd | Siófok | vonali |  |  | nem | nem | Ádánd (kiz) - Siófok (kiz) között sínvég fiatalítás. |  | Utolsó-első személyvonat között. |  | 10000114579
| 40 | 2026-07-13 | 21:40 | 2026-07-14 | 6:20 | 8:40 | Sárosd | Sárbogárd | vonali | Nagylók | Teljes állomás | igen | nem | Nagylók állomáson az 2. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Nagylók állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109034
| 40 | 2026-07-14 | 21:40 | 2026-07-15 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-15 | 21:40 | 2026-07-16 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-16 | 21:40 | 2026-07-17 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-17 | 21:40 | 2026-07-18 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-07-20 | 21:40 | 2026-07-21 | 6:20 | 8:40 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | Sárosd állomáson az 1., 2., 3., 4. sz. kit.-ben keresztezési középrész csere |  | IC-től - IC-ig Sárosd állomás teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. |  | 10000109038 - 10000109041
| 40 | 2026-09-14 | 23:15 | 2026-09-15 | 6:00 | 6:45 | Döbrököz | Dombóvár | vonali | Dombóvár | Áj áramkör IV. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-15 | 21:55 | 2026-09-16 | 6:00 | 8:05 | Kurd | Dombóvár | vonali | Dombóvár | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-16 | 21:50 | 2026-09-17 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Döbrököz | vonali | Kurd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-17 | 21:50 | 2026-09-18 | 6:10 | 8:20 | Szakály-Hőgyész | Kurd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-21 | 21:45 | 2026-09-22 | 6:10 | 8:25 | Keszőhidegkút-Gyönk | Kurd | vonali | Szakály-Hőgyész | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-22 | 21:45 | 2026-09-23 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Szakály-Hőgyész | vonali | Keszőhidegkút-Gyönk | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-23 | 21:45 | 2026-09-24 | 6:15 | 8:30 | Pincehely | Keszőhidegkút-Gyönk | vonali | Pincehely | Áj áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-24 | 21:30 | 2026-09-25 | 5:00 | 7:30 | Tolnanémedi | Pincehely | vonali | Pincehely Tolnanémedi | Áj áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-28 | 21:20 | 2026-09-29 | 4:00 | 6:40 | Rétszilas | Tolnanémedi | vonali | Simontornya | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-29 | 21:20 | 2026-09-30 | 4:50 | 7:30 | Rétszilas | Simontornya | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-09-30 | 21:30 | 2026-10-01 | 5:15 | 7:45 | Sárbogárd | Simontornya | vonali | Rétszilas | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-01 | 21:40 | 2026-10-02 | 4:50 | 7:10 | Nagylók | Rétszilas | vonali | Sárbogárd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-05 | 21:50 | 2026-10-06 | 4:55 | 7:05 | Sárosd | Sárbogárd | vonali | Nagylók | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-06 | 21:50 | 2026-10-07 | 4:55 | 7:05 | Szabadegyháza | Nagylók | vonali | Sárosd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-07 | 21:50 | 2026-10-08 | 5:05 | 7:15 | Szabadegyháza | Sárosd | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-08 | 22:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 7:00 | Pusztaszabolcs | Sárosd | vonali | Szabadegyháza | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab.
| 40 | 2026-10-26 | 22:55 | 2026-10-27 | 5:00 | 6:05 | Mecsekalja-Cserkút | Pécs | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  | Mecsekalja-Cserkút Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve
| 40 | 2026-10-27 | 23:00 | 2026-10-28 | 5:00 | 6:00 | Bicsérd | Mecsekalja-Cserkút | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs) |  | Mecsekalja-Cserkút Áb áramkör III. vg. forgalmi szakszolgálattal egyeztetve
| 40 | 2026-10-28 | 23:05 | 2026-10-29 | 5:00 | 5:55 | Szentlőrinc | Mecsekalja-Cserkút | vonali | Bicsérd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-10-29 | 23:05 | 2026-10-30 | 5:00 | 5:55 | Bükkösd | Bicsérd | vonali | Szentlőrinc | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-02 | 22:30 | 2026-11-03 | 4:50 | 6:20 | Abaliget | Szentlőrinc | vonali | Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-03 | 22:20 | 2026-11-04 | 5:00 | 6:40 | Godisa | Bükkösd | vonali | Abaliget | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-04 | 22:20 | 2026-11-05 | 5:10 | 6:50 | Godisa | Abaliget | vonali |  |  | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-05 | 22:15 | 2026-11-06 | 5:10 | 6:55 | Sásd | Abaliget | vonali | Godisa | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-09 | 22:10 | 2026-11-10 | 5:10 | 7:00 | Vásárosdombó | Godisa | vonali | Sásd | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-10 | 22:15 | 2026-11-11 | 5:10 | 6:55 | Dombóvár elágazás | Godisa | vonali | Vásárosdombó | Teljes állomás | igen | nem | FKG szab. Nagygépes bokorirtás (Pft. Pécs)
| 40 | 2026-11-23 | 22:45 | 2026-11-24 | 4:50 | 6:05 | Dombóvár | Szentlőrinc |  | Dombóvár elágazás Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  | Átszállásos kizárás utolsó - első IC között
| 40 | 2026-11-24 | 22:45 | 2026-11-25 | 4:50 | 6:05 | Dombóvár | Szentlőrinc |  | Dombóvár elágazás Vásárosdombó Sásd Godisa Abaliget Bükkösd | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  | Átszállásos kizárás utolsó - első IC között
| 41 | 2026-07-08 | 8:00 | 2026-07-08 | 14:40 | 6:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | Hosszúsín lehúzás (20 db) Kapsomérő - Kiskorpád 400+33-412+57 |  | Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-09 | 8:00 | 2026-07-09 | 14:40 | 6:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | Hosszúsín lehúzás (20 db) Kapsomérő - Kiskorpád 400+33-412+57 |  | Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-09-07 | 22:35 | 2026-09-08 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges.Kaposvár állomáson az Áb áramkör kikapcsolása szükséges a forgalmi szolgálattevővel egyeztetve. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-09-08 | 22:35 | 2026-09-09 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-09-09 | 22:35 | 2026-09-10 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-09-10 | 22:35 | 2026-09-11 | 5:15 | 6:40 | Dombóvár | Kaposvár | vonali | Dombóvár alsó Csoma-Szabadi Baté Taszár Kaposvár elágazás | Teljes állomás | igen | nem | Közös, komplex karbantarás (FKG Kft., PFT, Erősáramú Főn.) Kaposvár (bez) - Baté (kiz) állomások között FKG szabályozás a 176 - 305 sz. között. [MÁV FKG Kft.] Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | Átszállásos! Vonatpótlás: Dombóvár - Kaposvár Kizárt vonatok: 8251, 8210? Erősáram: Dombóvár alsó- Kaposvár állomások között a vonali- és tápvezeték, Kaposvár elág., Taszár, Baté, Csoma-Szabadi állomások teljes felsővezetéki hálózatának kikapcsolása szükséges. Szakfelügyelet, közreműködés szükséges. Biztosítóberendezés: Közreműködés, szakfelügyelet szükséges. |  | 10000097182 10000097184 10000097185 10000097186
| 41 | 2026-05-26 | 22:30 | 2026-05-27 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  |  |  | 10000096507
| 41 | 2026-05-27 | 22:30 | 2026-05-28 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  |  |  | 10000096507
| 41 | 2026-05-28 | 22:30 | 2026-05-29 | 5:00 | 6:30 | Somogyszob | Szenta | vonali |  |  | igen | nem | Somogyszon (kiz) - Szenta (kiz) állomások között 8,85 km hosszban FKG szabályozás. Nagygépes bokorirtás [PFT Pécs] |  |  |  | 10000096507
| 41 | 2026-05-29 | 22:25 | 2026-05-30 | 4:10 | 5:45 | Jákó-Nagybajom | Somogyszob | vonali | Beleg | Teljes állomás | igen | nem | jótállási FKG szab. |  |  |  | 10000113699
| 41 | 2026-07-20 | 21:05 | 2026-07-21 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-21 | 21:05 | 2026-07-22 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-22 | 21:05 | 2026-07-23 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-23 | 21:05 | 2026-07-24 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-07-24 | 21:05 | 2026-07-25 | 4:45 | 7:40 | Kaposmérő | Kiskorpád | vonali |  |  | igen | nem | KÖZÖS, KOMPLEX KARBANTARTÁS (FKG Kft. PFT, Erősáramú Főn.) Kaposmérő-Kiskorpád 400+33-412+57 szelv. között 20 szál 48R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban. Nagygépes bokorírtás [PFT Pécs] felsővezetéki karbantarás [Erősáramú Főn.] |  | IC-től - IC-ig Érintett menetvonalak: ………………………………………...? Vonatpótlás Kaposvár - Jákó-Nagybajom Erősáram: Feszültségmentesítés Kaposvár fázishatár - Jákó-Nagybajom között |  | 10000096095
| 41 | 2026-06-22 | 22:00 | 2026-06-23 | 4:40 | 0.27778 | Csurgó | Gyékényes | vonali |  |  | igen | nem | Csurgó (kiz) - Gyékényes (kiz) állomások között 962+00-967+50 sz. jótállásos szabályozás. |  | PKI nem tudja vállalni a főmunkát! |  | 10000095764
| 1 | 2026-01-31 | 9:00 | 2026-02-01 | 18:00 | 1899-12-31 09:00 | Tata | Almásfüzitő felső | bal | Almásfüzitő | 13,13a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-01-24 | 9:00 | 2026-01-25 | 18:00 | 1899-12-31 09:00 | Tata | Almásfüzitő | jobb |  |  | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-01-26 | 9:00 | 2026-01-26 | 18:00 | 0.375 | Almásfüzitő | Almásfüzitő felső | jobb | Almásfüzitő | 12,12a vg.-ok | nem | nem | tarvágás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-19 | 6:00 | 1899-12-31 08:00 |  |  |  | Hegyeshalom | 18 kit. (zárja a bal átm. fővg. a 10-36 kitérők között) | nem | nem | Hegyeshalom 18 sz. kitérő cseréje KICSE-vel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Hegyeshalom HÁb FM! Decemberben felülvizsgálat szükséges! | Nem
| 1 | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-04-26 | 6:00 | 1899-12-31 08:00 |  |  |  | Hegyeshalom | 49 kit. (zárja 03. vg.-t a vp. felől) | nem | nem | Hegyeshalom 49 sz. kitérő cseréje KICSE-vel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Hegyeshalom HÁb FM! Decemberben felülvizsgálat szükséges! | Nem
| 1 | 2026-05-05 | 19:00 | 2026-05-06 | 7:00 | 0.5 | Almásfüzitő felső | Komárom | bal | Szőny mh. | Almásfüzitő felső-Komárom állomásköz bal vágány 990-991 szlv. Között | nem | nem | Szőny mh. peron mellett gépi ágyazatcsere | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Decemberben felülvizsgálandó! | Nem
| 1 | 2026-05-13 | 21:00 | 2026-05-18 | 4:00 | 1900-01-03 07:00 | Kimle-Károlyháza | Mosonmagyaróvár | jobb | Kimle-Károlyháza | 3,5,8 kitérők (zárja 01-02. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | ágyazatcsere Kimle 3, 5. sz. kitérőben, 3-5 kitérők között, ágyazatrostálás a 1726+00-1733+45 között padkára ürítéssel | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Kimle Áj FM | Nem
| 1 | 2026-05-10 | 21:00 | 2026-05-13 | 21:00 | 1900-01-02 |  |  |  | Kimle-Károlyháza | 8 kitérők (zárja 01-02. vg.-ok a vp. felől) | nem | nem | ágyazatcsere Kimle 8. sz. kitérőben | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Kimle Áj FM | Nem
| 1 | 2026-05-18 | 4:00 | 2026-05-21 | 4:00 | 1900-01-02 | Lébény-Mosonszentmiklós | Kimle-Károlyháza | bal |  |  | nem | nem | ágyazatrostálás
| 1 | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-01 | 12:00 | 1900-01-01 12:00 | Tatabánya | Tata | bal |  |  | nem | nem | 786 szelvényű útátjáróban ágyazatcsere 25 m hosszon, a vágány kézi bontása és visszaépítése, földmunkás technológiával, síncsere, vasúti pályára veszélyes fák kivágása | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-07-01 | 12:00 | 2026-07-03 | 23:59 | 1900-01-01 11:59 | Tatabánya | Tata | jobb |  |  | nem | nem | 786 szelvényű útátjáróban ágyazatcsere, 777-785 szelvényben rostálás, síncsere, vasúti pályára veszélyes fák kivágása | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve.
| 1 | 2026-07-17 | 22:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Tata | Almásfüzitő | jobb | Almásfüzitő | 6 kit. 12 kit. Összekötő vg. | igen | nem | Almásfüzitő állomás 6 sz. kitérőben közbenső ragasztott szigetelt síncsere, összekötő vágányban 54r. Síncsere, Almásfüzitő 12 sz. kitérő cseréje | 887-888 szlv. 40 km/h | S10 vonatok bejárása Almásfüzitőre nem lehetséges. | Nem
| 1 | 2026-07-10 | 22:00 | 2026-07-12 | 2:00 | 1899-12-31 04:00 | Szárliget | Tatabánya | bal |  |  | nem | nem | bal vágányban a 595 szelvényben ágyazatcsere 35 m hosszon, a vágány kézi bontása és visszaépítése, földmunkás technológiával | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Közös vágányzár: PKI, PFF Győr, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 1 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 |  |  |  | Győrszentiván | 11-13 kit között | nem | nem | ágyazatcsere
| 1 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 |  |  |  | Almásfüzitő | 18 kit. (zárja 02-03. vg.-ok a kp. felől) | nem | nem | Almásfüzitő 18 sz. kitérő cseréje | Folyamatosan romló pályaállapot helyreállítása. Jelenleg még nincs lassúmenet bevezetve. | Almásfüzitő áj3 FM! 4-es vonali komplex munkával együtt javasolt! | Nem
| 4 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-19 | 5:00 | 1900-01-03 07:00 | Almásfüzitő | Esztergom-Kertváros | Teljes vonalszakasz | Neszmély Süttő Lábatlan Nyergesújfalu Tokod | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, Útátjáró átépítés: 89+20 szlv. (Neszmély, 10 sz. főút), 319+67 szlv. (Tát, 103 sz. út) | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, TIZO | Nem
| 2 | 2026-08-14 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 1900-01-01 07:00 | Esztergom-Kertváros | Esztergom | Teljes vonalszakasz | Esztergom-Kertváros Esztergom | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása, Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz Esztegom-Kertváros-Esztergom között (felújítás óta elmaradt munka!) | Ezen a szakaszon jelenleg nincs érvényben lassúmenet | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 5 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 6:00 | 1900-01-01 08:00 | Székesfehérvár | Komárom-Rendező | Teljes vonalszakasz | Moha Moha rakodó Bodajk Mór Bakonysárkány Kisbér Nagyigmánd-Bábolna | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, zöldterület karbantartás, vasúti pályára veszélyes fák kivágása, | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 12 | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-04-12 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Tatabánya | Oroszlány | Teljes vonalszakasz | Környe Oroszlány | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, felsővezeték karbantartás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 29 | 2026-04-13 | 2:00 | 2026-04-19 | 23:29 | 1900-01-05 21:29 | Szabadbattyán | Balatonfüred | Teljes vonalszakasz | Polgárdi-Ipartelepek Polgárdi Csajág Balatonkenese Balatonfűzfő Balatonalmádi Alsóörs Balatonfüred | Balatonfüred 11 kit. Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: hosszúsín lehúzás és csere összesen 9 szál: 279-283, 360-363, 535-538, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, felsővezeték karbantartás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Teljes szakasz TFM! Gárdony kitérős munkák után, előszezonba fér csak be, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-03-30 | 8:00 | 2026-04-02 | 23:59 | 1900-01-02 15:59 | Balatonfüred | Tapolca | Teljes vonalszakasz | Aszófő Balatonakali-Dörgicse Zánka-Köveskál Révfülöp Badacsonytomaj Badacsonytördemic-Szigliget | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: útátjáró átépítés 800+53; Balatonfüred 11 sz. kitérő cseréje, nagygépes vágány és kitérőszabályozás, veszélyes fák kivágása | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Balatonfüred Áb FM! Gárdony kitérős munkák után, előszezonba fér csak be, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 1900-01-03 23:59 | Szabadbattyán | Balatonfüred | Teljes vonalszakasz | Polgárdi-Ipartelepek Polgárdi Csajág Balatonkenese Balatonfűzfő Balatonalmádi Alsóörs | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás őszi etap | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Teljes szakasz TFM! Főszezon utáni munkák, részünkről hétköznap javasolt
| 29 | 2026-10-19 | 0:00 | 2026-10-22 | 23:59 | 1900-01-02 23:59 | Balatonfüred | Tapolca | Teljes vonalszakasz | Aszófő Balatonakali-Dörgicse Zánka-Köveskál Révfülöp Badacsonytomaj Badacsonytördemic-Szigliget | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás őszi etap | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO Főszezon utáni munkák, részünkről hétköznap javasolt
| 42 | 2026-05-16 | 0:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pusztaszabolcs | Dunaújváros | vonali | Adony Rácalmás Dunaújváros | Teljes állomás | igen | nem | komplex pálya karbantartás, csavarutánhúzás, megkerülő vezeték alatti növényzet irtása ( 5+00 - 259+00) + felsővezeték karbantartás,+ nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO
| 301 | 2026-05-15 | 0:00 | 2026-05-18 | 20:00 | 92:00 | Adony | Adony-Dunapart |  |  | nyíltvonal | Igen(?) | Nem | 20+76 útátjáró csere |  | Teljes kizáráson kívül megoldandó!
| 42 | 2026-05-15 | 0:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1900-01-01 23:59 | Adony | Kulcs |  |  | 102+10 sz |  |  | Szegély betonozás |  |  |  | 10000112638
| 42 | 2026-06-06 | 0:00 | 2026-06-08 | 4:00 | 1900-01-01 04:00 | Dunaújváros | Mezőfalva elágazás | vonali | Mezőfalva, Mezőfalva elágazás | Dunaújváros (kiz) - Mezőfalva elágazás, Dunaújváros 15 kit. | igen | nem | csavarutánhúzás, növényzet irtása, + nagygépes vágányszabályozás Dunaújváros 15 számú kitérő cseréje (31-3 kit. Között anyagoláshoz) | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 42 | 2026-06-13 | 8:00 | 2026-06-14 | 18:00 | 1899-12-31 10:00 | Mezőfalva elágazás | Paks | vonali | Dunaföldvár Paks | Teljes állomás | igen | nem | csavarutánhúzás, növényzet irtása, + nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, TIZO
| 42 | 2026-09-12 | 0:00 | 2026-09-13 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pusztaszabolcs | Dunaújváros | vonali | Pusztaszabolcs Adony Rácalmás Dunaújváros | Teljes állomás | igen | nem | komplex pálya karbantartás, csavarutánhúzás, megkerülő vezeték alatti növényzet irtása ( 5+00 - 259+00) + felsővezeték karbantartás,+ nagygépes vágányszabályozás | A forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | Közös vágányzár: PKI, PFF Szfvár, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO
| 1AN | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-13 | 22:00 | 135:00 | Ferencváros "C" elág. | Kőbánya-felső | forgalmi jobb |  | forglami jobb vágány és Kőbánya-Felső "C" bej.jelző és 20. sz. kitérő között | Igen(?) | Nem | 120 vm átépítés |  | anyagoláshoz szükséges Kőbánya-felső 13-15 vágányok+FM, vágányzár előtt és után 1 hét KMZN, valamint forgalmi bal vágány éjszakánként Ferencváros "C" elág. "E" bej.jelző és 6. sz. kitérő között 22:00-6:00 között, FM: Ü5 áramkör Fc-Kelenföld függvénye! KMZN-ként kezelendő
| 1 | 2026-07-20 | 7:00 | 2026-07-25 | 20:00 | 133:00 |  |  |  | Ferencváros | Keleti rendező R2 vágány | nem | igen | SR2 útátjárócsere |  | FM: Krj áramkör; Helyben kezelendő a forgalommal történő egyeztetéssel
| 2 | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-04-12 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Rákosrendező | Piliscsaba | Teljes vonalszakasz | Angyalföld Óbuda Solymár Pilisvörösvár | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) Újpesti vasúti híd teljes hosszában vágányszabályozás | 154-159 szlv. 40 km/h 173-174 szlv. 40 km/h 194-199 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 2 | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-04-19 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Óbuda | Piliscsaba | Teljes vonalszakasz | Solymár Pilisvörösvár | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) | 154-159 szlv. 40 km/h 173-174 szlv. 40 km/h 194-199 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Nyugat, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 2 | 2026-04-25 | 0:00 | 2026-04-26 | 23:59 | 1899-12-31 23:59 | Pilisvörösvár | Esztergom-Kertváros | Teljes vonalszakasz | Piliscsaba Leányvár Dorog | Teljes állomások | igen | nem | Komplex karbantartás: nagygépes vágány és kitérőszabályozás, Y-aljas szakaszok szabályozása KIAG-gal, Őrhegy A/1, A/2, B/1 és B/2 kitérők szabályozása KIAG-gal, veszélyes fák kivágása, felsővezeték karbantartás Útátjárók bontása és visszaépítése szabályozáshoz (felújítás óta elmaradt munka!) | 194-199 szlv. 40 km/h 316-319 szlv. 40 km/h | Közös vágányzár: PKI, PFF Észak, Biztber Kelet, FAF Nyugat, TIZO | Nem
| 70 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-10 | 23:00 | 74:00 |  |  |  | Rákosrendező | 9. sz. kit Angyalföld jobb és bal vágány és Rákospalota-Újpest bal vágány és Istvántelki főműhely |  |  | kitérőcsere |  | FM: Áb áramkör anyagolás: 21. sz. kit. És "G" jelű bejárati jelző között 2 sz. Vonali kizárással együtt kezelendő!
ÚJ | 140 | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-06-01 | 23:59 |  |  |  |  | Kiskundorozsma | V, VI. vg. | Nem | igen | METTRANS részére vágányátépítés. | [5 empty] | SG
ÚJ | 140 | 2026-07-02 | 0:00 | 2026-12-01 | 23:59 |  |  |  |  | Kiskundorozsma | I, II. vg. | Nem | igen | I, II vg átépítése. 5, 20 kitérők cseréje. Védőcsonka vg-ok építése. |  | M43-as felüljáró mellé új híd szerkezet építéséhez éjszakánként hídgerenda beemelések. |  |  |  | SG
ÚJ | 147 | 2026-09-01 | 0:00 | 2026-11-26 | 23:59 | 1900-03-26 23:59 | Kiskunfélegyháza | Szentes | vonali | Csongrád | 2. kitérő, I., II., III., Iv. vágányok | igen | nem | útátjáró átépítés, 2. számú kitérő elbontása, folyóvágányépítés, II, III. vágányok átépítése, peron építése | [5 empty] | SG
ÚJ | 130 | 2026-11-27 | 19:00 | 2026-11-28 | 5:50 | 0.45139 | Szegvár | Mindszent | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | első és utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000108767
ÚJ | 130 | 2026-11-30 | 19:20 | 2026-12-01 | 5:40 | 0.43056 | Mártély | Hódmezővásárhely népkert | vonali |  |  | igen | nem | vágányszabályozás |  | első és utolsó vonat kizárása, jobb gépkihasználtság |  | 10000108768
23 | 135 | 2026-06-22 | 4:00 | 2026-06-26 | 23:00 | 1900-01-03 19:00 | Orosháza | Csorvás | vonali | Orosháza | 5. sz. kitérő 125-ös vonal is kizárva! | igen | nem | Orosháza 5. sz. kitérő cseréje | Techn: 40 km/h | Komplett kitérőcsere |  | 10000095466
Hiányzó sor | 135 | 2026-06-22 | 4:00 | 2026-06-26 | 23:00 | 1900-01-03 19:00 | Orosháza | Csorvás | vonali | Orosháza | 5. sz. kitérő 125-ös vonal is kizárva! | igen | nem | Orosháza 5. sz. kitérő cseréje | Techn: 40 km/h | Komplett kitérőcsere |  | 10000095466 | Forgalombiztonság fentartása | SG
Formulas:
Tartam (óra) = [Vágányzár vége]-[Vágányzár kezdete]+F2-D2
Tartam (óra) = [Vágányzár vége]+F108-[Vágányzár kezdete]-D108

## BLI
Ssz. | Vsz. | Vágányzár kezdete |  | Vágányzár vége |  | Tartam (óra) | Állomásköz |  | Vágány | Állomás | Kizárt objektum | Vonatpótló | KMZN | Munkavégzés | Lassúmenet | Megjegyzés | Kiemelt | Rendelésszám | Vágányzár hozadéka
1 | 1 | [5 empty] | Kelenföld | Hegyeshalom | vonali |  |  | Nem | igen | Emeltsebesség biztosítása. |  | Bp. PTI
2 | 29 | 2026-10-19 | 0:00 |  |  |  | Szabadbattyány | Balatonfüred | vonali | Polgárdi, Füle, Balatonfőkajár, Csajág, Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Káptalanfüred, Alsóőrs, Csopak, Balatonarács, Balatonfüred, Aszófő. | Peronok melletti vágányok. | igen | nem | Minden helyszínen sk55-ös peronépítése. (Kivétel ez alól, ahol már ez megvalósult korábban.) Akadálymentesítés. Utastájékoztatási szint emelés. Balatonkenese és Balatonfűzfő között parvédmű építés (Kivitelezési korlátozás: 2026. 09. 01. - 2027. 03. 01. között megengedett a munkavégzés.) A partvédmű építése KMZN-be a peronemelésektől, egyéb munkáktól függetlenül is kivitelezhető. |  | Nyári menetrenden, elő- és utószezonon kívüli időszakban megvalósítandó feladat. ÉKM elvárás, hogy a forrás rendelkezésre állásától számítva (kb.: 2026. ápr., május) 2026 őszi és 2027. tavaszi időszakában koncentráltan, minden helyszínen egyidejűleg végzett munkáltatással készüljenek el peron emelések. Építészeti beavatkozások. | nem
3 | 30 | [5 empty] | Nagytétény | Tárnok | vonali | Tétényliget, Érd alsó |  | Nem | Nem | Perontető felújítás tervek alapján. |  | 2025. évről áthúzódó projekt. 2026. őszi időszakra tervezhető. | Igen
4 | 30 | [5 empty] | Kelenföld | Székesfehérvár | vonali |  |  | Nem | Nem | Emeltsebesség biztosítása. |  | Bp. PTI
5 | 35 | [5 empty] | Kaposvár | Mernye | vonali |  |  | igen | nem | Kaposvár Egyetem új megállóhely építés. Min.: 3 hét. Tervezzünk 4 hetes (1 teljes hónapos) kizárással. Pontos igény majd a nyertes kivitelezővel kerül egyeztetésre. Útátjáró átépítés. Biztosítási mód váltás miatt bizt. ber. munkák. Lehetőleg októbertől. / 2026. 10. 3. 06:00 (vagy ahogy a SZESZA részére szerelvény szempontból a legmegfelelőbb) - 2026. 10. 21. 18:00. (vagy ahogy a SZESZA részére szerelvény szempontból a legmegfelelőbb).
6 | 40 | [5 empty] | Kelenföld | Pusztaszabolcs | vonali |  |  | nem | igen | Emeltsebesség biztosítása. |  | Bp. PTI
5 | 40 | 2026-05-08 | 23:00 | 2026-05-11 | 3:00 |  | Pusztaszabolcs | Dombóvár | vonali |  |  | igen | nem | Pályafelújítás. (Közös, komplex karbantarás (PKI, PFT, Erősáramú Főn.) Tolnanémedi (bez) állomáson 1. és 3. kitérőkben, valamint az 1. kitérő előtt ágyazatcsere, váltócserék, keresztezési középrész cserék, síncserék, Tolnanémedi III.átm.vg. 15+100m ágycsere, földmunkás technológiával geotextilia-georács, védőréteg beépítéssel, 2 szál 120 mh 54 R. síncsere, Tolnanémedi (kiz) - Pincehely (kiz) állomásközben Hosszúsín csere 1041-6 szelv j/b szál; 1078-1079 szelv. között 50 vm ágyazatcsere földmunkás technológiával védőréteg és geotextilia-georács beépítéssel, 2x60 mh 54 R. síncsere. Keszőhidegkút-Gyönk 2. kitérő cseréje (terv rendelkezésre áll). Keszőhidegkút-Gyönk - Szakály-Hőgyész állomásközben 1206-1216 szelv. között 13 szál 54 R. 120 mh. sín cseréje HN. vágányban, Keszőhidegkút-Gyönk (kiz) - Szakály-Hőgyész (kiz) állomásközben az 1217+66 - 1222+00 sz. között rostálás, ezen belül 100vm teljes ágyazatcsere védőréteg beépítéssel, hosszúsín cserékkel. Szakály-Hőgyész (kiz) - Kurd (kiz) állomásközben teljes átépítés, alépítmény megerősítéssel.
6 | 40 | 2026-05-15 | 23:00 | 2026-05-18 | 3:00 |  | Dombóvár | Pécs | vonali |  |  | igen | nem | RÉSZLEGES felújítás: Vásárosdombó útátjáró: Az útátjáró állapota leromlott, utóbbi környezetében az ágyazat sáros, illetve a szomszédos 1. sz. kitérő elején és végén sárfolt van. Szükséges beavatkozás: meglévő 1663+76 sz. I. csoportú aszfaltgerendás 8 mezős STRAIL útátjáró átépítése 8 mezős pontiSTRAIL útátjáróra. Ezzel együtt sárosodás, sárfoltok megszüntetése az útátjáróban, környezetében, valamint Vásárosdombó 1 sz. (B54 XI) kitérő cseréje, alatta alépítménymegerősítés szükséges, földmunkás technológiával, szivárgó beépítésével. Szelvényköz: 1663+10 – 1664+10. Vásárosdombó - Sásd 1681/1689 sz.: 1685+56 I. csoportú aszfaltgerendás 5 mezős STRAIL útátjáró átépítése 6 mezős pontiSTRAIL útátjáróra. 1681-1689 sz. között földmunkás technológiával, 35 cm-es SZK1-es alépítményjavító réteggel, friss 55 cm zúzottkő ágyazatban, LM aljas 54 r. vágány építése, összesen 800 vm hosszban, vízelvezetési probléma megoldásával. (jelenleg 90 km/h lassújel) Sásd-Godisa 1735/1736 sz.: 1735+00-1736+00 szelvények között alépítmény javítás földmunkás technológiával, az 1736+00-1739+10 szelvények között bal sínszálban hosszúsín csere. Tervek rendelkezésre állnak. (jelenleg 70 km/h lassújel) Kishajmás ív+peron: 40. vv. 1790+46 - 1803+89 ív relatív vágánygeometriája oly mértékben eltér az abszolút vágánygeometriától, hogy pár év elteltével a problémák kezelhetetlenek lesznek. Ívkorrekció megterveztetése, elvégzése szükséges; ehhez kapcsolódóan teljes korrekció hosszában és -a tervek függvényében- csatlakozó részeken rostálás; megállóhelyen burkolt peronbontás és építés; lokális alépítményhiba helyreállítás minimum 400 méteren (1795/1798 sárfolt (jelenleg 80 km/h lassújel); 1802/1803 sárfolt); ároktisztítás. Az 1790+46-1803+89 ív ívkorrekciója hatással van a csatlakozó vasúti pálya geometriájára is, utóbbi módosítása is szükséges lesz, mértékek meghatározása tervezői feladat. Godisa - Abaliget 1771/1777 sz.: Alépítmény javítás földmunkás technológiával, 35 cm-es SZK1-es alépítményjavító réteggel, friss 55 cm zúzottkő ágyazatban, LM aljas 54 r. vágány építése, összesen 600 vm hosszban, vízelvezetési probléma megoldásával. Godisa - Abaliget 1849+50-1850+50 sz.: alépítményjavítás, részben szivárgó építéssel, 1848+89 szelvényű hídig részben ároképítéssel, tisztítással (alagútszivárgó nem látja el a funkcióját). (jelenleg 80 km/h lassújel) Abaliget - Bükkösd 1923+60 híd: Az érintett műtárgyon 2021-ben szigetelés felújítási munkákat végeztünk és megállapításra került, hogy szükséges a pillérek védelmét megoldani lőttbeton köpeny készítésével. Ez azonban abban az évben nem volt lehetséges. Ennek elvégzése egy külön munka keretében kell, megvalósuljon. Bükkösd II. átmenő fővágány: 1944+19-1952+96 sz. között alépítményjavítás földmunkás technológiával, 35 cm-es SZK1-es alépítményjavító réteggel, friss 55 cm zúzottkő ágyazatban, LM aljas 54 r. vágány építése, vízelvezetési probléma megoldásával. Bükkösd 2, 4, 1, 3 sz. (B54 XI) kitérők cseréje, alatta alépítménymegerősítés szükséges, földmunkás technológiával, szivárgó beépítésével. (jelenleg 100 km/h lassújel) Bükkösd - Szentlőrinc 2035/2045 sz.: 2035+88-2045+12 szelvények között alépítményjavítás, 2040+87 sz. útátjáró átépítés Strail rendszerről 6 mező pontiStrail rendszerre. Tervek rendelkezésre állnak. (jelenleg 2039-2041 60 km/h, 2041-2045 90 km/h lassújel) Pécs - Mecsekalja-Cserkút 74/91 sz.: 74-81 és 90-91 sz. között alépítmény javítás földmunkás technológiával, 35 cm-es SZK1-es alépítményjavító réteggel, friss 55 cm zúzottkő ágyazatban, LM aljas 54 r. vágány építése, összesen 800 vm hosszban, vízelvezetési probléma megoldásával, és útátjáró átépítéssel (79+91 sz. 7 mező Strail-ről 7 mező Strail-re) (jelenleg 80 km/h lassújel).
7 | 42 | 2026-05-08 | 23:00 | 2026-05-11 | 3:00 |  | Pusztaszabolcs | Adony | vonali | Adony | Páros fej | igen | nem | Felsővezeték átépítés az új vg. Geometriának megfelelően. Júniusig kész kell lennie.
8 | 42 | 2026-05-15 | 23:00 | 2026-05-18 | 3:00 |  | Pusztaszabolcs | Adony | vonali | Adony | Páros fej | igen | nem | Felsővezeték átépítés az új vg. Geometriának megfelelően. Júniusig kész kell lennie.
9 | 60 | [5 empty] | Gyékényes | Berzence | vonali | Berzence |  | igen | nem | Gyékényes - Berzence között hézagnélküli vágány kialakítása. 320+25 szelv-ben a Tekeresberki patak - híd teljes átépítése. |  | A VPE-vel, a SZESZA-val, és a holdinggal egyeztetve menetrendi szempontból a Gyékényes – Berzence szakasz lassújel mentesítése a legfontosabb a menetrendszerűség javítása érdekében.
10 | 70 | 2026-08-10 | 9:00 | 2026-08-14 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés. Egyidejűleg a Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálása. | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár, Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálás | Nem
11 | 70 | 2026-10-12 | 9:00 | 2026-10-16 | 22:00 | 1900-01-03 13:00 | Nagymaros | Szob | jobb |  |  | nem | nem | Sziklakitermelés. Egyidejűleg a Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálása. | Nem szűnik meg lassúmenet, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges a munka! | PFT, PKI, FAF közös vágányzár, Szent- Mihály hegy hegyoldal stabilizálás | Nem
12 | 80 | [5 empty] | Rákos | Hatvan | vonali |  |  | nem | nem | Emeltsebesség biztosítása. |  | Bp. PTI
13 | 80 | 2026-05-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-04-04 22:00 | Mezőzombor | Nyíregyháza | vonali | Tarcal Rakamaz Görögszállás Nyírtelek Nyíregyháza-Északi kitérő | Teljes állomás | Igen | Nem | Hosszúsín lehúzás két szerelvénnyel, több kihorgonyzással Északi-Kitérő - Nyíregyháza között a 468-488 szlv-ek között 05.06-án 10:00 - 18:00 között - Nyíregyháza áb1 FM, 268x120 mh. ~ 16,1 vkm hosszúsíncsere, 61 db szig. és 24 mh. síncsere, 5 cs úá. csere, 2600 vm rostálás Tarcal - Tokaj között, 60 vm GO-4S, 77+58+35+24 vm vágányátépítés, ~24 vkm TSH+munkah. kialakítás, 3 cs kit. csere, teljes FKG, teljes KIAG, Hosszú híd kiemelt felújítása amely során 7 hétig nem lehet átjárni!, 448 kerethíd felújítása Nyírtelek - Északi kitérő között 5 nap átjárás nem biztosított, Hosszúhídon hídfacsere, többi hídon hídfacsavar utánhúzás |  | A hídfelújítások (Hosszú híd min. 8 hét, 448 min. 5 nap kizárás) miatt a kivitelezést tagolni kell, a munkagépek szabad mozgása érdekében. Rakterületek felszabadítása a 2024. évi projektre (is) tekintettel feltétele a munkavégzésnek. (MÁF KFG Kft.)
14 | 80 | 2026-05-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-04-04 22:00 | Tokaj | Rakamaz | vonali | Tokaj |  | igen | nem | Tokaj - Tisza híd alépítményhibás töltés javítás.
15 | 80 | 2026-05-27 | 0:00 | 2026-08-30 | 22:00 | 1900-04-04 22:00 |  |  |  | Tokaj | Peronos vágányok | igen | nem | II. és III. vg-ok közötti peron átépítése sk+55-ösre és meghosszabbítása 470 méteresre. Az állomás területén új (áthívó jelzős) gyalogos átvezetés kialakítása a peronfeljáró és a kitérő körzet között.
16 | 80 | 2026-08-31 | 6:00 | 2026-09-11 | 23:59 | 1900-01-10 17:59 | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | vonali |  |  | igen | nem | Tiszalúc - Taktaharkány között műtárgy bontás |  | DEK-kel történt ismételet egyeztetés alapján nem elegendő a 7 nap. A terv készítője szerint szükséges idő 12 nap, ezért hosszabb kivitelezési időt kérünk betervezni. Nyertes kivitelezővel az igényt pontosítani fogjuk és a lehető legrövidebb kivitelezést várjuk el.
17 | 81 | [5 empty] | Salgótarján külső | Somoskőújfalu | vonali | Salgótarján külső |  | igen | nem | Új Kórház megálló építése. Salgótarján (Főtérnél) új kitérő beépítése Somoskőújfalu felőli peronvégnél. Salgótarján külső állomás páratlan oldali kitérőkörzet átalakítása két vg-ú pályás közlekedésre Salgútarjánig. Bizt. Ber. Átalakítás.
18 | 85 | [5 empty] | Vámosgyörk | Gyöngyöshalászi | vonali |  |  | nem | nem | Vámosgyörk- Gyöngyöshalász hézagnélküli vágány létesítése. ~ 7300 méter hosszban. |  | Szerződött. Forrással rendelkező.
19 | 100 | [5 empty] | Albertirsa | Szolnok | vonali |  |  | nem | igen | Emeltsebesség biztosítása.
20 | 100 | [5 empty] | Szajol | Debrecen | vonali |  |  | Nem | nem | 100 vv emelt sebesség biztosítása (Debrecen - Miskolc PTI) |  | 2025. 10. 15-ig nem kaptunk információt a pontos helyszínekről, valamint a beavatkozás mértékéről.
21 | 100 | 2026-06-20 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1679:59 | Városliget elágazás | Kőbánya teher | Jobb |  |  | igen | nem | Egyszerűsített korszerűsítés, teljes felépítmény csere. Lokális alépítményi hibák megszüntetése. Hidak felújítása. |  | Aszakvélemény szerint a Kerepesi úti híd munkái 110 napos kétvágányos kizárással lenne kivitelezhető.
22 | 100 | 2026-06-20 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1679:59 | Városliget elágazás | Kőbánya teher | Bal |  |  | igen | nem | Egyszerűsített korszerűsítés, teljes felépítmény csere. Lokális alépítményi hibák megszüntetése. Hidak felújítása. |  | Aszakvélemény szerint a Kerepesi úti híd munkái 110 napos kétvágányos kizárással lenne kivitelezhető.
23 | 100 | 2026-06-20 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1679:59 |  |  |  | Kőbánya teher | IX. vg. | Nem | nem | Egyszerűsített korszerűsítés, teljes felépítmény csere. Lokális alépítményi hibák megszüntetése. |  | Aszakvélemény szerint a Kerepesi úti híd munkái 110 napos kétvágányos kizárással lenne kivitelezhető.
24 | 100 | 2026-06-20 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1679:59 |  |  |  | Kőbánya teher | VIII. vg. | Nem | nem | Egyszerűsített korszerűsítés, teljes felépítmény csere. Lokális alépítményi hibák megszüntetése. |  | Aszakvélemény szerint a Kerepesi úti híd munkái 110 napos kétvágányos kizárással lenne kivitelezhető.
25 | 100 | 2026-06-20 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1679:59 | Kőbánya teher | Kőbánya-Kispest | Jobb |  |  | Nem | nem | Egyszerűsített korszerűsítés, teljes felépítmény csere. Lokális alépítményi hibák megszüntetése. Híd felújítás. Kőér utcai átjáró átépítése. |  | Aszakvélemény szerint a Kerepesi úti híd munkái 110 napos kétvágányos kizárással lenne kivitelezhető.
26 | 100 | 2026-06-20 | 0:00 | 2026-08-28 | 23:59 | 1679:59 | Kőbánya teher | Kőbánya-Kispest | Bal |  |  | Nem | nem | Egyszerűsített korszerűsítés, teljes felépítmény csere. Lokális alépítményi hibák megszüntetése. Híd felújítás. Kőbánya alsó felvételi épület szigetelése töltés bontással. Kőér utcai átjáró átépítése. |  | Aszakvélemény szerint a Kerepesi úti híd munkái 110 napos kétvágányos kizárással lenne kivitelezhető.
27 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Kőbánya-Kispest | I, II, IV, V, VI, VIII. vg. | nem | nem | Gyalogos felüljáró híd teljes (külső - belső) felújítása, korrózió védelemmel. (Gyalogos felüljáró: - Teljes acélszerkezet korrózióvédelme, fedőmázolása, - Tetőszigetelés felújítása, vízelvezető rendszer felújítása. - Üvegszerkezetek átépítése, - Belső padlóburkolat cseréje. Perontetők, tartó szerkezetek karbantartása, burkolatok cseréje. |  | Az érintett vágány környezetében, valamint a hídszerkezet alsó és oldalsó részének karbantartásának idejére vágányzár és feszültségmentesítés szükésges. A hídszerkezet felső részének szigetelés cseréjére és a belsőtér felújításához vg-zár nem szükséges. A tervezés folyamatban van.
28 | 100 | [5 empty] | Kemecse | Nyírbogdány | vonali |  |  | nem | nem | Nyíregyháza Sényői főfolyás híd kivitelezés |  | 2026. évben még tervezés. Kivitelezés: 2027. évben. | Igen
29 | 108 | [8 empty] | Poroszló |  | nem | nem | Peronépítés. Kapcsolódóan a II. vg. átépítése. Kitérők villamos állításba kötése.
30 | 108 | [8 empty] | Hortobágy |  | nem | nem | Peronépítés. Kapcsolódóan a II. vg-ban a 9-es kitérő kivétele, folyó vg. kialakítása. Kitérők villamos állításba kötése.
31 | 110 | [5 empty] | Apafa | Hajdúsámson |  |  |  | igen | nem | Apafa - Hajdúsámson hézagnélküli vágány létesítése.
32 | 120 | [5 empty] | Szajol | Békéscsaba | vonali |  |  | Nem | nem | Emeltsebesség biztosítása.
33 | 120 | 2026-08-31 | 0:00 | 2026-09-20 | 23:59 |  | Kétpó | Mezőtúr | vonali |  |  | Nem | nem | 1500 m alépítmény javítás. |  | Áttervezésre kerül 2027. évre a kivitelezés.
34 | 120 | 2026-09-21 | 0:00 | 2026-11-08 | 23:59 |  | Mezőtúr | Nagylapos | vonali |  |  | Nem | nem | 4500 m. alépítmény javítás |  | Áttervezésre kerül 2027. évre a kivitelezés.
35 | 120 | 2026-11-09 | 0:00 | 2026-12-04 | 23:59 |  | Nagylapos | Gyoma | vonali |  |  | Nem | nem | 2000 m. alépítmény javítás |  | Áttervezésre kerül 2027. évre a kivitelezés.
36 | 120 | [5 empty] | Nagylapos | Gyoma | vonali | Gyoma |  | Nem | nem | A 472+61 hm szelvényben lévő Gyomai Hármas-Körös hídon és csatlakozó pályában észlelt mozgások miatt keletkezett károk helyreállítása. |  | Áttervezésre kerül 2027. évre a kivitelezés.
37 | 140 | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-06-01 | 23:59 |  |  |  |  | Kiskundorozsma | V, VI. vg. | Nem | igen | METTRANS részére vágányátépítés.
38 | 140 | 2026-07-02 | 0:00 | 2026-12-01 | 23:59 |  |  |  |  | Kiskundorozsma | I, II. vg. | Nem | igen | I, II vg átépítése. 5, 20 kitérők cseréje. Védőcsonka vg-ok építése. |  | M43-as felüljáró mellé új híd szerkezet építéséhez éjszakánként hídgerenda beemelések.
39 | 30 | [8 empty] | Székesfehérvár | 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 104, 84, 78, 72, 70, 68, 62, 60, 58, 52, 50, 48, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
40 | 70 | [8 empty] | Vác | II, V, VI. | Nem | Igen | FKG szabályozás. II. vg. (14-28: 528 m; 40-31: 418 m; 31-19: 527 m; 17-1: 353 m); V. vg. (12-18: 489 m; 34-21: 995 m); VI. vg. 16-24: 445 m; 36-29: 404 m; 27-7: 860 m) |  | Emeltszintű karbantartás
41 | 70 | [8 empty] | Vác | 18, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 7, 13, 15, 19, 27, 29, 31. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
42 | 80 |  |  |  |  | 0:00 | Nagyút | Kál-Kápolna | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (5920 m) |  | Emeltszintű karbantartás
43 | 80 |  |  |  |  | 0:00 | Kál-Kápolna | Füzesabony | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (10197 m) |  | Emeltszintű karbantartás
44 | 80 |  |  |  |  | 0:00 | Füzesabony | Mezőkövesd | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (11339 m) |  | Emeltszintű karbantartás
45 | 80 |  |  |  |  | 0:00 | Mezőkövesd | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (8148 m) |  | Emeltszintű karbantartás
46 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Szolnok | Millér | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (1085 m) |  | Emeltszintű karbantartás
47 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Szolnok | Millér | Bal |  |  | Nem | Igen | FKG (1184 m) |  | Emeltszintű karbantartás
48 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Millér | Jobb | Nem | Igen | FKG (1819 m) |  | Emeltszintű karbantartás
49 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Millér | Bal | Nem | Igen | FKG (1628 m) |  | Emeltszintű karbantartás
50 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Szajol | Törökszentmiklós Elágazás | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (1369 m) |  | Emeltszintű karbantartás
51 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Szajol | Törökszentmiklós Elágazás | bal |  |  | Nem | Igen | FKG (1418 m) |  | Emeltszintű karbantartás
52 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Törökszentmiklós Elágazás | Törökszentmiklós | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (6190 m) |  | Emeltszintű karbantartás
53 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Törökszentmiklós Elágazás | Törökszentmiklós | bal |  |  | Nem | Igen | FKG (6197 m) |  | Emeltszintű karbantartás
54 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Törökszentmiklós | III, IV. vg. | Nem | Igen | FKG (949 + 983 m) |  | Emeltszintű karbantartás
55 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Törökszentmiklós | Fegyvernek-Örményes | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (9987 m) |  | Emeltszintű karbantartás
56 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Törökszentmiklós | Fegyvernek-Örményes | bal |  |  | Nem | Igen | FKG (9987 m) |  | Emeltszintű karbantartás
57 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Fegyvernek-Örményes | II, III. vg. | Nem | Igen | FKG (991 + 967 m) |  | Emeltszintű karbantartás
58 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Fegyvernek-Örményes | Kisújszállás | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (13623 m) |  | Emeltszintű karbantartás
59 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Fegyvernek-Örményes | Kisújszállás | bal |  |  | Nem | Igen | FKG (13623 m) |  | Emeltszintű karbantartás
60 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Kisújszállás | III, IV. vg. | Nem | Igen | FKG (1159 + 1157 m) |  | Emeltszintű karbantartás
61 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Kisújszállás | Karcag | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (14782 m) |  | Emeltszintű karbantartás
62 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Kisújszállás | Karcag | bal |  |  | Nem | Igen | FKG (14782 m) |  | Emeltszintű karbantartás
63 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Karcag | III, IV, 2 - 18; 9 - 5; 11-7; 7 - 1. | Nem | Igen | FKG (986 + 879 + 182 + 361 + 293 + 175 m) |  | Emeltszintű karbantartás
64 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Karcag | Püspökladány | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (13370 m) |  | Emeltszintű karbantartás
65 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Karcag | Püspökladány | bal |  |  | Nem | Igen | FKG (13302 m) |  | Emeltszintű karbantartás
66 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Püspökladány | III, IV. vg. | Nem | Igen | FKG (1341 + 1195 m) |  | Emeltszintű karbantartás
67 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Püspökladány | Kaba | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (9022 m) |  | Emeltszintű karbantartás
68 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Püspökladány | Kaba | bal |  |  | Nem | Igen | FKG (8926 m) |  | Emeltszintű karbantartás
69 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Kaba | II, III. vg. | Nem | Igen | FKG (978+66 + 1033+130 m) |  | Emeltszintű karbantartás
70 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Kaba | Hajdúszoboszló | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (11330 m) |  | Emeltszintű karbantartás
71 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Kaba | Hajdúszoboszló | bal |  |  | Nem | Igen | FKG (11476 m) |  | Emeltszintű karbantartás
72 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Hajdúszoboszló | II, III. vg. | Nem | Igen | FKG (24+887+121 + 66+1056 m) |  | Emeltszintű karbantartás
73 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Hajdúszoboszló | Ebes | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (5514 m) |  | Emeltszintű karbantartás
74 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Hajdúszoboszló | Ebes | bal |  |  | Nem | Igen | FKG (5369 m) |  | Emeltszintű karbantartás
75 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Ebes | II, III. vg. | Nem | Igen | FKG (992+76 + 66+987+18 m) |  | Emeltszintű karbantartás
76 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Ebes | Debrecen | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG (10141 m) |  | Emeltszintű karbantartás
77 | 100 |  |  |  |  | 0:00 | Ebes | Debrecen | bal |  |  | Nem | Igen | FKG (10171 m) |  | Emeltszintű karbantartás
78 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Püspökladány | 4, 6, 8, 10, 16, 13, 9, 7, 5, 19, 21, 2, 12, 18, 20, 23, 17, 15, 3. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
79 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Kaba | 34, 36, 38, 40, 13, 9, 1, 26, 42, 44, 7, 5, 3. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
80 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Hajdúszoboszló | 2, 8, 10, 13, 9, 7, 5, 4, 6, 12, 21, 19, 15, 1. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
81 | 100 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Ebes | 4, 6, 8, 11, 7, 1, 2, 10, 14, 9, 5, 3. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
82 | 120 | [5 empty] | Szajol (kiz) | Tiszatenyői elágazás | Job |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (1464 m) |  | Emeltszintű karbantartás
83 | 120 | [5 empty] | Szajol (kiz) | Tiszatenyői elágazás | bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (1641 m) |  | Emeltszintű karbantartás
84 | 120 | [5 empty] | Tiszatenyői elágazás | Tiszatenyő | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (3686 m) |  | Emeltszintű karbantartás
85 | 120 | [5 empty] | Tiszatenyői elágazás | Tiszatenyő | Bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (2000 m) |  | Emeltszintű karbantartás
86 | 120 | [8 empty] | Tisztatenyő | III. IV. | Nem | Igen | FKG szabályozás. III. vg. (977 m); IV. vg. (818 m) |  | Emeltszintű karbantartás
87 | 120 | [5 empty] | Tiszatenyő | Kétpó fkit. | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (11140 m) |  | Emeltszintű karbantartás
88 | 120 | [5 empty] | Tiszatenyő | Kétpó fkit. | Bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (11177 m) |  | Emeltszintű karbantartás
89 | 120 | [5 empty] | Kétpó fkit. | Mezőtúr | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (10665 m) |  | Emeltszintű karbantartás
90 | 120 | [5 empty] | Kétpó fkit. | Mezőtúr | Bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (10868 m) |  | Emeltszintű karbantartás
91 | 120 | [8 empty] | Mezőtúr | III, IV. | Nem | Igen | FKG szabályozás (III. vg.: 905 m; IV. vg.: 1005 m) |  | Emeltszintű karbantartás
92 | 120 | [5 empty] | Mezőtúr | Nagylapos fkit. | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (8523 m) |  | Emeltszintű karbantartás
93 | 120 | [5 empty] | Mezőtúr | Nagylapos fkit. | bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (8564 m) |  | Emeltszintű karbantartás
94 | 120 | [5 empty] | Nagylapos fkit. | Gyoma | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (8704 m) |  | Emeltszintű karbantartás
95 | 120 | [5 empty] | Nagylapos fkit. | Gyoma | bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (7217 m) |  | Emeltszintű karbantartás
96 | 120 | [8 empty] | Gyoma | II. III | Nem | Igen | FKG szabályozás. III. vg. (880 m); II. vg. (2 X 1063 m) |  | Emeltszintű karbantartás
97 | 120 | [5 empty] | Gyoma | Csárdaszállás | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (9072 m) |  | Emeltszintű karbantartás
98 | 120 | [5 empty] | Gyoma | Csárdaszállás | bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (90233 m) |  | Emeltszintű karbantartás
99 | 120 | [8 empty] | Csárdaszállás | II. III. | Nem | Igen | FKG szabályozás. III. vg. (1388 m); II. vg. (934 m); 4-6: 40 m; 3-5: 40; 6-13: 682 m; 13-7: 191 m. |  | Emeltszintű karbantartás
100 | 120 | [5 empty] | Csárdaszállás | Mezőberény | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (75594 m) |  | Emeltszintű karbantartás
101 | 120 | [5 empty] | Csárdaszállás | Mezőberény | bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (7606 m) |  | Emeltszintű karbantartás
102 | 120 | [8 empty] | Mezőberény | I. II. III. | Nem | Igen | FKG szabályozás. I vg. (2-7:993 m, 7-1: 217 m); III. vg. (858 m); II. vg. (858 m); 4-6: 40 m; 5-3: 42 m. |  | Emeltszintű karbantartás
103 | 120 | [5 empty] | Mezőberény | Murony | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (5326 m) |  | Emeltszintű karbantartás
104 | 120 | [5 empty] | Mezőberény | Murony | bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (5088 m) |  | Emeltszintű karbantartás
105 | 120 | [8 empty] | Murony | II. III. | Nem | Igen | FKG szabályozás. III. vg. (2-8: 181 m; 8-11: 872 m; 11-5: 140 m; 5-3: 21 m); II. vg. (4 - 6: 40 m; 6 - 9: 894; 9 - 7: 21 m; 7 - 1: 207 m. |  | Emeltszintű karbantartás
106 | 120 | [5 empty] | Murony | Békéscsaba | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (8171 m) |  | Emeltszintű karbantartás
107 | 120 | [5 empty] | Murony | Békéscsaba | bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (8099 m) |  | Emeltszintű karbantartás
108 | 120 | [8 empty] | Békéscsaba | III. IV. | Nem | Igen | FKG szabályozás. III. vg. (6 - 8: 40 m; 10 - 54: 235 m; 54 - 58: 19 m; 58 - 31: 1309 m; 31 - 15: 253 m; 15 - 13: 33 m; 13 - 7: 36 m és 21 m. IV. vg. (14 - 18: 21 m; 18 - 48: 95; 48-50: 18 m; 50-19: 1638 m; 19-17: 28 m; 17-1: 224 m; Békéscsaba - Szabadkígyós 337 m. |  | Emeltszintű karbantartás
109 | 120 | [8 empty] | Tiszatenyő | 2, 8, 10, 11, 9, 7, 5, 4, 6, 12, 17, 13, 3. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
110 | 120 | [8 empty] | Kétpó fkit. | 2, 1, 4, 3. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
111 | 120 | [8 empty] | Mezőtúr | 4, 6, 14, 22, 9, 5, 3, 8, 10, 12, 11, 7, 1. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
112 | 120 | [8 empty] | Nagylapos fkit. | 2, 1, 4, 3. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
113 | 120 | [8 empty] | Csárdaszállás | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
114 | 120 | [8 empty] | Murony | 2, 4, 5, 7, 1, 3, , 8, 9, 11. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
115 | 120 | [8 empty] | Békéscsaba | 1, 3, 5, 7, 13, 15, 31, 58, 54, 10, 8, 6, 17, 19, 50, 48, 18, 14. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
116 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Hódmezővásárhelyi Népkert | I, II. vg. | Nem | Igen | FKG szabályozás (I. vg.: 271 m; II. vg.: 392 m) |  | Emeltszintű karbantartás
117 | 135 |  |  |  |  | 0:00 | Hódmezővásárhely-Népkert | Kopáncs |  |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (4522 m) |  | Emeltszintű karbantartás
118 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Kopáncs | I.vg | Nem | Igen | FKG szabályozás. 3 - 6: 804 m; 6 - 4: 18 m. |  | Emeltszintű karbantartás
119 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Kopáncs | II. vg. | Nem | Igen | FKG szabályozás. 1 - 8: 921 m; 8 - 2: 106 m. |  | Emeltszintű karbantartás
120 | 135 |  |  |  |  | 0:00 | Kopáncs | Sártó elág | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (4081 m) / 4 - A/1 között |  | Emeltszintű karbantartás
121 | 135 |  |  |  |  | 0:00 | Kopáncs | Sártó elág | bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (3876 m) / 2 - A/2között |  | Emeltszintű karbantartás
122 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Sártó elág | A/2 - A/1 | Nem | Igen | FKG szabályozás (127 m) |  | Emeltszintű karbantartás
123 | 135 |  |  |  |  | 0:00 | Sártó elág | Algyő |  |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (962 m) |  | Emeltszintű karbantartás
124 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Algyő | II. | Nem | Igen | FKG szabályozás. 3-5: 1080 m; 5-6: 89 m; 6-4: 137 m. |  | Emeltszintű karbantartás
125 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Algyő | III | Nem | Igen | FKG szabályozás. 1 - 8: 2119 m. |  | Emeltszintű karbantartás
126 | 135 |  |  |  |  | 0:00 | Algyő | Baktó elág |  |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (3783 m) |  | Emeltszintű karbantartás
127 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Baktó elág | A/1 - A/2 | Nem | Igen | FKG szabályozás (82 m) |  | Emeltszintű karbantartás
128 | 135 |  |  |  |  | 0:00 | Baktó elág | Szeged-Rókus | Jobb |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (3003 m) |  | Emeltszintű karbantartás
129 | 135 |  |  |  |  | 0:00 | Baktó elág | Szeged-Rókus | bal |  |  | Nem | Igen | FKG szabályozás (2998 m) |  | Emeltszintű karbantartás
130 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Szeged-Rókus |  | Nem | Igen | FKG szabályozás. 1 - 5: 80 m. |  | Emeltszintű karbantartás
131 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Szeged-Rókus | 1, 3, 5, 7. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
132 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Baktó elág | A/1, A/2, A/3 | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
133 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Algyő | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
134 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Sártó elág | A/1, A/2. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
135 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Kopáncs | 1, 3, 2, 4, 6, 8. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
136 | 135 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Hódmezővásárhelyi Népkert | 1, 3, 2, 4, 6. | Nem | Igen | KIAG |  | Emeltszintű karbantartás
137 | 1 |  |  |  |  | 0:00 | Ferencváros | Kelenföld | Vonali |  |  | Nem | Igen | Köszörű / Déli vasúti híd (581 m) |  | Emeltszintű karbantartás
138 | 1 |  |  |  |  | 0:00 | Ferencváros | Kelenföld | Vonali |  |  | Nem | Igen | Köszörű / Déli vasúti híd (581 m) |  | Emeltszintű karbantartás
139 | 1 |  |  |  |  | 0:00 | Ferencváros | Kelenföld | Vonali |  |  | Nem | Igen | Köszörű / Déli vasúti híd (581 m) |  | Emeltszintű karbantartás
40 | 1 | [5 empty] | Biatorbágy | Herceghalom | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási feladat
141 | 1 | [5 empty] | Biatorbágy | Herceghalom | bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási feladat
142 | 1 | [8 empty] | Herceghalom |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási feladat
143 | 1 | [5 empty] | Herceghalom | Bicske | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási feladat
144 | 1 | [5 empty] | Herceghalom | Bicske | bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási feladat
145 | 1 | [8 empty] | Bicske |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási feladat
146 | 1 | [5 empty] | Bicske | Szárliget | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási feladat
147 | 1 | [5 empty] | Bicske | Szárliget | bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási feladat
148 | 2 | [5 empty] | Rákosrendező | Angyalföld | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű: Rr 7 kit - Af SR2: 962 m. |  | Emeltszintű karbantartás
149 | 2 | [5 empty] | Rákosrendező | Angyalföld | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű: Rr. 11 kit - Af SR2: 1040 m. |  | Emeltszintű karbantartás
150 | 2 | [8 empty] | Angyalföld | I. vg. | Nem | Igen | Köszörű: 22-17:809 m; 17-1: 1026 m. |  | Emeltszintű karbantartás
151 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Angyalföld | II. vg. | Nem | Igen | Köszörű: 18-13: 896 m; 3-1: 803 m.1026 m. |  | Emeltszintű karbantartás
152 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Angyalföld | Óbuda | vonali |  |  | Nem | Igen | Köszörű: 4075 m. Pontosítandó!!! |  | Emeltszintű karbantartás
153 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Óbuda | Solymár | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű: 6457 m. 5180m. |  | Emeltszintű karbantartás
154 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Óbuda | Solymár | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű: 6538 m. |  | Emeltszintű karbantartás
155 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Solymár | Pilisvörösvár | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű: 3683 m. |  | Emeltszintű karbantartás
156 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Solymár | Pilisvörösvár | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű: 3727 m. |  | Emeltszintű karbantartás
157 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Pilisvörösvár | Őrhegy A/1 | vonali |  |  | Igen | Nem | Köszörű: 1817 m. |  | Emeltszintű karbantartás
158 | 2 | [5 empty] | Őrhegy A/2 | Őrhegy B/1 | Jobb |  |  | Igen | Nem | Köszörű: 2044 m. |  | Emeltszintű karbantartás
159 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Őrhegy A/1 | Őrhegy B/2 | Bal |  |  | Igen | Nem | Köszörű: 2043 m. |  | Emeltszintű karbantartás
160 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Őrhegy | Piliscsaba | vonali |  |  | Igen | Nem | Köszörű: 4242 m. |  | Emeltszintű karbantartás
161 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Piliscsaba | Leányvár | vonali |  |  | Igen | Nem | Köszörű: 7806 m. |  | Emeltszintű karbantartás
162 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Leányvár | Dorog | vonali |  |  | Igen | Nem | Köszörű: 2924 m. |  | Emeltszintű karbantartás
163 | 2 | [5 empty] | Dorog | Tokod elágazás | vonali |  |  | Igen | Nem | Köszörű: 1231 m. |  | Emeltszintű karbantartás
164 | 2 | [5 empty] | Tokod elágazás | Esztergom-Kertváros | vonali |  |  | Igen | Nem | Köszörű: 581 m. |  | Emeltszintű karbantartás
165 | 2 |  |  |  |  | 0:00 | Esztergom-Kertváros | Esztergom | vonali |  |  | Igen | Nem | Köszörű: 3625 m. |  | Emeltszintű karbantartás
166 | 2 | [8 empty] | Angyalföld | 10, 12, 14, 18, 13, 3, 4, 22, 1. kit. II: SR2-10: 53 m; 10-12: 13 m; 13-3: 145 m; I. vg: SR2-4: 46 m; 4-22: 131 m. | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
167 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Óbuda | I, II, III, IV. vg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9 kit. 2-4: 20 m; 10-22: 89 m; 5-3: 32 m; 7-1: 83 m. | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
168 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Solymár | 1, 2, 3, 4, 6 kit. I, II. vg. 2-4: 17 m; 1-3: 10 m. | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
169 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Pilisvörösvár | I, II, III. vg. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. kit. 10-12: 20 m; 3-1: 16 m; 4-10: 10 m; 6-16: 8 m; 12-18: 10m. | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
170 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Őrhegy | A/1, A/2, B/1, B/2 kit. A/1-A/2: 38 m; | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
171 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Piliscsaba | I, II, III. vg. 1, 2, 3, 4, 5 kit. | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
172 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Leányvár | I, II vg. 1, 2 kit. | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
173 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Dorog | 1, 3, 5, 11, 4, 10, 12, 14, 18 kit. II, III, IV, V, VI. vg. 2-4: 23 m; 4-12: 1282 m; 7-3: 12 m; 11-5: 7 m; 12-14: 15 m; 10-16: 98 m; 14-18: 30 m; 18-22: 26 m; 9-7: 6 m. | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
174 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Tokod elágazás | A/1 kit. | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
175 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Esztergom-Kertváros | 1, 2, 4, 6, 8 kit. | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
176 | 2 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Esztergom | A/1, 2, 8 kit. | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
177 | 30 | [5 empty] | Kelenföld | Nagytétény | jobb |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
178 | 30 | [5 empty] | Kelenföld | Nagytétény | Bal |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
179 | 30 | [5 empty] | Nagytétény | Tárnok | jobb |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
180 | 30 | [5 empty] | Nagytétény | Tárnok | Bal |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
181 | 30 | [5 empty] | Tárnok | Martonvásár | jobb |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
182 | 30 | [5 empty] | Tárnok | Martonvásár | Bal |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
183 | 30 | [5 empty] | Martonvásár | Kápolnásnyék | jobb |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
184 | 30 | [5 empty] | Martonvásár | Kápolnásnyék | Bal |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
185 | 30 | [5 empty] | Kápolnásnyék | Gárdony | jobb |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
186 | 30 | [5 empty] | Kápolnásnyék | Gárdony | Bal |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
187 | 30 | [5 empty] | Gárdony | Ódinnyés | jobb |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
188 | 30 | [5 empty] | Gárdony | Ódinnyés | Bal |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
189 | 30 | [5 empty] | Ódinnyés | Székesfehérvár | jobb |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
190 | 30 | [5 empty] | Ódinnyés | Székesfehérvár | Bal |  |  |  |  | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
191 | 30 | [8 empty] | Székesfehérvár |  |  |  | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
192 | 30 | [8 empty] | Nagytétény |  |  |  | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
193 | 30 | [8 empty] | Tárnok |  |  |  | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
194 | 30 | [8 empty] | Martonvásár |  |  |  | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
195 | 30 | [8 empty] | Kápolnásnyék |  |  |  | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
196 | 30 | [8 empty] | Gárdony |  |  |  | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
197 | 30 | [8 empty] | Ódinnyés |  |  |  | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
198 | 32 |  |  |  |  | 0:00 | Érd elágazás | Érd | Vonali |  |  | Nem | Igen | Köszörű (1405 m) |  | Emeltszintű karbantartás
199 | 80 |  |  |  |  | 0:00 | Bp. Keleti | Kőbánya felső | Vonali |  |  | Nem | Igen | Köszörű (2166 m) |  | Emeltszintű karbantartás
200 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Rákospalota-Újpest | 6, 8, 10, 12, 13, 9, 1. | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
201 | 70 | [8 empty] | Rákospalota-Újpest | 4, 16, 18, 7, 5, 3. | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
202 | 70 | [5 empty] | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi
203 | 70 | [5 empty] | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi
204 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Dunakeszi | 2,12,14,9,5,1 | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
205 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Dunakeszi | 4,6,8,11,7,3 | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
206 | 70 | [5 empty] | Dunakeszi | Göd
207 | 70 | [5 empty] | Dunakeszi | Göd
208 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Göd | 2,12,14,7,5,3 | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
209 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Göd | 4,6,8,15,13,1 | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
210 | 70 | [5 empty] | Göd | Vác
211 | 70 | [5 empty] | Göd | Vác
212 | 70 | [5 empty] | Vác | Verőce
213 | 70 | [5 empty] | Vác | Verőce
214 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Verőce | 2,8,10,7,5,3 | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
215 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Verőce | 4,11,9,1 | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
216 | 70 | [5 empty] | Verőce | Nagymaros
217 | 70 | [5 empty] | Verőce | Nagymaros
218 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Nagymaros | 2,6,10,9,5,1 | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
219 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Nagymaros | 4,8,12,11,7,3 | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
220 | 70 | [5 empty] | Nagymaros | Szob
221 | 70 | [5 empty] | Nagymaros | Szob
222 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Szob | 4,6,8,7,5,3, | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
223 | 70 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Szob | 2,10,14,11,9,1 | Nem | Igen | Kitérő köszörű |  | Karbantartási köszörű
224 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Rákoshegy III. vg. | 2,8,10,11,5,3 kit. 2-8: 109 m; 8-10: 20 m; 11-5: 131 m; 5-3: 20 m. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
225 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Rákoshegy IV. vg. | 4,6,12,9,7,1 kit. 4-6: 20 m; 6-12: 39 m; 9-7: 324 m; 7-1: 15 m. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
226 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Rákoshegy | Maglód | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
227 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Rákoshegy | Maglód | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
228 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Maglód IV. vg. | 2,11,9,1 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
229 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Maglód III. vg. | 4,7,5,3 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
230 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Maglód | Gyömrő | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
231 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Maglód | Gyömrő | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
232 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Gyömrő II. vg. | 4,6,5,3 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
233 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Gyömrő I. vg. | 2,1 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
234 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Gyömrő | Mende | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
235 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Gyömrő | Mende | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
236 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Mende IV. vg. | 2,8,10,11,3 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
237 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Mende III. vg. | 4,6,12,9,1 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
238 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Mende | Sülysáp | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
239 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Mende | Sülysáp | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
240 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Sülysáp IV. vg. | 2,8,12,11,5,3 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
241 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Sülysáp III. vg. | 4,6,10,9,7,1 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
242 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Sülysáp | Tápiószecső | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
243 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Sülysáp | Tápiószecső | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
244 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Tápiószecső IV. vg. | 2,4,13,9,1 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
245 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Tápiószecső III. vg. | 6,8,7,5,3 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
246 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Tápiószecső | Nagykáta | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
247 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Tápiószecső | Nagykáta | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
248 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Nagykáta III. vg. | 2,12,14,7,5,3 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
249 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Nagykáta II. vg. | 6,8,10,18,15,11,1 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
250 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Nagykáta | Tápiószele | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
251 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Nagykáta | Tápiószele | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
252 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Tápiószele III. vg. | 4,6,8,9,7,5 | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
253 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Tápiószele IV. vg. | 2,10,14,13,11,3 kit. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
254 | 120 |  |  |  |  | 0:00 | Tápiószele | Tápiógyörgye | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Karbantartási köszörű
255 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Tápiógyörgye IV. vg. | 2, 8, 5, 3, | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
256 | 120 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | Tápiógyörgye III. vg. | 4, 6, 10, 9, 7, 1. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Karbantartási köszörű
257 | 120 | [5 empty] | Szajol (kiz) | Tiszatenyői elágazás | Job |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
258 | 120 | [5 empty] | Szajol (kiz) | Tiszatenyői elágazás | bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
259 | 120 | [5 empty] | Tiszatenyői elágazás | Tiszatenyő | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
260 | 120 | [5 empty] | Tiszatenyői elágazás | Tiszatenyő | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
261 | 120 | [8 empty] | Tisztatenyő | III. IV. | Nem | Igen | Köszörű. III. vg. (977 m); IV. vg. (818 m) |  | Emeltszintű karbantartás
262 | 120 | [5 empty] | Tiszatenyő | Kétpó fkit. | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
263 | 120 | [5 empty] | Tiszatenyő | Kétpó fkit. | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
264 | 120 | [5 empty] | Kétpó fkit. | Mezőtúr | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
265 | 120 | [5 empty] | Kétpó fkit. | Mezőtúr | Bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
266 | 120 | [8 empty] | Mezőtúr | III, IV. | Nem | Igen | Köszörű (III. vg.: 905 m; IV. vg.: 1005 m) |  | Emeltszintű karbantartás
267 | 120 | [5 empty] | Mezőtúr | Nagylapos fkit. | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
268 | 120 | [5 empty] | Mezőtúr | Nagylapos fkit. | bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
269 | 120 | [5 empty] | Nagylapos fkit. | Gyoma | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
270 | 120 | [5 empty] | Nagylapos fkit. | Gyoma | bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
271 | 120 | [8 empty] | Gyoma | II. III | Nem | Igen | Köszörű. III. vg. (880 m); II. vg. (2 X 1063 m) |  | Emeltszintű karbantartás
272 | 120 | [5 empty] | Gyoma | Csárdaszállás | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
273 | 120 | [5 empty] | Gyoma | Csárdaszállás | bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
274 | 120 | [8 empty] | Csárdaszállás | II. III. | Nem | Igen | Köszörű. III. vg. (1388 m); II. vg. (934 m); 4-6: 40 m; 3-5: 40; 6-13: 682 m; 13-7: 191 m. |  | Emeltszintű karbantartás
275 | 120 | [5 empty] | Csárdaszállás | Mezőberény | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
276 | 120 | [5 empty] | Csárdaszállás | Mezőberény | bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
278 | 120 | [8 empty] | Mezőberény | I. II. III. | Nem | Igen | Köszörű. I vg. (2-7:993 m, 7-1: 217 m); III. vg. (858 m); II. vg. (858 m); 4-6: 40 m; 5-3: 42 m. |  | Emeltszintű karbantartás
279 | 120 | [5 empty] | Mezőberény | Murony | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
280 | 120 | [5 empty] | Mezőberény | Murony | bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
281 | 120 | [8 empty] | Murony | II. III. | Nem | Igen | Köszörű III. vg. (2-8: 181 m; 8-11: 872 m; 11-5: 140 m; 5-3: 21 m); II. vg. (4 - 6: 40 m; 6 - 9: 894; 9 - 7: 21 m; 7 - 1: 207 m. |  | Emeltszintű karbantartás
282 | 120 | [5 empty] | Murony | Békéscsaba | Jobb |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
283 | 120 | [5 empty] | Murony | Békéscsaba | bal |  |  | Nem | Igen | Köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
284 | 120 | [8 empty] | Békéscsaba | III. IV. | Nem | Igen | Köszörű III. vg. (6 - 8: 40 m; 10 - 54: 235 m; 54 - 58: 19 m; 58 - 31: 1309 m; 31 - 15: 253 m; 15 - 13: 33 m; 13 - 7: 36 m és 21 m. IV. vg. (14 - 18: 21 m; 18 - 48: 95; 48-50: 18 m; 50-19: 1638 m; 19-17: 28 m; 17-1: 224 m; Békéscsaba - Szabadkígyós 337 m. |  | Emeltszintű karbantartás
285 | 120 | [8 empty] | Tiszatenyő | 2, 8, 10, 11, 9, 7, 5, 4, 6, 12, 17, 13, 3. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
286 | 120 | [8 empty] | Kétpó fkit. | 2, 1, 4, 3. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
287 | 120 | [8 empty] | Mezőtúr | 4, 6, 14, 22, 9, 5, 3, 8, 10, 12, 11, 7, 1. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
288 | 120 | [8 empty] | Nagylapos fkit. | 2, 1, 4, 3. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
289 | 120 | [8 empty] | Csárdaszállás | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
290 | 120 | [8 empty] | Murony | 2, 4, 5, 7, 1, 3, , 8, 9, 11. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
291 | 120 | [8 empty] | Békéscsaba | 1, 3, 5, 7, 13, 15, 31, 58, 54, 10, 8, 6, 17, 19, 50, 48, 18, 14. | Nem | Igen | Kitérő és vágány köszörű |  | Emeltszintű karbantartás
Formulas:
Tartam (óra) = [Vágányzár vége]-[Vágányzár kezdete]+F13-D13

## Összesített
Ssz. | Vsz. | Vágányzár kezdete |  | Vágányzár vége |  | Tartam (óra) | Tartam | Állomásköz |  | Vágány | Állomás | Kizárt objektum
1 | 30 | 2026-03-16 | 0.25 | 2026-03-27 | 0.91667 | 1900-01-10 16:00 | 11n 16ó 00p | Szabadbattyán | Lepsény | vonali
2 | 78 | 2026-03-28 | 0.017361 | 2026-04-24 | 0.99931 | 1900-01-26 23:34 | 27n 23ó 34p | Galgamácsa | Balassagyarmat | vonali | Acsa-Erdőkürt Nógrádkövesd Magyarnándor | teljes állomás teljes állomás teljes állomás
3 | 41 | 2026-04-07 | 0.25 | 2026-04-29 | 0.91667 | 1900-01-21 16:00 | 22n 16ó 00p | Jákó-Nagybajom | Somogyszob | vonali | Beleg | teljes állomás
4 | 35 | 2026-04-07 | 0.25 | 2026-04-16 | 0.91667 | 1900-01-08 16:00 | 9n 16ó 00p | Tab | Ádánd | vonali
5 | 42 | 2026-04-19 | 0.75 | 2026-04-26 | 0.75 | 1900-01-06 | 7n 0ó 00p | Pusztaszabolcs | Dunaújváros | vonali | Adony Rácalmás | teljes állomás teljes állomás
6 | 140 | 2026-04-27 | 0.29167 | 2026-06-08 | 0.29167 | 1900-02-10 | 42n 0ó 00p |  |  |  | Kiskundorozsma | V, VI. vg.
7 | 140 | 2026-04-27 | 0.29167 | 2026-06-08 | 0.29167 | 1900-02-10 | 42n 0ó 00p |  |  |  | Kiskundorozsma | IV - VIII. vg., 4, 6, 8, 10, 12 sz. kit. átszelés
8 | 80 | 2026-05-04 | 0.91667 | 2026-05-09 | 0.875 | 1900-01-03 23:00 | 4n 23ó 00p |  |  |  | Hatvan | 35 sz. kitérő 65-7 sz. kit. között 65-9 sz. kit. között
9 | 1 | 2026-05-12 | 0.875 | 2026-05-17 | 0.16667 | 1900-01-03 07:00 | 4n 7ó 00p | Kimle-Károlyháza | Mosonmagyaróvár | jobb | Kimle-Károlyháza | 3, 5, 8 kit. I-II. vg.
10 | 128 | 2026-05-13 | 0.16667 | 2026-05-28 | 0.99931 | 1900-01-14 19:59 | 15n 19ó 59p | Szeghalom | Vésztő | vonali
11 | 75 | 2026-05-15 | 0.083333 | 2026-05-22 | 0.95833 | 1900-01-06 21:00 | 7n 21ó 00p | Diósjenő | Balassagyarmat | vonali | Nagyoroszi Drégelypalánk | teljes állomás teljes állomás
12 | 40 | 2026-05-26 | 0.25 | 2026-06-23 | 0.91667 | 1900-01-27 16:00 | 28n 16ó 00p | Rétszilas | Dombóvár | vonali | Simontornya Tolnanémedi Pincehely Keszőhidegkút-Gyönk Szakály-Hőgyész Kurd Döbrököz | teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás
13 | 80 | 2026-05-27 | 0.25 | 2026-08-29 | 0.91667 | 1900-04-03 16:00 | 94n 16ó 00p | Mezőzombor | Nyíregyháza | vonali | Tarcal Rakamaz Görögszállás Nyírtelek Nyíregyháza-Északi kitérő | teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás
14 | 75 | 2026-05-28 | 0 | 2026-06-12 | 0.99931 | 1900-01-14 23:59 | 15n 23ó 59p | Vác-DCM elágazás | Diósjenő | vonali | Szokolya | teljes állomás
15 | 140 | 2026-06-08 | 0.29167 | 2026-06-22 | 0.29167 | 1900-01-13 | 14n 0ó 00p |  |  |  | Kiskundorozsma | V - VIII., Szállás vg., 7, 9 sz. kit.
16 | 100 | 2026-06-20 | 0 | 2026-08-28 | 0.99931 | 1900-03-09 23:59 | 69n 23ó 59p | Városligeti elágazás | Kőbánya-Kispest | bal, jobb | Kőbánya Teher Kőbánya-Kispest | teljes állomás F jelző-16 sz. kit. között E jelző-10 sz. kit. között
17 | 100 | 2026-06-22 | 0.083333 | 2026-07-03 | 0.95833 | 1900-01-10 21:00 | 11n 21ó 00p | Abony | Szolnok A elágazás | jobb | Abony | 8, 10, 5 sz. kit. III. vg.
18 | 154 | 2026-06-24 | 0.16667 | 2026-08-31 | 0.16667 | 1900-03-08 | 68n 0ó 00p |  |  |  | Baja | IV., V., VI. vg.
19 | 206 | 2026-06-27 | 0.29167 | 2026-07-12 | 0.75 | 1900-01-14 11:00 | 15n 11ó 00p | Kőbánya-Kispest | Ferencváros | bal
20 | 140 | 2026-07-02 | 0 | 2026-12-01 | 0.99931 | 1900-05-31 23:59 | 152n 23ó 59p |  |  |  | Kiskundorozsma | I, II. vg.
21 | 71 | 2026-07-03 | 0.95833 | 2026-07-19 | 0.14583 | 1900-01-14 04:30 | 15n 4ó 30p | Rákospalota-Újpest | Veresegyház | vonali | Fót Csomád | teljes állomás teljes állomás
22 | 100 | 2026-07-04 | 0.083333 | 2026-07-11 | 0.083333 | 1900-01-06 | 7n 0ó 00p | Cegléd | Abony | bal | Abony | 4,6 sz. kit. II. vg. (a kp. felől)
23 | 154 | 2026-07-06 | 0.16667 | 2026-07-24 | 0.91667 | 1900-01-17 18:00 | 18n 18ó 00p | Baja | Mélykút | vonali | Bácsalmás Bácsbokod-Bácsborsód Mátéházapuszta | teljes állomás teljes állomás teljes állomás
24 | 70 | 2026-07-10 | 0.91667 | 2026-07-19 | 0.14583 | 1900-01-07 05:30 | 8n 5ó 30p | Rákospalota-Újpest | Dunakeszi | jobb | Rákospalota-Újpest | 1 sz. kit.
25 | 100 | 2026-07-11 | 0.069444 | 2026-07-18 | 0.99931 | 1900-01-06 22:19 | 7n 22ó 19p |  |  |  | Cegléd | 12 kit. IV-V. vágányok
26 | 35 | 2026-07-13 | 0.25 | 2026-07-17 | 0.91667 | 1900-01-03 16:00 | 4n 16ó 00p | Karád | Tab | vonali
27 | 100 | 2026-07-19 |  | 2026-08-18 |  | 1900-01-29 | 30n 0ó 00p |  |  |  | Kőbánya-Kispest | 16, 22 sz. kit.
28 | 100 | 2026-07-19 | 0.083333 | 2026-08-19 | 0.75 | 1900-01-30 16:00 | 31n 16ó 00p |  |  |  | Kőbánya-Kispest | I-II. vg. 16, 22 kitérők
29 | 85 | 2026-07-20 | 0.020833 | 2026-07-27 | 6:00 | 1900-01-06 05:30 | 7n 5ó 30p | Vámosgyörk | Gyöngyös | vonali
30 | 80 | 2026-07-27 | 0 | 2026-08-29 | 0.91667 | 1900-02-01 22:00 | 33n 22ó 00p |  |  |  | Miskolc-Tiszai | III-IV-V. vg.
31 | 85 | 2026-07-27 | 0.75 | 2026-08-08 | 6:00 | 1900-01-10 12:00 | 11n 12ó 00p | Vámosgyörk | Gyöngyös | vonali
32 | 1 | 2026-07-31 | 0.91667 | 2026-08-09 | 18:00 | 1900-01-07 20:00 | 8n 20ó 00p |  |  |  | Biatorbágy | 1, 3, 5, 7, 9, 11 sz. kit.
33 | 142 | 2026-08-03 | 0.041667 | 2026-08-19 | 0.99931 | 1900-01-15 22:59 | 16n 22ó 59p | Kőbánya-Kispest | Dabas | vonali | Kispest Pestszentimre Gyál Ócsa Inárcs-Kakucs | teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás
34 | 147 | 2026-08-03 | 0.16667 | 2026-12-11 | 0.16667 | 1900-05-09 | 130n 0ó 00p | Kiskunfélegyháza | Szentes | vonali | Gátér Csongrád | teljes állomás teljes állomás
35 | 41 | 2026-08-03 | 0.92708 | 2026-08-14 | 0.92708 | 1900-01-10 | 11n 0ó 00p |  |  |  | Dombóvár alsó | III. sz. vágány
36 | 85 | 2026-08-10 | 0.75 | 2026-08-26 | 6:00 | 1900-01-14 12:00 | 15n 12ó 00p | Vámosgyörk | Gyöngyös | vonali
37 | 100 | 2026-08-29 | 0.083333 | 2026-09-27 | 0.083333 | 1900-01-28 | 29n 0ó 00p | Pilis | Albertirsa | jobb | Albertirsa | B jelző-10 sz. kit. között IV. vg.
38 | 120 | 2026-08-31 | 0 | 2026-09-25 | 0.99931 | 1900-01-24 23:59 | 25n 23ó 59p | Szajol | Tiszatenyő | bal
39 | 80 | 2026-08-31 | 0.25 | 2026-09-11 | 0.99931 | 1900-01-10 17:59 | 11n 17ó 59p | Hernádnémeti-Bőcs | Taktaharkány | bal, jobb
40 | 147 | 2026-09-01 | 0 | 2026-11-26 | 0.99931 | 1900-03-26 23:59 | 86n 23ó 59p | Szentes | Csongrád | vonali
41 | 100 | 2026-09-01 | 0 | 2026-09-07 | 0.99931 | 1900-01-05 23:59 | 6n 23ó 59p | Kisvárda | Fényeslitke | jobb | Fényeslitke | 439-445 sz. kit. IV-V.vg.
42 | 82 | 2026-09-05 | 0 | 2026-09-18 | 0.99931 | 1900-01-12 23:59 | 13n 23ó 59p | Hatvan | Jászberény | vonali | Jászfényszaru Pusztamonostor | teljes állomás teljes állomás
43 | 135 | 2026-09-07 | 0 | 2026-09-16 | 0.99931 | 1900-01-08 23:59 | 9n 23ó 59p | Szeged-Rendező | Szeged-Rókus | vonali
44 | 60 | 2026-09-07 | 0 | 2026-11-22 | 23:59 | 1900-03-16 23:59 | 76n 23ó 59p | Gyékényes | Berzence | vonali
45 | 90 | 2026-09-07 | 0.083333 | 2026-09-23 | 0.020833 | 1900-01-14 22:30 | 15n 22ó 30p | Felsőzsolca | Hidasnémeti | vonali | Onga Szikszó Halmaj Forró-Encs Novajidrány Hidanémeti | teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás
46 | 82 | 2026-09-19 | 0 | 2026-10-02 | 0.75 | 1900-01-12 18:00 | 13n 18ó 00p | Jászberény | Újszász | vonali | Portelek Jászboldogháza-Jánoshida | teljes állomás teljes állomás
47 | 82 | 2026-09-19 | 0 | 2026-10-02 | 18:00 | 1900-01-12 18:00 | 13n 18ó 00p |  |  |  | Újszász | 4, 6, 24 sz. kit.
48 | 30 | 2026-09-21 | 0 | 2026-10-31 | 23:59 | 1900-02-08 23:59 | 40n 23ó 59p | Nagytétény | Tárnok | jobb
49 | 40 | 2026-09-21 | 0.25 | 2026-10-04 | 0.99931 | 1900-01-12 17:59 | 13n 17ó 59p | Szentlőrinc | Pécs | vonali | Bicsérd Mecsekalja-Cserkút | teljes állomás teljes állomás
50 | 80 | 2026-09-23 | 0 | 2026-09-30 | 0.99931 | 1900-01-06 23:59 | 7n 23ó 59p | Füzesabony | Mezőkövesd | bal | Füzesabony | 11 sz. kit.
51 | 80 | 2026-09-23 | 0 | 2026-09-30 | 0.99931 | 1900-01-06 23:59 | 7n 23ó 59p | Füzesabony | Mezőkövesd | bal | Füzesabony | 17 sz. kit.
52 | 80 | 2026-09-23 | 0 | 2026-09-30 | 0.99931 | 1900-01-06 23:59 | 7n 23ó 59p |  |  |  | Füzesabony | 19-11-13-17 KPVK
53 | 80 | 2026-09-23 | 0.25 | 2026-10-22 | 0.99931 | 1900-01-28 17:59 | 29n 17ó 59p |  |  |  | Felsőzsolca | 2 - 12. sz. kit. között Áj FM
54 | 100 | 2026-09-27 | 0.083333 | 2026-10-31 | 0.083333 | 1900-02-02 | 34n 0ó 00p | Pilis | Albertirsa | bal | Albertirsa | A jelző-12 sz. kit. között III. vg.
55 | 80 | 2026-10-07 | 0 | 2026-10-13 | 0.99931 | 1900-01-05 23:59 | 6n 23ó 59p |  |  |  | Füzesabony | V. vg.
56 | 100 | 2026-10-31 | 0 | 2026-11-28 | 0.99931 | 1900-01-27 23:59 | 28n 23ó 59p |  |  |  | Kőbánya-Kispest | IV-V. vg.
57 | 30 | 2026-11-01 | 0 | 2026-12-12 | 23:59 | 1900-02-09 23:59 | 41n 23ó 59p | Nagytétény | Tárnok | bal
58 | 100 | 2026-11-29 | 0 | 2026-12-19 | 0.99931 | 1900-01-19 23:59 | 20n 23ó 59p |  |  |  | Kőbánya-Kispest | V-VI. vg.
Formulas:
Tartam (óra) = [Vágányzár vége]-[Vágányzár kezdete]+F2-D2