EMLÉKEZTETŐ

a 2014. december 2-án (Kedden), a  Budapest (Kőbánya-Kispest) – Lajosmizse – Kecskemét (142) vv. 14+58 hm / 52 sz. főút (Kmét, Izsáki út) 0+588 km szelvényben lévő vasúti átjáróban tartott egyeztetésről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Tárgy: a vasúti átjáró átépítése

A MÁV FKG Kft. képviselői köszöntötték a megjelenteket, illetve ismertették a projekt tervezett műszaki tartalmát, mely a következő:

- 32,0 m pálya átépítés, vágányzárban és teljes útlezárás keretében,

- az átjáró burkolat T-szegély gerendával ellátott külső és belső STRAIL gumi elemekre épül át,

- a csatlakozó út burkolata a vágánytengelytől mért 8,0-8,0 m-en belül a szükséges mértékben felújításra kerül.

A tárgyaláson ezt követően, az alábbi nyilatkozatok hangzottak el:

Kasza Gábor (Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal):

Az 5 napos teljes útlezárást nem támogatják. Kérik a kivitelezési munka félpályás útlezárás keretében történő megvalósítását. Amennyiben ezt a kivitelező MÁV FKF Kft. nem fogadja el, akkor készítsen ütemtervet az előkészítés / tervezés további ütemeiről és a tárgyalások annak megfelelően folytatódjanak.

Véleménye szerint a 441-445 sz. elkerülő út forgalomba helyezését követően a közúti forgalom 25%-kal csökkenthet.

A kivitelezés nem esethet nevelési időszakra, illetve Kecskeméten zajló országos és kiemelt események időpontjára. Ezzel kapcsolatban felajánlja, hogy az előrelátható rendezvényeknek utána néz.

Patiyné Brezovich Éva, Paska Adorján (MÁV Zrt. PVÜF TIG, TPLO):

Az eredetileg kiírt műszaki tartalom megvalósítását támogatják.

A vasúti átjáró / vasúti pálya műszaki állapota leromlott. A mérővonati és egyéb vizsgálatok alapján a vasúti pálya érintett szakasza elérte a D.54. sz. Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások 51-es fejezetében előírt beavatkozási mérethatárt,  ezért szükségesnek az átjáró teljes átépítése.

Amennyiben az átjáróban nem történik intézkedés, akkor az exponenciálisan romlás következtében a vasúti pálya rövidtávon elérheti az üzembeszüntetési mérethatárt, ekkor a kénytelenek leszünk a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 38.§ szerint eljárni.

A T. Önkormányzatot és közútkezelőt kérik álláspontjának felülvizsgálatára, tekintettel arra, hogy a nagy közúti forgalom miatt sűrűn érkeznek a várostól a burkolat / átjáró állagával kapcsolatos panaszok.

Patiyné Brezovich Éva (MÁV Zrt. PVÜF TIG, TPLO):

Az útátjáró felújítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóvá hagyott MÁV FKG Kft.-vel kötött szerződésünkben szerepel.

Amennyiben a létesítmény nem valósul meg, akkor az elkövetkező három éven belül csak az alábbi beavatkozási lehetőségünk marad:

Fenntartási munka, melyet a következő jogszabályok értelmeznek:

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról 24. § szerint: „ Közút és vasút szintbeni kereszteződésében a vasúti átjáró burkolatának fenntartása a vasúti vágánytengelytől - több vágány esetén a külső vágánytengelytől - számított nyolc-nyolc méter, kerékpárútnál négy-négy méter távolságig, járdánál és gyalogútnál a terelőkorlátig - annak hiányában négy-négy méter távolságig - a vasút üzemeltetőjének feladata.”

4. számú melléklet a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelethez 1.3. pont szerint: „A kereszteződést és az utat, a szélső vágány tengelyétől legalább 8,0-8,0 m, kerékpárút és járda esetében 4,0-4,0 m távolságig, szilárd burkolattal kell ellátni. Ennek fenntartása a vasúti pálya üzemeltetőjének feladata. A vasúti átjáróknál a csatlakozó útburkolat fenntartása 8,0-8,0 m, kerékpár- és gyalogutaknál 4,0-4,0 m hosszban a vasúti pálya üzemeltetőjének a feladata.”

6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról 2.§ 3. pontja szerint „fenntartás: a felújítási és karbantartási beavatkozások együttese, a forgalmi igénybevételből és az időjárási, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása”

Álláspontunk szerint a fenti előírások szerint kátyúzáson kívül más feladatokat nem vagyunk kötelesek az átjáróban elvégezni.

Ezt meghaladó tevékenységek véleményünk szerint a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról 1/A. § (1) 1. § (2) alapján a közútkezelőjét terhelik.

Az úthálózat az átjáró 8,00 – 8,00 m – es vágánytengelytől kifelé mért szakaszán nem szakad meg sem szerkezetileg, sem az általános útkezelés szempontjából, mert az úthálózatoknak egységes, összefüggő rendszert kell alkotniuk. Erre utal az 1988. évi tv. 47. § 11. pontja: „közúthálózat: az országos közutak és a helyi közutak összefüggő rendszere” Ezt az állításunkat a bírósági gyakorlat is alátámasztani látszik.

Árvai Csaba (Magyar Közút NZrt., Forgalomtechnikai és kezelői Osztály):

A vasúti átjáró félpályás lezárását támogatjuk, mert jelenleg nincs olyan terelőútvonalra lehetőség, melyen az 52 sz. főút forgalmát biztonságosan le lehetne bonyolítani.

Palásti Krisztián (Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály):

Alapvetően félpályás útlezárás keretében történő kivitelezést támogatják.

Paska Tamás (MÁV FKG Kft.):

Az átjáró teljes pályás útzárban valósítható meg, mert:

- így szavatolható az alépítmény homogenitása és integritása,

- így alakítható ki megfelelő esésű és egybe függő alépítményi szivárgó,

- a szintbeni közúti és-vasúti átjárók kialakítására vonatkozó ÚT 2-1.225:2005 (e-ÚT) 03.06.11. UME 2.1.2. pontja előírja, hogy illesztés vasúti átjáróhoz 6,0 m-nél közelebb nem kerülhet.

UME érvényessége

A vágányzárat 120 nappal előbb kell igényelnünk az NFM fenntartásában lévő VPE Kft.-től. Az előre megkért / meghirdetett időponton már nem tudunk változtatni.

A MÁV FKG Kft. igyekszik az elhangzott kéréseknek megfelelni, azokat lehetőségeikhez mérten figyelembe venni.

Szikszai Anita, Csibor Zsolt (MÁV Zrt. PVÜF TIG, TFO):

A kivitelezés vágányzárban, vonat forgalom alatt pedig jelzőőrök fedezése mellett történhet.

Varga Gergely, Szőke Kálmán (Kecskemét HTP):

Az 5 napos teljes útlezárást nem támogatják, mert a terelő utakon keresztül történő vonulás időtöbbletet jelent.

Az éjszaki teljes útlezárást eltudják fogadni.

A teljes útlezárás megvalósítása esetén az átjáró környezetében a vágányzónát burkolni kell és a vágány két oldalán ki kell alakítani egy-egy rámpát az átjárás biztosításához.

Ábelné Bazsik Katalin, Móczár Tibor (MÁV Zrt. PVÜF TIG, TEBO Biztosítóberendezési Alosztály):

Átadta a csatolt nyilatkozatot.

A gyalogos átjáró környezetében található szigsín esetleges rövidítése Alosztályi hatáskörbe tartozik.

A helyszíni szemlén meghívásunk ellenére nem jelent meg:

- az országos Mentőszolgálat képviselője,

- a MÁV Zrt. FBF ML TMI Szeged képviselője / műszaki ellenőrre.

Kmf.

Az emlékeztetőt összeállította és hitelesítette:

| Paska Tamás előkészítő mérnök MÁV FKG Kft. |  |  |
| --- | --- | --- |