Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasúti vonal Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Tolcsva közötti vasúti pálya átépítési munkáin belül 40 db 120 mh vágánymező lekötése

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/03/2015 szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

Munkaszám:					OF-P-Ms-15-300

Munkavégzés helye:	Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Tolcsva 175+98 – 224+22 szelvények között

Munka időtartama:		2015. május 10. – 2015. június 03.

Vágányzárat igényel:				Igen

1.2. Műszaki tartalom

Műszaki tartalom/alvállalkozó által elvégzendő feladat:

Mezőzombor – Sátoraljaújhely - OH 80/b. vasúti vonal, Bodrogkeresztúr–Olaszliszka–Tolcsva 175+98–224-+22 szelvények közötti vasúti pálya átépítési munkáin belül 40 db 120 mh vágánymező lekötése.

MÁV FKG Kft. feladata:

Az 54 rendszerű 120 m hosszú felújított sín anyagának, a használt fellemezelt LM illetve LX jelű vb. aljak anyagának, valamint az SKL-3 kapcsolószer anyagának a biztosítása az Ajánlatkérő feladata és költsége.

Az Ajánlatkérő az LM és LX jelű vasbeton aljakat Olaszliszka-Tolcsva állomás V. vágányában, az 54 rendszerű 120 m hosszú felújított síneket Olaszliszka-Tolcsva állomás III. és IV. vágánya között illetve a IV. vágányában, az SKL-3 kapcsolószert Olaszliszka-Tolcsva állomás rakterületén biztosítja.

Az anyagok rakodásához 1 db sínenjáró rakodó gépet Ajánlatkérő biztosít az Ajánlattevő részére.

A munkavégzéshez szükséges vágányzár biztosítása az Ajánlatkérő feladata és költsége. A vágányzárért felelős személy biztosítása az Ajánlatkérő feladata és költsége..

Alvállalkozó feladata:

Mezőzombor-Sátoraljaújhely-OH 80/b. vasúti vonal, Bodrogkeresztúr–Olaszliszka–Tolcsva 175+98–224-+22 szelvények közötti vasúti pálya átépítési munkáin belül 40 db 120 mh vágánymező lekötése az alábbiak szerint:

Olaszliszka-Tolcsva állomás III. vágányán 120 m hosszú vágánymezők lekötése éjszakánként (10 óra időtartam) 20:00 órától 06:00 óráig az alábbi ütemezésben: 2015.május 10/11-én 4 vágánymező, 2015.május 11/12-én 4 vágánymező, 2015.május 12/13-án 4 vágánymező, 2015.május 13/14-én 4 vágánymező, 2015.május 17/18-án 4 vágánymező, 2015.május 18/19-én 4 vágánymező, 2015.május 25/26-án 3 vágánymező, 2015.május 26/27-én 3 vágánymező, 2015.május 27/28-án 3 vágánymező, 2015.május 31./2015. június 01-én 3 vágánymező, 2015.június 01/02-án 2 vágánymező, 2015.június 02/03-án 2 vágánymező.

A 40 db 120 mh vágánymező lekötését használt „LX” illetve „LM jelű” vasbeton aljakon kell végezni.

Az Ajánlattevő feladata és költsége 4.000 db fellemezelt LM jelű vasbeton aljon 2-es csavarbiztosító gyűrű cseréje 16.000 db mennyiségben.

Az egyéb anyagok (benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A munka elvégzéséhez szükséges gépek biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell minimum 8 darukötözői vizsgával rendelkező munkavállalóval, valamint 4 kisgépkezelői vizsgával rendelkező munkavállalóval.

A kivitelezés ütemezését az Ajánlatkérő helyszíni irányítója által meghatározottak szerint kell végezni.

A munkát teljes kizárásos vágányzár keretén belül kell elvégezni. A teljes kizárásos vágányzár időpontja: 2015.04.09. – 2015.07.11.

A munka elvégzésének pontos időpontja az Ajánlattételi Felhívás mellékletét képező Kiviteli Ütemterv szerint: 2015.05.10. 20:00 óra – 2015.06.03. 06:00 óra.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

Az anyagok ki és beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagok ki és beszállításához szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A figyelőőr biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Ajánlattevő feladata és költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti lassúmenet kérelmezése Ajánlattevő feladata.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő megvalósítása. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlatot az 54 rendszerű 120 m hosszú vágánymezők lekötése esetében Ft/db + ÁFA egységáron kérjük megadni (az egységárnak tartalmaznia kell 4.000 db fellemezelt LM jelű vasbeton aljon 16.000 db 2-es csavarbiztosító gyűrű cseréjének díját is).

Ajánlatkérő csak teljes ajánlatot fogad el, részajánlat nem tehető.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

1.3. Teljesítés helye:

Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Tolcsva 175+98–224-+22 szelvények között.

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasúti vonal Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Tolcsva közötti vasúti pálya átépítési munkáin belül 40 db 120 mh vágánymező lekötése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasúti vonal Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Tolcsva közötti vasúti pálya átépítési munkáin belül 40 db 120 mh vágánymező lekötése”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

nettó …..………………… Ft / db + ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

Nyilatkozat kizáró okokról

„Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasúti vonal Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Tolcsva közötti vasúti pálya átépítési munkáin belül 40 db 120 mh vágánymező lekötése”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasúti vonal Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Tolcsva közötti vasúti pálya átépítési munkáin belül 40 db 120 mh vágánymező lekötése” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasúti vonal Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Tolcsva közötti vasúti pálya átépítési munkáin belül 40 db 120 mh vágánymező lekötése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasúti vonal Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Tolcsva közötti vasúti pálya átépítési munkáin belül 40 db 120 mh vágánymező lekötése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

# Footnotes

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.